## SEPTIEMBRE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y AGROEXPORTADOR
Ejecución Mensual Programa de Transferencia Tecnológica, Septiembre 2022.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDAD |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | CANT. HORAS | LUGAR | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO EROGADO (RD$) | COSTO FACILITADORES EROGADO (RD$) | VIÁTICOS | COMBUSTIBLE | TOTAL
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
1 | Miguel Rodriguez | Seguimiento desarrollo de vivero de Cormitos de Plátano | Victo Payano R. | 1-3/9/22 | 8 | El salado Neyba | 0 | 0 | 0 | 10400 | 5285.47 | 1833.33 | 17518.8
1 | Miguel A. Rodriguez | Visita y seguimiento parcela a establecer de Plátano | Victo Payano R. | 1-3/9/22 | 0 | Galván y Tamayo, | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Victor Landa | Seguimiento parcela validación Batata | Victo Payano R. | 1-3/9/22 | 6 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 8400 | 5285.47 | 1833.33 | 15518.8
1 | Juan Cedano | Seguimineto parcela validación Guandul | Victo Payano R. | 1-3/9/2 | 6 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 7800 | 5285.47 | 1833.33 | 14918.8
1 | Miguel A. Rodriguez | Seguimineto parcela validación platano y seguimiento vivero Cormitos * Adutoria avance fisico y financiero | Victo Payano . Carlos Sanquintin | 8-9/9/22 | 6 | Galván y Tamayo, el salado Neyba | 0 |  | 0 | 7800 | 5333.33 | 1300 | 14433.33
1 | Victor Landa | Seguimineto parcela validación Batata y * Adutoria avance fisico y financiero | Victo Payano . Carlos Sanquintin | 8-9/9/22 | 5 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 7000 | 5333.33 | 1300 | 13633.33
1 | Juan Cedano | Seguimineto parcela validación Guandul y * Adutoria avance fisico y financiero | Victo Payano . Carlos Sanquintin | 8-9/9/22 | 5 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 6500 | 5333.33 | 1300 | 13133.33
1 | Henry Ricardo | Seguimineto parcela validación platano y seguimiento vivero Cormitos | Victo Payano . | 22-24/9/22 | 6 | Galván y Tamayo, el salado Neyba | 0 |  | 0 | 6000 | 5868.81 | 2133.33 | 14002.14
| Miguel Rodriguez | Seguimineto parcela validación platano y seguimiento vivero Cormitos | Victo Payano . | 22-24/9/22 | 6 | Galván y Tamayo, el salado Neyba | 0 |  | 0 | 6000 |  | 0 | 6000
1 | Victor Landa | Seguimineto parcela validación Batata | Victo Payano . | 22-24/9/22 | 6 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 6000 | 5868.81 | 2133.33 | 14002.14
1 | Juan Cedano | Seguimineto parcela validación Guandul | Victo Payano . | 22-24/9/22 | 6 | San Juna de la Maguana | 0 |  | 0 | 6000 | 5868.81 | 2133.33 | 14002.14
1 | Henry Ricardo | Seguimineto parcela validación platano y seguimiento vivero Cormitos | Victo Payano . | 28-30/9/22 | 6 | Galván y Tamayo, el salado Neyba | 0 |  | 0 | 11200 | 7125 | 3400 | 21725
0 | Miguel Rodriguez | Seguimineto parcela validación platano y seguimiento vivero Cormitos | Victo Payano . | 28-30/9/22 | 6 | Galván y Tamayo, el salado Neyba | 0 |  | 0 | 10400 | 0 | 0 | 10400
1 | Juan Cedano | Gira tecnica parcela validación Guandul | Victo Payano . Maldané Cuello | 28-30/9/24 | 6 | San Juna de la Maguana | 35 |  | 25222.5 | 10400 | 13125 | 3400 | 52147.5
12 | SUB-TOTAL CURSOS-TALLERES |  |  |  | 78 |  | 35 | 0 | 25222.5 | 103900 | 69712.83 | 22599.98 | 221435.31
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 114290 |  |  | 10390
TOTAL | [8 empty] | 231825.31 |  |  |  | 231825.31