## JULIO-SEPTIEMBRE (2)
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO -SEPTIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Benjamin Toral | Seguimiento y traslado de plantulas desde la estacion Palo Alto a La Lanza en Polo. Supervision de estado de la parcela en la Lanza para posterior plantacion de café. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28/7/2023 | La Lanza en Barahona | 8 | 10 | 0 | 580000 | 5500 | 12500 |  | 11200 | 11200
1 | Salom Sosa | Seguimiento y monitoreo en parcelas de café y aguacate ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. Ambas parcelas se encuentran en produccion y crecimiento normal respectivamente | Victor Payano y Maldané Cuello | 21,22/7/2023 | Elias Pina/Hondo Valle | 8 |  | 0 | 0 | 5500 | 15856.42 |  |  | 0
4 | Benjamin Toral. | Visita de seguimiento a Parcelas de Platano , Café y Aguacate y reunion con investigadores en Café en Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 9 -11 de Agosto | Barahona(Palo alto),Neyba(Tamayo, Galvan) y Hondo Valle de Elias Piña | 24 |  |  | 600000 | 4400 | 20350 | 150952.72 | 11200 | 162152.72
3 | Salomon Natta | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 29-31 Agosto | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  | 0 | 0 | 5500 | 14250 |  | 11200 | 11200
1 |  | Seguimiento a las actividades relacionadas a la construccion de muros e inicio a la construccion de un reservorio Parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 7, 8 y 9 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  | 285000 | 5500 | 15856.42 | 148000 | 0 | 148000
1 | Salomon Sosa Natta | Visita de seguimiento a la construccion de muros y a la construccion del reservorio en Hondo Valle., parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 11 -15 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 40 |  | 0 | 0 | 5500 | 25750 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa Natta | Realizar el trazado, hoyado, transporte y aplicación de enmienda enla segunda parcela de agucate ubicada en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20, 21 y 22 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  |  | 0 | 5500 | 14250 | 0 | 11200 | 11200
1 |  | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28 y29 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  | 0 | 5500 | 12500 |  |  | 0
13 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 160 | 10 | 0 | 1465000 | 42900 | 131312.84 | 298952.72 | 56000 | 354952.72
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | -5600 | -5600
TOTAL | [8 empty] | 1465000 |  |  | 298952.72 | 50400 | 349352.72
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento y coordinacion a la aplicación de fertilizantes a la parcela demostrativa de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de julio | Dajabon | 8 |  |  | 500000 | 7200 | 15400 |  | 11200 | 11200
1 | Atiles Peguero | Visita de seguimiento y coordinación con la asociación el corte de los pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27 de julio | Paraiso, Barahona | 8 |  |  | 500000 | 4900 | 15400 |  | 0 | 0
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez,Fernelys Heredia | Instalación de sistema de riego en 10 tareas, en parcela de aguacate . | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Barahona(Paraiso) | 8 |  |  | 285000 | 5200 | 6900 |  | 31200 | 31200
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8 de agosto | Dajabon | 8 |  |  | 0 | 7200 | 6900 |  | 0 | 0
1 | Salomon Sosa Natta | Visita de seguimiento y instalación de sistema de riego en Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de agosto | Paraiso | 8 |  |  | 0 | 5600 | 9013.96 | 20798.16 | 23600 | 44398.16
1 | Atiles Peguero | Visita a parcela demostrativa de pasto, Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23 de agosto | Neyba | 8 |  |  | 0 | 4900 | 2150 |  | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez. | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de aguacate en Paraíso, Barahona | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 de agosto | Barahona (Paraiso) | 8 |  |  | 0 | 5600 | 6450 | 10520 | 17400 | 27920
2 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento y cordinación de la poda a las parcelas de mango en Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6 de septiembre | Neyba(La colonia y el taque) | 8 |  |  | 570000 | 5100 | 6450 |  | 14400 | 14400
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las actividaes de aplicación de fertilizantes y estado de la plantación de la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-15 de septiembre | Dajabòn | 8 |  |  | 0 | 6000 | 6900 |  | 15400 | 15400
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcela de aguacate y se realizo una transferencia de tecnología en poda de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26de Septiembre | Barahona(Paraiso) | 8 | 15 | 1 | 0 | 3000 | 10500 | 14160 | 12600 | 26760
1 | Julio De Oleo, Jose Aris y Cristobal Reyes | Induccíon e instalación de parcela de mango en Pedernales | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-29 de septiembre | Pedernales | 8 | 21 |  | 0 | 3500 | 36400 | 10050 | 34600 | 44650
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 36 | 1 | 1855000 | 58200 | 122463.96 | 55528.16 | 171600 | 227128.16
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -17160 | -17160
TOTAL | [8 empty] | 1855000 |  |  | 55528.16 | 154440 | 209968.16
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 5 y 6 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 | 570000 | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 27 y 28 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 |  | 5200 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 2023-08-11 | La Vega | 8 | 3 | 0 | 570000 | 3000 | 1750 | 112137.81 | 9600 | 121737.81
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | José Cepeda | 17 Y 18 DE AGOSTO | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 29334.18 | 10400 | 39734.18
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 13 de sept | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Visita coordinacion y siembra parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda (*) | 26 y 28 sept | La Vega | 16 | 8 | 0 |  | 2750 | 7125 | 8500 | 19200 | 27700
1 | Eddy Pacheco y Pablo Suarez | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda (*) | 27 de sept | Mao | 8 | 3 | 0 |  | 2750 | 7125 | 0 | 20800 | 20800
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 23 | 0 | 1140000 | 27200 | 44250 | 149971.99 | 90400 | 240371.99
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9040 | -9040
TOTAL | [8 empty] | 1140000 |  |  | 149971.99 | 81360 | 231331.99
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Olga Peralta | Visita de cordinación para la istalación de parcela de ambiente contrrolado (invernadero) en Jarabacoa y parcela de batata en Higuey | José A. Nova | 21 de Septiembre | Jarabacoa | 8 |  |  | 570000 | 3400 | 4805 |  |  | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 570000 | 3400 | 4805 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 570000 |  |  | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023 |  | EJECUCION JULIO-SEPT. |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1256984.67 |  |  | VIATICOS | 131312.84 | 44250 | 122463.96 | 4805 | 302831.8
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 4 |  |  | COMBUST. | 42900 | 27200 | 58200 | 3400 | 131700
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 33 |  |  | PROYECTOS | 354952.72 | 240371.99 | 227128.16 | 0 | 822452.87
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 70 |  |  | TOTAL | 529165.56 | 311821.99 | 407792.12 | 8205 | 1256984.67
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 336
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 504452.87
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 286200
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 31800
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 822452.87
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## JULIO-SEPTIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO -SEPTIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Benjamin Toral | Seguimiento y traslado de plantulas desde la estacion Palo Alto a La Lanza en Polo. Supervision de estado de la parcela en la Lanza para posterior plantacion de café. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28/7/2023 | La Lanza en Barahona | 8 | 10 | 0 | 580000 | 5500 | 12500 |  | 11200 | 11200
1 | Salom Sosa | Seguimiento y monitoreo en parcelas de café y aguacate ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. Ambas parcelas se encuentran en produccion y crecimiento normal respectivamente | Victor Payano y Maldané Cuello | 21,22/7/2023 | Elias Pina/Hondo Valle | 8 |  | 0 | 0 | 5500 | 15856.42 |  |  | 0
4 | Benjamin Toral. | Visita de seguimiento a Parcelas de Platano , Café y Aguacate y reunion con investigadores en Café en Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 9 -11 de Agosto | Barahona(Palo alto),Neyba(Tamayo, Galvan) y Hondo Valle de Elias Piña | 24 |  |  | 600000 | 4400 | 20350 | 150952.72 | 11200 | 162152.72
3 | Salomon Natta | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 29-31 Agosto | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  | 0 | 0 | 5500 | 14250 |  | 11200 | 11200
1 |  | Seguimiento a las actividades relacionadas a la construccion de muros e inicio a la construccion de un reservorio Parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 7, 8 y 9 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  | 285000 | 5500 | 15856.42 | 148000 | 0 | 148000
1 | Salomon Sosa Natta | Visita de seguimiento a la construccion de muros y a la construccion del reservorio en Hondo Valle., parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 11 -15 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 40 |  | 0 | 0 | 5500 | 25750 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa Natta | Realizar el trazado, hoyado, transporte y aplicación de enmienda enla segunda parcela de agucate ubicada en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20, 21 y 22 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  |  | 0 | 5500 | 14250 | 0 | 11200 | 11200
1 |  | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28 y29 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  | 0 | 5500 | 12500 |  |  | 0
13 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 160 | 10 | 0 | 1465000 | 42900 | 131312.84 | 298952.72 | 56000 | 354952.72
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | -5600 | -5600
TOTAL | [8 empty] | 1465000 |  |  | 298952.72 | 50400 | 349352.72
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento y coordinacion a la aplicación de fertilizantes a la parcela demostrativa de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de julio | Dajabon | 8 |  |  | 500000 | 7200 | 15400 |  | 11200 | 11200
1 | Atiles Peguero | Visita de seguimiento y coordinación con la asociación el corte de los pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27 de julio | Paraiso, Barahona | 8 |  |  | 500000 | 4900 | 15400 |  | 0 | 0
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez,Fernelys Heredia | Instalación de sistema de riego en 10 tareas, en parcela de aguacate . | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Barahona(Paraiso) | 8 |  |  | 285000 | 5200 | 6900 |  | 31200 | 31200
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8 de agosto | Dajabon | 8 |  |  | 0 | 7200 | 6900 |  | 0 | 0
1 | Salomon Sosa Natta | Visita de seguimiento y instalación de sistema de riego en Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de agosto | Paraiso | 8 |  |  | 0 | 5600 | 9013.96 | 20798.16 | 23600 | 44398.16
1 | Atiles Peguero | Visita a parcela demostrativa de pasto, Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23 de agosto | Neyba | 8 |  |  | 0 | 4900 | 2150 |  | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez. | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de aguacate en Paraíso, Barahona | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 de agosto | Barahona (Paraiso) | 8 |  |  | 0 | 5600 | 6450 | 10520 | 17400 | 27920
2 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento y cordinación de la poda a las parcelas de mango en Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6 de septiembre | Neyba(La colonia y el taque) | 8 |  |  | 570000 | 5100 | 6450 |  | 14400 | 14400
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las actividaes de aplicación de fertilizantes y estado de la plantación de la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-15 de septiembre | Dajabòn | 8 |  |  | 0 | 6000 | 6900 |  | 15400 | 15400
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcela de aguacate y se realizo una transferencia de tecnología en poda de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26de Septiembre | Barahona(Paraiso) | 8 | 15 | 1 | 0 | 3000 | 10500 | 14160 | 12600 | 26760
1 | Julio De Oleo, Jose Aris y Cristobal Reyes | Induccíon e instalación de parcela de mango en Pedernales | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-29 de septiembre | Pedernales | 8 | 21 |  | 0 | 3500 | 36400 | 10050 | 34600 | 44650
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 36 | 1 | 1855000 | 58200 | 122463.96 | 55528.16 | 171600 | 227128.16
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -17160 | -17160
TOTAL | [8 empty] | 1855000 |  |  | 55528.16 | 154440 | 209968.16
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 5 y 6 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 | 570000 | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 27 y 28 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 |  | 5200 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 2023-08-11 | La Vega | 8 | 3 | 0 | 570000 | 3000 | 1750 | 112137.81 | 9600 | 121737.81
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | José Cepeda | 17 Y 18 DE AGOSTO | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 29334.18 | 10400 | 39734.18
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 13 de sept | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Visita coordinacion y siembra parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda (*) | 26 y 28 sept | La Vega | 16 | 8 | 0 |  | 2750 | 7125 | 8500 | 19200 | 27700
1 | Eddy Pacheco y Pablo Suarez | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda (*) | 27 de sept | Mao | 8 | 3 | 0 |  | 2750 | 7125 | 0 | 20800 | 20800
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 23 | 0 | 1140000 | 27200 | 44250 | 149971.99 | 90400 | 240371.99
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9040 | -9040
TOTAL | [8 empty] | 1140000 |  |  | 149971.99 | 81360 | 231331.99
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Olga Peralta | Visita de cordinación para la istalación de parcela de ambiente contrrolado (invernadero) en Jarabacoa y parcela de batata en Higuey | José A. Nova | 21 de Septiembre | Jarabacoa | 8 |  |  | 570000 | 3400 | 4805 |  |  | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 570000 | 3400 | 4805 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 570000 |  |  | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023 |  | EJECUCION JULIO-SEPT. |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1256984.67 |  |  | VIATICOS | 131312.84 | 44250 | 122463.96 | 4805 | 302831.8
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 4 |  |  | COMBUST. | 42900 | 27200 | 58200 | 3400 | 131700
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 33 |  |  | PROYECTOS | 354952.72 | 240371.99 | 227128.16 | 0 | 822452.87
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 70 |  |  | TOTAL | 529165.56 | 311821.99 | 407792.12 | 8205 | 1256984.67
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 336
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2000000 |  | 504452.87
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 4000000 |  | 286200
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 2000000 |  | 31800
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 8000000 |  | 822452.87
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Benjamin Toral | Seguimiento y traslado de plantulas desde la estacion Palo Alto a La Lanza en Polo. Supervision de estado de la parcela en la Lanza para posterior plantacion de café. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28/7/2023 | La Lanza en Barahona | 8 | 10 | 0 | 328300 | 5500 | 12500 |  | 11200 | 11200
1 | Salom Sosa | Seguimiento y monitoreo en parcelas de café y aguacate ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. Ambas parcelas se encuentran en produccion y crecimiento normal respectivamente | Victor Payano y Maldané Cuello | 21,22/7/2023 | Elias Pina/Hondo Valle | 8 |  | 0 | 239250 | 5500 | 15856.42 |  |  | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 10 | 0 | 567550 | 11000 | 28356.42 | 0 | 11200 | 11200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1120 | -1120
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10080 | 10080
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento y coordinacion a la aplicación de fertilizantes a la parcela demostrativa de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de julio | Dajabon | 8 |  |  | 500000 | 7200 | 15400 |  | 11200 | 11200
1 | Atiles Peguero | Visita de seguimiento y coordinación con la asociación el corte de los pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27 de julio | Paraiso, Barahona | 8 |  |  | 285000 | 4900 | 15400 |  | 0 | 0
0 | [8 empty] | 570000 |  |  |  |  | 0
0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 1355000 | 12100 | 30800 | 0 | 11200 | 11200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1120 | -1120
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10080 | 10080
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 5 y 6 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda | 27 y 28 julio 2023 | Mao | 16 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 0 | 10400 | 10400
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 4 | 0 | 0 | 10600 | 17000 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 18720 | 18720
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José A. Nova | --- | [9 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023 |  | EJECUCION JULIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 43200
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 3
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 6
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 14
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 64
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 0 |  | 38880
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 0 |  | 4320
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 43200
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## AGOSTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
4 | Benjamin Toral. | Visita de seguimiento a Parcelas de Platano , Café y Aguacate y reunion con investigadores en Café en Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 9 -11 de Agosto | Barahona(Palo alto),Neyba(Tamayo, Galvan) y Hondo Valle de Elias Piña | 24 |  |  | 328300 | 4400 | 20350 | 150952.72 | 11200 | 162152.72
3 | Salomon Natta | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 29-31 Agosto | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  | 0 | 239250 | 5500 | 14250 |  | 11200 | 11200
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 567550 | 9900 | 34600 | 150952.72 | 22400 | 173352.72
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 150952.72 | 20160 | 171112.72
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez,Fernelys Heredia | Instalación de sistema de riego en 10 tareas, en parcela de aguacate . | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2 de agosto | Barahona(Paraiso) | 8 |  |  | 500000 | 5200 | 6900 |  | 31200 | 31200
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de yuca en Dajabón | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8 de agosto | Dajabon | 8 |  |  | 285000 | 7200 | 6900 |  |  | 0
1 | Salomon Sosa Natta,William Rodriguez,Jose Arias | Visita de seguimiento y instalación de sistema de riego | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12 de agosto | Paraiso | 8 |  |  | 570000 | 5600 | 9013.96 | 20798.16 | 23600 | 44398.16
1 | Atiles Peguero | Visita a parcela demostrativa de pasto, Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23 de agosto | Neyba | 8 |  |  |  | 4900 | 2150 |  | 11200 | 11200
1 | Salomon SosA | Visita de seguimiento a las parcelas demostrativas de aguacate en Paraíso, Barahona | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-29 de agosto | Barahona (Paraiso) | 8 |  |  | 0 | 5600 | 6450 | 10520 | 17400 | 27920
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 1355000 | 28500 | 31413.96 | 31318.16 | 83400 | 114718.16
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8340 | -8340
TOTAL | [11 empty] | 31318.16 | 75060 | 106378.16
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 2023-08-11 | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 3000 | 1750 | 112137.81 | 9600 | 121737.81
0 |  |  | Jose Cepeda |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Eddy Pacheco | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | José Cepeda | 17 Y 18 DE AGOSTO | Mao | 8 | 2 | 0 |  | 5300 | 8500 | 29334.18 | 10400 | 39734.18
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 5 | 0 | 0 | 8300 | 10250 | 141471.99 | 20000 | 161471.99
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2000 | -2000
TOTAL | [11 empty] | 141471.99 | 18000 | 159471.99
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José A. Nova | --- | [9 empty] | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023 |  | EJECUCION AGOSTO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 449542.87
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 0
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 14
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 5
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 104
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 0 |  | 323742.87
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 0 |  | 113220
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 0 |  | 12580
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 449542.87
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## SEPTIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: SEPTIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Seguimiento a las actividades relacionadas a la construccion de muros e inicio a la construccion de un reservorio Parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 7, 8 y 9 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  | 239250 | 5500 | 15856.42 | 148000 | 0 | 148000
1 | Salomon Sosa Natta | Visita de seguimiento a la construccion de muros y a la construccion del reservorio en Hondo Valle., parcela de Aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 11 -15 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 40 |  | 0 |  | 5500 | 25750 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salomon Sosa Natta | Realizar el trazado, hoyado, transporte y aplicación de enmienda enla segunda parcela de aguacate ubicada en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20, 21 y 22 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 24 |  |  |  | 5500 | 14250 | 0 | 11200 | 11200
1 |  | Visita tecnica a las parcelas de aguacate y café ubicadas en Hondo Valle, Elias Pina. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27,28 y29 de septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 16 |  |  |  | 5500 | 12500 |  |  | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 239250 | 22000 | 68356.42 | 148000 | 22400 | 170400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 148000 | 24640 | 172640
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento y cordinación de la poda a las parcelas de mango en Neyba | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6 de septiembre | Neyba(La colonia y el taque) | 8 |  |  | 500000 | 5100 | 6450 |  | 14400 | 14400
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a las actividaes de aplicación de fertilizantes y estado de la plantación de la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-15 de septiembre | Dajabòn | 8 |  |  | 285000 | 6000 | 6900 |  | 15400 | 15400
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcela de aguacate y se realizo una transferencia de tecnología en poda de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26de Septiembre | Barahona(Paraiso) | 8 | 15 | 1 | 570000 | 3000 | 10500 | 14160 | 12600 | 26760
1 | Julio De Oleo, Jose Aris y Cristobal Reyes | Induccíon e instalación de parcela de mango en Pedernales | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-29 de septiembre | Pedernales | 8 | 21 |  |  | 3500 | 36400 | 10050 | 34600 | 44650
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 36 | 1 | 1355000 | 17600 | 60250 | 24210 | 77000 | 101210
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7700 | -7700
TOTAL | [11 empty] | 24210 | 69300 | 93510
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Visita coordinacion parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda | 13 de sept | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Visita coordinacion y siembra parcela vegetales orientales (berenjena) | Jose Cepeda (*) | 26 y 28 sept | La Vega | 16 | 8 | 0 |  | 2750 | 7125 | 8500 | 19200 | 27700
1 | Eddy Pacheco y Pablo Suarez | Visita seguimiento a parcela demostrativa de banano en Mao | Jose Cepeda (*) | 27 de sept | Mao | 8 | 3 | 0 |  | 2750 | 7125 | 0 | 20800 | 20800
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 14 | 0 | 0 | 8400 | 17000 | 8500 | 49600 | 58100
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4960 | -4960
TOTAL | [11 empty] | 8500 | 44640 | 53140
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2023 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Olga Peralta | Visita de cordinación para la istalación de parcela de ambiente contrrolado (invernadero) en Jarabacoa y parcela de batata en Higuey | José A. Nova | 21 de Septiembre | Jarabacoa | 8 |  |  |  | 3400 | 4805 |  |  | 0
0 |  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
0
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 4805 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AÑO 2023 |  | EJECUCION SEPTIEMBRE | [9 empty] | 0
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 334190
TRANSFERENCIAS |  |  | 30 |  | 0
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 60 |  | 13
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1223 |  | 51
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 320 |  | 168
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 0 |  | 180710
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 0 |  | 138580
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 0 |  | 14900
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 334190
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva