## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | San Rafael del Yuma | 16 | 5 | 1 |  | 3500 | 8925 | 71000 | 0 | 71000
3 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 24 | 4 | 1 | 500000 | 6583 | 18125 | 34850 | 31200 | 66050
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 24 | 3 | 0 | 1070000 | 6583 | 18125 | 0 | 33600 | 33600
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | Hondo Valle(Elias Piña) | [8 empty] | 0
2 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 24 | 0 | 0 | 650000 | 5934 | 20375 | 0 | 31214.04 | 31214.04
1 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | Enero-Marzo | La Lanza, Polo, Barahona | 16 | 7 | 1 | 280000 | 4200 | 14025 | 49400 | 22400 | 71800
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 19 | 3 | 2500000 | 26800 | 79575 | 155250 | 118414.04 | 273664.04
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11841.404 | -11841.404
TOTAL | [11 empty] | 155250 | 106572.636 | 261822.636
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Juan Valdez | Seguimiento para monitorear el estado de las variedades de yucas y programar la cosecha de la parcela. se observo que aun le falta para engrosar de uno a dos meses, por lo cual se programo con el productor cosechar despues de la segunda semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | Dajabón | 32 | 24 | 3 | 650000 | 20900 | 48200 | 0 | 53200 | 53200
3 | Juan Valdez | Se realizó una visita a azua para la selección e instalación de las parcelas de yuca Amarga Y dulce). | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | Tabara Arriba, Azua. | 40 | 24 | 5 |  | 10800 | 43100 | 0 | 55400 | 55400
3 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento a las dos parcelas para monitorear el estado de la plantación de mango . | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | Pedernales y Paraiso. | 24 | 0 | 0 |  | 12700 | 40366.67 | 38272 | 52000 | 90272
0 |  | Visita a parcela rubro de Leche y carne en Batey 4, Neyba. Se realizó un seguimiento a dos parcelas seleccionadas para monitorear el estado de los animales y dar inicio a parcela de sanidad tan pronto estén los insumos, materiales y medicamentos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo |  | 8 | 0 | 0 |  | 2500 | 7700 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | [9 empty] | 0
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 48 | 8 | 650000 | 46900 | 139366.67 | 38272 | 160600 | 198872
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -16060 | -16060
TOTAL | [11 empty] | 38272 | 144540 | 182812
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Johuan Santos | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | Enero-Marzo | La Vega | 24 | 0 | 0 | 370000 | 8700 | 7250 | 1770 | 28800 | 30570
4 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | Enero-marzo | La Vega | 32 | 0 | 0 |  | 11600 | 11000 | 0 | 76800 | 76800
Johuan Santos y Alexis Peguero
7 | [5 empty] | 56 | 0 | 0 | 370000 | 20300 | 18250 | 1770 | 105600 | 107370
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10560 | -10560
TOTAL | [11 empty] | 1770 | 95040 | 96810
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
5 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | Enero-Marzo | Nisibon, Higuey . | 80 | 52 | 2 | 250000 | 14000 | 57071.09 | 0 | 187600 | 187600
4 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | Enero-Marzo | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 64 | 5 | 0 | 300000 | 14300 | 36079.09 | 0 | 92400 | 92400
3 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | Enero-Marzo | Hato mayor del Rey | 40 | 19 | 11 | 370000 | 9500 | 25311.04 | 35984.9 | 61200 | 97184.9
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | Enero-Marzo | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 184 | 76 | 13 | 920000 | 37800 | 118461.22 | 35984.9 | 341200 | 377184.9
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -34120 | -34120
TOTAL | [11 empty] | 35984.9 | 307080 | 343064.9
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS ENERO -MARZO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ENERO-MARZO 2024 |  | EJECUCION ENERO-MARZO |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 1346109.1 |  | 884509.536 |  |  | VIATICOS | 79575 | 18250 | 139366.67 | 118461.22 | 355652.89 |  | VIATICOS | 75000 | 26500 | 200200 | 100000 | 401700
TRANSFERENCIAS |  |  | 8 |  | 11 |  |  | COMBUST. | 26800 | 20300 | 46900 | 37800 | 131800 |  | COMBUST. | 33000 | 24000 | 51800 | 38500 | 147300
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 31 |  | 35 |  |  | PROYECTOS | 261822.636 | 96810 | 182812 | 343064.9 | 884509.536 |  | PROYECTOS | 371370 | 157300 | 153119.1 | 664320 | 1346109.1
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 275 |  | 167 |  |  | TOTAL | 368197.636 | 135360 | 369078.67 | 499326.12 | 1371962.426 |  | TOTAL | 479370 | 207800 | 405119.1 | 802820 | 1895109.1
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 377 |  | 520 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ENERO -MARZO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 738610 |  | 231276.9 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 674999 |  | 725814.04 |  |  | VIATICOS | 106.1% | 68.87% | 69.61% | 118.5% | 88.54% |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 1 | 1 | 4 | 8
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -67499.9 |  | -72581.404 |  |  | COMBUST. | 81.21% | 84.58% | 90.54% | 98.18% | 89.48% |  | SEGUIMIENTO | 4 | 6 | 14 | 7 | 31
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 1346109.1 |  | 884509.536 |  |  | PROYECTOS | 70.5% | 61.54% | 119.4% | 51.64% | 65.71% |  | BENEFICIARIOS | 40 | 30 | 30 | 175 | 275
[8 empty] | TOTAL | 76.81% | 65.14% | 91.1% | 62.2% | 72.39% |  | HORAS/ACTV. | 48 | 40 | 217 | 72 | 377
[15 empty] | COSTO LOG. | 293610 | 25000 | 30000 | 390000 | 738610
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 77760 | 132300 | 123119.1 | 274320 | 607499.1
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 371370 | 157300 | 153119.1 | 664320 | 1346109.1
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 150% | #DIV/0! | 0% | 100% | 137.5%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 175% | 116.7% | 64.29% | 171.4% | 112.9%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 55% | 0 | 186.7% | 50.86% | 60.73%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 216.7% | 140% | 47.93% | 255.6% | 137.9%
[8 empty] | COSTO LOG. | 52.88% | 7.08% | 127.6% | 9.227% | 31.31%
[8 empty] | FACILITADORES | 137.1% | 71.84% | 117.4% | 111.9% | 107.5%
[8 empty] | TOTAL | 70.5% | 61.54% | 119.4% | 51.64% | 65.71%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.