## POA 2018
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
-CONIAF-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
|  | Elaboración |  |  | Depto. Planificación y Desarrollo
____________________________
Ing. Alejandro Gómez
Ing. Henry Guerrero
Ing. José Nova
Ing. José Cepeda
Ing. Víctor Payano
Dr. César Montero
Lic. Patria Martínez
Ing. Carlos Sanquintín
|  | Aprobación |  | Dirección Ejecutiva
________________________
Ing. Juan M. Chávez
Abril 2017
REPÚBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -CONIAF-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
ÍNDICE DE CONTENIDO
PREÁMBULO
INFORMACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
· Misión
· Visión
· Atribuciones
· Estructura Organizativa
- La Junta Directiva
- El Comité Consultivo
- La Dirección Ejecutiva
ORGANIGRAMA
MAPA DE PROCESOS
VINCULACIÓN CON LA END Y LÍNEAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PROCESOS CLAVES
ANEXOS
· REGISTRO DE PRESUPUESTO FÍSICO –FINANCIERO
· MATRIZ MARCO LÓGICO
· CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PREÁMBULO
El 4 de octubre del 2012 se promulgó la Ley No. 251-12 que crea el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), con la finalidad de desarrollar las capacidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario y forestal, en procura de lograr un desarrollo económico basado en la sostenibilidad, competitividad, equidad y seguridad alimentaria, mediante la articulación de esfuerzos y coordinación de acciones de todas las instituciones y organizaciones que trabajan en la producción de conocimientos y tecnologías en el sector. Parte integral de este Sistema es el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), institución que se ampara en esta nueva Ley que deroga el Decreto No. 687-00 que le daba vigencia desde el 2 de septiembre del 2000.
A. INFORMACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.
MISIÓN
Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de la Tecnología Agropecuaria y Forestal.
VISIÓN
Ser la institución líder del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales reconocida nacional e internacionalmente por la transparencia de sus procesos y la búsqueda de la excelencia”.
VALORES
Transparencia
Equidad
Honestidad
Objetividad
Participación
Cumplimiento
Competitividad
ATRIBUCIONES
Entre las principales atribuciones del CONIAF se citan las siguientes:
Establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acorde con las políticas de desarrollo del país, a los fines de lograr armonía entre las necesidades de los sectores productivos, la protección de los recursos naturales y las posibilidades institucionales;
Asesorar a los ministerios de Agricultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Planificación y Desarrollo y otras instituciones que inciden en la investigación y transferencia de tecnologías agropecuarias y forestales;
Promover el desarrollo de capacidades nacionales en las universidades e institutos de educación superior, mediante el apoyo a la formación de recursos humanos a nivel de maestría en ciencias, doctorado y capacitación en servicio de aquellas áreas prioritarias del sector;
Financiar proyectos de generación, validación y transferencia de tecnologías agropecuarias y forestales, así como la evaluación de los niveles de adopción;
Revisar periódicamente las políticas de investigaciones agropecuarias y forestales, a los fines de adaptarlas a las prioridades nacionales;
Propiciar el establecimiento de un sistema nacional de información agropecuaria y forestal que sirva de plataforma para la investigación y la transferencia de tecnologías;
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Para alcanzar la misión propuesta y sus objetivos, el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) está conformado por una Junta Directiva, un Comité Consultivo y una Dirección Ejecutiva.
- LA JUNTA DIRECTIVA
Es un órgano mixto compuesto por:
1) Ministro de Agricultura, quien lo preside;
2) Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
3) Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;
4) Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo;
5) El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana;
6) Un representante de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU), quien deberá provenir de una universidad que imparta docencia en la ciencia agropecuaria y/o forestal;
7) El Director Ejecutivo del CONIAF ejercerá la secretaría con voz, pero sin voto;
8) El Director Ejecutivo del IDIAF, con voz, pero sin voto;
9) El Director Ejecutivo del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), con voz, pero sin voto.
EL COMITÉ CONSULTIVO
Es una instancia asesora de la Junta Directiva para dar seguimiento a sus decisiones.
El Comité Consultivo estará constituido por cinco personalidades reconocidas en el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, las cuales serán designadas por la Junta Directiva. La aprobación de la Ley es muy reciente, por lo que no se ha conformado todavía el Comité Consultivo.
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dirección Ejecutiva constituye la unidad operativa del CONIAF y su responsabilidad es apoyar a la Junta Directiva del Consejo en todas sus funciones. Actualmente el director en funciones es el Ing. Juan M. Chávez, quien recibe apoyo técnico-administrativo de las unidades que la integran:
Unidades Misionales
Departamento de Agricultura Competitiva
Encargado Henry Guerrero
Analista de Proyectos Marcos César Justo
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Encargado José A. Nova
Analista de Proyectos Maldané Cuello
Departamento de producción Animal
Encargado César Montero
Analista de Proyectos Bienvenido Carvajal
Departamento de Capacitación y Difusión de Tecnologías
Encargado Víctor Payano
Analista de Proyectos Eymi de Jesús Abreu
Departamento de Acceso a las Ciencias Modernas
Encargado José Cepeda
Unidades de Asesoría
Departamento de Planificación y Desarrollo
Encargado Alejandro Gómez Mejía
Analista Carmen Isabel Mestre
Auxiliar Elvira Falconeris Peralta
Departamento de Recursos Humanos
Encargada Ángela Santos
Auxiliar Julia Rosario
Unidades de Apoyo
Departamento Administrativo y Financiero
Encargada Patria Martínez
Auxiliar Nicla Mariel Valera C.
Auxiliar Anafranc de los Santos Arias
Contadora Cruz Dilia Agramonte P
Auxiliar Maylen Ramírez
División de Tecnología de la Información y la Comunicación
Encargado Emmanuel Herrera Santana
Soporte Técnico Luís
ORGANIGRAMA
MAPA DE PROCESOS
VINCULACION DE LAS LINEAS DE ACCION INSTITUCIONAL CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO.
PROCESOS CLAVES PARA EL 2018
El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), está clasificado en el Nivel Institucional 11112 como Institución Pública Descentralizada y Autónoma No Financiera. Pertenece al Capítulo 5177: Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Sub-Capítulo 0210-01: Ministerio de Agricultura. Es la Unidad Ejecutora 0001 con el Programa 11: Desarrollo de Políticas y Fomento de Investigaciones y Tecnologías Agropecuarias y Forestales.
Las operaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) para el año 2018 comprometen un presupuesto de RD$ 55,905,842.00 y estarán concentradas en tres (3) actividades programáticas consignadas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el nuevo estatus institucional, que son:
1.- Políticas para el Desarrollo de la Investigación en el Sector Agropecuario y Forestal.
2.-Financiamiento a Proyectos de Generación, Validación y Transferencia de Tecnologías para Mejorar la Producción en el Sector Agropecuario y Forestal.
3.- Capacitación a investigadores, técnicos, comunitarios y productores del Sector Agropecuario y Forestal.
1.- Políticas para el Desarrollo de la Investigación en el Sector Agropecuario y Forestal: se proponen políticas de investigación definidas para el desarrollo del sector agropecuario y forestal. Con estas políticas se identificarán las prioridades de investigación y desarrollo de capacidades en áreas del conocimiento aplicables al desarrollo del sector agropecuario y forestal. Tal como lo consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en su objetivo específico 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”. Como meta tendremos dos (2) documentos de políticas para el desarrollo agropecuario y forestal en el año 2018: 1). - Un Documento de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Cacao-cultura en la República Dominicana. 2).- Un documento de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Agricultura y Ganadería de Precisión en la República Dominicana.
2.- Financiamiento a Proyectos de Generación, Validación y Transferencia de Tecnologías para Mejorar la Producción en el Sector Agropecuario y Forestal: tiene como procesos claves el apoyo a los proyectos de generación, validación y transferencia de tecnologías, la difusión de los resultados de las investigaciones y la evaluación de la adopción de tecnologías. Para el año en cuestión, el CONIAF tiene como propósito auspiciar la ejecución de 29 proyectos de generación y validación de tecnologías y 15 proyectos de manejo de plagas forestales, para beneficiar a 13,200 productores del sector agropecuario y forestal. También se contempla la realización de una convocatoria para financiar la ejecución de 23 proyectos de transferencia de tecnología, con los cuales se han de beneficiar al menos 6,900 productores. Los fondos provendrán del Ministerio de Agricultura, aprobados por el Señor presidente de la República. Los fondos para el seguimiento y monitoreo de estos proyectos provendrán del presupuesto de la institución (Fondo 0100). También se contempla la socialización de los resultados de investigación con fondos del presupuesto institucional. La socialización consiste en procesos mediante los cuales los resultados de los proyectos son puestos a disposición de los usuarios. Todos estos procesos están vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), con el objetivo específico 3.5.3: “Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural”, y el 4.1.2.: “Promover la producción y el consumo sostenibles”.
Socializar los resultados de 10 investigaciones de los proyectos financiados por CONIAF. Beneficiar al menos unos 500 productores, técnicos e interesados. Cinco (5) libros de publicaciones escritas con las informaciones de los proyectos concluidos que han sido financiados por el CONIAF.
3.- Capacitación a Investigadores, Técnicos, Comunitarios y Productores del Sector Agropecuario y Forestal: esta actividad programática se realizará con los fondos del presupuesto nacional y tiene los objetivos siguientes:
a) Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos para fortalecer el proceso de transferencia.
b) Ejecutar un programa de capacitación continua a productores y comunitarios para fortalecer el proceso de desarrollo de los territorios rurales.
c).- Capacitar al personal técnico y administrativo para contribuir al fortalecimiento institucional.
Estos temas están vinculados con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”. Para el 2018 las metas establecidas son:
a) Realizar diez (10) cursos-talleres para la transferencia de tecnología y beneficiar 90 técnicos.
b) Realizar cincuenta (50) cursos de capacitación agropecuaria para beneficiar al menos a 1600 productores y comunitarios.
FORMULARIO DE REGISTRO DE PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO AÑO 2018
I.- INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
NIVEL INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 11112
CAPÍTULO |  |  |  |  | 5177 | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
SUB-CAPÍTULO |  |  |  |  | 0210-02
|  | UNIDAD EJECUTORA |  |  | 1
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 65905842
PROGRAMA |  |  |  |  | 11 | DESARROLLO DE POLÍTICAS Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES Y TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
II- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
|  | Actividad Programática |  | Producto | Objetivo Específico END | Descripción del Producto | Tipo de Producto | Beneficiario | Unidad de Medida | Prioridad | Meta de Gestión del Indicador | Fuentes de financiamiento (RD$)
[12 empty] | Total | Fondo 100 | M. Agricultura
|  | 3015-ELABORAR POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL |  | Política para la Evaluación, Registro y Control Post-Registro de los Bio-insumos Comerciales de Uso Agrícola en la República Dominicana. | 3.3.4: Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento | Lineamiento para las acciones del gobierno encaminadas a la formación de aplicadores y distribuidores de plaguicidas en el sector investigación agropecuario y forestal | Terminal | Ejecutores de políticas públicas agropecuarias y forestales | Documento de políticas | A | Un Manual Técnico de Procedimientos para la Evaluación, Registro y Control Post-Registro de los Bio-insumos Comerciales de Uso Agrícola en la República Dominicana. | 600000 | 600000
|  |  |  | Política para la Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal en República Dominicana | 3.3.4: Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento | Lineamiento para las acciones del gobierno encaminadas a satisfacer las demandas de la población en el sector investigación agropecuario y forestal | Terminal | Ejecutores de políticas públicas agropecuarias y forestales | Documento de políticas | A | Un documento de Política para la Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal en República Dominicana | 100000 | 100000
|  | METAS PRESIDENCIALES: 3016- Financiamiento a Proyectos de Generación y Validación de Tecnologías |  | Generación y Validación de Tecnologías. | 3.5.3: Elevar la productividad ,competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural | Proceso para obtener respuestas tecnológicas que responden a las demandas de los usuarios | Terminal | Técnicos, productores, comunitarios y decisores | Proyectos de generación y validación financiados | A | Continuar el financiamiento para la ejecución de 29 proyectos de generación y validación de tecnologías y beneficiar por lo menos a 8,700 productores del sector agropecuario y forestal en el 2018 | 29000000 | 0 | 29000000
|  | METAS PRESIDENCIALES: 3016- Financiamiento a Proyectos en Manejo y Plagas Forestales. |  | Generación y Validación de Tecnologías. | 3.5.3: Elevar la productividad ,competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural | Proceso para obtener respuestas tecnológicas que responden a las demandas de los usuarios | Terminal | Técnicos, productores, comunitarios y decisores | Proyectos de generación y validación financiados | A | Realizar una convocatoria para financiar la ejecución de 15 proyectos en el manejo y plagas forestales y beneficiar al menos 4,500 productores del sector agropecuario y forestal en el año 2018 | 12000000 |  | 12000000
|  | METAS PRESIDENCIALES: 3016- Financiamiento a Proyectos de Transferencia de Tecnologías |  | Transferencia de tecnologías. | 3.5.3: Elevar la productividad ,competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural | Proceso que se origina a partir de tecnologías, generadas y validadas para dar respuestas a demandas de los beneficiarios | Terminal | Productores, técnicos y comunitarios relacionados con el sector agropecuario y forestal | Proyectos de transferencia financiados | A | Realizar una convocatoria para financiar la ejecución de 23 proyectos de transferencia de tecnologías y beneficiar 6,900 productores del sector agropecuario y forestal en el año 2018 | 20000000 |  | 20000000
|  | I3019-CAPACITACION A INVESTIGADORES, TECNICOS, COMUNITARIOS Y PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL |  | Socialización de resultados de investigación | 4.1.2: Promover la producción y el consumo sostenibles. | Proceso mediante el cual los resultados de los proyectos son puestos a disposición de los usuarios. | Terminal | Técnicos, productores, comunitarios y decisores | Resultados de proyectos socializados | A | Realizar 10 socializaciones de resultados de proyectos de investigación financiados por CONIAF. Beneficiar al menos unos 500 productores en el año 2018. | 1534627 | 1534627
|  |  |  | Capacitar técnicos para fortalecer el proceso de transferencia tecnológica. | 3.3.4: Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento | Proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados | Terminal | Técnicos e investigadores relacionados con el sector agropecuario y forestal | Técnicos e investigadores capacitados | A | Capacitar 90 técnicos (12 capacitaciones) en las tecnologías generadas y/o validadas para ser transferidas en el año 2018 | 270678 | 270678
|  |  |  | Capacitar a productores y comunitarios para fortalecer el proceso de desarrollo de los territorios rurales. | 3.3.4: Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento | Proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados | Terminal | Productores y comunitarios | Productores y comunitarios capacitados | A | Capacitar 1,600 productores y comunitarios en 50 actividades en el uso de las tecnologías generadas y/o validadas para fortalecer el proceso de adopción en el 2018 | 5800988 | 5800988
SUB-TOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y CAPACITACION A INVESTIGADORES, TÉCNICOS Y PRODUCTORES | [11 empty] | 69306293 | 8306293 | 61000000
Presupuesto Administrativo CONIAF (Gastos Fijos, Gastos Operativos, Nómina, Otros) | [11 empty] | 47599549 | 47599549
TOTAL GENERAL | [11 empty] | 116905842 | 55905842 | 61000000

## MARCO LOGICO 2018
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
MATRIZ MARCO LOGICO AÑO 2018
Resumen narrativo de Objetivo | Indicadores verificables objetivamente | Medio de verificación | Supuestos
Fin (Objetivo Nacional o Sectorial). Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de Tecnología Agropecuaria y Forestal, para contribuir con el logro de los lineamientos trazados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Plan de Gobierno 2016-2020 y el Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2010-2020. | Proyectos financiados, políticas publicadas elaboradas y programa para el desarrollo del capital humano | Memorias anuales del periodo. Informe de ejecución presupuestaria. | Existen las condiciones para contribuir con las metas propuestas para el año 2018: Asignación presupuestaria oportuna. Disponibilidad de recursos humanos, físicos. Condiciones ambientales favorables
Objetivos específicos
Elaborar políticas publicas para fortalecer el SINIAF | Documentos de políticas publicas elaborados. | Dos documentos de políticas publicas disponibles. | Se tiene el apoyo de los tomadores de decisiones y autoridades del sector. Se dispone de recursos humanos. Los interesados son convocados y asisten a los talleres
Financiar proyectos de generación y validación de tecnologías | Se incrementa en 29 el número de proyectos de generación y validación de tecnologías financiado por CONIAF | Informes de proyectos, memoria institucional, informes de seguimiento, videos, fotos.. | Se dispone de tecnologías generadas para validar. Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos..
Realizar convocatoria para financiar proyectos de generación y validación de tecnologías agroforestales | Se aumenta en 15 los proyectos sobre el manejo de plagas forestales financiados por CONIAF. | Informes de proyectos, memoria institucional, informes de seguimiento, videos, fotos.. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
Realizar convocatoria para financiar proyectos de transferencia de tecnologías | Aumentar en 23 el número de propuestas de transferencia financiadas por el CONIAF | Informes de proyectos, memoria institucional, informes de seguimiento, videos, fotos.. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
Capacitar técnicos para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías | Un programa de capacitación para técnicos | Registro de participantes, programa de los cursos, fotos, videos, certificados. | Los técnicos están dispuestos a capacitarse. Se dispone de recursos humanos y físicos. Se dispone de recursos financieros.
Capacitar a productores y comunitarios para fortalecer el proceso de desarrollo de los territorios rurales. | Un programa de capacitación para productores y comunitarios | Registro de participantes, programa de los cursos, fotos, videos, certificados. | Los productores líderes tienen disposición a la capacitación. Se dispone de recursos financieros. Se cuenta con recursos humanos, físicos y financieros.
Componentes (Resultados Esperados)
1. Políticas públicas para el desarrollo del SINIAF elaboradas | Dos documentos contentivos de las políticas públicas. | Dos documentos de políticas publicas disponibles. | Se dispone de recursos humanos, financieros y físicos. Los interesados son convocados y asisten a los talleres
2. Proyectos de Generación y validación de Tecnología financiados. | 29 proyecto de generación financiados | Contrato de vinculación, Informe de seguimiento, informe técnico, informe financiero, informe final de proyecto. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
3. Convocatoria para financiar proyectos de generación y validación de tecnología realizada. | 15 proyectos de validación definidos y financiados | Contrato de vinculación, Informes de seguimiento, informes técnicos, informes financieros, informes finales de proyectos. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
4. Convocatoria para financiar proyectos de transferencia de tecnología realizada. | 23 proyectos de validación definidos y financiados | Contrato de vinculación, Informes de seguimiento, informes técnicos, informes financieros, informes finales de proyectos. | Se dispone de tecnologías para transferir. Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
5. Socializados resultados de proyectos de investigación financiados por CONIAF. | 10 socializaciones de resultados de proyectos de investigación | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de socialización; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Los beneficiarios son debidamente convocados. Los investigadores-facilitadores están disponibles. Se cuenta con recursos físicos. Se dispone de recursos financieros
6. Capacitados productores y comunitarios | 50 cursos y talleres impartidos para productores y comunitarios | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de evaluación de la actividad; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Productores líderes debidamente convocados. Se dispone de recursos financieros Se dispone de recursos físicos. Los productores líderes tienen disposición a la capacitación
7. Capacitados y actualizados técnicos e investigadores a nivel nacional | 12 cursos para técnicos e investigadores | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de evaluación de la actividad; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Técnicos debidamente convocados. Se dispone de recursos financieros Se dispone de recursos físicos. Los técnicos convocados asisten y tienen disposición a la capacitación
8. Realizados foros y talleres para el fortalecimiento de las Instituciones del SINIAF. | 2 eventos realizados | Fotos, programa del evento, registro participantes, reseñas de prensa. | Los interesados son debidamente convocados. Se dispone de recursos humanos para los eventos Se dispone de recursos físicos. Se dispone de recursos financieros.
Actividades (Para alcanzar Los Resultados Esperados)
1.Elaboradas las políticas públicas para el desarrollo del SINIAF
1.1 Definición de Políticas para la Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal | Un manual para la innovación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal | Documento publicado | Los interesados son debidamente convocados. Se dispone de facilitadores. Los interesados son convocados y asisten a los talleres. Se dispone de recursos físicos y financieros.
1.2 Manual para la Evaluación, Registro y Control Post-Registro de los Bio-insumos Comerciales de Uso Agrícola | Un Manual para la Evaluación, Registro y Control Post-Registro de los Bio-insumos Comerciales de Uso Agrícola | Documento publicado | Los interesados son debidamente convocados. Se dispone de facilitadores. Los interesados son convocados y asisten a los talleres. Se dispone de recursos físicos y financieros.
2. Proyectos de Generación y validación de Tecnología financiados. | 29 proyectos de validación de tecnologías que cumplen los términos de referencia. | Publicaciones en periódicos de la convocatoria; lista de proyectos recibidos; publicación en pagina web del CONIAF de los términos de referencia. | Se dispone de recursos financieros para financiar la ejecución de los proyectos
2.1 Firma de contratos | Documento de contratos entre CONIAF y ejecutores | Registro Contraloría | Los organismos ejecutores aceptan los términos del contrato y son aprobados por la Contraloría.
2.2 Monitoreo y seguimiento a los proyectos de validación de tecnologías. | Al menos 4 informes de visitas/seguimientos por proyecto | Informes de visitas seguimiento, de avance técnico y financiero de proyectos, fotos, videos, testimonios. | Se dispone de apoyo logísticos para el seguimiento y monitoreo.
2.3 Evaluación de informes técnico- financieros finales | Informes evaluados | Informes técnicos y financieros | No se disponen de informes finales para el año 2018
3. Convocatoria para financiar proyectos de generación y validación de tecnología realizada. | 15 proyectos de validación definidos y financiados | Contrato de vinculación, Informes de seguimiento, informes técnicos, informes financieros, informes finales de proyectos. | Existe un ambiente favorable para realizar la convocatoria.
3.1 Llamado público (convocatoria) | Publicación de la convocatoria | Periódicos, pagina web, pagos realizados | Los miembros del SINIAF a presentar propuestas de investigación en el año 2018
3.2 Recepción y evaluación de propuestas recibidas | Al menos 15 propuestas evaluadas | Propuestas evaluadas, informes y formularios de evaluación | Se presentaron propuestas pertinentes.
3.3 Firma y notaría contrato de vinculación | Al menos 15 contratos firmados y notaría | Documento de contrato y pagos realizados | Los organismos ejecutores aceptan los términos del contrato y son aprobados por la Contraloría.
3.4 Monitoreo y seguimiento | 60 visitas en el año a proyectos en ejecución | Informes de visita-seguimiento, avance técnico y financiero a proyectos, fotos, videos | Se dispone de apoyo logísticos para el seguimiento y monitoreo.
3.5 Evaluación de informes técnicos y financieros de avance | Informes evaluados y aprobados en un 100%. | Informes técnicos y financieros de aprobación | El proyecto se ejecuta según lo programado
4. Transferidas tecnologías generadas y/o validadas de proyectos de investigación | 23 proyectos de transferencia financiados | Contrato de vinculación, Informe de seguimiento, informe técnico, informe financiero, informe final de proyecto. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
4.1 Llamado público (convocatoria) | Una convocatoria realizada en el año del 2018 | Periódicos, pagina web, pagos realizados | Una convocatoria realizada en el año del 2018
4.2 Recepción y evaluación de propuestas recibidas | 23 propuestas evaluadas y seleccionadas en el año 2018 | Periódicos, pagina web, pagos realizados | Se presentaron propuestas pertinentes.
4.3 Firma y notaría contrato de vinculación | Contratos notariados entre CONIAF y ejecutores | Documento de contrato y pagos realizados | Los organismos ejecutores aceptan los términos del contrato y son aprobados por la Contraloría.
4.4 Monitoreo y seguimiento | 4 visitas de seguimiento por proyecto por año | Informes de visita-seguimiento, avance técnico y financiero a proyectos, fotos, videos | Se dispone de apoyo logísticos para el seguimiento y monitoreo.
4.5 Evaluación de informes técnico y financiero finales | Informes evaluados y aprobados en un 100%. | Informes técnicos y financieros de aprobación | El proyecto se ejecuta según lo programado
5.-Socializados resultados de proyectos de investigación financiados por CONIAF. | Se realizan 10 eventos de socializaciones de resultados de proyectos de investigación y beneficiar al menos 500 personas | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de socialización; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Se dispone de recursos financieros, recursos humanos y físicos necesarios. Los productores se involucran en los procesos.
5.1 Elaboración del documento de las investigaciones a ser socializadas | Se cuenta con al menos 1000 ejemplares del documento, para beneficiar a igual número de personas | Documento impreso. | Se dispone de recursos para hacer la publicación. Se consulta a los investigadores responsables.
5.2 Contrato de los facilitadores | Un documento de contrato | Contrato firmado entre CONIAF y facilitadores o CONIAF e instituciones intermediarias | Las proveedoras de servicios cumplen con la ley de Compras y Contratación.
6. Capacitados productores y comunitarios | 50 eventos de capacitación impartidos para beneficiar al menos 1,600 productores líderes en el año 2018 | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de evaluación de la actividad; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Se dispone de recursos para hacer la publicación. Se consulta a los investigadores responsables.
6.1 Solicitud y coordinación de la capacitación con los interesados | 50 cursos en el año para productores y comunitarios | Registros de participante, foto, informe de actividad | Se dispone de recursos para hacer las capacitaciones. Productores tienen disposición a la capacitación. Se cuenta con facilitadores.
6.2 Alquiler de locales | Cincuenta (50) locales alquilados para el montaje de eventos | Contrato alquiler, facturas. | Se dispone de recursos financieros para alquiler.
6.3 Suministro de alimentos y bebidas | Mil seiscientas raciones alimenticias suministradas para igual número de participantes | Facturas, comprobantes | Se dispone de recursos y empresas de servicios
6.4 Selección de facilitadores | 150 facilitadores aprobados | Contratos | Se dispone de facilitadores. Se dispone de recursos financieros.
6.5 Material de apoyo | Carpetas con material de apoyo para 50 cursos . 1600 personas | Material de apoyo impreso | Se dispone de recursos financieros y físicos para las capacitaciones
6.6 Evaluación de la capacitación | Dos evaluaciones por facilitadores y curso de la capacitación | Formularios impresos | Se dispone de recursos financieros y físicos para las capacitaciones
5. Capacitación a técnicos del sector |  |  | .
5.1 Solicitud y coordinación de capacitación a técnicos | Doce (12) capacitaciones solicitadas y coordinadas con gremios interesados | Carta de solicitud de la capacitación | Se dispone de recursos financieros para hacer las capacitaciones. Los técnicos tienen disposición a la capacitación.
Se cuenta con facilitadores
5.2 Realización de cursos | Doce (12) cursos para técnicos impartidos Trescientos (360) técnicos capacitados en el año | Registro de participantes; fotos de eventos; informes de evaluación de la actividad; notas de prensa; contratos con facilitadores. | Los técnicos tienen disposición a la capacitación. Se dispone de recursos financieros y físicos. Se dispone de facilitadores.
5.3 Alquiler de locales | Doce (12) locales alquilados para el montaje de eventos | Contrato alquiler, facturas. | Se dispone de recursos financieros para alquiler.
5.4 Suministro de alimentos y bebidas | Trescientas sesentas (360) raciones alimenticias suministradas para igual número de participantes | Facturas, comprobantes | Se dispone de recursos y empresas de servicios
5.5 Selección de facilitadores | Treinta y seis (36) facilitadores seleccionados y aprobados para cursos a técnicos | Contratos firmados con intermediarias | Se dispone de facilitadores. Se dispone de recursos financieros.
5.6 Material de apoyo | Confeccionadas 360 carpetas con material de apoyo para 12 cursos | Material de apoyo impreso | Se dispone de recursos físicos y financieros para las capacitaciones
5.7 Evaluación de la capacitación | Doce (12) eventos evaluados | Formularios aplicados y evaluados | Se dispone de recursos físicos y humanos para la evaluación

## Seguimiento Trim. E-M 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICO-FINANCIERAS
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2018
MARZO 2018.
Informe de Evaluación de las Metas Físico-Financieras Trimestre Enero-Marzo 2018
Capítulo: | [13 empty] | 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
Sub-Capítulo: | [11 empty] | 01 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
Unidad Ejecutora: | [11 empty] | 0001 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de Tecnología Agropecuaria y Forestal
Visión:
Ser la institución líder del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, reconocida nacional e internacionalmente por la transparencia de sus procesos y la búsqueda de la excelencia.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
[7 empty] | Eje estratégico: | [7 empty] | 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
[7 empty] | Objetivo general: | [5 empty] | 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo(s) específico(s):
3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovacion para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la insercion en la sociedad y economía del conocimiento
III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:
[8 empty] | Nombre del programa: | [11 empty] | Desarrollo de políticas y fomento de investigaciones y tecnologías agropecuarias y forestales.
¿En qué consiste el programa?
Consiste en establecer mecanismos de captación de recursos económicos para financiar el proceso de generación, validación, difusión y evaluación de la adopción de tecnologías agropecuarias y forestales.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Productores y comunitarios agropecuarios a nivel nacional.
Resultado al que contribuye el programa:
Desarrollo de capacidades especializadas en investigadores del sector agropecuario, ambiental y de desarrollo rural territorial.
IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[6 empty] | Presupuesto Inicial | [12 empty] | Presupuesto vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
[6 empty] | 55905842 | [12 empty] | 55905842 |  |  |  | 10831617.46 |  |  | 19.37%
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[16 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  |  | Programación Trimestral |  |  | Ejecución Trimestral |  |  | Cumplimiento
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  | Metas |  | Monto Financiero |  |  | Programación Física Trimestral (A) | Programación Financiera Trimestral (B) |  | Ejecución Física Trimestral (C) | Ejecución Financiera Trimestral (D) |  | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  | 3015- DEFINIR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | [8 empty] | Cantidad Políticas Públicas desarrolladas |  |  |  |  | 2 |  | 5339727.5 |  |  | 1 | 1239786.22 |  | 0 | 861125.66 |  | 0% | 69.46%
|  | 3016 - FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Y FORESTAL | [8 empty] | Cantidad de proyectos de investigación financiados |  |  |  |  | 67 |  | 581180 |  |  | 29 | 188090.28 |  | 0 | 153347.39 |  | 0% | 81.53%
|  | 5336 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | [8 empty] | Cantidad de técnicos y productores líderes capacitados |  |  |  |  | 2200 |  | 49984934.5 |  |  | 958 | 11552818.94 |  | 793 | 9817144.41 |  | 82.78% | 84.98%
[18 empty] | 55905842 |  | 55905842 |  | 12980695.44 |  |  | 10831617.46
V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 3015: DEFINIR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
Descripción del producto:
Este producto consiste en Identificar, priorizar, definir y establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acordes con las políticas de desarrollo del país, a los fines de lograr armonía entre las necesidades de los sectores productivos y la protección de los recursos naturales.
Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó formular dos documentos de políticas públicas: "Definición de Políticas para la Agricultura y Ganadería de Precisión en R. D." y "Definición de Políticas para el Desarrollo de la Cacaocultura en R. D." , con un presupuesto anual para este producto de RD$ 5,339,727.50 (ajustado al 31 de diciembre). En ese sentido, en el trimestre Enero-Marzo 2018 se celebraron dos eventos de definición de políticas públicas. En términos financieros se ejecutó la suma de RD$861,125.66, lo que representa un 69.46 % en relación a lo programado para esta actividad en el trimestre, que fue de RD$1,239,786.22, un 16% con relación a lo programado anual para la actividad y un 1.5% con respecto al presupuesto anual institucional.
Causas y justificaciones del desvío:
La meta física no fue alcanzada, pues no se ha elaborado el documento de políticas. Sin embargo, para los fines se hicieron dos eventos: la Conferencia Magistral " Ganadería de Precisión : Presente y Futuro" y el Seminario-Taller " Producción sostenible de Ovinos y Caprinos en la República Dominicana". Los datos obtenidos están procesándose para la producción y edición del documento.
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 3016 -FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Y FORESTAL
Descripción del producto:
Investigaciones priorizadas, para dar respuestas a las necesidades levantadas con los actores de las cadenas agroproductivas y cuencas agroforestales.
Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó auspiciar (proporcionando financiamiento y acompañamiento técnico) la generación y validación de 67 nuevas tecnologías para mejorar la producción del sector agropecuario. El presupuesto anual para este producto es de RD$ 581,180.00 (ajustado al 31 de diciembre). En este trimestre no fue posible dar inicio al auspicio de ninguna de las metas que se había programado. El porcentaje de gastos reflejado está consignado a gastos fijos y pago de nómina del personal de planta involucrado con la actividad. En términos financieros se ejecutó un monto de RD$153,343.39, lo que representa un 81.53%, en función de lo programado para esta actividad y para el trimestre, que fue por valor de RD$ 188,090.28, lo que es equivalente a 26.4% con respecto al presupuesto anual del producto y un 0.3% en relación al presupuesto anual institucional.
Causas y justificaciones del desvío:
Las metas programadas no se cumplieron porque los proyectos para generar y validar las nuevas técnologías no recibieron la asignación presupuestaria para auspiciar el financiamiento de su ejecución. La Presidencia de la República, a través del Sistema de Metas de Proyectos Presidenciales priorizó, de las 67 nuevas tecnologias, 29 proyectos para ser financiados. Se espera el presupuesto requerido de RD$29,000,000.00 (RD$1,000,000.00/proyecto/año). Los eventos para dar a conocer los resultados de proyectos de investigacion ya concluidos no se han realizado a la espera de la edición de los documentos con el contenido de los resultados, la cual está en proceso.
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 5336 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Descripción del producto:
Difusión (charlas, talleres técnicos, socializaciones, etc.) de las tecnologías generadas y validadas por el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) a los involucrados del sector agropecuario y forestal.
Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la capacitación de 2,200 productores en el uso de las tecnologías generadas y/o validadas para fortalecer el proceso de adopción, con un presupuesto anual para este producto de RD$49,984,934.50 (ajustado al 31 de diciembre). En ese sentido, la proyección para el trimestre se estimó en aproximadamente 958 productores y técnicos capacitados. En la ejecución del trimestre, logró capacitarse a 793 productores y técnicos, o sea, esta meta logró cumplirse en un 82.8%. Se reportan, en la ejecución física de este trimestre, registros de participación en 19 eventos de capacitación realizados, con un total de 355 horas en total. En términos financieros, se programó un monto de RD$11,552,818.94 para las capacitaciones del trimestre. Se ejecutó un monto de RD$ 9,817,144.41 lo que representa un cumplimiento de 84.98% en relación al monto programado.
Causas y justificaciones del desvío:
Los logros alcanzados no superaron las metas físicas establecidas. Se capacitaron 165 personas menos de lo programado, ya que la asistencia programada fue menor en algunos casos, lo que hizo que a su vez la ejecución financiera fuera también menor. Aspectos logísticos impidieron la realización de algunos eventos de capacitación las cuales serán reprogramadas para los próximos meses.
VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
En cuanto a oportunidades de mejora, se espera lograr la inclusión de nuestra carpeta de proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con la finalidad de especializar recursos, pues estos proyectos fueron aprobados por la Presidencia de la República y están a la espera de la asignación de recursos financieros. El CONIAF, para este año 2018, mantiene en programación financiar 67 proyectos de investigación. De igual modo se ha pautado mantener en carpeta 15 proyectos relacionados con el manejo de plagas forestales y 23 proyectos de transferencia tecnológica, los cuales fueron aprobados por la Presidencia de la República y se espera su financiamiento. Otra oportunidad de mejora es que la Junta Directiva, órgano principal de este Consejo, se reúna para determinar el origen de los fondos para financiar los proyectos de investigación. Desde la promulgación de la Ley 251-12, del 4 de octubre 2012, esta Junta no se ha reunido.

## Seguimiento Trim. A-J 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICO-FINANCIERAS
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2018
JULIO 2018.
Informe de Evaluación de las Metas Físico-Financieras Trimestre Abril - Junio 2018
Capítulo: | [13 empty] | 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
Sub-Capítulo: | [11 empty] | 01 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
Unidad Ejecutora: | [11 empty] | 0001 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de Tecnología Agropecuaria y Forestal
Visión:
Ser la institución líder del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, reconocida nacional e internacionalmente por la transparencia de sus procesos y la búsqueda de la excelencia.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
[7 empty] | Eje estratégico: | [7 empty] | 3. DESARROLLO PRODUCTIVO
[7 empty] | Objetivo general: | [5 empty] | 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo(s) específico(s):
3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnologia e innovacion para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la insercion en la sociedad y economía del conocimiento
III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:
[8 empty] | Nombre del programa: | [11 empty] | Desarrollo de políticas y fomento de investigaciones y tecnologías agropecuarias y forestales.
¿En qué consiste el programa?
Consiste en establecer mecanismos de captación de recursos económicos para financiar el proceso de generación, validación, difusión y evaluación de la adopción de tecnologías agropecuarias y forestales.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Productores líderes agropecuarios a nivel nacional.
Resultado al que contribuye el programa:
Desarrollo de capacidades especializadas en investigadores del sector agropecuario, ambiental y de desarrollo rural territorial.
IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[6 empty] | Presupuesto Inicial | [12 empty] | Presupuesto vigente |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución
[6 empty] | 55905842 | [12 empty] | 55905842 |  |  |  | 12462075.95 |  |  | 22.29%
2do. Trimestre: Abril-Junio 2018
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS
[16 empty] | Presupuesto Anual |  |  |  |  | Programación Trimestral |  |  | Ejecución Trimestral |  |  | Cumplimiento
|  | PRODUCTO | [8 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  | Metas |  | Monto Financiero |  |  | Programación Física Trimestral (A) | Programación Financiera Trimestral (B) |  | Ejecución Física Trimestral (C) | Ejecución Financiera Trimestral (D) |  | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  | 3015- DEFINIR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | [8 empty] | Cantidad Políticas Públicas desarrolladas |  |  |  |  | 2 |  | 5339727.5 |  |  | 1 | 1357098.0762 |  | 0 | 996966.076 |  | 0% | 73.46%
|  | 3016 - FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Y FORESTAL | [8 empty] | Cantidad de proyectos de investigación financiados |  |  |  |  | 67 |  | 581180 |  |  | 29 | 284209.0212 |  | 0 | 249241.519 |  | 0% | 87.7%
|  | 5336 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | [8 empty] | Cantidad de técnicos y productores líderes capacitados |  |  |  |  | 2200 |  | 49984934.5 |  |  | 845 | 12569143.9626 |  | 618 | 11215868.355 |  | 73.14% | 89.23%
[18 empty] | 55905842 |  | 55905842 |  | 14210451.06 |  |  | 12462075.95
V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 3015: DEFINIR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
Descripción del producto:
Este producto consiste en Identificar, priorizar, definir y establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acordes con las políticas de desarrollo del país, a los fines de lograr armonía entre las necesidades de los sectores productivos y la protección de los recursos naturales.
Logros Alcanzados:
Para este trimestre Abril-Junio se programó formular un documento de políticas públicas con el título: "Definición de Políticas para la Agricultura y Ganadería de Precisión en R. D." con un presupuesto para este producto y para el trimestre de RD$ 1,357,098.08. En ese sentido, se continúa con la recolección y tabulación de los datos de dos (2) eventos realizados en el trimestre anterior con los cuales se elaborarán estas políticas. En términos financieros se ejecutó la suma de RD$996,966.08, lo que representa un 73.46% en relación a lo programado para esta actividad en el trimestre, que fue de RD$1,357,098.08, un 19% con relación a lo programado anual para la actividad y un 2% con respecto al presupuesto anual institucional.
Causas y justificaciones del desvío:
Continúan los trabajos para alcanzar la meta física establecida y elaborar el documento de políticas. Sin embargo, para los fines se continúa recolectando informaciones, estableciéndose consultas y llenado de formularios con los productores que no participaron en el evento realizado para los fines, pues la idea es tener una cobertura total en este renglón ganadero. Los datos obtenidos continúan procesándose para la producción y edición del documento.
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 3016 -FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACION AGROPECUARIA Y FORESTAL
Descripción del producto:
Investigaciones priorizadas para dar respuesta a las necesidades de los actores de las cadenas agroproductivas y cuencas agroforestales.
Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó auspiciar (proporcionando financiamiento y acompañamiento técnico) la generación y validación de 67 nuevas tecnologías para mejorar la producción del sector agropecuario. El presupuesto anual para este producto es de RD$ 581,180.00 (ajustado al 31 de diciembre). En este trimestre no fue posible dar inicio al auspicio de ninguna de las metas que se había programado. El porcentaje de gastos reflejado está consignado a gastos fijos y pago de nómina del personal de planta involucrado con la actividad. En términos financieros se ejecutó un monto de RD$249,241.52, lo que representa un 87.70%, en función de lo programado para esta actividad y para el trimestre, que tuvo un valor de RD$284,209.02. El monto ejecutado equivale a un 42.9% del presupuesto anual del producto y a un 0.45% del presupuesto anual institucional.
Causas y justificaciones del desvío:
Las metas programadas no se cumplieron debido a que los proyectos para generar y validar las nuevas técnologías no recibieron la asignación presupuestaria para auspiciar el financiamiento de su ejecución. La Presidencia de la República, a través del Sistema de Metas de Proyectos Presidenciales priorizó, de las 67 nuevas tecnologias, 29 proyectos para ser financiados. Se espera el presupuesto requerido de RD$29,000,000.00 (RD$1,000,000.00/proyecto/año). Los eventos para dar a conocer los resultados de proyectos de investigacion ya concluidos no se han realizado a la espera de la edición de los documentos con el contenido de los resultados, la cual está en proceso.
[10 empty] | Producto: | [6 empty] | 5336 - PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Descripción del producto:
Difusión (charlas, talleres técnicos, socializaciones, etc.) de las tecnologías generadas y validadas por el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) a los involucrados del sector agropecuario y forestal.
Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la capacitación de 2,200 productores en el uso de las tecnologías generadas y/o validadas para fortalecer el proceso de adopción, con un presupuesto anual para este producto de RD$49,984,934.50 (ajustado al 31 de diciembre). En ese sentido, la proyección para este trimestre se estimó en 845 productores líderes y técnicos capacitados. En la ejecución del trimestre, logró capacitarse a 618 productores líderes y técnicos. Esta meta se cumplió en un 73.1%. Se reportan, en la ejecución física de este trimestre, registros de participación en 14 eventos de capacitación realizados, con un total de 267 horas . En términos financieros se programó un monto de RD$12,705,564.29 para las capacitaciones del trimestre. Se ejecutó un monto de RD$ 11,215,868.36, lo que representa un cumplimiento de 88.28% en relación al monto programado.
Causas y justificaciones del desvío:
Los logros alcanzados no superaron las metas físicas establecidas. Se capacitaron 227 personas menos de lo programado, ya que la asistencia programada fue menor en algunos casos, lo que hizo que a su vez la ejecución financiera fuera también menor. Aspectos logísticos impidieron la realización de algunos eventos de capacitación, los cuales serán reprogramadas para los próximos meses.
VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
En cuanto a oportunidades de mejora, se espera lograr la inclusión de nuestra carpeta de proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con la finalidad de especializar recursos, pues estos proyectos fueron aprobados por la Presidencia de la República y están a la espera de la asignación de recursos financieros. El CONIAF, para este año 2018, mantiene en programación financiar 67 proyectos de investigación. De igual modo se ha pautado mantener en carpeta 15 proyectos relacionados con el manejo de plagas forestales y 23 proyectos de transferencia tecnológica, los cuales fueron aprobados por la Presidencia de la República y se espera su financiamiento. Otra oportunidad de mejora es que la Junta Directiva, órgano principal de este Consejo, se reúna para determinar el origen de los fondos para financiar los proyectos de investigación. Desde la promulgación de la Ley 251-12, del 4 de octubre 2012, esta Junta no se ha reunido.