## Hoja1
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físico-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Periodo: Enero-junio 2022
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Subcapítulo | 01 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Unidad Ejecutora | 0001 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Misión | Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de Tecnología Agropecuaria y Forestal
Visión | Ser la institución líder del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, reconocida nacional e internacionalmente por la transparencia de sus procesos y la búsqueda de la excelencia.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.4 | Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnoloíia e innovación para dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento
III. Información del Programa
Nombre: | 11. Desarrollo de Políticas para el fomento de las investigaciones tecnológicas agropecuarias y forestales
Descripción: | Consiste en la creación de conocimiento mediante la transferencia a técnicos y productores líderes, de las tecnologías generadas y/o validadas por el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), para la competitividad del sector agropecuario y forestal. El programa plantea la definición de políticas públicas agropecuarias y forestales, de manera que se pueda priorizar soluciones puntuales a las deficiencias de gestión en las cadenas agroproductivas.
Beneficiarios: | Técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura a nivel nacional.
Resultado Asociado: | Contribuir al desarrollar capacidades en técnicos extensionistas del sector agropecuario y forestal para el desarrollo rural territorial sostenible. Magnitud y tiempo: La meta es capacitar a mil seiscientos noventa y seis (1,696) técnicos agropecuarios y forestales a nivel nacional al 31 de diciembre del 2022, mediante la transferencia de tecnologias validadas en 8 cultivos de la canasta básica alimentaria y 7 rubros agropecuarios de vocación exportadora. El programa tambien plantea financiar al menos 10 investigaciones de generacion y/o validadacion de tecnologias priorizadas en los procesos de levantamiento de las politicas publicas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
72826675 |  | 81876675 |  |  | 22218732.38 |  |  | 27.14%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7074: DIRECCION Y COORDINACION | N/A | N/A | 24756380.39 | N/A | 12378690.19 | N/A | 10554701.75 | #VALUE! | 42.63%
7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PUBLICAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR | Documentos de políticas públicas de investigacion emitidos | 3 | 10787041.79 | 2 | 5393520.9 | 0 | 2816246.61 | 0% | 26.11%
7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE GENERACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | Proyectos de transferencia de tecnologías transferidos a técnicos . | 10 | 29283252.84 | 5 | 14641626.42 | 0 | 8847784.02 | 0% | 30.21%
TOTALES |  |  | 64826675.02 |  | 32413837.51 |  | 22218732.38 | 0% | 34.27%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PUBLICAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Descripción del producto: | Este producto consiste en identificar, priorizar, definir y establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acordes con las políticas de desarrollo del país, a los fines de lograr armonía entre las necesidades de los sectores productivos, la protección de los recursos naturales y las posibilidades institucionales.
Logros alcanzados: | Para el año 2022 se tiene programado la definicion al menos de tres(3) documentos de políticas públicas de investigación agropecuaria y forestal. En este Semestre enero-junio, se programó la elaboración de por lo menos (2) dos documento de politicas públicas. No se logro elaborarlos, pero se inició el proceso de licitación con la elaboración de los términos de referencia y se procedio a subir al portar transaccional de la Direccion de Comparas, Contrataciones y servicios, para iniciar el proceso. En términos financieros, la inversión en el semestre de este producto, representó el 26% del valor de la inversión total de la inversióntotal programada para el año.
Causas y justificación del desvío: | Los recursos financiaros estuvieron disponibles en las cuotas, pero debido a que solo licitó un oferente para la contratacion de consultores que elaborarian los documentos de politicas, el proceso se volverá a subir y progrsmar para ejecutarse en el tercer y cuarto trimestre.
Producto: | 7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO DE GENERACION Y/O VALIDACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Descripción del producto: | Proceso que se origina a partir de las definiciones de las polticas publicas de Investigaciones para dar respuesta a la demanda de productos tecnológicos de parte de los productores del sector agropecuario y forestal. Los productos promisorios generadosy/o validados, se transfieren a técnicos extensionistas , tales como:( habilidades, conocimientos, tecnologías, métodos de producción, entre otros), de manera que estos sean accesibles a los usuarios finales (agricultores/as) a los fines de mejorar y gestionar con mayor eficiencia sus procesos de producción.
Logros alcanzados: | La programación anual financiera de este producto se estableció en RD$29,283,253.00 y para este semestre de $RD.14,641,626.02. En el semestre se ejecuto $RD.8,847,784.02, lo cual reprsenta el 30.21 % del valor total programado para el año, debido al cargo en salarios del personal tecnico de la institucion. La meta fisica para este semestre se establacio en la generacion y o validacion de tres investigaciones priorizadas. A la fecha no se han iniciado las Investigaciones programadas por falta de recursos para la contratacion de las investigaciones.
Causas y justificación del desvío: | Se continua realizando gestiones ante el Ministerio de Agricultura y aunque hemos recibo promesas para la asignacion de los recursos para la contratacion de los investigadores, aún no se han recibido recursos economicos para las investigaciones agropecuarias y forestales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
La institución ha definido una nueva estructura programática a partir del 2022 para la definición de de políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales y retomar el financiamiento de las investigaciones, en aras de retomar las dos atribuciones principales que dieron origen al CONIAF.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Carlos Sanquintin B. |  | Ana Maria Barcelo Larocca
Enc. Div. Planificacion y Desarrollo |  | Directora Ejecutiva