## ENERO 24
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS |  |  |  | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-01-02 | San Rafael del Yuma |  |  |  | 300000 |  |  | 71000 |  | 71000 | 225000 | 229000
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | 22-24/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 12 |  |  | 500000 | 2250 | 7125 |  | 10400 | 10400 | 375000 | 319350
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 22-24/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 12 |  |  | 535000 | 2250 | 7125 |  | 11200 | 11200 | 401250 | 378850 | -208850.3925 | 169999.6075
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  |  | 1733 | 4750 | 34850 | 10400 | 45250 | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Hondo Valle(Elias Piña) | 8 |  |  |  | 1733 | 4750 |  | 11200 | 11200 | 0
0 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 8 |  |  | 650000 | 1734 | 4750 |  | 10400 | 10400 | 487500 | 476300 | 124388.59
1 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 30-31/01/24 y 01/02/24 | La Lanza, Polo, Barahona | 8 |  |  | 280000 | 2100 | 7125 |  | 11200 | 11200 | 210000 | 198800
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 2265000 | 11800 | 35625 | 105850 | 64800 | 170650 | 1698750 | 1602300
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6480 | -6480
TOTAL | [11 empty] | 105850 | 58320 | 164170
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Julio Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de las variedades de yucas y programar la cosecha de la parcela. se observo que aun le falta para engrosar de uno a dos meses, por lo cual se programo con el productor cosechar despues de la segunda semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26de enero | Dajabón | 8 |  |  | 650000 | 6100 | 6900 |  | 18200 | 18200 | 487500 | 469300
0 | - | Compra Fertilizante Foliar para Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-01-06 |  |  |  |  | 1070000 |  |  | 18472 |  | 18472 | 802500 | 764228 | 292787.57
0 |  | Pago labores culturales y aplicaciones en Magos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-01-22 | [7 empty] | 19800 |  | 19800
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 1720000 | 6100 | 6900 | 38272 | 18200 | 56472
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1820 | -1820
TOTAL | [11 empty] | 38272 | 16380 | 54652
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 2024-01-04 | La Vega | 8 | 0 | 0 | 370000 | 2750 | 2900 | 0 | 19200 | 19200 | 277500 | 219900 | 283511.43
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 2024-01-18 | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2750 | 2900 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Elaboracion presupuesto para instalacion parcela de aji picante | Jose Cepeda | 2024-01-24 | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2750 | 2900 | 0 | 19200 | 19200
3 | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 370000 | 8250 | 8700 | 0 | 57600 | 57600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5760 | -5760
TOTAL | [11 empty] | 0 | 51840 | 51840
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 16 |  |  | 250000 | 3500 | 12454.09 |  | 44800 | 44800 | 187500 | 142700
1 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  | 300000 | 3400 | 8925 |  | 22400 | 22400 | 225000 | 180200
1 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 16 |  |  | 370000 | 2500 | 7950 |  | 20800 | 20800 | 277500 | 256700 | 514019.37
1 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | 30-31/01/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  |  | 3400 | 8925 |  | 22400 | 22400
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 920000 | 12800 | 38254.09 | 0 | 110400 | 110400 | 690000 | 579600 | 514019.37
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11040 | -11040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 99360 | 99360
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS ENERO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ENERO 2024 |  | EJECUCION ENERO |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 666666.67 |  | 370022 |  |  | VIATICOS | 35625 | 8700 | 6900 | 38254.09 | 89479.09 |  | VIATICOS | 25000 | 6000 | 46200 | 25000 | 102200
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | COMBUST. | 11800 | 8250 | 6100 | 12800 | 38950 |  | COMBUST. | 11000 | 6000 | 10600 | 11000 | 38600
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 10 |  | 10 |  |  | PROYECTOS | 164170 | 51840 | 54652 | 99360 | 370022 |  | PROYECTOS | 167566 | 37800 | 41040 | 203120 | 449526
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL | 211595 | 68790 | 67652 | 150414.09 | 498451.09 |  | TOTAL | 203566 | 49800 | 97840 | 239120 | 590326
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 97 |  | 152 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 218046 |  | 144122 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 257200 |  | 251000 |  |  | VIATICOS | 142.5% | 68.97% | 14.94% | 153% | 87.55% |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -25720 |  | -25100 |  |  | COMBUST. | 107.3% | 72.73% | 57.55% | 116.4% | 100.9% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 449526 |  | 370022 |  |  | PROYECTOS | 97.97% | 72.92% | 133.2% | 48.92% | 82.31% |  | BENEFICIARIOS | 8 | 0 | 0 | 60 | 68
[8 empty] | TOTAL | 103.9% | 138.1% | 69.15% | 62.9% | 84.44% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 73 | 16 | 121
[15 empty] | COSTO LOG. | 138046 | 0 | 0 | 80000 | 218046
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 37800 | 41040 | 123120 | 231480
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 167566 | 37800 | 41040 | 203120 | 449526
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 150% | 150% | 25% | 150% | 100%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 350% | 150% | 10.96% | 8000% | 156.7%
[8 empty] | COSTO LOG. | 76.68% | #DIV/0! | 0% | 0% | 66.1%
[8 empty] | FACILITADORES | 197.6% | 137.1% | 39.91% | 80.7% | 97.59%
[8 empty] | TOTAL | 126.3% | 137.1% | 133.2% | 48.92% | 82.31%
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.