## FEBRERO 24
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello |  | San Rafael del Yuma |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 535000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Hondo Valle(Elias Piña) | [8 empty] | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | 1 de Feb. | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 8 |  |  | 650000 | 2100 | 7125 |  | 10414.04 | 10414.04
0 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | La Lanza, Polo, Barahona |  |  |  | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2265000 | 2100 | 7125 | 0 | 10414.04 | 10414.04 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1041.404 | -1041.404
TOTAL | [11 empty] | 0 | 9372.636 | 9372.636
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7 de Feb. | Pedernales | 16 |  |  | 650000 | 5000 | 17266.67 |  | 20800 | 20800 | 31200
1 |  | .Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de los injertos realizados y se planifico una limpieza a la parcela de aguacate para luego fertilizar. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6 de Feb. | Paraiso, Barahona | 8 |  |  | 1070000 | 2500 | 8633.33 |  |  | 0
1 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento a las dos parcelas para monitorear el estado de la plantación de mango y se programó la aplicación de inductor de floración (nitrato de potasio) para los días 20 y 21 de febrero primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14 de Feb. | Neyba(El tanque y El Manguito) | 8 |  |  |  | 2600 | 7700 |  | 10400 | 10400
1 |  | Visita a parcela rubro de Leche y carne en Batey 4, Neyba. Se realizó un seguimiento a dos parcelas seleccionadas para monitorear el estado de los animales y dar inicio a parcela de sanidad tan pronto estén los insumos, materiales y medicamentos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13 de Feb. | Neyba(Batey 4) | 8 |  |  |  | 2500 | 7700 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita a azua para la selección e instalación de las parcelas de yuca Amarga Y dulce) y se coordino una visita con el tecnico investigador para coordinar la induccion e instalacion de las parcelas de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21 de feb. | Azua(Tabara arriba) | 8 |  |  |  | 3600 | 4900 |  | 9600 | 9600 | 20800
1 | Juan Valdez | Se realizo un seguimiento a la parcela de yuca y se visitó la oficina del Misterio de Agricultura Dajabón para coordinación de la fecha de cosecha de la parcela de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28 de feb. | Dajabon | 8 |  |  |  | 7400 | 15400 |  | 11200 | 11200 | 31.2 | 20831.2
0 | [13 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1720000 | 23600 | 61600 | 0 | 52000 | 52000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5200 | -5200
TOTAL | [11 empty] | 0 | 46800 | 46800
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Programacion presupuesto aji picante #2 y seguimiento parcela de berenjena | Jose Cepeda | 2 de feb. | La Vega | 8 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 16 de feb. | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos | Seguimiento a parcela de berenjena china y reunion con extensionistas (aji) | Jose Cepeda | 29 de feb. | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
3 | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 370000 | 8700 | 8250 | 0 | 38400 | 38400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 0 | 34560 | 34560
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita de seguimiento fitosanitario y 3ra gira técnica de transferencia en la parcela arroz de siembra directa, para demostración y validación de tecnologías, instalada en Nisibòn de Higüey. | José A. Nova | 6 de feb. | Nisibon, Higuey . | 16 | 14 |  | 250000 | 3500 | 14692 |  | 47600 | 47600 | 71.4 | 47671.4
1 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de aplicación de abono foliar más insecticida, de parcela demostrativa y validación de tecnologías, de batata, De igual manera se realizó una gira técnica el 20 de febrero para evaluar el desarrollo de los cuatro materiales establecidos y para el 5 de abril la cosecha y pesaje de los cuatro materiales establecidos (Yasentà, Hamada, Montecarlo y Canò amarilla). | José A. Nova | 20-21 de feb. | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  | 300000 | 3400 | 8925 |  | 23800 | 23800 | 35.7 | 23835.7
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 8 | 19 | 11 | 370000 | 2500 | 14611.04 | 35984.9 | 25000 | 60984.9
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 33 | 11 | 920000 | 9400 | 38228.04 | 35984.9 | 96400 | 132384.9
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9640 | -9640
TOTAL | [11 empty] | 35984.9 | 86760 | 122744.9
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION EJECUCION EN RD.$ NETO FEBRERO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO FEBRERO 2024 |  | EJECUCION FEBRERO |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 342832 |  | 213477.536 |  | 62.2688 | VIATICOS | 7125 | 8250 | 61600 | 38228.04 | 115203.04 |  | VIATICOS | 25000 | 14500 | 92400 | 25000 | 156900
TRANSFERENCIAS |  |  | 4 |  | 1 |  | 25 | COMBUST. | 2100 | 8700 | 23600 | 9400 | 43800 |  | COMBUST. | 11000 | 12000 | 21800 | 11000 | 55800
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 9 |  | 10 |  | 111.1111 | PROYECTOS | 9372.636 | 34560 | 46800 | 122744.9 | 213477.536 |  | PROYECTOS | 100832 | 88000 | 34200 | 119800 | 342832
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 76 |  | 44 |  | 57.8947 | TOTAL | 18597.636 | 51510 | 132000 | 170372.94 | 372480.576 |  | TOTAL | 136832 | 114500 | 148400 | 155800 | 555532
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 152 |  | 128 |  | 84.2105
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 133032 |  | 35984.9 |  | 27.0498 | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [5 empty] | 1
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 209800 |  | 197214.04 |  | 94.001 | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 20980 |  | -19721.404 |  |  | VIATICOS | 28.5% | 56.9% | 66.67% | 152.9% | 73.42%
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 342832 |  | 213477.536 |  |  | COMBUST. | 19.09% | 72.5% | 108.3% | 85.45% | 78.49%
[8 empty] | PROYECTOS | 9.295% | 39.27% | 136.8% | 102.5% | 62.27%
[8 empty] | TOTAL | 13.59% | 44.99% | 88.95% | 109.4% | 67.05%
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES POR DEPARTAMENTOS
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 25% |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4
[8 empty] | SEGUIMIENTO | #DIV/0! | 150% | 100% | 100% | 84.62% |  | SEGUIMIENTO | 0 | 2 | 6 | 1 | 9
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 57.89% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 30 | 0 | 30 | 76
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 33.33% | 150% | 58.33% | 250% | 84.21% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 16 | 96 | 16 | 152
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 0% | 0% | 89.96% | 27.05% |  | COSTO LOG. | 68032 | 25000 | 0 | 40000 | 133032
[8 empty] | FACILITADORES | 28.58% | 39.27% | 136.8% | 108.7% | 94% |  | COSTOFACIL. | 32800 | 63000 | 34200 | 79800 | 209800
[8 empty] | TOTAL | 9.295% | 39.27% | 136.8% | 102.5% | 62.27% |  | TOTAL | 100832 | 88000 | 34200 | 119800 | 342832
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## FEBRERO calculo blce enero 24
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS |  |  |  | DISPONIBLE REAL 2024 | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023 | Balance al 31/01/2024
| Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello |  | San Rafael del Yuma |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 225000 | 300000
| Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 375000 | 375000
| Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 535000 |  |  |  |  | 0 | 401250 | 401250 | -208850.3925 | 192399.6075
| Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0 | 0
| Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Hondo Valle(Elias Piña) | [8 empty] | 0 | 0
| Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Tamayo, Galvan, Bahoruco |  |  |  | 650000 |  |  |  |  | 0 | 487500 | 487500 | 124388.59
| Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | La Lanza, Polo, Barahona |  |  |  | 280000 |  |  |  |  | 0 | 210000 | 210000
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698750 | 1773750
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Julio Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de las variedades de yucas y programar la cosecha de la parcela. se observo que aun le falta para engrosar de uno a dos meses, por lo cual se programo con el productor cosechar despues de la segunda semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Dajabón |  |  |  | 650000 |  |  |  |  | 0 | 487500 | 487500
| - | Compra Fertilizante Foliar para Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 1070000 |  |  |  |  | 0 | 802500 | 802500 | 292787.57
|  | Pago labores culturales y aplicaciones en Magos | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda |  | La Vega |  | 0 | 0 | 370000 |  |  |  |  | 0 | 277500 | 277500 | 283511.43
| Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda |  | La Vega |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Johuan Santos y Alexis Peguero | Elaboracion presupuesto para instalacion parcela de aji picante | Jose Cepeda |  | La Vega |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL | DISPONIBLE REAL | BALANCE ENERO | Remanente 2022-2023
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova |  | Nisibon, Higuey . |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 187500 | 187500
| Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 225000 | 225000
| Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova |  | Hato mayor del Rey |  |  |  | 370000 |  |  |  |  | 0 | 277500 | 277500 | 514019.37
| Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 690000 | 514019.37
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS FEBRERO2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO FEBRERO 2024 |  | EJECUCION FEBRERO |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 666666.67 |  | 0 |  |  | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VIATICOS |  |  |  |  | 0
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | COMBUST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMBUST. |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 0 |  |  | PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS |  |  |  |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | 0 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 0 |  |  | VIATICOS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | TRANSFERENCIAS
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | 0 |  |  | COMBUST. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEGUIMIENTO
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | PROYECTOS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | BENEFICIARIOS
[8 empty] | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | HORAS/ACTV.
COSTO LOG.
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL.
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | BENEFICIARIOS | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
[8 empty] | COSTO LOG. | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | FACILITADORES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.