## MARZO 2024
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MARZO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Victor manuel Landa | Transferencia de selección material de siembra (Banco de germoplasma) del cultivo de Batata | Victor Payano y Maldané Cuello | 14-15 de marzo | San Rafael del Yuma | 16 | 5 | 1 |  | 3500 | 8925 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Transferencia de raleo de plantas y control fitosanitario de la parcela de guandul | Victor Payano y Maldané Cuello | 7-8 de Marzo | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 | 4 | 1 | 500000 | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
0 | Salomòn Sosa Nata | Transferencia tecnologica sobre fertilizacion y riego del cultivo de aguacate de la variedad Hass | Victor Payano y Maldané Cuello | 7-8de de marzo | Juan Santiago, Provincia Elias Piña | 8 | 3 |  | 1070000 | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | visita de seguimiento a la parcela de validación para transferencia tecnológica en el cultivo de guandul, establecida en Mata Yaya, Elías Piña, donde se realizaron labores culturales y se programó control de malezas para los días 24 y 25. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Hondo Valle(Elias Piña) | [8 empty] | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Cosecha en la parcela de validación en plátanos establecida en el Municipio de Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20-21 de Marzo | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 8 |  |  | 650000 | 2100 | 8500 |  | 10400 | 10400
0 | Benjamin Toral Fernandez | Transferencia de evaluacion de Broca en el cultivo de café | Victor Payano y Maldané Cuello | 20-21 Marzo | La Lanza, Polo, Barahona | 8 | 7 | 1 | 280000 | 2100 | 6900 | 49400 | 11200 | 60600
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 19 | 3 | 2500000 | 12900 | 36825 | 49400 | 43200 | 92600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4320 | -4320
TOTAL | [11 empty] | 49400 | 38880 | 88280
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Se realizo una inducción al cultivo de yuca. Se instalaron dos parcelas de validación tecnológicas una de yuca dulce amarga. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18-21 de Marzo | Azua, Tabaara Arriba | 24 | 24 | 5 | 650000 | 3600 | 33300 |  | 34000 | 34000
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Dajabón. Se cosecharon las variedades de las parcelas de yuca y se presentaron los resultados al Ministerio de Agricultura. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6-8 de Marzo | Bajabon | 16 | 24 | 3 |  | 7400 | 25900 |  | 23800 | 23800
1 | Juan Valdez | Se realizo visita a el lugar donde se instalarán las parcelas de yuca, dulce y amarga. Se coordino con ISOL y FECAINMAT como se harán los cursos y que cantidad de personas serian para la siembra. En la reunión se concluyó que pondrán un técnico, para el seguimiento de las tecnologías y harán una convocatoria para el taller de inducción de la yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 de Marzo | Azua, Tabara Arriba | 8 |  |  |  | 3600 | 4900 |  | 11800 | 11800
1 | Julio De Oleo | Se realizo un seguimiento para monitorear la plantación de mango y la parcela del Tanque tiene poca floración y se hará otra inducción cuando los brotes maduren. En la parcela el manguito si hay floración, pero hay un hongo y de Thrips, por lo cual se recomendó al productor realizar una aplicación de un fungicida y de un insecticida para su control | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-15 de Marzo | Neyba, Bahoruco | 8 |  |  |  | 5100 | 15400 |  | 20800 | 20800
0 | [13 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 48 | 8 | 650000 | 19700 | 79500 | 0 | 90400 | 90400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9040 | -9040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 81360 | 81360
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 14 de marzo | La Vega | 8 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 1750 | 1770 | 9600 | 11370
0 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda |  | La Vega |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Elaboracion presupuesto para instalacion parcela de aji picante | Jose Cepeda |  | La Vega |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 1750 | 1770 | 9600 | 11370
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -960 | -960
TOTAL | [11 empty] | 1770 | 8640 | 10410
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita y realizacion de 4ta gira en parcela de validacion para transferencia en el cultivo de Arroz . | José A. Nova | 4-6 Marzo | Nisibon, Higuey . | 16 | 14 | 1 | 250000 | 3500 | 14962.5 |  | 47600 | 47600
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Coordinar y verificar desrrollo , para programacionde cosecha parcela de validacion Arroz | José A. Nova | 19-21 de marzo | Nisibon, Higuey . | 32 |  |  |  | 3500 | 14962.5 |  | 47600 | 47600
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Cosechas parcelas demostrativas de Arroz( 5ta gira tècnica) | José A. Nova | 25-27 de marzo | Nisibon, Higuey | 48 | 24 | 1 |  | 4000 | 13125 |  | 62400 | 62400
1 |  | Cosechas parcelas demostrativas de Batata | José A. Nova | 25-27 de marzo | San Rafael del Yuma | 16 | 5 |  |  | 4100 | 9304.09 |  | 22400 | 22400
1 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 18 de Marzo | Paraiso, Barahona | 8 |  |  | 370000 | 4500 | 2750 |  | 15400 | 15400
1 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | 14-15 de Marzo | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  |  | 3400 | 8925 |  | 23800 | 23800
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 136 | 43 | 2 | 620000 | 23000 | 64029.09 | 0 | 219200 | 219200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -21920 | -21920
TOTAL | [11 empty] | 0 | 197280 | 197280
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS MARZO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO MARZO 2024 |  | EJECUCION MARZO |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 636043.1 |  | 377330 |  |  | VIATICOS | 36825 | 1750 | 79500 | 64029.09 | 182104.09 |  | VIATICOS | 25000 | 6000 | 61600 | 50000 | 142600
TRANSFERENCIAS |  |  | 5 |  | 9 |  |  | COMBUST. | 12900 | 2900 | 19700 | 23000 | 58500 |  | COMBUST. | 11000 | 6000 | 19400 | 16500 | 52900
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 11 |  | 14 |  |  | PROYECTOS | 88280 | 10410 | 81360 | 197280 | 377330 |  | PROYECTOS | 167564 | 37800 | 81299.1 | 349380 | 636043.1
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 123 |  | 123 |  |  | TOTAL | 138005 | 15060 | 180560 | 284309.09 | 617934.09 |  | TOTAL | 203564 | 49800 | 162299.1 | 415880 | 831543.1
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 144 |  | 248 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES MARZO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 438044 |  | 51170 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 219999 |  | 362400 |  |  | VIATICOS | 147.3% | 342.9% | 129.1% | 128.1% | 127.7% |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 1 | 3 | 5
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -22000 |  | -36240 |  |  | COMBUST. | 117.3% | 206.9% | 101.5% | 139.4% | 110.6% |  | SEGUIMIENTO | 1 | 2 | 4 | 4 | 11
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 636043 |  | 377330 |  |  | PROYECTOS | 52.68% | 363.1% | 100.1% | 56.47% | 59.32% |  | BENEFICIARIOS | 8 | 0 | 30 | 85 | 123
[8 empty] | TOTAL | 67.79% | 30.24% | 111.3% | 68.36% | 74.31% |  | HORAS/ACTV. | 8 | 16 | 80 | 40 | 144
[15 empty] | COSTO LOG. | 138044 | 0 | 30000 | 270000 | 438044
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 37800 | 51299.1 | 79380 | 197999.1
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 167564 | 37800 | 81299.1 | 349380 | 636043.1
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 300% | #DIV/0! | 200% | 66.67% | 180%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 300% | 50% | 100% | 150% | 127.3%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 275% | #DIV/0! | 186.7% | 52.94% | 100%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 600% | 50% | 70% | 340% | 172.2%
[8 empty] | COSTO LOG. | 35.79% | #DIV/0! | 0% | 0% | 11.68%
[8 empty] | FACILITADORES | 131.7% | 22.86% | 158.6% | 248.5% | 164.7%
[8 empty] | TOTAL | 82.36% | 27.54% | 100.1% | 56.47% | 59.32%
PROGRAMACION GASTOS MARZO 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 25000 | 6000 | 61600 | 50000 | 142600
[8 empty] | COMBUST. | 11000 | 6000 | 19400 | 16500 | 52900
[8 empty] | PROYECTOS | 167564 | 37800 | 81299.1 | 349380 | 636043.1
[8 empty] | TOTAL | 203564 | 49800 | 162299.1 | 415880 | 831543.1
PROGRAMACION INDICADORES MARZO 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 1 | 3 | 5
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 1 | 2 | 4 | 4 | 11
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 8 | 0 | 30 | 85 | 123
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 8 | 16 | 80 | 40 | 144
[8 empty] | COSTO LOG. | 138044 | 0 | 30000 | 270000 | 438044
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | COSTOFACIL. | 29520 | 37800 | 51299.1 | 79380 | 197999.1
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 167564 | 37800 | 81299.1 | 349380 | 636043.1
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.