## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-01-02 | San Rafael del Yuma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Compras de herramientas para ser utilizadas en el sistema de riego a instalar en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Mata Yaya, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-04-01 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 0 |  |  | 535000 | 0 | 0 | 233935.82 | 0 | 233935.82
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 22-24/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Juan Santiago, Hondo Valle | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 0 |  |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 30-31/01/24 y 01/02/24 | La Lanza, Polo, Barahona | 0 |  |  | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1965000 | 0 | 0 | 233935.82 | 0 | 233935.82
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 233935.82 | 0 | 233935.82
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango en Neiba. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-03 | Neiba | 8 |  |  | 1070000 | 2550 | 7700 | 5000 | 0 | 5000
0 | Atiles Peguero | Visita con los miembros de la asociación de impacto al desarrollo del batey 4 en Neiba a la parcela de leche y carne (parcela de sanidad) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-04 | Neiba | 8 |  |  |  | 2550 | 7700 | 0 | 0 | 0
1 | Salomon Sosa | Transferencia tecnológica en el cultivo de aguacate en Paraíso, Barahona. Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de aguacate. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-09 | Paraíso, Barahona | 8 |  |  | 535000 | 4500 | 15400 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Juan Valdez | Transferencia tecnológica en la parcela de yuca en Azua. Se estuvo realizando el seguimiento a las dos parcelas sembradas de yuca dulce y amarga. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-17 | Azua | 8 |  |  | 650000 | 3600 | 15400 | 133605.44 | 11800 | 145405.44
1 | Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba | 8 |  |  | 600000 | 4200 | 15400 | 95436.35 | 11200 | 106636.35
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 2855000 | 17400 | 61600 | 254041.79 | 34200 | 288241.79
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3420 | -3420
TOTAL | [11 empty] | 254041.79 | 30780 | 284821.79
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Transferencia tecnológica sobre instalación de parcela demostrativa de berenjena china | Jose Cepeda | 2024-04-04 | La Vega | 16 | 30 | 23 | 370000 | 6300 | 3000 | 47612 | 19200 | 66812
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 2024-04-23 | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 9600 | 9600
0 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Elaboracion presupuesto para instalacion parcela de aji picante | Jose Cepeda | 2024-01-24 | La Vega | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 24 | 30 | 23 | 370000 | 9200 | 5750 | 47612 | 28800 | 76412
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2880 | -2880
TOTAL | [11 empty] | 47612 | 25920 | 73532
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Visita Técnica para la entrega de insumos en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | 2-3/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  | 300000 | 3400 | 7297.5 | 21018.94 |  | 21018.94
1 | Juan Valdez | Visita para la plantación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de batata | José A. Nova | 22-23/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  |  | 3400 | 6037 | 0 | 22400 | 22400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 850000 | 6800 | 13334.5 | 21018.94 | 22400 | 43418.94
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 21018.94 | 20160 | 41178.94
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION ABRIL 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ABRIL 2024 |  | EJECUCION ABRIL |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 580874 |  | 633468.55 |  |  | VIATICOS | 0 | 5750 | 61600 | 13334.5 | 80684.5 |  | VIATICOS | 25000 | 6000 | 77000 | 44875 | 152875
TRANSFERENCIAS |  |  | 7 |  | 1 |  |  | COMBUST. | 0 | 9200 | 17400 | 6800 | 33400 |  | COMBUST. | 11000 | 6000 | 28000 | 12000 | 57000
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 14 |  | 8 |  |  | PROYECTOS | 233935.82 | 73532 | 284821.79 | 41178.94 | 633468.55 |  | PROYECTOS | 97554 | 37800 | 41040 | 404480 | 580874
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 71 |  | 53 |  |  | TOTAL | 233935.82 | 88482 | 363821.79 | 61313.44 | 747553.05 |  | TOTAL | 133554 | 49800 | 146040 | 461355 | 790749
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 184 |  | 96 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 223034 |  | 556608.55 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 397600 |  | 85400 |  |  | VIATICOS | 0% | 104.3% | 80% | 29.71% | 52.78% |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -39760 |  | -8540 |  |  | COMBUST. | 0% | 65.22% | 62.14% | 56.67% | 58.6% |  | SEGUIMIENTO | 4 | 2 | 5 | 3 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 580874 |  | 633468.55 |  |  | PROYECTOS | 239.8% | 51.41% | 694% | 10.18% | 109.1% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 0 | 0 | 55 | 71
[8 empty] | TOTAL | 175.2% | 177.7% | 249.1% | 13.29% | 94.54% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 32 | 80 | 48 | 184
[6 empty] | 633468.55 | [8 empty] | COSTO LOG. | 68034 | 0 | 0 | 155000 | 223034
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 37800 | 41040 | 249480 | 357840
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 97554 | 37800 | 41040 | 404480 | 580874
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 0% | 100% | 80% | 66.67% | 57.14%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 0% | 75% | 50% | 66.67% | 52.17%
[8 empty] | COSTO LOG. | 343.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.56% | 249.6%
[8 empty] | FACILITADORES | 0% | 68.57% | 75% | 10.18% | 21.48%
[8 empty] | TOTAL | 239.8% | 194.5% | 694% | 10.18% | 109.1%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.