## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello |  | San Rafael del Yuma |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Seguimiento a la parcela de guandul instalada en la comunidad de Mata Yaya. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-05-08 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  | 500000 | 2600 | 4250 |  | 10400 | 10400
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 535000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
1 | Salon Sosa Nata | Seguimiento a las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle. Se dio seguimiento a la recepcion de materiales del sistema de riego para su instalacion en la parcela de 700 plantas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-05-09 | Hondo Valle(Elias Piña) | 8 |  |  |  | 2600 | 4250 | 84100 | 11200 | 95300
0 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | 1 de Feb. | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 0 |  |  | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | La Lanza, Polo, Barahona |  |  |  | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 2265000 | 5200 | 8500 | 84100 | 21600 | 105700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2160 | -2160
TOTAL | [11 empty] | 84100 | 19440 | 103540
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Batey 4, Neiba. Se realizo un plan sanitario incluyendo la desinfección de los corrales, desparasitación y aplicación de vitaminas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 01-03/05/2024 | Neyba(Batey 4) | 8 |  |  |  | 2250 | 8633.34 | 6550 |  | 6550
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Azua. Se realizó una visita al lugar donde se instalará una parcela de yuca amarga para la fabricación de casabe a solicitud de CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 01-03/05/2024 | Azua | 8 |  |  |  | 1500 | 8633.33 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Las Matas de Farfán, San Juan. Para la instalación de la parcela se seleccionó el terreno y se coordinó para cercarlo y ararlo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 01-03/05/2024 | Las matas de farfan, San Juan | 8 |  |  |  | 2250 | 8633.33 | 64157.69 |  | 64157.69
0 |  | .Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de los injertos realizados y se planifico una limpieza a la parcela de aguacate para luego fertilizar. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Paraiso, Barahona |  |  |  | 1070000 | 0 | 0 | 9869 |  | 9869
1 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Azua. Se observo una nacencia cerca del 95% de las plantas, pero esta con muchas malezas de hija ancha, como aun está muy pequeña para la aplicación de herbicida, se coordinó para un desyerbo manual. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-05-15 | Azua | 8 |  |  |  | 3000 | 4900 |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Batey 4, Neiba. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 29-31/05/2024 | Neyba(Batey 4) | 8 |  |  |  | 1125 | 6561.7975 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Mango en Neiba. Se observo que la parcela de Mango del Tanque una baja floración. En la parcela del Manguito a pesar de ser más joven tiene muy buena floración, | César Montero y Bienvenido Carvajal | 29-31/05/2024 | Neiba | 8 |  |  |  | 1125 | 6561.7975 |  | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de aguacate en Paraíso, Barahona. Se observó un buen desarrollo de las plantas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 29-31/05/2024 | Paraiso, Barahona | 8 |  |  |  | 2250 | 13123.595 | 9869 | 0 | 9869
0 |  | Se realizo un seguimiento a la parcela de yuca y se visitó la oficina del Misterio de Agricultura Dajabón para coordinación de la fecha de cosecha de la parcela de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28 de feb. | Dajabon | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1720000 | 13500 | 57047.19 | 90445.69 | 0 | 90445.69
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 90445.69 | 0 | 90445.69
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Programacion presupuesto aji picante #2 y seguimiento parcela de berenjena | Jose Cepeda | 2024-05-09 | La Vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | 2024-05-28 | La Vega | 16 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
0 | Johuan Santos | Seguimiento a parcela de berenjena china y reunion con extensionistas (aji) | Jose Cepeda |  | La Vega | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 32 | 0 | 0 | 370000 | 5800 | 5500 | 0 | 38400 | 38400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 0 | 34560 | 34560
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita de seguimiento fitosanitario y 3ra gira técnica de transferencia en la parcela arroz de siembra directa, para demostración y validación de tecnologías, instalada en Nisibòn de Higüey. | José A. Nova | 6 de feb. | Nisibon, Higuey . | 0 | 0 |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | 1ra visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de aplicación de abono foliar más insecticida, de parcela demostrativa y validación de tecnologías, de batata. | José A. Nova | 14-15/05/2024 | San Rafel del Yuma (Batey Baiguà), Higuey | 16 |  |  | 300000 | 3400 | 8925 |  | 23800 | 23800
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 920000 | 3400 | 8925 | 0 | 23800 | 23800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2380 | -2380
TOTAL | [11 empty] | 0 | 21420 | 21420
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION EJECUCION EN RD.$ NETO MAYO 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO MAYO 2024 |  | EJECUCION MAYO |  |  | VIATICOS | 8500 | 5500 | 57047.19 | 8925 | 79972.19 |  | VIATICOS | 25000 | 6000 | 92400 | 29925 | 153325
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 332026.7 |  | 249965.69 |  |  | COMBUST. | 5200 | 5800 | 13500 | 3400 | 27900 |  | COMBUST. | 11000 | 6000 | 33600 | 8000 | 58600
TRANSFERENCIAS |  |  | 4 |  | 0 |  |  | PROYECTOS | 103540 | 34560 | 90445.69 | 21420 | 249965.69 |  | PROYECTOS | 167564 | 37800 | 81302.7 | 45360 | 332026.7
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 14 |  | 8 |  |  | TOTAL | 117240 | 45860 | 160992.88 | 33745 | 357837.88 |  | TOTAL | 203564 | 49800 | 207302.7 | 83285 | 543951.7
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 16 |  | 0
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 160 |  | 120 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES POR DEPARTAMENTOS
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 168044 |  | 174545.69 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 182203 |  | 83800 |  |  | VIATICOS | 34% | 91.67% | 61.74% | 29.82% | 52.16% |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -18220.3 |  | -8380 |  |  | COMBUST. | 47.27% | 96.67% | 40.18% | 42.5% | 47.61% |  | SEGUIMIENTO | 4 | 2 | 6 | 2 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 332026.7 |  | 249965.69 |  |  | PROYECTOS | 61.79% | 91.43% | 111.2% | 47.22% | 75.28% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[8 empty] | TOTAL | 57.59% | 92.09% | 77.66% | 40.52% | 65.78% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 32 | 96 | 8 | 160
[15 empty] | COSTO LOG. | 138044 | 0 | 30000 | 0 | 168044
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 37800 | 51302.7 | 45360 | 163982.7
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 167564 | 37800 | 81302.7 | 45360 | 332026.7
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 50% | 100% | 50% | 50% | 175%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 66.67% | 100% | 58.33% | 200% | 133.3%
[8 empty] | COSTO LOG. | 60.92% | #DIV/0! | 301.5% | #DIV/0! | 96.28%
[8 empty] | FACILITADORES | 65.85% | 91.43% | 176.3% | 47.22% | 217.4%
[8 empty] | TOTAL | 61.79% | 91.43% | 111.2% | 47.22% | 75.28%
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.