## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de transferencia de tecnologías en el cultivo de guandul, lo más factible por un tema del uso de drones es no continuar con este cultivo | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-07-10 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  | 500000 | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate , donde se dio seguimiento a las actividades de control de maleza manual, | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-12-11 | Juan Santiago, Provincia Elias Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  |  | 0
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-01-02 | San Rafael del Yuma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate con el propósito de hacer las respectivas aplicaciones de fertilizantes a las referidas parcelas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-07-25 | Elias piña, Hondo valle | 8 |  |  | 535000 | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
0 | Salon Sosa Nata | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de café donde se superviso la aplicación de fertilizante | Victor Payano y Maldané Cuello | 22-24/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | guandul | Victor Payano y Maldané Cuello | 10-12/07/2024 | Hondo Valle Provincia Elias Piña | 0 |  |  | 500000 |  |  | 0 |  | 0
0 | Salon Sosa Nata | Monitoreo del riego y control de plagas en las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle, donde se observa que todo se realzo satisfactoriamente. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Juan Santiago, Hondo Valle | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | 27-29/1/2024 | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 0 |  |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Benjamin Toral Fernandez | Supervision de tercera cosecha en la parcela de café de la Lanza, Polo y segunda fertilizacion,en parcela de aguacate, siembra de la parcela de Guandul, y supervision tercera cosecha de platano en Tamayo y Galvan en Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 30-31/01/24 y 01/02/24 | La Lanza, Polo, Barahona | 0 |  |  | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 1965000 | 10400 | 25000 | 0 | 32800 | 32800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 0 | 29520 | 29520
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Visita de seguimiento a la parcela de leche y carne, y se recomendo una segunda aplicación de despasitante y de vitaminas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-05 | Neyba | 8 |  |  |  | 1240 | 5180 |  |  | 0
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento en el cultivo de mango para monitorear el estado de la plantación de mango, se recomndo al productor realizar una poda | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-06 | Neyba | 8 |  |  |  | 1860 | 7770 |  | 10400 | 10400
0 | Julio De Oleo | Visit de seguimiento en el cultivo de Mango en Pedernales. La plantación presenta muy buena floración a la fecha no se observo ningun ataque de moscas de la fruta. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-07 | Pedernales | 8 |  |  |  | 3100 | 12950 |  | 10400 | 10400
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento la parcela de aguacate y se coordinó la transferencia en poda de formación y fertilización para el día 13 de agosto. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-03 | Paraíso, Barahona | 8 |  |  |  | 2480 | 10360 |  | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango en para monitorear el estado de la plantación y se planifico realizar una transferencia con los técnicos del misterio de agricultura | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2007-05-04 | Pedernales | 8 |  |  | 1070000 | 3720 | 15540 |  | 10400 | 10400
1 | Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra del 50% de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12/7/2024 | Las Matas de Farfán, San Juan | 16 |  |  |  | 4500 | 25900 | 23860.87 | 11200 | 35060.87
0 |  | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se continuo con la siembra del 50% restante de las plantas de guácima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-23 | Las Matas de Farfán, San Juan | 8 |  |  |  | 2000 | 10360 |  |  | 0
0 |  | Visita técnica en la parcela de yuca. Se realizo la instalación del sistema de riego para la instalación de la parcela de yuca amarga para procesamiento con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA). | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24-25/7/2024 | Elias Piña | 16 |  |  |  | 3000 | 15540 | 89181.77 |  | 89181.77
1 | Juan Valdez | Recolección, selección y transporte desde moca a Santo Domingo de esquejes de yuca de procesamiento para ser utilizadas en la instalación de parcela de yuca en Elías Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-28 | Elias Piña | 8 |  |  |  | 3100 | 3900 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Elías Piña, provincia Comendador. Se realizo la inducción al cultivo de yuca con un grupo de mujeres de CONAMUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-30 | Comendador Elias Piña | 8 |  | 35 |  | 2500 | 12950 |  | 11200 | 11200
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó la siembra (instalación) de la parcela de yuca de procesamiento en el Centro CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-31 | Comendador Elias Piña | 8 | 2 | 21 | 650000 | 2500 | 12950 |  | 11200 | 11200
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 2 | 56 | 2320000 | 30000 | 133400 | 113042.64 | 64800 | 177842.64
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6480 | -6480
TOTAL | [11 empty] | 113042.64 | 58320 | 171362.64
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita técnica a la parcela demostrativa de ají picante. La parcela está en la fase de coordinación y montaje. | Jose Cepeda | 29/7/2024. | La Vega | 8 |  |  | 370000 | 2900 | 2750 | 175952 | 19200 | 195152
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita técnica en la parcela demostrativa de habichuela. Se visito la Estación Experimental Arroyo Loro y se reunieron con fines de ir coordinando la instalación de esta parcela. | Jose Cepeda | 10-11/07/2024 | La Vega | 16 | 0 |  |  | 4600 | 6750 |  |  | 0
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Se realizó un taller con productores que habían sembrado habichuelas en el periodo 2023-2024 | Jose Cepeda | 24-25/07/2024 | La Vega | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 370000 | 12100 | 16250 | 175952 | 19200 | 195152
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 175952 | 17280 | 193232
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Visita técnica a la parcela demostrativa de tecnologías en cuatro variedades de batata. Hasta el momento se observa un buen desarrollo de cada una de las variedades | José A. Nova | 2024-07-25 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 8 |  |  | 300000 | 3100 | 2887.5 | 1820 | 11800 | 13620
| Juan Valdez | Visita para la plantación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de batata | José A. Nova | 22-23/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 850000 | 3100 | 2887.5 | 1820 | 11800 | 13620
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1180 | -1180
TOTAL | [11 empty] | 1820 | 10620 | 12440
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION JULIO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO JULIO 2024 |  | EJECUCION ABRIL |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 531432 |  | 406554.64 |  |  | VIATICOS | 25000 | 16250 | 133400 | 2887.5 | 177537.5 |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 92400 | 2887.5 | 138787.5
TRANSFERENCIAS |  |  | 3 |  | 2 |  |  | COMBUST. | 10400 | 12100 | 30000 | 3100 | 55600 |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 33200 | 3100 | 59000
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 12 |  | 12 |  |  | PROYECTOS | 29520 | 193232 | 171362.64 | 12440 | 406554.64 |  | PROYECTOS | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 26 |  | 58 |  |  | TOTAL | 64920 | 221582 | 334762.64 | 18427.5 | 639692.14 |  | TOTAL | 289059 | 256913 | 166640 | 16607.5 | 729219.5
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 168 |  | 184 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 406332 |  | 290814.64 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 139000 |  | 128600 |  |  | VIATICOS | 66.67% | 270.8% | 144.4% | 100% | 127.9% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -13900 |  | -12860 |  |  | COMBUST. | 63.03% | 195.2% | 90.36% | 100% | 94.24% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 6 | 1 | 12
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 531432 |  | 406554.64 |  |  | PROYECTOS | 12.56% | 78.96% | 417.6% | 117.1% | 76.5% |  | BENEFICIARIOS | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | TOTAL | 22.46% | 86.25% | 200.9% | 111% | 87.72% |  | HORAS/ACTV. | 32 | 32 | 96 | 8 | 72
[15 empty] | COSTO LOG. | 196179 | 210153 | 0 | 0 | 406332
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 38880 | 34560 | 41040 | 10620 | 125100
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.67%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 66.67% | 150% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 223.1%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 125% | 108.3% | 100% | 109.5%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 83.73% | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.57%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 75.93% | 50% | 142.1% | 100% | 92.52%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 12.56% | 78.96% | 417.6% | 117.1% | 76.5%
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.