## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Visita de técnica para iniciar los trabajos para la instalación de una parcela en el cultivo de Batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 1-2/08/2024 | San Rafael del Yuma. | 16 |  |  | 300000 | 3500 | 13125 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos Correa | Visita de seguimiento en las parcelas de Café, de las variedades CATIDIAF Y CARIBE. Se realizaron actividades de control de malezas y fertilización en la Estación de Investigación del INDOCAFE | Victor Payano y Maldané Cuello | 08-09/08/2024 | La Lanza, Polo, Barahona. | 8 |  |  | 280000 | 2100 | 4250 |  | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento y coordinación del control para la parcela de transferencia de tecnologías en el cultivo de plátano. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-09 | Tamayo, Galvan, Bahoruco. | 8 |  |  | 650000 | 2100 | 4250 | 32928.15 | 11215.12 | 44143.27
1 |  | Visita de seguimiento para reanudar las actividades de preparación de terreno. Se reviso el sistema de bombeo para el riego para la siembra de la parcela de transferencia de tecnologías de Batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20-21/8/2024 | Higuey, La Altagracia. | 16 |  |  |  | 3500 | 8925 |  |  | 0
1 | Solomon Sosa Nata | Se iniciaron las instalaciones del sistema de riego presurizado en la parcela de aguacate. Se resembro el 30% de las plantas que murieron en la parcela. | Victor Payano y Maldané Cuello | 22,23/8/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 16 |  |  |  | 4900 | 8500 | 69562.75 | 11215.12 | 80777.87
1 | Solomon Sosa Nata | Se realizo una reunión en la estación del IDIAF, Matanzas, Provincia Peravia, con el investigador, donde se ajustó presupuesto 2025 para realizar la transferencia de tecnologías en las parcelas de aguacate ubicadas en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-27 | Matanzas, provincia Peravia. | 8 |  |  |  | 1700 | 2750 |  | 10414.04 | 10414.04
1 | Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento para continuar los trabajos de instalación del sistema de riego en la parcela de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 28-29-30/08/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento para las actividades relacionadas en el cultivo de plátano, en Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-30 | Tamayo, provincia Bahoruco | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 10414.04 | 10414.04 |  |  | 0
| Juan Ramon Cedano Mateo | Seguimiento a la parcela de guandul instalada en la comunidad de Mata Yaya. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Las matas de farfan |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña |  |  |  | 535000 |  |  |  |  | 0
0 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | [8 empty] | 0
| Salon Sosa Nata | Seguimiento a las parcelas de aguacate ubicadas en la Localidad de Juan Santiago, Hondo Valle. Se dio seguimiento a la recepcion de materiales del sistema de riego para su instalacion en la parcela de 700 plantas. | Victor Payano y Maldané Cuello |  | Juan Santiago Hondo Valle (Elias Piña) | [8 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 2265000 | 23000 | 54300 | 102490.9 | 65688.56 | 168179.46
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6568.856 | -6568.856
TOTAL | [11 empty] | 102490.9 | 59119.704 | 161610.604
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 650000 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne. Se realizó un seguimiento para observar el estado de los animales, están en muy buenas condiciones, se planificó construir un molde para la fabricación de los bloques multinutricionales. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12-13 -15de agosto | Batey 4, Neyba | 16 |  |  |  | 2250 | 14250 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Las Matas de Farfán, San Juan. Se culmino con la siembra de las plantas de guásima, se limpió y se fertilizo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15 de agosto | Las Matas de Farfán, San Juan | 8 |  |  |  | 2250 | 11650 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Azua. Se realizó el seguimiento a la parcela y se coordinó realizar una transferencia a medio tiempo para presentar el desarrollo del cultivo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21-22/23de Agosto | Azua | 16 |  |  |  | 1560 | 5825 | 13117.65 | 22400 | 35517.65
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Elias Piña. Debido a un accidente, las mujeres encargadas de este cultivo de CONAMUCA, no pudieron dar seguimiento, por lo tanto una gran parte del cultivo fue alimento para chivos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 23 de agosto | Elias Piña | 8 |  |  |  | 3640 | 5825 |  |  | 0
0 |  | .Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de los injertos realizados y se planifico una limpieza a la parcela de aguacate para luego fertilizar. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Paraiso, Barahona |  |  |  | 1070000 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Batey 4, Neiba. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Neyba(Batey 4) | [8 empty] | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Mango en Neiba. Se observo que la parcela de Mango del Tanque una baja floración. En la parcela del Manguito a pesar de ser más joven tiene muy buena floración, | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Neiba | [8 empty] | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de aguacate en Paraíso, Barahona. Se observó un buen desarrollo de las plantas. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Paraiso, Barahona | [8 empty] | 0
|  | Se realizo un seguimiento a la parcela de yuca y se visitó la oficina del Misterio de Agricultura Dajabón para coordinación de la fecha de cosecha de la parcela de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Dajabon | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | Se realizó una visita al lugar donde se va a instalar la parcela de leche y pasto. Se coordinó realizar la preparación de la tierra para la siguiente semana y luego instalar el sistema de riego. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-30 de agosto | Santiago Rodriguez | 24 |  |  |  | 5100 | 11650 | 32688 |  | 32688
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 1720000 | 14800 | 49200 | 45805.65 | 22400 | 68205.65
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 45805.65 | 20160 | 65965.65
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Visita de seguimiento para una reunión con los técnicos extensionistas que trabajan en habichuela en la Estación Experimental Arroyo Loro. | Jose Cepeda | 31/07-1/08/2024 | San juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 |  | 0
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita de seguimiento en la parcela de parcela ají picante, para la colocación de la tubería de riego, mangueras de mojado y plástico protector del suelo. | Jose Cepeda | 13-14/8/2024 | La Vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 8500 | 10415.6 | 19200 | 29615.6
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita de seguimiento en la parcela de ají picante, en La vega. Se procedió a la siembra de las plantitas de ají (variedad Emperador). | Jose Cepeda | 2024-08-20 | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
1 |  | Visita de seguimiento para continuar la elaboración del presupuesto de la parcela demostrativa de habichuela. | Jose Cepeda | 21-23/08/2024 | San juan | 24 | 0 | 0 |  | 4600 | 12500 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 370000 | 15000 | 30500 | 10415.6 | 38400 | 48815.6
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 10415.6 | 34560 | 44975.6
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a los 120 dds en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata | José A. Nova | 20-21/08/2024 | Batey Baiguá, San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.. | 16 | 0 |  | 250000 | 4100 | 8925 |  | 22430.24 | 22430.24
| Juan Valdez | Visita de seguimiento en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata. Con el objetivo de observar el desarrollo de la tuberización, entre otras actividades | José A. Nova | 20-21/08/2024 | San Rafel del Yuma (Batey Baiguà), Higuey |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 920000 | 4100 | 8925 | 0 | 22430.24 | 22430.24
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2243.024 | -2243.024
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20187.216 | 20187.216
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION AGOSTO 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AGOSTO 2024 |  | EJECUCION AGOSTO |  |  | VIATICOS | 54300 | 30500 | 49200 | 8925 | 142925 |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 107800 | 8925 | 160225
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 396519 |  | 292739.07 |  |  | COMBUST. | 23000 | 15000 | 14800 | 4100 | 56900 |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 38400 | 3500 | 64600
TRANSFERENCIAS |  |  | 3 |  | 0 |  |  | PROYECTOS | 161610.604 | 44975.6 | 65965.65 | 20187.216 | 292739.07 |  | PROYECTOS | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 14 |  |  | TOTAL | 238910.604 | 90475.6 | 129965.65 | 33212.216 | 492564.07 |  | TOTAL | 293499 | 46760 | 247240 | 33845 | 621344
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 32 |  | 0
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 184 |  | 240 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES AGOSTO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 270699 |  | 158712.15 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 139800 |  | 148918.8 |  |  | VIATICOS | 144.8% | 508.3% | 45.64% | 100% | 89.2% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -13980 |  | -14891.88 |  |  | COMBUST. | 139.4% | 241.9% | 38.54% | 117.1% | 88.08% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 7 | 1 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 396519 |  | 292739.07 |  |  | PROYECTOS | 67.48% | 130.1% | 65.29% | 94.24% | 73.83% |  | BENEFICIARIOS | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[8 empty] | TOTAL | 81.4% | 193.5% | 52.57% | 98.13% | 79.27% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 32 | 112 | 16 | 184
[15 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 0 | 60000 | 0 | 270699
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 34560 | 41040 | 21420 | 125820
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 200% | 200% | 42.86% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 366.7% | 200% | 64.29% | 100% | 76.67%
[8 empty] | COSTO LOG. | 48.64% | #DIV/0! | 76.34% | #DIV/0! | 170.6%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 205.3% | 130.1% | 160.7% | 94.24% | 93.88%
[8 empty] | TOTAL | 67.48% | 130.1% | 65.29% | 94.24% | 73.83%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva
Note on C26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.