## JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de transferencia de tecnologías en el cultivo de guandul, lo más factible por un tema del uso de drones es no continuar con este cultivo | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-07-10 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  | 500000 | 2600 | 6250 |  | 10414.04 | 10414.04
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate , donde se dio seguimiento a las actividades de control de maleza manual, | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-07-11 | Juan Santiago, Provincia Elias Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  |  | 0
0 | Victor manuel Landa | Pago preparacion Suelos parcela de Batata en Higuey, Yuma | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-01-02 | San Rafael del Yuma | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0 | Salon Sosa Nata | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de café donde se superviso la aplicación de fertilizante | Victor Payano y Maldané Cuello | 22-24/2024 | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11215.12 | 11215.12
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate con el propósito de hacer las respectivas aplicaciones de fertilizantes a las referidas parcelas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-07-25 | Elias piña, Hondo valle. | 8 |  |  | 535000 | 2600 | 6250 |  | 11215.12 | 11215.12
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 535000 | 10400 | 25000 | 0 | 32844.28 | 32844.28
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3284.428 | -3284.428
TOTAL | [11 empty] | 0 | 29559.852 | 29559.852
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Visita de seguimiento a la parcela de leche y carne, y se recomendo una segunda aplicación de despasitante y de vitaminas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-05 | Neyba | 8 |  |  |  | 1240 | 5180 |  |  | 0
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento en el cultivo de mango para monitorear el estado de la plantación de mango, se recomndo al productor realizar una poda | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-06 | Neyba | 8 |  |  |  | 1860 | 7770 |  | 10414.04 | 10414.04
0 | Julio De Oleo | Visit de seguimiento en el cultivo de Mango en Pedernales. La plantación presenta muy buena floración a la fecha no se observo ningun ataque de moscas de la fruta. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-07 | Pedernales | 8 |  |  |  | 3100 | 12950 |  | 10414.04 | 10414.04
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento la parcela de aguacate y se coordinó la transferencia en poda de formación y fertilización para el día 13 de agosto. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-03 | Paraíso, Barahona | 8 |  |  |  | 2480 | 10360 |  | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango en para monitorear el estado de la plantación y se planifico realizar una transferencia con los técnicos del misterio de agricultura | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2007-07-04 | Pedernales | 8 |  |  | 1070000 | 3720 | 15540 |  | 10141.04 | 10141.04
1 | Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra del 50% de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12/7/2024 | Las Matas de Farfán, San Juan | 16 |  |  |  | 4500 | 25900 | 24214.66 | 11215.12 | 35429.78
0 |  | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se continuo con la siembra del 50% restante de las plantas de guácima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-23 | Las Matas de Farfán, San Juan | 8 |  |  |  | 2000 | 10360 |  |  | 0
0 |  | Visita técnica en la parcela de yuca. Se realizo la instalación del sistema de riego para la instalación de la parcela de yuca amarga para procesamiento con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA). | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24-25/7/2024 | Elias Piña | 16 |  |  |  | 3000 | 15540 | 89915.55 |  | 89915.55
1 | Juan Valdez | Recolección, selección y transporte desde moca a Santo Domingo de esquejes de yuca de procesamiento para ser utilizadas en la instalación de parcela de yuca en Elías Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-28 | Elias Piña | 8 |  |  |  | 3100 | 3900 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Elías Piña, provincia Comendador. Se realizo la inducción al cultivo de yuca con un grupo de mujeres de CONAMUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-30 | Comendador Elias Piña | 8 |  | 35 |  | 2500 | 12950 |  | 11215.12 | 11215.12
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó la siembra (instalación) de la parcela de yuca de procesamiento en el Centro CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-31 | Comendador Elias Piña | 8 | 2 | 21 | 650000 | 2500 | 12950 |  | 11215.12 | 11215.12
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 2 | 56 | 2320000 | 30000 | 133400 | 114130.21 | 64614.48 | 178744.69
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6461.448 | -6461.448
TOTAL | [11 empty] | 114130.21 | 58153.032 | 172283.242
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita técnica a la parcela demostrativa de ají picante. La parcela está en la fase de coordinación y montaje. | Jose Cepeda | 29/7/2024. | La Vega | 8 |  |  | 370000 | 2900 | 2750 | 176216.44 | 19228.8 | 195445.24
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita técnica en la parcela demostrativa de habichuela. Se visito la Estación Experimental Arroyo Loro y se reunieron con fines de ir coordinando la instalación de esta parcela. | Jose Cepeda | 10-11/07/2024 | La Vega | 16 | 0 |  |  | 4600 | 6750 | 0 |  | 0
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Se realizó un taller con productores que habían sembrado habichuelas en el periodo 2023-2024 | Jose Cepeda | 24-25/07/2024 | San juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 370000 | 12100 | 16250 | 176216.44 | 19228.8 | 195445.24
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1922.88 | -1922.88
TOTAL | [11 empty] | 176216.44 | 17305.92 | 193522.36
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Visita técnica a la parcela demostrativa de tecnologías en cuatro variedades de batata. Hasta el momento se observa un buen desarrollo de cada una de las variedades | José A. Nova | 2024-07-25 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 8 |  |  | 300000 | 3100 | 2887.5 | 1822.73 | 11815 | 13637.73
| Juan Valdez | Visita para la plantación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de batata | José A. Nova | 22-23/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 850000 | 3100 | 2887.5 | 1822.73 | 11815 | 13637.73
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1181.5 | -1181.5
TOTAL | [11 empty] | 1822.73 | 10633.5 | 12456.23
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION JULIO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO JULIO 2024 |  | EJECUCION ABRIL |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 531432 |  | 407821.684 |  |  | VIATICOS | 25000 | 16250 | 133400 | 2887.5 | 177537.5 |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 92400 | 2887.5 | 138787.5
TRANSFERENCIAS |  |  | 3 |  | 2 |  |  | COMBUST. | 10400 | 12100 | 30000 | 3100 | 55600 |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 33200 | 3100 | 59000
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 12 |  | 12 |  |  | PROYECTOS | 29559.852 | 193522.36 | 172283.242 | 12456.23 | 407821.684 |  | PROYECTOS | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 26 |  | 58 |  |  | TOTAL | 64959.852 | 221872.36 | 335683.242 | 18443.73 | 640959.184 |  | TOTAL | 289059 | 256913 | 166640 | 16607.5 | 729219.5
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 168 |  | 184 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 406332 |  | 292169.38 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 139000 |  | 128502.56 |  |  | VIATICOS | 66.67% | 270.8% | 144.4% | 100% | 127.9% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -13900 |  | -12850.256 |  |  | COMBUST. | 63.03% | 195.2% | 90.36% | 100% | 94.24% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 6 | 1 | 12
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 531432 |  | 407821.684 |  |  | PROYECTOS | 12.58% | 79.08% | 419.8% | 117.3% | 76.74% |  | BENEFICIARIOS | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | TOTAL | 22.47% | 86.36% | 201.4% | 111.1% | 87.9% |  | HORAS/ACTV. | 32 | 32 | 96 | 8 | 72
[15 empty] | COSTO LOG. | 196179 | 210153 | 0 | 0 | 406332
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 38880 | 34560 | 41040 | 10620 | 125100
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.67%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 66.67% | 150% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 223.1%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 125% | 108.3% | 100% | 109.5%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 83.85% | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.9%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 76.03% | 50.07% | 141.7% | 100.1% | 92.45%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 12.58% | 79.08% | 419.8% | 117.3% | 76.74%
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## AGOSTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Visita de técnica para iniciar los trabajos para la instalación de una parcela en el cultivo de Batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 1-2/08/2024 | San Rafael del Yuma. Higuey | 16 |  |  | 300000 | 3500 | 13125 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos Correa | Visita de seguimiento en las parcelas de Café, de las variedades CATIDIAF Y CARIBE. Se realizaron actividades de control de malezas y fertilización en la Estación de Investigación del INDOCAFE | Victor Payano y Maldané Cuello | 08-09/08/2024 | La Lanza, Polo, Barahona. | 8 |  |  | 280000 | 2100 | 4250 |  | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento y coordinación del control para la parcela de transferencia de tecnologías en el cultivo de plátano. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-09 | Tamayo, Galvan, Bahoruco. | 8 |  |  | 650000 | 2100 | 4250 | 32928.15 | 11215.12 | 44143.27
1 |  | Visita de seguimiento para reanudar las actividades de preparación de terreno. Se reviso el sistema de bombeo para el riego para la siembra de la parcela de transferencia de tecnologías de Batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 20-21/8/2024 | Higuey, La Altagracia. | 16 |  |  |  | 3500 | 8925 |  |  | 0
1 | Solomon Sosa Nata | Se iniciaron las instalaciones del sistema de riego presurizado en la parcela de aguacate. Se resembro el 30% de las plantas que murieron en la parcela. | Victor Payano y Maldané Cuello | 22,23/8/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 16 |  |  |  | 4900 | 8500 | 69562.75 | 11215.12 | 80777.87
1 | Solomon Sosa Nata | Se realizo una reunión en la estación del IDIAF, Matanzas, Provincia Peravia, con el investigador, donde se ajustó presupuesto 2025 para realizar la transferencia de tecnologías en las parcelas de aguacate ubicadas en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-27 | Matanzas, provincia Peravia. | 8 |  |  |  | 1700 | 2750 |  | 10414.04 | 10414.04
1 | Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento para continuar los trabajos de instalación del sistema de riego en la parcela de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | 28-29-30/08/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento para las actividades relacionadas en el cultivo de plátano, en Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-08-30 | Tamayo, provincia Bahoruco | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 10414.04 | 10414.04 |  |  | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 1230000 | 23000 | 54300 | 102490.9 | 65688.56 | 168179.46
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6568.856 | -6568.856
TOTAL | [11 empty] | 102490.9 | 59119.704 | 161610.604
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 650000 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne. Se realizó un seguimiento para observar el estado de los animales, están en muy buenas condiciones, se planificó construir un molde para la fabricación de los bloques multinutricionales. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12-13 -15de agosto | Batey 4, Neyba | 16 |  |  |  | 2250 | 14250 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Las Matas de Farfán, San Juan. Se culmino con la siembra de las plantas de guásima, se limpió y se fertilizo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15 de agosto | Las Matas de Farfán, San Juan | 8 |  |  |  | 2250 | 11650 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Azua. Se realizó el seguimiento a la parcela y se coordinó realizar una transferencia a medio tiempo para presentar el desarrollo del cultivo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21-22/23de Agosto | Azua | 16 |  |  |  | 1560 | 5825 | 13117.65 | 22400 | 35517.65
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Yuca en Elias Piña. Debido a un accidente, las mujeres encargadas de este cultivo de CONAMUCA, no pudieron dar seguimiento, por lo tanto una gran parte del cultivo fue alimento para chivos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 23 de agosto | Elias Piña | 8 |  |  |  | 3640 | 5825 |  |  | 0
0 |  | .Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de los injertos realizados y se planifico una limpieza a la parcela de aguacate para luego fertilizar. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Paraiso, Barahona |  |  |  | 1070000 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne en Batey 4, Neiba. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Neyba(Batey 4) | [8 empty] | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de Mango en Neiba. Se observo que la parcela de Mango del Tanque una baja floración. En la parcela del Manguito a pesar de ser más joven tiene muy buena floración, | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Neiba | [8 empty] | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de aguacate en Paraíso, Barahona. Se observó un buen desarrollo de las plantas. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Paraiso, Barahona | [8 empty] | 0
|  | Se realizo un seguimiento a la parcela de yuca y se visitó la oficina del Misterio de Agricultura Dajabón para coordinación de la fecha de cosecha de la parcela de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Dajabon | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | Se realizó una visita al lugar donde se va a instalar la parcela de leche y pasto. Se coordinó realizar la preparación de la tierra para la siguiente semana y luego instalar el sistema de riego. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 28-30 de agosto | Santiago Rodriguez | 24 |  |  |  | 5100 | 11650 | 32688 |  | 32688
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 1720000 | 14800 | 49200 | 45805.65 | 22400 | 68205.65
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 45805.65 | 20160 | 65965.65
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Visita de seguimiento para una reunión con los técnicos extensionistas que trabajan en habichuela en la Estación Experimental Arroyo Loro. | Jose Cepeda | 31/07-1/08/2024 | San juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 |  | 0
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita de seguimiento en la parcela de parcela ají picante, para la colocación de la tubería de riego, mangueras de mojado y plástico protector del suelo. | Jose Cepeda | 13-14/8/2024 | La Vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 8500 | 10415.6 | 19200 | 29615.6
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Visita de seguimiento en la parcela de ají picante, en La vega. Se procedió a la siembra de las plantitas de ají (variedad Emperador). | Jose Cepeda | 2024-08-20 | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
1 |  | Visita de seguimiento para continuar la elaboración del presupuesto de la parcela demostrativa de habichuela. | Jose Cepeda | 21-23/08/2024 | San juan | 24 | 0 | 0 |  | 4600 | 12500 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 370000 | 15000 | 30500 | 10415.6 | 38400 | 48815.6
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 10415.6 | 34560 | 44975.6
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a los 120 dds en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata | José A. Nova | 20-21/08/2024 | Batey Baiguá, San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.. | 16 | 0 |  | 250000 | 4100 | 8925 |  | 22430.24 | 22430.24
| Juan Valdez | Visita de seguimiento en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata. Con el objetivo de observar el desarrollo de la tuberización, entre otras actividades | José A. Nova | 20-21/08/2024 | San Rafel del Yuma (Batey Baiguà), Higuey |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 920000 | 4100 | 8925 | 0 | 22430.24 | 22430.24
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2243.024 | -2243.024
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20187.216 | 20187.216
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION AGOSTO 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AGOSTO 2024 |  | EJECUCION AGOSTO |  |  | VIATICOS | 54300 | 30500 | 49200 | 8925 | 142925 |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 107800 | 8925 | 160225
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 396519 |  | 292739.07 |  |  | COMBUST. | 23000 | 15000 | 14800 | 4100 | 56900 |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 38400 | 3500 | 64600
TRANSFERENCIAS |  |  | 3 |  | 0 |  |  | PROYECTOS | 161610.604 | 44975.6 | 65965.65 | 20187.216 | 292739.07 |  | PROYECTOS | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 14 |  |  | TOTAL | 238910.604 | 90475.6 | 129965.65 | 33212.216 | 492564.07 |  | TOTAL | 293499 | 46760 | 247240 | 33845 | 621344
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 32 |  | 0
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 184 |  | 240 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES AGOSTO 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 270699 |  | 158712.15 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 139800 |  | 148918.8 |  |  | VIATICOS | 144.8% | 508.3% | 45.64% | 100% | 89.2% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -13980 |  | -14891.88 |  |  | COMBUST. | 139.4% | 241.9% | 38.54% | 117.1% | 88.08% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 7 | 1 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 396519 |  | 292739.07 |  |  | PROYECTOS | 67.48% | 130.1% | 65.29% | 94.24% | 73.83% |  | BENEFICIARIOS | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[8 empty] | TOTAL | 81.4% | 193.5% | 52.57% | 98.13% | 79.27% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 32 | 112 | 16 | 184
[15 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 0 | 60000 | 0 | 270699
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 34560 | 41040 | 21420 | 125820
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 200% | 200% | 42.86% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 366.7% | 200% | 64.29% | 100% | 76.67%
[8 empty] | COSTO LOG. | 48.64% | #DIV/0! | 76.34% | #DIV/0! | 170.6%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 205.3% | 130.1% | 160.7% | 94.24% | 93.88%
[8 empty] | TOTAL | 67.48% | 130.1% | 65.29% | 94.24% | 73.83%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## SEPTIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: SEPTIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Antonio Salomon Sosa Nata | Se realizo una visita a las parcelas de aguacate hass y se dio seguimiento a la instalación del sistema de riego, el control químico de malezas y la resiembra que se hizo en las parcelas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 17-18/9/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 8 | 5 | 0 |  | 2600 | 4250 |  | 11200 | 11200
0 | Miguel Rodriguez | Se realizo una visita a la parcela de plátano variedad macho por hembra ¾. Se dio seguimiento a las actividades de fumigación y fertilización. Esta parcela se muestra con excelente desarrollo | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-09-18 | Tamayo, Bahoruco | 8 | 0 | 0 | 500000 | 2600 | 4250 |  | 10400 | 10400
1 |  | Se realizó una visita donde se supervisó los preparativos que se realizan para la instalación de la parcela de batata. Se preparó el terreno y la siembra se realizará antes de finalizar el mes de octubre. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-09-19 | San Rafael del Yuma. Higuey | 8 |  |  |  |  | 2887.5 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos Correa | Se hizo una visita a la parcela transferencia de tecnologías del cultivo de café. Se realizaron las mediciones de la primera cosecha de café en este año 2024, aquí se obtuvieron 228 kilogramos de café uva en 5 tareas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 25-27/9/2024 | Hondo Valle, provincia Elias Pina. | 8 | 6 | 2 | 1070000 | 2600 | 6250 |  | 22400 | 22400
0 |  | Se realizó una visita, donde se supervisaron los trabajos en las parcelas sembradas de las variedades de café CATIDIAF y CARIBE, en las cuales se realizó control de malezas manual y monitoreo de plagas y enfermedades. | Victor Payano y Maldané Cuello | 26-27/9/2024 | La Lanza, Polo, Barahona. | 8 | 0 | 0 |  | 2600 | 6250 |  |  | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 11 | 2 | 1570000 | 10400 | 23887.5 | 0 | 44000 | 44000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 0 | 39600 | 39600
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Julio de Oleo | Visita técnica en el cultivo de Mango en Miches, se seleccionó la finca de mango y se decidió realizar los tipos de maduración de brotes y observar su impacto en la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3-4/9/2024 | Neyba | 16 | 0 | 0 | 650000 | 3700 | 15400 |  | 13017.55 | 13017.55
1 | Julio de Oleo | Se realizó una visita a la parcela de mango ubicada en el Tanque, para continuar con esta durante el año 2025 y se seleccionó una finca para realizar las transferencias de tecnologías en en Villa Jaragua. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 5-6/9/2024 | Neyba (el Tanque y Villa Jaragua) | 16 |  |  |  | 4300 | 15400 |  | 10414.04 | 10414.04
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Azua, con técnicos y productores donde se les presento los resultados del desarrollo que llevan las dos parcelas de yuca, tanto la dulce para consumo fresco y la amarga para procesamiento | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11-12-13/9/2024 | Tabara Arriba, Azua. | 16 | 27 | 2 |  | 3120 | 15540 |  | 11200 | 11200
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Dajabón. Se cosecharon las variedades de las parcelas de yuca y se presentaron los resultados al Ministerio de Agricultura. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13 de septiembre | Elias Piña | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Juan Valdez | Se realizo visita a el lugar donde se instalarán las parcelas de yuca, dulce y amarga. Se coordino con ISOL y FECAINMAT como se harán los cursos y que cantidad de personas serian para la siembra. En la reunión se concluyó que pondrán un técnico, para el seguimiento de las tecnologías y harán una convocatoria para el taller de inducción de la yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12 de septiembre | Azua | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 |  | Seguimiento a la parcela de yuca para observar el estado de las plantas y tomar la decisión de continuar o volver a sembrar, debido al riesgo de por el daño de animales. En este sentido se decidió sembrar nuevamente, para lo cual se va a preparar el terreno nuevamente y buscar el material de siembra en Moca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-09-13 | Elias Piña | 8 |  |  |  | 2080 | 10360 |  | 11200 | 11200
|  | Transferencia de tecnología en leche y carne en Neyba: Se realizo una transferencia de tecnologías a varios técnicos y productores de la zona para presentarle los trabajos realizados en la parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-26 | Neyba(Batey 4) | [8 empty] | 0
|  | Se realizó una visita de seguimiento para el cultivo de Leche y carne para la instalación del sistema de Riego en las matas de Farfán, San Juan. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-27 | Las Matas de Farfán, San Juan | [8 empty] | 0
|  | Analisis del suelo de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-06-17 | San Juan El cercado | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 27 | 2 | 650000 | 13200 | 56700 | 0 | 45831.59 | 45831.59
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4583.159 | -4583.159
TOTAL | [11 empty] | 0 | 41248.431 | 41248.431 | .
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose | Viaje de instalación de inyector de fertilizantes en la parcela demostrativa de ají picante en la vega. | Jose Cepeda | 3/9/2024. | La Vega | 8 |  |  | 370000 | 2900 | 2750 | 31236.79 | 19225.92 | 50462.71
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose | Viaje de seguimiento e instalación del inyector de fertilizantes en la parcela demostrativa de ají picante en la vega. Las plantas de ají con un mes de edad ya iniciaron la floración y unas pocas presentan frutos muy pequeños. | Jose Cepeda | 20/09/2024. | La Vega | 8 | 0 |  |  | 2900 | 2750 | 13148.86 | 19225.92 | 32374.78
[7 empty] | 0 | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 370000 | 5800 | 5500 | 44385.65 | 38451.84 | 82837.49
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3845.184 | -3845.184
TOTAL | [11 empty] | 44385.65 | 34606.656 | 78992.306
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita y realizacion de 4ta gira en parcela de validacion para transferencia en el cultivo de Arroz . | José A. Nova |  | Nisibon, Higuey . | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de batata con el objetivo de verificar el nivel de tuberización de las raíces | José A. Nova | 19-21/09/2024 | San Rafael del Yuma | 16 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 18491.59 |  | 23800 | 23800
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Coordinar y verificar desrrollo , para programacionde cosecha parcela de validacion Arroz | José A. Nova | 8-9/06/2024 | Nisibon, Higuey . |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Elpio Avilès/Angel Adames. | Cosechas parcelas demostrativas de Arroz( 5ta gira tècnica) | José A. Nova |  | Nisibon, Higuey | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 6662.5 | 6562.5 | 13125
| Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova |  | Paraiso, Barahona | 0 |  |  | 370000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 620000 | 3400 | 18491.59 | 0 | 23800 | 23800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2380 | -2380
TOTAL | [11 empty] | 0 | 21420 | 21420
PROGRAMACION INDICADORES | [7 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS SEPTIEMBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2024 |  | EJECUCION SEPTIEMBRE 2024 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 628276 |  | 181260.737 |  |  | VIATICOS | 23887.5 | 5500 | 56700 | 18491.59 | 104579.09 |  | VIATICOS | 50000 | 11500 | 69300 | 32286.04 | 163086.04
TRANSFERENCIAS |  |  | 4 |  | 3 |  |  | COMBUST. | 10400 | 5800 | 13200 | 3400 | 32800 |  | COMBUST. | 22000 | 6800 | 24800 | 8500 | 62100
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 9 |  |  | PROYECTOS | 39600 | 78992.306 | 41248.431 | 21420 | 181260.737 |  | PROYECTOS | 283926 | 141650 | 131040 | 71660 | 628276
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 85 |  | 42 |  |  | TOTAL | 73887.5 | 90292.306 | 111148.431 | 43311.59 | 318639.827 |  | TOTAL | 355926 | 159950 | 225140 | 112446.04 | 853462.04
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 200 |  | 128 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES SEPTIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 452056 |  | 44385.65 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 195800 |  | 152083.43 |  |  | VIATICOS | 47.77% | 47.83% | 81.82% | 57.27% | 64.13% |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -19580 |  | -15208.343 |  |  | COMBUST. | 47.27% | 85.29% | 53.23% | 40% | 52.82% |  | SEGUIMIENTO | 4 | 2 | 5 | 2 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 628276 |  | 181260.737 |  |  | PROYECTOS | 13.95% | 55.77% | 31.48% | 29.89% | 28.85% |  | BENEFICIARIOS | 40 | 25 | 0 | 20 | 85
[8 empty] | TOTAL | 20.76% | 56.45% | 49.37% | 38.52% | 37.33% |  | HORAS/ACTV. | 40 | 32 | 80 | 48 | 200
[15 empty] | COSTO LOG. | 234966 | 107090 | 90000 | 20000 | 452056
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 48960 | 34560 | 41040 | 51660 | 176220
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 283926 | 141650 | 131040 | 71660 | 628276
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 75% | 100% | 60% | 50% | 69.23%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 32.5% | 0 | #DIV/0! | 0% | 49.41%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 50% | 70% | 33.33% | 64%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | COSTO LOG. | 0% | 41.45% | 0% | 0% | 9.819%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | FACILITADORES | 80.88% | 1.0013 | 100.5% | 41.46% | 77.67%
[8 empty] | TOTAL | 26.02% | 55.77% | 31.48% | 29.89% | 28.85%
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.

## JULIO-SEPTIEMBRE 2024
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Ramon Cedano Mateo | Monitoreo del grado de germinacion del guandul en la parcela de TT instalada en la comunidad de Mata Yaya. Monitoreo del control quimico de malezas realizado en la parcela | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Mata Yaya, Provincia Elias Piña | 8 | 0 | 0 | 500000 | 2600 | 6250 | 0 | 10414.04 | 10414.04
0 | Salon Sosa Nata | Visita a Mata Yaya Elias Piña, seguimiento y monitoreo fitosaitario a parcela de validacion y transferencia de tecnologias del cultivo de Aguacate en Juan Santiago, Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Juan Santiago, Provincia Elias Piña | 8 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 6250 | 0 | 0 | 0
1 | Francisco Ceballos Correa | Visita de seguimiento a la parcela de café. En esta parcela se observó un buen desarrollo de la etapa fenológica correspondiente a la segunda cosecha. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Sobador del Municipio de Hondo Valle, provincia Elias Piña | 16 | 6 | 2 | 1070000 | 5200 | 12500 | 0 | 33615.12 | 33615.12
4 | Solomon Sosa Nata | Se realizo una visita a las parcelas de aguacate hass y se dio seguimiento a la instalación del sistema de riego, el control químico de malezas y la resiembra que se hizo en las parcelas. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Hondo Valle(Elias Piña) | 40 | 5 | 0 | 535000 | 12700 | 25250 | 69562.75 | 44845.36 | 114408.11
3 |  | Se realizó una visita donde se supervisó los preparativos que se realizan para la instalación de la parcela de batata. Se preparó el terreno y la siembra se realizará antes de finalizar el mes de octubre. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | San Rafael del Yuma. Higuey | 40 | 0 | 0 | 300000 | 7000 | 24937.5 | 0 | 0 | 0
1 | Francisco Ceballos Correa | Se realizó una visita, donde se supervisaron los trabajos en las parcelas sembradas de las variedades de café CATIDIAF y CARIBE, en las cuales se realizó control de malezas manual y monitoreo de plagas y enfermedades. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | La Lanza, Polo, Barahona. | 16 | 0 | 0 | 280000 | 4700 | 10500 | 0 | 11215.12 | 11215.12
0 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizaron mediciones de cosecha de plàtano en la parcela de Tamayo correspondiente al quinto corte. Con relacion a la parcela ubicada en Galvan, la misma fue entregada al pripietario por razones de abandono de este. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Tamayo, Galvan, Bahoruco | 24 | 0 | 0 | 1150000 | 7300 | 14750 | 32928.15 | 32029.16 | 64957.31
1 | Salon Sosa Nata | Se realizo una reunión en la estación del IDIAF, Matanzas, Provincia Peravia, con el investigador, donde se ajustó presupuesto 2025 para realizar la transferencia de tecnologías en las parcelas de aguacate ubicadas en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | Julio-Septiembre | Matanzas, provincia Peravia. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 2750 | 0 | 10414.04 | 10414.04
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 160 | 11 | 2 | 3835000 | 43800 | 103187.5 | 102490.9 | 142532.84 | 245023.74
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -14253.284 | -14253.284
TOTAL | [11 empty] | 102490.9 | 128279.556 | 230770.456
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Atiles Peguero | Visita de seguimiento en la parcela de Leche y Carne. Se realizó un seguimiento para observar el estado de los animales, están en muy buenas condiciones, se planificó construir un molde para la fabricación de los bloques multinutricionales. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Batey 4, Neyba. | 24 | 0 | 0 | 0 | 3490 | 19430 | 0 | 0 | 0
3 | Julio De Oleo | Visita técnica en el cultivo de Mango en Neiba, se seleccionó la finca de mango y se decidió realizar los tipos de maduración de brotes y observar su impacto en la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Neyba | 40 | 0 | 0 | 650000 | 9860 | 38570 | 0 | 33845.63 | 33845.63
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango en para monitorear el estado de la plantación y se planifico realizar una transferencia con los técnicos del misterio de agricultura | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Pedernales | 16 | 0 | 0 | 1070000 | 6820 | 28490 | 0 | 20555.08 | 20555.08
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento la parcela de aguacate y se coordinó la transferencia en poda de formación y fertilización | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Paraíso, Barahona | 8 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 10360 | 0 | 0 | 0
1 | Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Las matas de farfan, San Juan | 32 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 47910 | 24214.66 | 11215.12 | 35429.78
3 | Juan Valdez | Seguimiento a la parcela de yuca para observar el estado de las plantas y tomar la decisión de continuar. En este sentido se decidió sembrar nuevamente, para lo cual se va a preparar el terreno | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Elias Piña | 56 | 2 | 56 | 650000 | 16820 | 61525 | 89915.55 | 33630.24 | 123545.79
2 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Azua, con técnicos y productores donde se les presento los resultados del desarrollo que llevan las dos parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Tabara Arriba, Azua. | 32 | 27 | 2 | 0 | 4680 | 21365 | 13117.65 | 33600 | 46717.65
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | [9 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Se realizó una visita al lugar donde se va a instalar la parcela de leche y pasto. Se coordinó realizar la preparación de la tierra para la siguiente semana y luego instalar el sistema de riego. | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | Santiago rodriguez | 24 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 11650 | 32688 | 0 | 32688
|  | Analisis del suelo de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio-Septiembre | San Juan El cercado | [6 empty] | 0 |  | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero-Marzo | [9 empty] | 0
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 232 | 29 | 58 | 2370000 | 58000 | 239300 | 159935.86 | 132846.07 | 292781.93
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -13284.607 | -13284.607
TOTAL | [11 empty] | 159935.86 | 119561.463 | 279497.323
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
4 |  | Visita de seguimiento para una reunión con los técnicos extensionistas que trabajan en habichuela en la Estación Experimental Arroyo Loro. | Jose Cepeda | Julio-Septiembre | La Vega | 72 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 32750 | 0 | 0 | 0
| Johuan Santos y Alexis Peguero | Seguimiento a parcela de berenjena china | Jose Cepeda | Julio-Septiembre | La Vega | [6 empty] | 44385.65
5 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Viaje de seguimiento e instalación del inyector de fertilizantes en la parcela demostrativa de ají picante en la vega. Las plantas de ají con un mes de edad ya iniciaron la floración y unas pocas presentan frutos muy pequeños. | Jose Cepeda | Julio-Septiembre | La Vega | 48 | 0 | 0 | 1110000 | 14500 | 19500 | 231017.69 | 96080.64 | 327098.33
9 | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | 1110000 | 32900 | 52250 | 275403.34 | 96080.64 | 327098.33
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9608.064 | -9608.064
TOTAL | [11 empty] | 275403.34 | 86472.576 | 317490.266
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | Julio-Septiembre | Nisibon, Higuey . | [8 empty] | 0
3 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de batata con el objetivo de verificar el nivel de tuberización de las raíces | José A. Nova | Julio-Septiembre | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 40 | 0 | 0 | 550000 | 10600 | 30304.09 | 1822.73 | 58045.24 | 59867.97
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | Abril-Junio | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova | Abril-Junio | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 920000 | 10600 | 30304.09 | 1822.73 | 58045.24 | 59867.97
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5804.524 | -5804.524
TOTAL | [11 empty] | 1822.73 | 52240.716 | 54063.446
PROGRAMACION INDICADORES
[8 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO JULIO-SEPTIEMBRE 2024 |  | EJECUCION JULIO-SEPTIEMBRE 2024 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 1556227 |  | 881821.491 |  |  | VIATICOS | 103187.5 | 52250 | 239300 | 30304.09 | 425041.59 |  | VIATICOS | 125000 | 23500 | 269500 | 44098.54 | 462098.54
TRANSFERENCIAS |  |  | 10 |  | 5 |  |  | COMBUST. | 43800 | 32900 | 58000 | 10600 | 145300 |  | COMBUST. | 55000 | 19200 | 96400 | 15100 | 185700
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 38 |  | 35 |  |  | PROYECTOS | 230770.456 | 317490.266 | 279497.323 | 54063.446 | 881821.491 |  | PROYECTOS | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 143 |  | 100 |  |  | TOTAL | 377757.956 | 402640.266 | 576797.323 | 94967.536 | 1452163.081 |  | TOTAL | 938484 | 463623 | 639020 | 162898.54 | 2204025.54
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 552 |  | 552 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES JULIO-SEPTIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 1129087 |  | 495267.18 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 474600 |  | 429504.79 |  |  | VIATICOS | 82.55% | 222.3% | 88.79% | 68.72% | 91.98% |  | TRANSFERENCIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -47460 |  | -42950.479 |  |  | COMBUST. | 79.64% | 171.4% | 60.17% | 70.2% | 78.24% |  | SEGUIMIENTO | 10 | 6 | 18 | 3 | 37
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 1556227 |  | 881821.491 |  |  | PROYECTOS | 30.43% | 75.43% | 102.3% | 52.13% | 56.66% |  | BENEFICIARIOS | 98 | 25 | 0 | 20 | 143
[8 empty] | TOTAL | 40.25% | 86.85% | 90.26% | 58.3% | 65.89% |  | HORAS/ACTV. | 96 | 96 | 288 | 72 | 552
[15 empty] | COSTO LOG. | 641844 | 317243 | 150000 | 20000 | 1129087
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 116640 | 103680 | 123120 | 83700 | 427140
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 22.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 110% | 150% | 66.67% | 100% | 92.11%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 13.27% | 0 | #DIV/0! | 0% | 69.93%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | HORAS/ACTV. | 166.7% | 125% | 80.56% | 55.56% | 100%
[8 empty] | COSTO LOG. | 15.97% | 0.86811 | 106.6% | 9.114% | 43.86%
[8 empty] | FACILITADORES | 110% | 83.4% | 97.11% | 62.41% | 90.5%
[8 empty] | TOTAL | 30.43% | 75.43% | 102.3% | 52.13% | 56.66%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | PROGRAMACION GASTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2024
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 125000 | 23500 | 269500 | 44098.54 | 462098.54
[8 empty] | COMBUST. | 55000 | 19200 | 96400 | 15100 | 185700
[8 empty] | PROYECTOS | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
[8 empty] | TOTAL | 938484 | 463623 | 639020 | 162898.54 | 2204025.54
PROGRAMACION INDICADORES JULIO-SEPTIEMBRE 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 10 | 6 | 18 | 3 | 37
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 98 | 25 | 0 | 20 | 143
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 96 | 96 | 288 | 72 | 552
[8 empty] | COSTO LOG. | 641844 | 317243 | 150000 | 20000 | 1129087
[8 empty] | COSTOFACIL. | 116640 | 103680 | 123120 | 83700 | 427140
[8 empty] | TOTAL | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.