## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento en la parcela de plátano para la supervisión de las actividades de fumigación y aplicación de abono orgánico al tronco de la plantación. | Victor Payano y Maldané Cuello | 14-16/10/2024 | Tamayo, provincia Bahoruco | 8 |  |  | 500000 | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
| Salomon Sosa | Se realizó una visita a la parcela de aguacate, donde se supervisó las actividades que se realizaron. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-10-16 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 | 63758.11 | 11215.12 | 74973.23
|  | Pago de obreros en el cultivo de café | Victor Payano y Maldané Cuello | 2024-10-21 | Barahona, polo | [6 empty] | 36876.15 |  | 36876.15
1 | Miguel Angel Rodriguez | Se realizó una visita con el propósito de coordinar a logística de la gira tecnica de plátano y se revisó la presentación realizada por el investigador. | Victor Payano y Maldané Cuello | 23-25/10/2024 | Barahona | 16 |  |  |  | 3800 | 22800 |  | 20800 | 20800
1 | Victpor Landa | Se preparo el terreno donde se va a instalar la parcela de transferencia de tecnologías de batata. | Victor Payano y Maldané Cuello | 28-29/10/2024 | Higuey, La Altagracia | 16 |  |  |  | 3300 | 8925 |  | 22400 | 22400
1 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia de tecnologias en el cultivo de plátano donde participaron técnicos que asistieron a la Regional Sur del Ministerio de Agricultura, así como algunos productores lideres de la zona baja del Yaque y de la Costa de Barahona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 30-31/10/2024 | Tamayo, Bahoruco | 16 | 42 | 1 | 535000 | 3800 | 15400 | 265124.14 | 10400 | 275524.14
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 42 | 1 | 535000 | 16100 | 59625 | 365758.4 | 75215.12 | 440973.52
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7521.512 | -7521.512
TOTAL | [11 empty] | 365758.4 | 67693.608 | 433452.008
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-07-05 | [9 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Julio De Oleo |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [5 empty] | 1070000 |  |  |  |  | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) donde se seleccionó el área para la instalación de la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2-3/10/2024 | Santiago Rodríguez | 16 |  |  |  | 5100 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto), para observar el estado de los animales, estos en sentido general se observan en muy buenas condiciones y con un elevado porcentaje de preñez. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9-11/10/2024 | Neiba (Batey 4) | 16 |  |  |  | 1350 | 7770 | 20028.33 | 0 | 20028.33
|  | Visita técnica en el cultivo de Mango, se realizó la poda de las plantas, y se programó para los próximos quince días la primera aplicación del madurador de los brotes (Etephon) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-10-10 | Neiba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 1350 | 7770 | 23009.46 | 0 | 23009.46
|  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). El cultivo de guásima se observa con muy buen desarrollo y se espera dar el primer corte a partir del sexto mes que es entre enero y febrero del 2025. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-10-11 | Las Matas de Farfan | 8 |  |  |  | 1800 | 10360 | 8610.05 | 0 | 8610.05
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Mango. Se le entrego el producto para la aplicación del madurador de brote (Etephon). | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21-22/10/2024 | Neiba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 4200 | 15400 | 20430 | 10414.04 | 30844.04
1 | Manuel Atiles Peguero | Visita técnica de seguimiento a (parcela de pasto). Se culminó la instalación de la parcela con la siembra de las plantas de guásima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24-25/2024 | Santiago Rodríguez | 16 |  |  | 650000 | 5100 | 15400 | 32000 | 22400 | 54400
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 2320000 | 18900 | 72100 | 104077.84 | 32814.04 | 136891.88
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3281.404 | -3281.404
TOTAL | [11 empty] | 104077.84 | 29532.636 | 133610.476
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante. Se hizo un recorrido para evaluar presencia de plagas o enfermedades en la parcela además se llevaron muestras de suelos con fines de estudios de laboratorio al CENTA/IDIAF. | Jose Cepeda | 2024-10-04 | La vega | 8 |  |  | 370000 | 2900 | 2750 | 0 | 19225.92 | 19225.92
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Se realizo la primera cosecha en la parcela demostrativa de aji picante. | Jose Cepeda | 21-22/10/2024 | San Juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 6750 | 0 | 21600 | 21600
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Visita de seguimiento para las parcelas de habichuela en San Juan. Nos reunimos con los técnicos Ana Mateo y Juan Ramon Cedano en la Estación Experimental Arroyo Loro. | Jose Cepeda | 2024-10-24 | La vega | 8 | 0 |  |  | 2900 | 2750 | 0 | 19225.92 | 19225.92
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de seguimiento en San Juan. Con finalidad de culminar la fase de cotizaciones y avanzar con los preparativos para la siembra de las 4 parcelas de habichuelas. | Jose Cepeda | 30-31/10/2024 | San Juan | 16 |  |  |  | 4600 | 8500 | 241521.81 | 21600 | 263121.81
4 | [5 empty] | 48 | 0 | 0 | 370000 | 15000 | 20750 | 241521.81 | 81651.84 | 323173.65
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8165.184 | -8165.184
TOTAL | [11 empty] | 241521.81 | 73486.656 | 315008.466
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata: Canó Amarilla, Yasentá, Hamada y Montecarlo. Estas variedades fueron cosechadas a los 186 días después de plantadas (ddp). | José A. Nova | 24-26/10/2024 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 24 |  |  | 300000 | 4200 | 18491.59 |  | 23800 | 23800
| Juan Valdez | Visita para la plantación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de batata | José A. Nova | 22-23/04/2024 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 850000 | 4200 | 18491.59 | 0 | 23800 | 23800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2380 | -2380
TOTAL | [11 empty] | 0 | 21420 | 21420
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION OCTUBRE 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO OCTUBRE 2024 |  | EJECUCION OCTUBRE |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 826990.7 |  | 903490.95 |  |  | VIATICOS | 59625 | 20750 | 72100 | 18491.59 | 170966.59 |  | VIATICOS | 62500 | 23000 | 61600 | 9304.09 | 156404.09
TRANSFERENCIAS |  |  | 5 |  | 2 |  |  | COMBUST. | 16100 | 15000 | 18900 | 4200 | 54200 |  | COMBUST. | 27500 | 15900 | 22400 | 4100 | 69900
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 14 |  | 13 |  |  | PROYECTOS | 433452.008 | 315008.466 | 133610.476 | 21420 | 903490.95 |  | PROYECTOS | 398365 | 337683 | 30782.7 | 60160 | 826990.7
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 78 |  | 43 |  |  | TOTAL | 509177.008 | 350758.466 | 224610.476 | 44111.59 | 1128657.54 |  | TOTAL | 488365 | 376583 | 114782.7 | 73564.09 | 1053294.79
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 232 |  | 208 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 636368 |  | 711358.05 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 211803 |  | 213481 |  |  | VIATICOS | 95.4% | 90.22% | 117% | 198.7% | 109.3% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | - | - | 0 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -21180.3 |  | -21348.1 |  |  | COMBUST. | 58.55% | 94.34% | 84.38% | 102.4% | 77.54% |  | SEGUIMIENTO | 5 | 4 | 4 | 1 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 826990.7 |  | 903490.95 |  |  | PROYECTOS | 108.8% | 93.29% | 434% | 35.61% | 109.3% |  | BENEFICIARIOS | 48 | - | - | 30 | 78
[8 empty] | TOTAL | 104.3% | 93.14% | 195.7% | 59.96% | 107.2% |  | HORAS/ACTV. | 56 | 32 | 112 | 32 | 232
[15 empty] | COSTO LOG. | 329245 | 267123 | - | 40000 | 721932
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 69120 | 70560 | 30782.7 | 20160 | 190622.7
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 398365 | 423247 | 30782.7 | 60160 | 912554.7
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 33.33% | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 40%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 80% | 100% | 100% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 4202% | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 55.13%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 114.3% | 150% | 64.29% | 75% | 89.66%
[8 empty] | COSTO LOG. | 111.1% | 90.42% | #VALUE! | 0% | 111.8%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 97.94% | 104.1% | 95.94% | 106.2% | 100.8%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 108.8% | 93.29% | 434% | 35.61% | 109.3%
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.