## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: NOVIEMBRE 2024
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Visita de tecnica a la parcela de transferencia de tecnologia en el cultivo de batata para la siembra en la provincia la altagracia. | Victor Payano | 2024-11-01 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  | 300000 | 3500 | 6037.5 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos | Visita de supervisión de la tercera cosecha a la parcela transferencia de tecnologías del cultivo de café, donde se obtuvo 382 kg. café uva reducido 173 kg. (despulpado y seco) de café pergamino. | Victor Payano | 6-8/11/2024 | Hondo Valle, provincia Elías Piña, | 8 |  |  | 280000 | 2600 | 7303.21 |  | 11200 | 11200
0 |  | Visita de seguimiento a la parcela de aguacate. Se observó que las plantas comenzaron a afectarse por exceso humedad en el suelo. | Victor Payano | 2024-11-08 | Hondo Valle, provincia Elías Piña, | 8 |  |  | 650000 | 2600 | 7303.21 |  |  | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de batata para supervisar el porcentaje de germinación obteniéndose un 98 %. Se colocaron trampas con feromonas para evaluar el control del piogan (Sylas spp) en la parcela. | Victor Payano | 14-15/11/2024 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  |  | 3500 | 7087.5 |  |  | 0
1 | Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento en la parcela de plátano , donde se detectó la presencia de nematodos y sigatoka negra, por lo tanto, se procedió con la aplicación de nematicida y fumigación para el control de plaga y enfermedad detectados respectivamente. | Victor Payano | 19-21/11/2024 | Tamayo, Bahoruco. | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
0 | Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento en la parcela de aguacate. Se encontraron afecciones en plantas ubicadas en parcelas de 700 y 300 plantas, por lo que se realizó una fumigación y aplicación de micronutrientes. | Victor Payano | 2024-11-21 | Hondo Valle, provincia Elías Pina | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
1 | Victor Landa | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de batata, ubicada en el municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña. Se realizo la supervisión del Control químico de malezas y aplicación de herbicida en orilla. | Victor Payano | 2024-11-22 | Baigua, Municipio de San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 8 |  |  |  | 3500 | 2887.5 |  | 11200 | 11200
0 | Miguel Angel Rodriguez |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1230000 | 20900 | 43118.92 | 0 | 44000 | 44000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 0 | 39600 | 39600
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 | Julio De Oleo | Se realizó un seguimiento para monitorear el estado de la plantación de mango y programó la aplicación de inductor de flotaración (nitrato de potasio) para la primera semana de marzo. | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 650000 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) para observar el estado de los animales. El molde para la fabricación de los bloques multinutricionales está en un 85% de construcción. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-9/11/2024 | Batey 4 Neiba | 8 |  |  |  | 1560 | 9554.157 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). El cultivo de guásima se observa con muy buen desarrollo y se espera dar el primer corte a partir del sexto mes que es entre enero y febrero del 2025 | César Montero y Bienvenido Carvajal | 08/11/2024: | Las Matas de Farfán | 8 |  |  |  | 1560 | 9554.157 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento en el cultivo de yuca en la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) donde se observó que ya se reparó la cisterna, el cercado y se volvieron a hacer los muros para la siembra de las variedades de yucas amargas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 09/12/2024: | Elías Piña | 8 |  |  |  | 2080 | 12738.876 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto). Se observo en el cultivo de guásima un ataque de cochionila (Dactylopius coccus), por lo que se hizo un control y se programo realizar otra inspección para observar la efectividad. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18-19/11/2024 | Las Matas de Farfán | 16 |  |  |  | 5200 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en parcela de validación y transferencia (parcela de pasto) para observar el estado de los animales, estos en sentido general se observan en muy buenas condiciones y con un elevado porcentaje de preñez. construcción. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20-22/11/2024 | Batey 4 Neiba | 16 |  |  | 1070000 | 2100 | 12950 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Mango, se coordinó aplicar el madurador de brotes del 22 al 25 de noviembre, por lo tanto, la parcela tendrá tres partes: una con madurador solos, otro con madurador y nitrato de potasio, y una tercera con nitrato de potasio solo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22/11/2024: | Tanque, Neiba. | 8 |  |  |  | 2100 | 12950 | 0 | 10400 | 10400
1 |  | Visita de seguimiento a (parcela de pasto) para observar el estado de la plantación de guásima. Esta parcela presento un ataque de babosas y fue controlado con un insecticida diazinón. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-11-27 | Santiago Rodríguez | 8 |  |  |  | 5100 | 15400 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 1720000 | 19700 | 88547.19 | 0 | 10400 | 10400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1040 | -1040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 9360 | 9360
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose Lopez | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante. La parcela rindió 22.6 quintales, rendimiento que fue satisfacción de todos ya que el cultivo solo tenía 77 días de trasplantado. | Jose Cepeda | 2024-11-08 | La vega | 16 | 0 | 0 |  | 2900 | 2750 |  | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Alexis Peguero | Viaje de seguimiento en la parcela demostrativa de ají picante en compañía de la Lic. Sardis Medrano y de la Ing. Mileida Ferreira, representantes del IDIAF ambas fueron con la finalidad de revisar la condición fitosanitaria del ají y tomar muestras para una charla y día de campo programado para el 27 de noviembre de 2024. | Jose Cepeda | 18/11/2024. | La vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 2900 | 2750 |  | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo y Juan Ramon Cedano | Viaje coordinación para instalación y/o seguimiento de 4 parcelas demostrativas habichuela en San Juan | Jose Cepeda | 20-21/11/2024: | San Juan | 16 | 0 | 0 |  | 4600 | 8500 |  | 21600 | 21600
1 | Serdis Medrano | Transferencia de tecnología en el cultivo de ají picante en la vega en este día se realizaron dos charlas en el Centro Norte del IDIAF | Jose Cepeda | 27/11/2024. | La vega | 8 | 29 | 6 |  | 2900 | 2750 |  | 10400 | 10400
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 29 | 6 | 370000 | 13300 | 16750 | 0 | 70400 | 70400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7040 | -7040
TOTAL | [11 empty] | 0 | 63360 | 63360
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Nuñez | Transferencia de tecnología en cacao, con el curso de “Introducción a la chocolatería fina artesanal” en Paraíso, Barahona, con el objetivo capacitar en este aspecto a la membresía del Núcleo de mujeres de la Cooperativa de Servicios Múltiples del Municipio Paraíso. (COOPAMUPA). | José A. Nova | 2024-11-24 | Paraiso, provincia Barahona | 24 | 0 | 13 | 250000 | 5500 | 20361.04 | 45000 | 39600 | 84600
| Juan Valdez | Visita de seguimiento en la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cuatro variedades de batata. Con el objetivo de observar el desarrollo de la tuberización, entre otras actividades | José A. Nova | 20-21/08/2024 | San Rafel del Yuma (Batey Baiguà), Higuey |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Curso sobre tecnologías de cacao para la innovación y competitividad | José A. Nova | 27-29 feb. | Hato mayor del Rey | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita Técnica de supervisión y coordinación de las labores culturales en la parcela demostrativa de tecnologías para el cultivo de batata | José A. Nova |  | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | [8 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 13 | 920000 | 5500 | 20361.04 | 45000 | 39600 | 84600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3960 | -3960
TOTAL | [11 empty] | 45000 | 35640 | 80640
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION NOVIEMBRE 2024
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2024 |  | EJECUCION NOVIEMBRE |  |  | VIATICOS | 43118.92 | 16750 | 88547.19 | 20361.04 | 168777.15 |  | VIATICOS | 37500 | 23000 | 69300 | 36194.22 | 165994.22
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 481236.834 |  | 192960 |  |  | COMBUST. | 20900 | 13300 | 19700 | 5500 | 59400 |  | COMBUST. | 16500 | 15900 | 22200 | 4500 | 59100
TRANSFERENCIAS |  |  | 4 |  | 2 |  |  | PROYECTOS | 39600 | 63360 | 9360 | 80640 | 192960 |  | PROYECTOS | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 14 |  |  | TOTAL | 103618.92 | 93410 | 117607.19 | 106501.04 | 421137.15 |  | TOTAL | 293499 | 146460 | 132540 | 133832.054 | 706331.054
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 78 |  | 48
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 216 |  | 208 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES NOVIEMBRE 2024
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 267699 |  | 45000 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 237264.26 |  | 164400 |  |  | VIATICOS | 115% | 72.83% | 127.8% | 56.25% | 101.7% |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -23726.426 |  | -16440 |  |  | COMBUST. | 126.7% | 83.65% | 88.74% | 122.2% | 100.5% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 4 | 5 | 1 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 481236.834 |  | 192960 |  |  | PROYECTOS | 16.53% | 58.91% | 22.81% | 86.58% | 40.1% |  | BENEFICIARIOS | 28 | 30 | 0 | 20 | 78
[8 empty] | TOTAL | 35.3% | 63.78% | 88.73% | 79.58% | 59.62% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 48 | 80 | 64 | 216
[15 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 37000 | 0 | 20000 | 267699
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 70560 | 41040 | 73137.834 | 213537.834
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 166.7% | 100% | 80% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | 116.7% | #DIV/0! | 65% | 162.5%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 233.3% | 116.7% | 90% | 37.5% | 103.8%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 0% | #DIV/0! | 225% | 594.9%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 137.5% | 89.8% | 22.81% | 48.73% | 144.3%
[8 empty] | TOTAL | 16.53% | 58.91% | 22.81% | 86.58% | 40.1%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva