## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Salomon Sosa | Visita de seguimiento a la parcela de aguacate para monitorear plantación en ambas parcelas con el fin de realizar la poda de formación, que no se efectúo por la presencia de un déficit hídrico por causa de la sequía imperante en la zona. | Victor Payano y Maldané Cuello | 12-14/02/2025 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 16 |  |  |  | 5200 | 12500 |  | 11200 | 11200
1 | Victor Landa | Transferencia de tecnología en la parcela de batata donde se hizo un monitoreo de plagas y enfermedades, así como la supervisión del control manual de malezas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 17-18/02/2025 | San Rafael de Yuma, provincia La Altagracia | 8 | 5 | 3 |  | 3400 | 7087.5 |  | 11200 | 11200
1 | Francisco Ceballos | Visita de seguimiento en el cultivo de café para realizar un monitoreo del desarrollo vegetativo del cultivo en las dos variedades, CATIDIAF Y CARIBE. | Victor Payano y Maldané Cuello | 19-21/02/2025 | La Lanza, Polo, Barahona | 8 |  |  |  | 2100 | 6250 |  | 11200 | 11200
0 | Miguel A. Rodriguez | Se realizó una isita de seguimiento a la parcela de plátano observando que el cultivo sigue vigoroso en su etapa de llenado de frutos. Se coordinando con el productor el seguimiento de la misma. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2025-02-21 | Tamayo | 8 |  |  |  | 2100 | 6250 |  | 10400 | 10400
1 | Salomon Sosa | Visita de seguimiento a la parcela de aguacate .Se identificó la presencia de un hongo denominado Lasiodiplodia, por lo que se recomienda esperar superar el déficit hídrico con la terminación de la instalación del sistema de riego presurizado y hacer aplicación qué mitiguen la presencia del hongo, | Victor Payano y Maldané Cuello | 24-25/02/2025 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
0 | Francisco Ceballos | Visita de seguimiento en el cultivo de café. Se realizo un monitoreo los efectos o impacto de las aplicaciones de fertilizantes, observando que los mismos han cumplido su rol expresado en el alto vigor de las plantaciones. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2025-02-26 | La Lanza, Polo, Barahona | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 10400 | 10400
| Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento para continuar los trabajos de instalación del sistema de riego en la parcela de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
| Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento para las actividades relacionadas en el cultivo de plátano, en Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 5 | 3 | 0 | 18000 | 44587.5 | 0 | 65600 | 65600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6560 | -6560
TOTAL | [11 empty] | 0 | 59040 | 59040
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto. Se realizó la aplicación de Fipronil, ya que los animales tenían muchos piojillos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-04 | Batey 4, Neyba | 8 |  |  |  | 2080 | 6160 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto. Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto. Se instaló una bomba de agua para el llenado del reservorio, ya que el pozo dejo de dar agua | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-05 | Las Matas de Farfan | 8 |  |  |  | 3120 | 9240 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto. El cultivo de guácima se observa en muy buenas condiciones. Se realizo una limpieza de malezas y se aplicó abono granulado (15-15-15). | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7-8/2/2025 | Las Matas de Farfan | 16 |  |  |  | 5100 | 18747.19 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento para observar el estado de la parcela de yuca. Se observo una deficiencia de agua en el cultivo, ya que en la zona hay problemas con el agua de riego, por lo tanto, se coordinó con el encargado de la distribución de los riegos para concederle un turno para el domingo siguiente. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13-15/2/2025 | Azua | 8 |  |  |  | 1350 | 8624.157 | 0 | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento a la parcela de mango. Se observó un buen resultado de la aplicación de los maduradores de brotes, se aprecia alrededor de un 70% de floración. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-14 | Neyba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 1800 | 11498.876 | 0 | 13000 | 13000
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto en Las Matas de Farfán. Se observa una buena recuperación de la guácima, y se planifico una fertilización con abono granulado (15-15-15) y Urea. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-15 | Las Matas de Farfan | 8 |  |  |  | 1350 | 8624.157 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto. Se planifico buscar una bomba que se encuentra en Elías Piña, pero en ese momento no se pudo conseguir ya que la persona que la iba a entregar no se encontraba en la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20-21/2/2025 | Neyba (el Tanque) | 16 |  |  |  | 4500 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 |  | Visita de seguimiento para observar el estado de la parcela de yuca. Se observo deficiencia de agua en el cultivo, se coordinó con el encargado del agua un turno para poder realizar la cosecha de la parcela. Se coordinó la transferencia de tecnología para la elaboración de casabe los días 26 y 27, y la transferencia de tecnología para la demostración de la producción de variedades de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-26 | Las Matas de Farfan | 8 |  |  |  | 2250 | 9200 | 0 | 0 | 0
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto Se observó una plena recuperación de la guácima. Se coordinó recolectar el estiércol de los corrales para que se vaya descomponiendo y luego ser aplicado a las plantas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-02-28 | Azua | 8 |  |  |  | 2250 | 9200 | 0 | 0 | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 96694.38 | 0 | 13000 | 13000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1300 | -1300
TOTAL | [11 empty] | 0 | 11700 | 11700
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Viaje para el seguimiento luego de la cosecha en las parcelas de habichuelas en San Juan para analizar los esultados obtenidos de las parcelas evaluadas | Jose Cepeda | 06-07/02/2025 | San Juan | 16 |  |  |  | 4600 | 6750 |  | 32000 | 32000
1 | Johuan Santos y Mauricio Jose | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa ají picante en la vega. La plantación luce deteriorada por la edad y por estar afectada por virosis (TSWV). | Jose Cepeda | 21/2/2025. | La vega | 8 |  |  |  | 2900 | 2750 |  | 19200 | 19200
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 9500 | 0 | 51200 | 51200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5120 | -5120
TOTAL | [11 empty] | 0 | 46080 | 46080
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Angel Adamen y Elpídio Aviles Quezada | Visita de seguimiento a la parcela demostrativa de Arroz Variedad Robusta instalada en Nisibón donde se está evaluado el comportamiento agronómico y adaptación de la variedad de arroz como alternativa potencial para dicha zona | José A. Nova Y Salomon Reyes | 9-10/2/2025 | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 16 | 4 |  |  | 5000 | 13504.09 |  | 25200 | 25200
1 | Juan Valdez | Visita para la instalación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cinco (5) variedades de batata: Montecarlo. Hamada. Yasentá, California y Coloraíta y aplicación de Beauveria bassiana en una parcela del productor asociado Deiby Rondón | José A. Nova Y Salomon Reyes | 14-15/2/2025 | San Rafael del Yuma, Batey Baiguá, | 16 |  |  |  | 10600 | 14221.59 |  | 22400 | 22400
1 | Olga Peralta Rubén Ogando Félix Pérez Bueno José Gregorio Batista Luis Mané | Transferencia de tecnología en los cultivos bajo ambiente protegido. Se impartió un curso-taller “Manejo de Producción de Cultivos Bajo Ambiente Protegido” | José A. Nova Y Salomon Reyes | 19-21/02/2025 | Moca, provincia Espaillat | 24 | 16 | 6 |  | 23750 | 3800 | 55000 | 67000 | 122000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 20 | 6 | 0 | 39350 | 31525.68 | 55000 | 114600 | 169600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11460 | -11460
TOTAL | [11 empty] | 55000 | 103140 | 158140
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION FEBRERO 2025
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO FEBRERO 2025 |  | EJECUCION FEBRERO 2025 |  |  | VIATICOS | 44587.5 | 9500 | 96694.38 | 31525.68 | 182307.56 |  | VIATICOS | 33500 | 19800 | 90325 | 29665.04 | 173290.04
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 485055 |  | 274960 |  |  | COMBUST. | 18000 | 7500 | 23800 | 39350 | 88650 |  | COMBUST. | 14900 | 12600 | 23800 | 5500 | 56800
TRANSFERENCIAS |  |  | 3 |  | 3 |  |  | PROYECTOS | 59040 | 46080 | 11700 | 158140 | 274960 |  | PROYECTOS | 178475 | 96480 | 11700 | 198400 | 485055
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 13 |  | 14 |  |  | TOTAL | 121627.5 | 63080 | 132194.38 | 229015.68 | 545917.56 |  | TOTAL | 226875 | 128880 | 125825 | 233565.04 | 715145.04
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 82 |  | 34
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 192 |  | 224 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES FEBRERO 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 205875 |  | 55000 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 310200 |  | 244400 |  |  | VIATICOS | 133.1% | 47.98% | 107.1% | 106.3% | 105.2% |  | TRANSFERENCIAS | 1 | - |  | 2 | 3
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -31020 |  | -24440 |  |  | COMBUST. | 120.8% | 59.52% | 100% | 715.5% | 156.1% |  | SEGUIMIENTO | 4 | 3 | 3 | 3 | 13
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 485055 |  | 274960 |  |  | PROYECTOS | 33.08% | 47.76% | 100% | 79.71% | 56.69% |  | BENEFICIARIOS | 8 | 11 | - | 39 | 58
[8 empty] | TOTAL | 53.61% | 48.94% | 105.1% | 98.05% | 76.34% |  | HORAS/ACTV. | 32 | 40 | 56 | 64 | 192
[15 empty] | COSTO LOG. | 138875 | - | - | 67000 | 205875
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 39600 | 96480 | 11700 | 131400 | 279180
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 178475 | 96480 | 11700 | 198400 | 485055
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 100% | #VALUE! | #DIV/0! | 100% | 100%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 100% | 66.67% | 166.7% | 100% | 92.86%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 100% | 0 | #VALUE! | 66.67% | 241.2%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 175% | 60% | 157.1% | 87.5% | 85.71%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 82.09% | 374.3%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 149.1% | 47.76% | 100% | 78.49% | 126.9%
[8 empty] | TOTAL | 33.08% | 47.76% | 100% | 79.71% | 56.69%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva