## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Victor Landa | Visita a la parcela de batata donde se realizo la cosecha 15 dias antes de lo programado, por alta incidencia de piogan. | Victor Payano | 1-2/04/2025 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 8 | 4 | 2 |  | 3400 | 7087.5 | 0 | 11200 | 11200
1 | Salom Sosa | 1. Visita de seguimiento a las labores agronomicas del cultivo de de aguacate, contactando la presencia muy alta de infestacion de malezas que hay en las parcelas por la ocurrencia de la lluvia en la zona. 2.Se monitoreo las actividades de control de malezas, construcción de barreras vivas, control de plagas y enfermedades durante los días del 23 al 25/04/2025. | Victor Payano | 23,24/04/2025 | Hondo Valle, Provincia Elías Piña | 8 | 4 | 0 |  | 2600 | 6250 | 0 | 11200 | 11200
1 | Francisco Ceballos | Visita de seguimiento a las labores agronomicas del cultivo de cafe, contactando el crecimiento normal de la planacion. | Victor Payano | 2025-04-25 | San Rafael de Yuma, provincia La Altagracia. | 8 | 2 | 0 |  | 2600 | 6250 | 0 | 11200 | 11200
0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 10 | 2 | 0 | 8600 | 19587.5 | 0 | 33600 | 33600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3360 | -3360
TOTAL | [11 empty] | 0 | 30240 | 30240
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0
1 | Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Las Matas de Farfán. Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto. Se observo el desarrollo de las plantas despues del corte y la guacima lleva un buen desarrollo, se coordinó para realizarle una limpieza de maleza y luego aplicarle estiércol de los ovejos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-04-03 | Santiago Rodríguez | 8 |  |  |  | 4500 | 15400 |  |  | 0
1 | Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de sanidad) en Batey 4, Neyba. Se observa un buen desarrollo de los animales nacidos, pero algunos presentan signo de diarrea. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-04-09 | Batey 4, Neyba | 8 |  |  |  | 1680 | 6160 |  |  | 0
0 | Julio De Oleo | Transferencia de tecnología en el cultivo de Mango en Neyba. Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Neyba ubicada en el Tanque. Se obserbó una buena formación de los frutos, se recomendo la aplicación de un fungicida. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-04-10 | Neyba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 2520 | 9240 |  | 10400 | 10400
1 | Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Santiago Rodríguez. Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto. El cultivo de guacima se observa en muy buenas condiciones, se coordinó realizarle el primer corte y para esto el técino investigador Atiles Peguero realizó una demostración de como deb realizarle el corte. se cordino tambiem, realizarle una limpieza de la maleza. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-04-24 | Santiago Rodríguez | 8 |  |  |  | 5100 | 15400 |  | 11200 | 11200
| Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra del 50% de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se continuo con la siembra del 50% restante de las plantas de guácima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de yuca. Se realizo la instalación del sistema de riego para la instalación de la parcela de yuca amarga para procesamiento con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA). | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Recolección, selección y transporte desde moca a Santo Domingo de esquejes de yuca de procesamiento para ser utilizadas en la instalación de parcela de yuca en Elías Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Elías Piña, provincia Comendador. Se realizo la inducción al cultivo de yuca con un grupo de mujeres de CONAMUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó la siembra (instalación) de la parcela de yuca de procesamiento en el Centro CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 600000 | 13800 | 46200 | 0 | 21600 | 21600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2160 | -2160
TOTAL | [11 empty] | 0 | 19440 | 19440
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 | Johuan Santos y Mauricio Jose |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Juan Valsez | Visita en Batey Baiguá, San Rafael del Yuma para el seguimiento de la instalación de una parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de cinco (5) variedades de batata: Montecarlo. Hamada. Yasentá, California y Coloraíta | José A. Nova Y Salomon Reyes | 3-4/04/2025 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 8 | 8 | 0 |  | 4100 | 8925 |  | 22400 | 22400
1 | Juan Valdez | 1. Visita tecnica para monitorear el desarrollo de las 5 variedades de batata (Montecarlo, Hamada, California, Coloraíta y Copelá). plantadas el 14-02-25 al 25-04-25 tienen 71 dds. (ver fotos) 2) Monitorear las trampas con feromonas para verificar la efectividad en el control del piogán. | José A. Nova | 2024-05-25 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 8 | 5 | 0 |  | 3400 | 8925 |  | 22400 | 22400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 13 | 0 |  | 7500 | 17850 | 0 | 44800 | 44800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480 | -4480
TOTAL | [11 empty] | 0 | 40320 | 40320
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION ABRIL 2025
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ABRIL 2025 |  | EJECUCION ABRIL |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 988493 |  | 90000 |  |  | VIATICOS | 19587.5 | 0 | 46200 | 17850 | 83637.5 |  | VIATICOS | 92000 | 0 | 138600 | 57852.04 | 288452.04
TRANSFERENCIAS |  |  | 7 |  | 5 |  |  | COMBUST. | 8600 | 0 | 13800 | 7500 | 29900 |  | COMBUST. | 41300 | 0 | 51600 | 15000 | 107900
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 20 |  | 8 |  |  | PROYECTOS | 30240 | 0 | 19440 | 40320 | 90000 |  | PROYECTOS | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 180 |  | 25 |  |  | TOTAL | 58427.5 | 0 | 79440 | 65670 | 203537.5 |  | TOTAL | 820413 | 0 | 299160 | 265272.04 | 1384845.04
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 256 |  | 72 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 691313 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 330200 |  | 100000 |  |  | VIATICOS | 21.29% | #DIV/0! | 33.33% | 30.85% | 29% |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -33020 |  | -10000 |  |  | COMBUST. | 20.82% | #DIV/0! | 26.74% | 50% | 27.71% |  | SEGUIMIENTO | 11 | 0 | 6 | 3 | 20
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 988493 |  | 90000 |  |  | PROYECTOS | 4.401% | #DIV/0! | 17.84% | 20.95% | 9.105% |  | BENEFICIARIOS | 137 | 0 | 0 | 43 | 180
[8 empty] | TOTAL | 7.122% | #DIV/0! | 26.55% | 24.76% | 14.7% |  | HORAS/ACTV. | 88 | 0 | 64 | 72 | 224
[15 empty] | COSTO LOG. | 568313 | 0 | 60000 | 63000 | 691313
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 118800 | 0 | 48960 | 129420 | 297180
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 71.43%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 27.27% | 0% | 50% | 66.67% | 40%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 1001% | 0% | #DIV/0! | 30.23% | 13.89%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 27.27% | 0% | 50% | 22.22% | 28.12%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 25.45% | 0% | 39.71% | 31.15% | 30.28%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 4.401% | #DIV/0! | 17.84% | 20.95% | 9.105%
| Nota: Mas adelante se estarán incluyendo los gastos correspondientes a costos logísticos de los proyectos que se ejecutan con fondo de inversión pública en vista de que no tenemos los soportes enviados por el Departamento Administrativo Financiero que validen los costos reportados por los Departamentos Misionales. | [6 empty] | PROGRAMACION ABRIL 2025
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 92000 | 0 | 138600 | 57852.04 | 288452.04
[8 empty] | COMBUST. | 41300 | 0 | 51600 | 15000 | 107900
[8 empty] | PROYECTOS | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
[8 empty] | TOTAL | 820413 | 0 | 299160 | 265272.04 | 1384845.04
PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2025
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 11 | 0 | 6 | 3 | 20
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 137 | 0 | 0 | 43 | 180
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 88 | 0 | 64 | 72 | 224
[8 empty] | COSTO LOG. | 568313 | 0 | 60000 | 63000 | 691313
[8 empty] | COSTOFACIL. | 118800 | 0 | 48960 | 129420 | 297180
[8 empty] | TOTAL | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Debes dar el detalle, si fue una visita de seguimiento y si el técnico le compaño, sus recomendaciones de seguimiento, de acuerdo a la justificación de la solicitud del viatico y pago a facilitador.