## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Anguel Rodriguez | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de plátano, donde se hizo el primer corte del segundo ciclo de siembra. La producción arrojo los siguientes resultados en promedio: 6 racimos de plátano por carga, es decir, 200 unidades comerciales, y 30 racimos no comerciales por carga. | Victor Payano y Maldané Cuello | 7-9/05/2025 | Tamayo, Bahoruco | 16 | 4 |  |  | 3600 | 12500 |  | 10400 | 10400
1 | Francisco Ceballos | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de café. Se monitoreo las actividades programadas en las parcelas de café CATIDIAF Y CARIBE las cuales se encuentran aptas para hacer la socialización de resultados preliminares de la transferencia de tecnología. | Victor Payano y Maldané Cuello | 26-27/5/2025 | La Lanza, Polo, Barahona | 8 |  |  |  | 2100 | 4250 |  | 11200 | 11200
0 | Miguel Anguel Rodriguez | Se realizó una segunda visita de seguimiento a la parcela de plátano, donde se realizó el segundo corte del segundo ciclo de la siembra del cultivo para su evaluación en la cual hubo un ligero aumento en la productividad, resultando unos 5.8 racimos por cargas (200 unidades) de frutos comerciales y se mantiene la de 30 racimos de frutos no comerciales por carga. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2025-05-27 | Tamayo, Bahoruco | 8 | 3 |  |  | 2100 | 4250 |  | 10400 | 10400
1 | Salomon Sosa | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate se supervisaron las labores agronómicas y el sistema de riego afectado por las lluvias (obra de toma) del cultivo programadas. | Victor Payano y Maldané Cuello | 28-30/05/2025 | Hondo Valle, Elias Piña | 16 | 3 |  |  | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de café, donde se dio seguimiento a las labores agronómicas del cultivo programadas, se hizo un control de malezas manual. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2025-05-30 | Hondo Valle, Elias Piña | 8 | 3 |  |  | 2600 | 6250 |  |  | 0
| Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento para continuar los trabajos de instalación del sistema de riego en la parcela de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
| Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento para las actividades relacionadas en el cultivo de plátano, en Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 13 | 0 | 0 | 13000 | 33500 | 0 | 43200 | 43200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4320 | -4320
TOTAL | [11 empty] | 0 | 38880 | 38880
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Se realizó un viaje de seguimiento a la parcela de pasto, se hizo una fertilización con abono orgánico de la guácima, el estiércol recolectado de los corrales de los animales. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1-2/05/2025 | Las Matas de Farfán, San Juan | 16 |  |  |  | 4500 | 15747.19 |  |  | 0
1 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto (parcela de sanidad). Se observa un buen desarrollo de los animales nacidos, los animales presentan un buen desarrollo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 14-16/05/2025 | Batey 4, Neyba | 16 |  |  |  | 1680 | 10400 | 0 | 0 | 0
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango. Se observó una buena producción de mango en la parte seleccionada para aplicar la tecnología de producción. Se coordino realizar una transferencia de tecnologías a técnicos del ministerio de agricultura y productores de mango de la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-05-16 | Neyba (el Tanque) | 8 |  |  |  | 2520 | 15500 | 0 | 0 | 0
1 |  | Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto (parcela de sanidad) en Las Matas de Farfán. Hubo que realizar una aplicación de urgencia de insecticida (Abametina) ya que se presentó un ataque de acaro y cochinillas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23/05/2025 | Las Matas de Farfán, San Juan | 16 |  |  |  | 4500 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 | Julio de Oleo | Transferencia de tecnología en el cultivo de Mango. En esta actividad el técnico Julio De Oleo presentó todas las tecnologías que se llevaron a cabo y los resultados de estas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-28/05/2025 | Las Matas de Farfán, San Juan | 16 | 29 | 9 |  | 3150 | 18675 | 0 | 20800 | 20800
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto (parcela de sanidad). Se observo un buen desarrollo de los animales nacidos y demás animales presentan un buen desarrollo. Se coordinó la elaboración de bloques multinutricionales y para eso se solicitaron los insumos necesarios | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-05-28 | Batey 4, Neyba | 8 |  |  |  | 1050 | 6225 | 11357.5 |  | 11357.5
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 29 | 9 | 0 | 17400 | 81947.19 | 11357.5 | 20800 | 32157.5
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 11357.5 | 18720 | 30077.5
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita técnica en la parcela demostrativa de tecnologías en 5 variedades de batata con el objetivo de: 1) Monitorear el desarrollo de la tuberización de cinco variedades de batata a los 106 ddp. 2) Monitorear la efectividad de las trampas de feromonas para estimar la población del piogán. 3) Coordinar la aplicación de fertilizantes. | José A. Nova | 2025-05-30 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 16 | 6 | 1 |  | 4100 | 12545.09 |  | 22400 | 22400
|  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 6 | 1 | 0 | 4100 | 12545.09 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION MAYO 2025
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO MAYO 2025 |  | EJECUCION MAYO 2025 |  |  | VIATICOS | 33500 | 0 | 81947.19 | 12545.09 | 127992.28 |  | VIATICOS | 25000 | 0 | 46200 | 20361.04 | 91561.04
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 247955 |  | 89117.5 |  |  | COMBUST. | 13000 | 0 | 17400 | 4100 | 34500 |  | COMBUST. | 11500 | 0 | 19200 | 5500 | 36200
TRANSFERENCIAS |  |  | 2 |  | 4 |  |  | PROYECTOS | 38880 | 0 | 30077.5 | 20160 | 89117.5 |  | PROYECTOS | 146395 | 0 | 0 | 101560 | 247955
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 6 |  | 8 |  |  | TOTAL | 85380 | 0 | 129424.69 | 36805.09 | 251609.78 |  | TOTAL | 182895 | 0 | 65400 | 127421.04 | 375716.04
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 49 |  | 58
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 80 |  | 152 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES MAYO 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 156875 |  | 11357.5 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 101200 |  | 86400 |  |  | VIATICOS | 134% | #DIV/0! | 177.4% | 61.61% | 139.8% |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -10120 |  | -8640 |  |  | COMBUST. | 113% | #DIV/0! | 90.62% | 74.55% | 95.3% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 247955 |  | 89117.5 |  |  | PROYECTOS | 26.56% | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.85% | 35.94% |  | BENEFICIARIOS | 24 | 0 | 0 | 25 | 49
[8 empty] | TOTAL | 46.68% | #DIV/0! | 197.9% | 28.88% | 66.97% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 0 | 24 | 32 | 80
[15 empty] | COSTO LOG. | 116875 | 0 | 0 | 40000 | 156875
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 0 | 0 | 101560 | 131080
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 146395 | 0 | 0 | 141560 | 287955
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 200% | 200%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 100% | #DIV/0! | 200% | 100% | 75%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 54.17% | #DIV/0! | #DIV/0! | 28% | 84.48%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 233.3% | #DIV/0! | 333.3% | 50% | 52.63%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 1381%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 131.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.85% | 117.1%
[8 empty] | TOTAL | 26.56% | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.85% | 35.94%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva