## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Francisco Ceballos | Visita de seguimiento a las parcelas de café. Se coordinaron las actividades de cara al cierre del proyecto de Café CATIDIAF Y CARIBE, estas consintieron en poner al día el manejo de sombra, control de malezas manual, fertilización y adecuación del salón para las presentaciones de resultados. | Victor Payano | 9-11/07/2025 | La Lanza, Municipio de Polo, Provincia Barahona. | 16 |  |  |  | 2100 | 7125 | 108623.93 | 11200 | 119823.93
| Miguel Anguel Rodriguez | Visita de seguimiento al cultivo de Plátano con el propósito de continuar las mediaciones de las cosechas de esta, manteniéndose la productividad en unos 6.5 racimos por carga (200 unidades) lo cual está muy por encima de la media nacional. | Victor Payano | 2025-07-11 | Municipio de Tamayo, Provincia Bahoruco | 8 |  |  |  | 2100 |  |  | 10400 | 10400
1 | Salomon Sosa | Visita de seguimiento al cultivo de aguacate Hass se supervisaron las actividades programadas según el cronograma mismas estás consistentes en el control de malezas, fertilización, plagas y enfermedades. | Victor Payano | 16-18/07/2025 | Municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  | 11200 | 11200
|  | Visita de seguimiento al cultivo de café y supervisamos las actividades programadas según el cronograma mismas estás consistentes en el control de malezas, fertilización, plagas y enfermedades. | Victor Payano | 2025-07-18 | Municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña | 8 |  |  |  | 2600 | 6250 |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos y Jose Miguel Romero | Transferencia de tecnología en el cultivo de café (variedad CATIDIAF Y CARIBE) Los investigadores principales del proyecto hicieron sendas magistrales presentaciones contentivas de los datos e informaciones compiladas desde el inicio de la obtención de las variedades hace un poco más de 9 años, en tanto que los Ingenieros Francisco Ceballo y el encargado de la finca la Lanza propiedad de INDOCAFE, hicieron las explicaciones del manejo Agronómico de las parcelas en campo. | Victor Payano | 21-22/07/2025 | La Lanza, Municipio de Polo, Provincia Barahona. | 16 | 60 | 6 |  | 4200 | 15400 |  | 49000 | 49000
1 |  | Visita de coordinación a las dos parcelas de aguacate con el propósito de hacer la planificación y gestión para la realización de un día de campo para el cierre del proyecto de transferencia de tecnología en el cultivo de Aguacate en dos parcelas, una en el sistema tradicional y la otra con tecnología de innovación, sembrada en muros, con sistema de riego presurizado y densidad media. Se harán las presentaciones de los resultados del proyecto el 20/08/2025. | Victor Payano | 30-31/07/2025 | Municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña | 16 |  |  |  | 5200 | 12500 | 74569.5 |  | 74569.5
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 60 | 6 |  | 18800 | 47525 | 183193.43 | 81800 | 264993.43
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8180 | -8180
TOTAL | [11 empty] | 183193.43 | 73620 | 256813.43
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0
1 | Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Santiago Rodríguez. Se realizó una transferencia de tecnologías en la parcela de pasto. Participaron 30 personas de los cuales hubo 20 técnicos y 10 productores. De estos 26 hombres y 4 mujeres. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-07-08 | Santiago Rodríguez. | 24 | 26 | 4 |  | 5100 | 11650 | 94372.28 | 22400 | 116772.28
| Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Batey 4, Neyba. Se observa un buen desarrollo de los animales nacidos, pero algunos presentan signo de diarrea. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Julio De Oleo | Transferencia de tecnología en el cultivo de Mango en Neyba. Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Neyba ubicada en el Tanque. Se obserbó una buena formación de los frutos, se recomendo la aplicación de un fungicida. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Santiago Rodríguez. Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto. El cultivo de guacima se observa en muy buenas condiciones, se coordinó realizarle el primer corte y para esto el técino investigador Atiles Peguero realizó una demostración de como deb realizarle el corte. se cordino tambiem, realizarle una limpieza de la maleza. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra del 50% de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se continuo con la siembra del 50% restante de las plantas de guácima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de yuca. Se realizo la instalación del sistema de riego para la instalación de la parcela de yuca amarga para procesamiento con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA). | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Recolección, selección y transporte desde moca a Santo Domingo de esquejes de yuca de procesamiento para ser utilizadas en la instalación de parcela de yuca en Elías Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Elías Piña, provincia Comendador. Se realizo la inducción al cultivo de yuca con un grupo de mujeres de CONAMUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó la siembra (instalación) de la parcela de yuca de procesamiento en el Centro CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 26 | 4 | 600000 | 5100 | 11650 | 94372.28 | 22400 | 116772.28
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 94372.28 | 20160 | 114532.28
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | SUB-TOTAL
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita coordinaciòn Instalacion Parcela de Arroz . | José A. Nova | 5-6/01/24 | Nisibon, Higuey . | 0 |  |  | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Visita técnica de seguimiento fitosanitario y realización de la 1ra fertilización de parcela demostrativa y validación de tecnologías, para el control del Piogàn de la batata, con el uso de feromona y Beauveria bassiana. | José A. Nova | 10-11/01/24 | San Rafel del Yuma(Batey Baiguà), Higuey | 0 |  |  | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para coordinar el montaje y desarrollo de un “Curso sobre tecnologías de cacao para Alejandro Maria Nuñezla innovación y competitividad | José A. Nova | 23-24/01/2024 | Hato mayor del Rey | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION JULIO 2025
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO JULIO 2025 |  | EJECUCION JULIO 2025 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 358480 |  | 371345.71 |  |  | VIATICOS | 47525 | 0 | 11650 | 0 | 59175 |  | VIATICOS | 39000 | 0 | 46200 | 0 | 85200
TRANSFERENCIAS |  |  | 2 |  | 2 |  |  | COMBUST. | 18800 | 0 | 5100 | 0 | 23900 |  | COMBUST. | 11500 | 0 | 19200 | 0 | 30700
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 5 |  | 5 |  |  | PROYECTOS | 256813.43 | 0 | 114532.28 | 0 | 371345.71 |  | PROYECTOS | 189520 | 0 | 168960 | 0 | 358480
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 76 |  | 96 |  |  | TOTAL | 323138.43 | 0 | 131282.28 | 0 | 454420.71 |  | TOTAL | 240020 | 0 | 234360 | 0 | 474380
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 72 |  | 96 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES JULIO 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 280000 |  | 277565.71 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 87200 |  | 104200 |  |  | VIATICOS | 121.9% | #DIV/0! | 25.22% | #DIV/0! | 69.45% |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -8720 |  | -10420 |  |  | COMBUST. | 163.5% | #DIV/0! | 26.56% | #DIV/0! | 77.85% |  | SEGUIMIENTO | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 358480 |  | 371345.71 |  |  | PROYECTOS | 135.5% | #DIV/0! | 67.79% | #DIV/0! | 103.6% |  | BENEFICIARIOS | 46 | 0 | 30 | 0 | 76
[8 empty] | TOTAL | 134.6% | #DIV/0! | 56.02% | #DIV/0! | 95.79% |  | HORAS/ACTV. | 24 | 0 | 48 | 0 | 72
[15 empty] | COSTO LOG. | 160000 | 0 | 120000 | 0 | 280000
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 0 | 48960 | 0 | 78480
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 189520 | 0 | 168960 | 0 | 358480
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 100%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 133.3% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 100%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 6013% | #DIV/0! | 2613% | #DIV/0! | 126.3%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 300% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 133.3%
[8 empty] | COSTO LOG. | 114.5% | #DIV/0! | 78.64% | #DIV/0! | 99.13%
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 249.4% | #DIV/0! | 41.18% | #DIV/0! | 119.5%
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 135.5% | #DIV/0! | 67.79% | #DIV/0! | 103.6%