## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Salomon Sosa | Visita de coordinación y gestión con el investigador para la realización del día de campo en el cultivo de aguacate a realizarse el día 20 de agosto en Hondo Valle. | Victor Payano y Maldané Cuello | 2025-08-06 | Bani, Peravia | 8 |  |  |  | 1500 | 2750 |  | 9600 | 9600
1 | Salomon Sosa | Visita de seguimiento para la readecuación del reservorio de agua, terminación del sistema de riego y seguimiento a las actividades para la organización del día de campo programado en la parcela de aguacate en Hondo Valle, Comunidad de Sonador en Juan Santiago. | Victor Payano y Maldané Cuello | 07-08/08/2025 | Hondo Valle, Elias Piña | 16 |  |  |  | 5200 | 8500 |  | 11200 | 11200
0 | Salomon Sosa | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de aguacate se supervisaron las labores agronómicas y el sistema de riego afectado por las lluvias (obra de toma) del cultivo programadas. | Victor Payano y Maldané Cuello
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de café, donde se dio seguimiento a las labores agronómicas del cultivo programadas, se hizo un control de malezas manual. | Victor Payano y Maldané Cuello
| Solomon Sosa Nata | Visita de seguimiento para continuar los trabajos de instalación del sistema de riego en la parcela de aguacate | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
| Miguel Angel Rodriguez | Visita de seguimiento para las actividades relacionadas en el cultivo de plátano, en Tamayo, provincia Bahoruco. | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 11250 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 18720 | 18720
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Transferencia de tecnología en la parcela de pasto en Batey 4, Neiba con los miembros de la Asociación para el Impacto Hacia el Progreso. Participaron 10 productores. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-07-08 | Batey 4, Neyba | 16 | 10 |  |  | 4300 | 16275 |  |  | 0
0 |  | Se realizó una visita de seguimiento en el cultivo de Mango. Se observó una buena producción de mango en la parte seleccionada para aplicar la tecnología de producción. Se coordino realizar una transferencia de tecnologías a técnicos del ministerio de agricultura y productores de mango de la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal
|  | Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto (parcela de sanidad) en Las Matas de Farfán. Hubo que realizar una aplicación de urgencia de insecticida (Abametina) ya que se presentó un ataque de acaro y cochinillas. | César Montero y Bienvenido Carvajal
| Julio de Oleo | Transferencia de tecnología en el cultivo de Mango. En esta actividad el técnico Julio De Oleo presentó todas las tecnologías que se llevaron a cabo y los resultados de estas. | César Montero y Bienvenido Carvajal
0 |  | Visita de seguimiento en la parcela de pasto (parcela de sanidad). Se observo un buen desarrollo de los animales nacidos y demás animales presentan un buen desarrollo. Se coordinó la elaboración de bloques multinutricionales y para eso se solicitaron los insumos necesarios | César Montero y Bienvenido Carvajal
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 10 | 0 | 0 | 4300 | 16275 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnología en San Rafael del Yuma en a la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de 5 variedades de batata para realizar la cosecha de las 4 variedades Hamada, Copelá, Coloraíta y California a los 181 días (6 meses después de plantadas (ddp) en la 8va visita tecnica. | Jose Nova | 2025-08-13 | San Rafael del Yuma, La altragacia. | 16 | 11 |  |  | 4100 | 8925 |  | 22400 | 22400
| Juan Valdez |  | José A. Nova
|  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 11 | 0 | 0 | 4100 | 8925 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION AGOSTO 2025
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO AGOSTO 2025 |  | EJECUCION AGOSTO 2025 |  |  | VIATICOS | 11250 | 0 | 16275 | 8925 | 36450 |  | VIATICOS | 19000 | 0 | 46200 | 0 | 65200
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 117520 |  | 38880 |  |  | COMBUST. | 6700 | 0 | 4300 | 4100 | 15100 |  | COMBUST. | 8500 | 0 | 19200 | 0 | 27700
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 2 |  |  | PROYECTOS | 18720 | 0 | 0 | 20160 | 38880 |  | PROYECTOS | 108160 | 0 | 9360 | 0 | 117520
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 4 |  | 4 |  |  | TOTAL | 36670 | 0 | 20575 | 33185 | 90430 |  | TOTAL | 135660 | 0 | 74760 | 0 | 210420
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 16 |  | 21
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 32 |  | 56 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES AGOSTO 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 88000 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 32800 |  | 43200 |  |  | VIATICOS | 59.21% | #DIV/0! | 35.23% | #DIV/0! | 55.9% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -3280 |  | -4320 |  |  | COMBUST. | 78.82% | #DIV/0! | 22.4% | #DIV/0! | 54.51% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 117520 |  | 38880 |  |  | PROYECTOS | 17.31% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 33.08% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[8 empty] | TOTAL | 27.03% | #DIV/0! | 27.52% | #DIV/0! | 42.98% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 0 | 16 | 0 | 32
[15 empty] | COSTO LOG. | 88000 | 0 | 0 | 0 | 88000
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 0 | 9360 | 0 | 29520
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 108160 | 0 | 9360 | 0 | 117520
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 100% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 100%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.19%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 150% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 57.14%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 92.86% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 75.93%
[8 empty] | TOTAL | 17.31% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 33.08%
| Lic. Terina Feliz Lockhart |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Analista Departamento de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva