## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2025
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | José Miguel Romero | Viaje de coordinación para la instalación de parcelas demostrativas de café con uno de los productores líderes de la zona, el Sr. Samil. En dicha reunión, se coordinó que el seguimiento a la parcela demostrativa sería en torno al seguimiento de la cosecha, postcosecha y manejo de tejidos de la plantación después de la cosecha, para lo cual se evaluará y cuyos resultados serán socializados con técnicos y productores de la zona. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 14-15/10/2025 | San José de Ocoa | 8 |  |  |  | 2500 | 4456.25 |  | 11200 | 11200
1 | Francisco Ceballos | Viaje de coordinación para la instalación de parcelas demostrativas de café, donde participó el investigador Ing. Francisco Ceballos, quedando y coordinando el seguimiento a la parcela demostrativa sería en torno al seguimiento de la cosecha, postcosecha y manejo de tejidos de la plantación después de la cosecha, para lo cual se evaluará y cuyos resultados serán socializados con técnicos y productores de la zona. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2025-10-15 | Polo, La Lanza, Barahona | 8 |  |  |  | 2500 | 4456.25 |  | 11200 | 11200
0
0
0 | [13 empty] | 0
0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 5000 | 8912.5 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de coordinación para la instalación de una parcela demostrativa de mango en El Seibo. Se seleccionó con el productor el área de la parcela donde se van a implementar las tecnologías a demostrar. Se tomó un área de diez (10). Además, se coordinó la limpieza y se planificó para la primera semana de noviembre realizar una inducción del cultivo con 15 a 30 productores y podadores. Se está a la espera de la convocatoria y selección por parte de los productores de mango de la zona de la actividad. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-10-21 | El Seibo | 8 |  |  |  | 3800 | 5775 |  | 10400 | 10400
|  | Adquisición de insumos para la coordinacion e instalación de la parcela de yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2025-10-15 | Santiago Rodríguez | [6 empty] | 54032.56 |  | 54032.56
| Julio De Oleo | Transferencia de tecnología en el cultivo de Mango en Neyba. Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Neyba ubicada en el Tanque. Se obserbó una buena formación de los frutos, se recomendo la aplicación de un fungicida. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Manuel Atiles Peguero | Tranferencia de tecnología en leche y carne (parcela de pasto) en Santiago Rodríguez. Se realizó un seguimiento a la parcela de pasto. El cultivo de guacima se observa en muy buenas condiciones, se coordinó realizarle el primer corte y para esto el técino investigador Atiles Peguero realizó una demostración de como deb realizarle el corte. se cordino tambiem, realizarle una limpieza de la maleza. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Atiles Peguero | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se inicio con la siembra del 50% de las plantas de guácima | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de leche y carne. Se continuo con la siembra del 50% restante de las plantas de guácima. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  | Visita técnica en la parcela de yuca. Se realizo la instalación del sistema de riego para la instalación de la parcela de yuca amarga para procesamiento con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA). | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Recolección, selección y transporte desde moca a Santo Domingo de esquejes de yuca de procesamiento para ser utilizadas en la instalación de parcela de yuca en Elías Piña. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en Elías Piña, provincia Comendador. Se realizo la inducción al cultivo de yuca con un grupo de mujeres de CONAMUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Juan Valdez | Transferencia de tecnología en el cultivo de yuca. Se realizó la siembra (instalación) de la parcela de yuca de procesamiento en el Centro CONAMUCA. | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
| Atiles Peguero | Transferencia tecnológica en la parcela demostrativa de leche y carne (parcela de Sanidad). Se realizo la primera desparasitación de los animales con noramectina. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2024-04-18 | Neiba |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 600000 | 3800 | 5775 | 54032.56 | 10400 | 64432.56
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1040 | -1040
TOTAL | [11 empty] | 54032.56 | 9360 | 63392.56
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Viaje de coordinación para la instalación de parcelas de mostrativas de maíz. Se llegó a un acuerdo con el productor José Manuel García, quien accedió a colaborar en su finca. El Ingeniero agrónomo Johuan Santos será el facilitador de la parcela y sus eventos, representando a los extensionistas del Ministerio de Agricultura. | José Cepeda | 2025-10-09 | La Vega | 8 |  |  |  | 2900 | 3162.5 |  | 7200 | 7200
1 |  | Viaje de coordinación para la instalación de maíz en La Vega. Se adquirieron en la Estación eExperimental Loyola, en San Cristóbal, las semillas de maíz (variedad Loyola 86) que serán utilizadas en las dos (2) parcelas demostrativas. | José Cepeda | 2025-10-14 | San Cristóbal | 6 |  |  |  | 700 | 1437.5 | 61891.66 |  | 61891.66
1 | Johuan Santos y Laura García | Viaje de coordinación para la instalación de maíz, mediante una reunión de inducción con los extensionistas del Ministerio de Agricultura en el Centro Norte del IDIAF. Allí se explicaron los objetivos de la parcela y se les pidió que hicieran sugerencias al plan de trabajo. | José Cepeda | 20-21/10/2025 | La Vega | 16 | 14 | 8 |  | 2900 | 5462.5 | 17310.6 | 19200 | 36510.6
1 | Johuan Santos | Viaje de coordinación para la instalación de maíz para terminar la elaboración del presupuesto de las dos (2) parcelas de maíz. Esto se hizo en reunión con el facilitador Ing. Johuan Santos, además, se cotizaron los nuevos insumos. | José Cepeda | 30-31/10/2025 | La Vega | 16 |  |  |  | 2900 | 8912.5 |  | 9600 | 9600
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 46 | 14 | 8 |  | 9400 | 18975 | 79202.26 | 36000 | 115202.26
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3600 | -3600
TOTAL | [11 empty] | 79202.26 | 32400 | 111602.26
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Adquisición de insumos para la coordinación e instalación de la parcela de batata. | José Nova | 2025-10-10 | Batey Baigua, San Rafael de Yuma. La Altagracia | [6 empty] | 23941.96 |  | 23941.96
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23941.96 | 0 | 23941.96
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 23941.96 | 0 | 23941.96
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION OCTUBRE 2025
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO OCTUBRE 2025 |  | EJECUCION OCTUBRE 2025 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 222204.08 |  | 219096.78 |  |  | VIATICOS | 8912.5 | 18975 | 5775 | 0 | 33662.5 |  | VIATICOS | 8912.5 | 18975 | 5800 | 0 | 33687.5
TRANSFERENCIAS |  |  | 2 |  | 1 |  |  | COMBUST. | 5000 | 9400 | 3800 | 0 | 18200 |  | COMBUST. | 5000 | 9400 | 3800 | 0 | 18200
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 7 |  | 8 |  |  | PROYECTOS | 20160 | 111602.26 | 63392.56 | 23941.96 | 219096.78 |  | PROYECTOS | 20160 | 114709.56 | 63392.56 | 23941.96 | 222204.08
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 22 |  | 22 |  |  | TOTAL | 34072.5 | 139977.26 | 72967.56 | 23941.96 | 270959.28 |  | TOTAL | 34072.5 | 143084.56 | 72992.56 | 23941.96 | 274091.58
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 94 |  | 70 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2025
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 160284.08 |  | 157176.78 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 68800 |  | 68800 |  |  | VIATICOS | 100% | 100% | 99.57% | #DIV/0! | 99.93% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -6880 |  | -6880 |  |  | COMBUST. | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 4 | 1 | 0 | 7
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 222204.08 |  | 219096.78 |  |  | PROYECTOS | 100% | 97.29% | 100% | 100% | 98.6% |  | BENEFICIARIOS | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
[8 empty] | TOTAL | 100% | 97.83% | 99.97% | 100% | 98.86% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 38 | 40 | 0 | 94
[15 empty] | COSTO LOG. | 0 | 82309.56 | 54032.56 | 23941.96 | 160284.08
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 32400 | 9360 | 0 | 61920
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 20160 | 114709.56 | 63392.56 | 23941.96 | 222204.08
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 114.3%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 121.1% | 20% | #DIV/0! | 74.47%
[8 empty] | COSTO LOG. | #DIV/0! | 96.22% | 100% | 100% | 98.06%
| Lic. Terina Feliz Lockhart |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100%
| Analista Departamento de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 100% | 97.29% | 100% | 100% | 98.6%