## ENERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Francisco ceballos y Jose Miguel Romero del Valle | Se realizó una visita de seguimiento al Centro de Investigación del INDOCAFE. A nivel del campo se observó que había terminado la recolección de granos, ejecutandose los procesos de despulpado, lavado, fermentación y secado. En otro orden, se coordinó el transporte para la participación de los productores de Polo al día de campo el día 5 de febrero en la finca SAMIR ubicada en Rancho arriba, provincia San José de Ocoa. Además, se consensuaron los gastos incurridos en el proceso. Se obtuvo un promedio de 1.2 qq/tarea para ambas variedades, en un área de 10 tareas; comportándose ambos cultivos prácticamente iguales, en términos de rendimientos | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2026-01-22 | Municipio de Polo, provincia Barahona. | 8 |  |  |  | 2100 | 8137.5 |  | 22400 | 22400
0 |  | Se visitó las instalaciones de la industria café SAMIR, allí se realizó la inspección del local donde se realizaría el día de campo, observamos que la recolección estaba en un 90% aproximadamente y que el proceso de despulpado, lavado, fermentado y secado estaban siendo aplicados correctamente. El rendimiento promedio hasta la fecha de 1.5 qq/tarea en un área de 10 tareas y un costo promedio de RD$5,000.00/qq, hasta llevar el proceso a tipo pergamino; comportándose ambos cultivos prácticamente iguales, en términos de rendimientos. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2026-01-23 | Comunidad de Mahoma en Rancho arriba, provincia San José de Ocoa. | 8 |  |  |  | 2100 | 8137.5 |  |  | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 4200 | 16275 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de yuca. En dichas parcelas se realizaron labores culturales y fitosanitarias como la aplicación de abono foliar (fosforo) con la finalidad de incentivar el crecimiento de las raíces de la yuca. También se le aplicó zinc e insecticida como medida de prevención a daños de dichas parcelas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 07-09/01/2026 | Santiago Roríguez (El fundo de Villa los Almacigo, Undidero de Palmarejo y Piedra Branca de Palmarejo) | 24 |  |  |  | 5100 | 26775 | 0 | 22400 | 22400
1 | Julio de Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de mango en Azua. Estuvimos programando con el Sr. Brito aplicar los maduradores de brote, fungicidas y nitrato de potasio en la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12-13/01/2026 | Azua | 16 |  |  |  | 2150 | 11550 |  | 10400 | 10400
0 | Julio de Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de mango en Neyba. Se planifico llevar el herbicida para limpieza, los maduradores de brotes, el fungicida y nitrato de potasio con la finalidad de aplicarlos en la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2026-01-14 | Neiba | 8 |  |  |  | 2150 | 11550 |  | 10400 | 10400
1 | Julio de Oleo | Transferencia de tecnología e instalación de parcela de mango. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15-16/01/2026 | El seibo | 16 | 18 | 5 |  | 3800 | 16276 |  | 10400 | 10400
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de yuca y se instaló una cuarta parcela en Aguas Claras de Villa los Almacigo. Además, se aplicó abono foliar (fosforo) para incentivar el crecimiento de las raíces de la yuca, también se le aplicó zinc e insecticida como preventivo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-30/01/2026 | Santiago Roríguez (El fundo y Aguas Claras de Villa los Almacigo, Undidero de Palmarejo, Piedra Branca de Palmarejo) | 32 |  |  |  | 5100 | 34527.5 |  | 22400 | 22400
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 18 | 5 | #REF! | 18300 | 100678.5 | 0 | 76000 | 76000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7600 | -7600
TOTAL | [11 empty] | 0 | 68400 | 68400
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Johuan Santos | Se realizó una visita de seguimiento y se observó lo siguiente: •No ataque de insectos (de consideración) y enfermedades. •Cero encharques en el terreno. •Presencia de pocas malezas. •Se han aplicado dos fumigaciones contra insectos desde el 8 de enero en ambas parcelas. •La parcela ubicada en Jeremias se observó que el maíz que se encuentra en el borde izquierdo está más pequeño que el que se encuentra en el centro debido a la sombra que le proyectan varios árboles (mango y otros). | José Cepeda | 22-23/01/2026 | Pinito y Jeremias, La Vega | 16 |  |  |  | 2900 | 19200 |  | 19200 | 19200
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 2900 | 19200 | 0 | 19200 | 19200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 0 | 17280 | 17280
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | José Nova | [10 empty] | 0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ENERO 2026 |  | EJECUCION ENERO 2026 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 151220 |  | 105840 |  |  | VIATICOS | 16275 | 19200 | 100678.5 | 0 | 136153.5
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 1 |  |  | COMBUST. | 4200 | 2900 | 18300 | 0 | 25400
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 8 |  | 6 |  |  | PROYECTOS | 20160 | 17280 | 68400 | 0 | 105840
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 26 |  | 23 |  |  | TOTAL | 40635 | 39380 | 187378.5 | 0 | 267393.5
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 112 |  | 128 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 46190 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 116700 |  | 117600 |  |  | VIATICOS | 128.7% | 274.3% | 169.7% | 0% | 131.1%
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -11670 |  | -11760 |  |  | COMBUST. | 100% | 50% | 137.6% | 0% | 83.55%
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 151220 |  | 105840 |  |  | PROYECTOS | 100% | 63.34% | 196.4% | 0% | 69.99%
[8 empty] | TOTAL | 109.8% | 98.25% | 174.4% | 0% | 93.66%
EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 50% | 50% | 200% | 0% | 75%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.46%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 100% | 200% | 0% | 114.3%
[8 empty] | COSTO LOG. | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 100% | 100% | 196.4% | 0% | 100.8%
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 100% | 63.34% | 196.4% | 0% | 69.99%
PROGRAMACION ENERO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 12650 | 7000 | 59325 | 24908 | 103883
[8 empty] | COMBUST. | 4200 | 5800 | 13300 | 7100 | 30400
[8 empty] | PROYECTOS | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220
[8 empty] | TOTAL | 37010 | 40080 | 107455 | 100958 | 285503
PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 16 | 10 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 48 | 32 | 112
[8 empty] | COSTO LOG. | 0 | 10000 | 0 | 36190 | 46190
[8 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 17280 | 34830 | 32760 | 105030
[8 empty] | TOTAL | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220