## ENERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Francisco Ceballos y José Miguel Romero del Valle | Se realizó una visita de seguimiento al Centro de Investigación del INDOCAFE. A nivel de campo se observó que habían terminado la recolección de granos, ejecutándose los procesos de despulpado, lavado, fermentación y secado. En otro orden, se coordinó el transporte para la participación de los productores de Polo al Día de Campo el 05 de febrero en la finca SAMIR, ubicada en Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. Además, se consensuaron los gastos incurridos en el proceso. Se obtuvo un promedio de 1.2 qq/tarea para ambas variedades, en un área de 10 tareas; comportándose ambos cultivos prácticamente iguales, en términos de rendimiento. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2026-01-22 | Municipio de Polo, provincia Barahona | 8 |  |  |  | 2100 | 8137.5 |  | 22400 | 22400
0 |  | Se visitó las instalaciones de la industria Café SAMIR y se realizó la inspección del local donde se realizaría el Día de Campo. Se observó que la recolección estaba en un 90% aproximadamente y que el proceso de despulpado, lavado, fermentado y secado estaban siendo aplicados correctamente. El rendimiento promedio hasta la fecha de 1.5 qq/tarea, en un área de 10 tareas y un costo promedio de RD$5,000.00/qq, hasta llevar el proceso a tipo pergamino; comportándose ambos cultivos prácticamente iguales, en términos de rendimiento. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2026-01-23 | Comunidad de Mahoma en Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa | 8 |  |  |  | 2100 | 8137.5 |  |  | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
0 |  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 4200 | 16275 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de Yuca. En dichas parcelas se realizaron labores culturales y fitosanitarias como la aplicación de abono foliar (fósforo) con la finalidad de incentivar el crecimiento de las raíces de la yuca. También se le aplicó zinc e insecticida como medida de prevención a daños de dichas parcelas. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 07-09/01/2026 | Santiago Roríguez (El Fundo de Villa Los Almácigos, Undidero de Palmarejo y Piedra Blanca de Palmarejo) | 24 |  |  |  | 5100 | 26775 | 0 | 22400 | 22400
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de Mango en Azua. Se estuvo programando con el Sr. Carlos Brito aplicar los maduradores de brote, fungicidas y nitrato de potasio en la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 12-13/01/2026 | Azua | 16 |  |  |  | 2150 | 11550 | 11543 | 10400 | 21943
0 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de Mango en Neyba. Se planificó llevar el herbicida para limpieza, maduradores de brotes, fungicida y nitrato de potasio, con la finalidad de aplicarlos en la parcela. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2026-01-14 | Neiba | 8 |  |  |  | 2150 | 11550 | 11544 | 10400 | 21944
1 | Julio De Oleo | Transferencia de tecnología e instalación de parcela de Mango. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15-16/01/2026 | El Seibo | 16 | 18 | 5 |  | 3800 | 16276 | 26564.25 | 10400 | 36964.25
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de Yuca y se instaló una cuarta parcela en Aguas Claras de Villa Los Almácigos. Además, se aplicó abono foliar (fósforo) para incentivar el crecimiento de las raíces de la yuca, también se aplicó zinc e insecticida como preventivo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27-30/01/2026 | Santiago Rodríguez (El Fundo y Aguas Claras de Villa Los Almácigos, Undidero de Palmarejo, Piedra Blanca de Palmarejo) | 32 |  |  |  | 5100 | 34527.5 |  | 22400 | 22400
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 18 | 5 |  | 18300 | 100678.5 | 49651.25 | 76000 | 125651.25
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7600 | -7600
TOTAL | [11 empty] | 49651.25 | 68400 | 118051.25
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Johuan Santos | Se realizó una visita de seguimiento y se observó lo siguiente: •No ataque de insectos (de consideración) y enfermedades. •Cero encharques en el terreno. •Presencia de pocas malezas. •Se han aplicado dos (2) fumigaciones contra insectos desde el 8 de enero, en ambas parcelas. •En la parcela ubicada en Jeremías, el maíz que se encuentra en el borde izquierdo está más pequeño que el que se encuentra en el centro, debido a la sombra que le proyectan varios árboles (mango y otros). | José Cepeda | 22-23/01/2026 | El Pinito y Jeremías, La Vega | 16 |  |  |  | 2900 | 19200 |  | 19200 | 19200
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 |  | 2900 | 19200 | 0 | 19200 | 19200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 0 | 17280 | 17280
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|  | Pagos para compra de insumos agrícolas para ser aplicados en la parcela de transferencias de tecnologías del cultivo de Cacao | José Nova | 2026-02-09 | Cotuí | [6 empty] | 28532.74 |  | 28532.74
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | José Nova | [10 empty] | 0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28532.74 | 0 | 28532.74
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 28532.74 | 0 | 28532.74
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO
PROGRAMACION ENERO 2026
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ENERO 2026 |  | EJECUCION ENERO 2026 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 151220 |  | 184023.99 |  |  | VIATICOS | 16275 | 19200 | 100678.5 | 0 | 136153.5 |  | VIATICOS | 12650 | 7000 | 59325 | 24908 | 103883
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 1 |  |  | COMBUST. | 4200 | 2900 | 18300 | 0 | 25400 |  | COMBUST. | 4200 | 5800 | 13300 | 7100 | 30400
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 8 |  | 6 |  |  | PROYECTOS | 20160 | 17280 | 118051.25 | 28532.74 | 184023.99 |  | PROYECTOS | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 26 |  | 23 |  |  | TOTAL | 40635 | 39380 | 237029.75 | 28532.74 | 345577.49 |  | TOTAL | 37010 | 40080 | 107455 | 100958 | 285503
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 112 |  | 128 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2026
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 46190 |  | 78183.99 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 116700 |  | 117600 |  |  | VIATICOS | 128.7% | 274.3% | 169.7% | 0% | 131.1% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -11670 |  | -11760 |  |  | COMBUST. | 100% | 50% | 137.6% | 0% | 83.55% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 151220 |  | 184023.99 |  |  | PROYECTOS | 100% | 63.34% | 338.9% | 41.38% | 121.7% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 10 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | TOTAL | 109.8% | 98.25% | 220.6% | 28.26% | 121% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 48 | 32 | 112
[15 empty] | COSTO LOG. | 0 | 10000 | 0 | 36190 | 46190
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTO FACIL. | 20160 | 17280 | 34830 | 32760 | 105030
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 50% | 50% | 200% | 0% | 75%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.46%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 100% | 200% | 0% | 114.3%
[8 empty] | COSTO LOG. | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 78.84% | 169.3%
| Ana Belkis Ávila Severino |  |  | Dra. Ana María Barceló Larocca |  |  |  | FACILITADORES | 100% | 100% | 196.4% | 0% | 100.8%
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | TOTAL | 100% | 63.34% | 338.9% | 41.38% | 121.7%
PROGRAMACION ENERO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | VIATICOS | 12650 | 7000 | 59325 | 24908 | 103883
[8 empty] | COMBUST. | 4200 | 5800 | 13300 | 7100 | 30400
[8 empty] | PROYECTOS | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220
[8 empty] | TOTAL | 37010 | 40080 | 107455 | 100958 | 285503
PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 16 | 10 | 0 | 0 | 26
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 48 | 32 | 112
[8 empty] | COSTO LOG. | 0 | 10000 | 0 | 36190 | 46190
[8 empty] | COSTO FACIL. | 20160 | 17280 | 34830 | 32760 | 105030
[8 empty] | TOTAL | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220

## FEBRERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Francisco Ceballos José Miguel Romero | Transferencia de tecnología en la finca SAMIR en Rancho Arriba, San José de Ocoa. Se realizó la difusión de tecnologías relacionadas al manejo postcosecha de los cultivos de Café CARIBE y CATIDIAF 21, cuyas variedades están siendo validadas en las comunidades de Polo - Barahona y Rancho Arriba - San José de Ocoa. Se trata específicamente de la evaluación de los cultivos en las fases de cosecha y postcosecha. Participaron: Sr. Samuel Baltensperger, productor y propietario de la Finca SAMIR, Sr. Leónidas Batista, director ejecutivo del INDOCAFE, y por el CONIAF, Dra. Lissette Gómez y Sra. Angela Torres. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 04-05/02/2026 | Rancho Arriba, San José de Ocoa | 16 | 48 | 6 |  | 2200 | 16 | 0 | 20800 | 20800
0 | [13 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 48 | 6 | 0 | 2200 | 16 | 0 | 20800 | 20800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2080 | -2080
TOTAL | [11 empty] | 0 | 18720 | 18720
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de Mango con el Sr. Carlos Brito. Se aplicaron los maduradores de brote, fungicida y nitrato de potasio, y ya se observan árboles iniciando la floración. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2026-02-04 | Azua | 8 |  |  |  | 2150 | 13387.5 | 0 | 10400 | 10400
| Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento a una parcela de Mango. Se llevaron los herbicidas para limpieza, los maduradores de brotes, el fungicida y nitrato de potasio. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2026-06-05 | Neiba | 16 |  |  |  | 2150 | 13387.5 | 0 | 10400 | 10400
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de Yuca en tres (3) zonas de Santiago Rodríguez (Fundo de Villa Los Almácigos, Undidero y Piedra Branca de Palmarejo). Además, se instaló una cuarta parcela en Aguas Claras de Villa Los Almácigos en Santiago Rodríguez. En dicha parcela se aplicó abono foliar (fósforo) para incentivar el crecimiento de las raíces de la Yuca y también se aplicó zinc e insecticida como preventivo. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17-20/02/2026 | Santiago Rodríguez (Fundo de Villa Los Almácigos, Undidero y Piedra Blanca de Palmarejo y Aguas Claras de Villas Los Almácigos) | 32 |  |  |  | 5100 | 37275 | 0 | 22400 | 22400
1 | Julio De Oleo | Se realizó una visita de seguimiento para ver la poda realizada en el cultivo de Mango. Se observó que la mayoría de los árboles iniciaron la floración y se recomendó, por parte del técnico especialista, realizar una aplicación de fungicida. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 25-26/02/2026 | El Seibo | 16 |  |  |  | 3800 | 16275 | 0 | 10400 | 10400
0
0
0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 80325 | 0 | 53600 | 53600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5360 | -5360
TOTAL | [11 empty] | 0 | 48240 | 48240
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Johuan José Santos | Visita de seguimiento para elaborar el programa del encuentro con los extensionistas, a celebrarse en este mes. Se decidió que la actividad tendría dos (2) charlas sobre el cultivo de Maíz: "Rotación de Cultivos y Aspectos Generales" y “Últimos avances en investigaciones realizadas en la Zona Sur de R.D.” Los charlistas serían Richard Ortíz y Bernardo Mateo, ambos del IDIAF. Sobre las parcelas, el Maíz de El Pinito está en fase de cosecha. Se acordó con los productores que se irá cosechando el Maíz Verde, y vendiéndose, día por día. El que no se venda verde, se dejará desarrollar en la planta para su posterior venta como Maíz Seco al final del ciclo (Maíz en Grano). La parcela de Maíz en Jeremías se inició el conteo de plantas y de mazorcas para calcular el porcentaje de fertilidad de éstas. Se encontró que un 89% de las plantas tenían, al menos, una mazorca (Dato que se considera apropiado). | José Cepeda | 10-11/02/2026 | El Pinito y Jeremías, La Vega | 16 |  |  |  | 2900 | 8912.5 | 0 | 9600 | 9600
1 | Johuan José Santos, Bernardo Fco. Mateo y José Richar Ortiz | Transferencia de tecnologías mediante charlas sobre el cultivo de maíz y visita a parcela de Jeremias. La finalidad era fortalecer los conocimientos de los extensionistas de la zona con relación al cultivo de maíz. | José Cepeda | 19-20/02/2026 | El Pinito y Jeremías, La Vega | 16 | 23 | 4 |  | 2900 | 5750 | 0 | 31000 | 31000
0
0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 23 | 4 | 0 | 5800 | 14662.5 | 0 | 40600 | 40600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4060 | -4060
TOTAL | [11 empty] | 0 | 36540 | 36540
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 |  | Visita técnica para entregar los insumos de la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de Batata, a realizarse en la finca del productor asociado Deiby Rondón. | José A. Nova | 2026-02-12 | Baiguá, San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 8 |  |  |  | 3400 | 5572.88 | 0 |  | 0
José A. Nova
|  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 5572.88 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION FEBRERO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO FEBRERO 2026 |  | EJECUCION FEBRERO 2026 |  |  | VIATICOS | 16 | 14662.5 | 80325 | 5572.88 | 100576.38 |  | VIATICOS | 12650 | 7000 | 86100 | 21758 | 127508
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 238730 |  | 103500 |  |  | COMBUST. | 2200 | 5800 | 13200 | 3400 | 24600 |  | COMBUST. | 4200 | 5800 | 17800 | 3000 | 30800
TRANSFERENCIAS |  |  | 1 |  | 2 |  |  | PROYECTOS | 18720 | 36540 | 48240 | 0 | 103500 |  | PROYECTOS | 100160 | 38640 | 55350 | 44580 | 238730
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 8 |  | 6 |  |  | TOTAL | 20936 | 57002.5 | 141765 | 8972.88 | 228676.38 |  | TOTAL | 117010 | 51440 | 159250 | 69338 | 397038
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 66 |  | 81
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 136 |  | 128 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES FEBRERO 2026
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 113000 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 139700 |  | 115000 |  |  | VIATICOS | 0.1265% | 209.5% | 93.29% | 25.61% | 78.88% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -13970 |  | -11500 |  |  | COMBUST. | 52.38% | 100% | 74.16% | 113.3% | 79.87% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 238730 |  | 103500 |  |  | PROYECTOS | 18.69% | 94.57% | 87.15% | 0% | 43.35% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 30 | 20 | 0 | 66
[8 empty] | TOTAL | 17.89% | 110.8% | 89.02% | 12.94% | 57.6% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 72 | 32 | 136
[15 empty] | COSTO LOG. | 80000 | 30000 | 0 | 3000 | 113000
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 8640 | 55350 | 41580 | 125730
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 100160 | 38640 | 55350 | 44580 | 238730
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 200%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 50% | 200% | 66.67% | 50% | 133.3%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 337.5% | 90% | 0% | #DIV/0! | 81.48%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | 200% | 100% | 25% | 106.2%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 92.86% | 422.9% | 87.15% | 0% | 121.5%
[8 empty] | TOTAL | 18.69% | 94.57% | 87.15% | 0% | 43.35%
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana María Barcelo Larocca
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MARZO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
| Salomón Sosa Nata | Reunión de coordinación en Baní con el investigador relacionado al proyecto de transferencia de tecnologías en Aguacate en Hondo Valle, Elías Piña, donde se trató el cierre de dicho proyecto. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 2025-12-29 | Baní | 8 |  |  |  | 1500 | 3162.5 |  | 9600 | 9600
0
0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3162.5 | 0 | 9600 | 9600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -960 | -960
TOTAL | [11 empty] | 0 | 8640 | 8640
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Julio de Oleo | Vista técnica para la instalación de una parcela de Mango. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 04-05/12/2025 | Neiba | 16 |  |  |  | 4100 |  |  | 15600 | 15600
1 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento para la aplicación de abono foliar e insecticidas a las tres (3) parcelas de Yuca. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22-23/12/2025 | Palmarejo, Santiago Rodríguez. | 16 |  |  |  | 5100 | 16275 |  | 16800 | 16800
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 16275 | 0 | 32400 | 32400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3240 | -3240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 29160 | 29160 | .
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  |  | José Cepeda | 2025-12-03 | [9 empty] | 0
1 | Johuan Santos | Visita de seguimiento a las dos (2) parcelas de Maíz con la finalidad de colocar trampas azules atrapa-insectos y aplicación foliar fitosanitaria. En la parcela de El Pinito se aplicó el insecticida Diazinon y abono foliar Nurish, El 3 de diciembre fue instalada en Jeremías una (1) parcela de Maiz. En este viaje se aplicó el fertilizante 12-24-12 al suelo e insecticida foliar. Se colocaron las trampas azules. Se reprogramó realizar la aplicación del herbicida Metriking en la parcela de Jeremías. Luego de su aplicación en esta parcela el cultivo lucía uniforme. | José Cepeda | 10-11/12/2025 | El pinito y Jeremias, La Vega. | 16 |  |  |  | 2900 | 7762.5 |  | 19200 | 19200
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 7762.5 | 0 | 19200 | 19200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 0 | 17280 | 17280
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Alejandro María Núñez | Se realizó una visita técnica con el objetivo de coordinar la instalación de una (1) parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de Cacao. | José Nova | 2025-12-19 | Zambrana, Cotuí. | 8 |  |  |  | 3500 | 5417 |  | 11800 | 11800
0
0 | [13 empty] | 0
0
0
0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5417 | 0 | 11800 | 11800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1180 | -1180
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10620 | 10620
PROGRAMACION INDICADORES | [7 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS MARZO 2026
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO MARZO 2026 |  | EJECUCION MARZO 2026 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 120470 |  | 65700 |  |  | VIATICOS | 3162.5 | 7762.5 | 16275 | 5417 | 32617 |  | VIATICOS | 12650 | 3163 | 75600 | 21758 | 113171
TRANSFERENCIAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  | COMBUST. | 1500 | 2900 | 9200 | 3500 | 17100 |  | COMBUST. | 4200 | 2900 | 17800 | 8500 | 33400
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 8 |  | 4 |  |  | PROYECTOS | 8640 | 17280 | 29160 | 10620 | 65700 |  | PROYECTOS | 20160 | 8640 | 45090 | 46580 | 120470
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 20 |  | 0 |  |  | TOTAL | 13302.5 | 27942.5 | 54635 | 19537 | 115417 |  | TOTAL | 37010 | 14703 | 138490 | 76838 | 267041
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 152 |  | 64 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES MARZO 2026
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 128300 |  | 73000 |  |  | VIATICOS | 25% | 245.4% | 21.53% | 24.9% | 28.82% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -12830 |  | -7300 |  |  | COMBUST. | 35.71% | 100% | 51.69% | 41.18% | 51.2% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 120470 |  | 65700 |  |  | PROYECTOS | 42.86% | 200% | 64.67% | 22.8% | 54.54% |  | BENEFICIARIOS | 16 | 4 | 0 | 0 | 20
[8 empty] | TOTAL | 35.94% | 190% | 39.45% | 25.43% | 43.22% |  | HORAS/ACTV. | 48 | 8 | 64 | 32 | 152
[15 empty] | COSTO LOG. | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[15 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 8640 | 45090 | 46580 | 120470
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: | [10 empty] | TOTAL | 20160 | 8640 | 45090 | 51580 | 125470
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## ENERO - MARZO 2026
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ENERO - MARZO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS DE ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Víctor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | [10 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0
0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  |  | José Nova | [10 empty] | 0
|  |  | José Nova | [10 empty] | 0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
PROGRAMACION INDICADORES
[8 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION GASTOS ENERO - MARZO 2026
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO ENERO - MARZO 2026 |  | EJECUCION ENERO - MARZO 2026 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 508680 |  |  |  |  | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VIATICOS | 37950 | 17163 | 221025 | 65274 | 341412
TRANSFERENCIAS |  |  | 1 |  |  |  |  | COMBUST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMBUST. | 12600 | 14500 | 48900 | 26600 | 102600
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 24 |  |  |  |  | PROYECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROYECTOS | 140480 | 74560 | 135270 | 158370 | 508680
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 112 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | 191030 | 106223 | 405195 | 250244 | 952692
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 400 |  |  |  |  | EJECUCION PORCENTUAL | [6 empty] | PROGRAMACION ENERO - MARZO 2026
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 161190 |  |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 386100 |  |  |  |  | VIATICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | TRANSFERENCIAS | 0 |  | 0 | 1 | 1
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -38610 |  |  |  |  | COMBUST. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | SEGUIMIENTO | 0 | 4 | 8 | 0 | 12
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 508680 |  |  |  |  | PROYECTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | BENEFICIARIOS | 48 | 44 | 20 | 0 | 112
[8 empty] | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | HORAS/ACTV. | 80 | 40 | 184 | 96 | 400
[15 empty] | COSTO LOG. | 80000 | 40000 | 0 | 41190 | 161190
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 60480 | 34560 | 135270 | 117180 | 347490
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 140480 | 74560 | 135270 | 158370 | 508680
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! | 0%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | HORAS/ACTV. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | COSTO LOG. | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
[8 empty] | FACILITADORES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana María Barcelo Larocca
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva