## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
EJECUCION MESUAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2026
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS de ACTIVIDADES | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES |  |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 |  | Visita de seguimiento a componente de manejo de tejidos y postcosecha de los cultivares de Café CATIDIAF 21 y CARIBE. El cronograma de actividades se está llevando según lo planificado, observando buen desarrollo en cada uno de los tipos de podas y manejo de la sombra. | Víctor Payano y Maldané Cuello | 14-15/05/2026 | La Lanza de Polo, provincia Barahona. | 16 | 6 |  |  | 4800 | 8912.5 | 215106.72 | 11200 | 226306.72
0 | [13 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello
0 |  |  | Victor Payano y Maldané Cuello
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0
|  |  | Victor Payano y Maldané Cuello | [10 empty] | 0 |  |  | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 6 | 0 | 0 | 4800 | 8912.5 | 215106.72 | 11200 | 226306.72
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1120 | -1120
TOTAL | [11 empty] | 215106.72 | 10080 | 225186.72
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Francisco Ceballos | Visita de seguimiento en la parcela de Pasto. Durante la jornada se avanzó con la siembra de pasto en las parcelas que cuentan con sistema de riego instalado, como parte de las actividades de transferencia de tecnología dirigidas al fortalecimiento de la producción de leche y carne. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 07-09/05/2026 | El Pastor, provincia Santiago Rodríguez |  |  |  |  | 7745 | 35097.19 |  |  | 0
|  | Viaje a Batey 4 de Neiba, con la finalidad de buscar el material de siembra de Pasto bufel, para ser trasladado a Santiago Rodríguez y proceder con la siembra de las parcelas de pasto. | César Montero y Salomón Reyes | 2026-05-13 | Batey 4, Neiba |  |  |  |  | 2145 | 4500 |  |  | 0
1 |  | Se dio seguimiento a las actividades de transferencia de tecnología en Pasto (leche y carne) mediante el establecimiento de una parcela de pasto. Asimismo, se instaló una parcela en condición de secano (sin riego), a solicitud de los técnicos del Ministerio de Agricultura, quienes señalaron que una gran cantidad de productores de la zona no dispone de acceso a agua para la siembra de pastos. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2026-05-14 | El Pastor, provincia Santiago Rodríguez | 8 |  |  |  | 2900 | 15923.595 | 45745.47 |  | 45745.47
0 | Juan Valdez | Se realizó una visita de seguimiento a las parcelas de Yuca, establecidas en cuatro (4) localidades de Santiago Rodríguez: El Fundo y Aguas Claras, en Villa Los Almácigos; Hundidero y Piedra Blanca, en Palmarejo. Durante la jornada, se aplicó abono foliar a base de fósforo, con el propósito de estimular el desarrollo de las raíces de la yuca. Asimismo, en la parcela de Piedra Blanca se realizó una aplicación de fertilizante granulado fórmula 15-15-15 y de insecticida para el control de áfidos. Adicionalmente, se planificó la presentación de los resultados de medio término de cada una de las parcelas a los productores de la zona y a los técnicos del Ministerio de Agricultura. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15-16/05/2026 | El Fundo y Aguas Claras, en Villa Los Almácigos; Hundidero y Piedra Blanca, en Palmarejo, en la provincia Santiago Rodríguez | 16 |  |  |  | 2900 | 15923.595 | 15022.5 | 22400 | 37422.5
1 |  | Se realizó una visita de seguimiento a la parcela de Mango, donde se observaron resultados favorables derivados de la aplicación de las tecnologías implementadas en el cultivo. En ese sentido, se coordinó con el productor la realización de una actividad para la presentación de los resultados obtenidos mediante dichas tecnologías, dirigida a técnicos del Ministerio de Agricultura y productores de la zona. | César Montero y Bienvenido Carvajal | 26-27/05/2026 | Neiba | 16 |  |  |  | 4800 | 16275 | 64488.15 |  | 64488.15
0
0
0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20490 | 87719.38 | 125256.12 | 22400 | 147656.12
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 125256.12 | 20160 | 145416.12
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
0 |  |  | José Cepeda | [10 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0
0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | 6ta visita técnica a la parcela demostrativa de tecnologías en el cultivo de Batata, variedad Montecarlo, con el objetivo de: 1) Verificar la ejecución del cronograma de actividades. 2) Monitorear el desarrollo del follaje y la tuberización. 3) Aplicar abono foliar + insecticida. 4) Monitorear las trampas con feromona. 5) Coordinar aplicación de Bauveria Bassiana. Se coordinó con el productor para la realización de las labores de aplicación de abono foliar a la subparcela que le corresponde, también aplicaciones de insecticidas a todas las subparcelas y el monitoreo semanal de las trampas de feromonas. | José A. Nova | 2025-04-24 | San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia | 8 | 5 |  |  | 3700 | 5688.38 |  | 11200 | 11200
José A. Nova
|  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 3700 | 5688.38 | 0 | 11200 | 11200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1120 | -1120
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10080 | 10080
| PROGRAMACION INDICADORES | [6 empty] | EJECUCION EN VALORES $RD. NETO | [6 empty] | PROGRAMACION MAYO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | PRESUPUESTO MAYO 2026 |  | EJECUCION MAYO 2026 |  |  | VIATICOS | 8912.5 | 0 | 87719.38 | 5688.38 | 102320.26 |  | VIATICOS | 25000 | 0 | 75600 | 30945 | 131545
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 243830 |  | 380682.84 |  |  | COMBUST. | 4800 | 0 | 20490 | 3700 | 28990 |  | COMBUST. | 8400 | 0 | 17800 | 4000 | 30200
TRANSFERENCIAS |  |  | 1 |  | 2 |  |  | PROYECTOS | 225186.72 | 0 | 145416.12 | 10080 | 380682.84 |  | PROYECTOS | 137160 | 0 | 45090 | 61580 | 243830
INSTALACIÓN Y VISITAS A PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 7 |  | 5 |  |  | TOTAL | 238899.22 | 0 | 253625.5 | 19468.38 | 511993.1 |  | TOTAL | 170560 | 0 | 138490 | 96525 | 405575
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 32 |  | 11
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 112 |  | 64 |  |  | EJECUCION PORCENTUAL EN$ RD. | [6 empty] | PROGRAMACION INDICADORES MAYO 2026
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 137000 |  | 340362.84 |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 118700 |  | 44800 |  |  | VIATICOS | 35.65% | #DIV/0! | 116% | 18.38% | 77.78% |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | -11870 |  | -4480 |  |  | COMBUST. | 57.14% | #DIV/0! | 115.1% | 92.5% | 95.99% |  | SEGUIMIENTO | 2 | 0 | 3 | 2 | 7
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 243830 |  | 380682.84 |  |  | PROYECTOS | 164.2% | #DIV/0! | 322.5% | 16.37% | 156.1% |  | BENEFICIARIOS | 12 | 0 | 0 | 20 | 32
[8 empty] | TOTAL | 140.1% | #DIV/0! | 183.1% | 20.17% | 126.2% |  | HORAS/ACTV. | 16 | 0 | 64 | 32 | 112
[15 empty] | COSTO LOG. | 117000 | 0 | 0 | 20000 | 137000
[8 empty] | EJECUCION % INDICADORES POR DEPARTAMENTOS | [6 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 0 | 45090 | 61580 | 126830
[6 empty] | 380682.84 |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL |  | TOTAL | 137160 | 0 | 45090 | 81580 | 263830
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 200%
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 50% | #DIV/0! | 100% | 50% | 140%
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | 25% | 290.9%
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 100% | #DIV/0! | 62.5% | 25% | 175%
[8 empty] | COSTO LOG. | 183.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 40.25%
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  | FACILITADORES | 50% | #DIV/0! | 322.5% | 16.37% | 265%
[8 empty] | TOTAL | 164.2% | #DIV/0! | 322.5% | 16.37% | 156.1%
PROGRAMACION MAYO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana María Barcelo Larocca |  |  |  | VIATICOS | 25000 | 0 | 75600 | 30945 | 131545
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva |  |  |  | COMBUST. | 8400 | 0 | 17800 | 4000 | 30200
[8 empty] | PROYECTOS | 137160 | 0 | 45090 | 61580 | 243830
[8 empty] | TOTAL | 170560 | 0 | 138490 | 96525 | 405575
PROGRAMACION INDICADORES MAYO 2026
[8 empty] | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
[8 empty] | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 0 | 3 | 2 | 7
[8 empty] | BENEFICIARIOS | 12 | 0 | 0 | 20 | 32
[8 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 0 | 64 | 32 | 112
[8 empty] | COSTO LOG. | 117000 | 0 | 0 | 20000 | 137000
[8 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 0 | 45090 | 61580 | 126830
[8 empty] | TOTAL | 137160 | 0 | 45090 | 81580 | 263830