## ENERO-MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2022
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 8 | Barahona y Neyba | 8 | 20 | 5 | 600000 | 25000 | 19000 | 44000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 25 y 26 | Barahona y Neyba | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 38000 | 88000
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 12 | San Juan | 8 | 20 | 5 | 195000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 10 | San Juan | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 19000 | 69000
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 16 | San Juan | 8 | 20 | 5 | 205000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 18 y 19 | San Juan | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 19000 | 69000
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 180 | 45 | 1000000 | 225000 | 115000 | 340000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11500 | 11500
TOTAL | [9 empty] | 225000 | 126500 | 351500
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Elpidio Avilés Quezada | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Febrero 17 | Nisibon-Higuey | 8 | 5 | 1 | 600000 | 0 | 9800 | 9800
1 | Víctor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Febrero 17 | Nisibon-Higuey | 8 | 5 | 1 | 390000 | 0 | 12000 | 12000
1 | Víctor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Marzo 4 | Higuey -San Rafael del Yuma | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 13 | 3 | 990000 | 0 | 33800 | 33800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3380 | 3380
TOTAL | [9 empty] | 0 | 37180 | 37180
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 16 | Mella | 8 | 10 | 0 | 500000 | 31700 | 47200 | 78900
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 17 | Batey 4, Bahoruco y La Descubierta | 8 | 2 | 1 | 500000 | 12100 | 23600 | 35700
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 29 | Dajabón | 8 | 2 | 1 | 500000 | 31700 | 47200 | 78900
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 14 | 2 | 1000000 | 75500 | 118000 | 193500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11800 | 11800
TOTAL | [9 empty] | 75500 | 129800 | 205300
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Febrero 15 | San Juan | 8 | 7 | 2 | 600000 | 8900 | 0 | 8900
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Marzo 11 | San Juan | 8 | 11 | 5 | 400000 | 30850 | 13600 | 44450
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 18 | 7 | 1000000 | 39750 | 13600 | 53350
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1360 | 1360
TOTAL | [9 empty] | 39750 | 14960 | 54710
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META ENERO-MARZO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1069641.03
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 17
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 6
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 282
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 136
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 340250
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 280400
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 28040
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 648690

## ENERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2022
POR RAZONES PRESUPUESTARIAS, EN EL MES DE ENERO NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
| RESUMEN PROGRAMACIÓN | META AÑO 2022 | META ENERO
| PRESUPUESTO TOTAL | 8000000 | 356547.01
| TRANSFERENCIAS | 57 | 0
| INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN | 19 | 0
| TECNICOS BENEFICIADOS | 1710 | 0
| HORAS DE TRANSFERENCIA | 720 | 0
| COSTO LOGÍSTICO (RD$) | 2280000 | 0
| COSTO FACILITADORES (RD$) | 1824000 | 0
| OTROS COSTOS (Ley ISR) | 182400 | 0
| COSTO TOTAL (RD$) | 4286400 | 0

## FEBRERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 8 | Barahona y Neyba | 8 | 20 | 5 | 600000 | 25000 | 19000 | 44000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 25 y 26 | Barahona y Neyba | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 38000 | 88000
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 12 | San Juan | 8 | 20 | 5 | 195000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 10 | San Juan | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 19000 | 69000
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 16 | San Juan | 8 | 20 | 5 | 205000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero 18 y 19 | San Juan | 16 | 40 | 10 | --- | 50000 | 19000 | 69000
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 180 | 45 | 1000000 | 225000 | 115000 | 340000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11500 | 11500
TOTAL | [9 empty] | 225000 | 126500 | 351500
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Elpidio Avilés Quezada | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Febrero 17 | Nisibon-Higuey | 8 | 5 | 1 | 600000 | 0 | 9800 | 9800
1 | Víctor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Febrero 17 | Nisibon-Higuey | 8 | 5 | 1 | 390000 | 0 | 12000 | 12000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 10 | 2 | 990000 | 0 | 21800 | 21800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 2180 | 2180
TOTAL | [9 empty] | 0 | 23980 | 23980
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Febrero 15 | San Juan | 8 | 7 | 2 | 600000 | 8900 | 0 | 8900
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 7 | 2 | 600000 | 8900 | 0 | 8900
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 8900 | 0 | 8900
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META FEBRERO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 356547.01
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 12
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 6
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 246
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 96
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 233900
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 136800
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 13680
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 384380

## MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MARZO 2022
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Víctor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Marzo 4 | Higuey -San Rafael del Yuma | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1200 | 1200
TOTAL | [9 empty] | 0 | 13200 | 13200
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 16 | Mella | 8 | 10 | 0 | 500000 | 31700 | 47200 | 78900
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 17 | Batey 4, Bahoruco y La Descubierta | 8 | 2 | 1 | 500000 | 12100 | 23600 | 35700
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo 29 | Dajabón | 8 | 2 | 1 | 0 | 31700 | 47200 | 78900
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 14 | 2 | 1000000 | 75500 | 118000 | 193500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11800 | 11800
TOTAL | [9 empty] | 75500 | 129800 | 205300
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Marzo 11 | San Juan | 8 | 11 | 5 | 400000 | 30850 | 13600 | 44450
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 11 | 5 | 400000 | 30850 | 13600 | 44450
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1360 | 1360
TOTAL | [9 empty] | 30850 | 14960 | 45810
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META MARZO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 356547.01
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 5
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 36
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 40
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 106350
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 143600
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 14360
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 264310