## ABRIL-JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2022
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el trimestre ABRIL-JUNIO 2022:
Realizar 38 eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 626 técnicos extensionistas con 264 horas de transferencia.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 26 | Barahona y Neyba | 8 | 20 | 10 | 600000 | 25000 | 19000 | 44000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 23 y 24 | Barahona y Neyba | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 38000 | 88000
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 10 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 195000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 29 y 30 | San Juan | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 19000 | 69000
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 12 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 205000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Abril 7 y 8 | San Juan | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 19000 | 69000
1 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ EXPORTABLE | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 15 | Barahona | 8 | 40 | 10 | 580000 | 80000 | 17000 | 97000
2 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Instalación dos parcelas de café (adecuación) | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 19 | Barahona | 16 | 40 | 10 | --- | 30000 | 17000 | 47000
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 225 | 55 | 1580000 | 335000 | 149000 | 484000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 14900 | 14900
TOTAL | [9 empty] | 335000 | 163900 | 498900
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Olga Peralta, Joselyn Cuevas y Aquiles Amile | Transferencia Tecnológica en CULTIVOS BAJO AMBIENTE CONTROLADO | José A. Nova | Junio 21 y 22 | Jarabacoa | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 57000
#REF! | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 5700 | 5700
TOTAL | [9 empty] | 54000 | 62700 | 116700
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril 26 | Mella | 8 | 27 | 3 | 500000 | 15000 | 18200 | 33200
2 | Juan Valdez | Instalación parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril 27 | Mella | 8 | 27 | 3 | --- | 15000 | 18200 | 33200
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo 17 | Dajabón | 8 | 27 | 3 | --- | 15000 | 18200 | 33200
2 | Juan Valdez | Instalación parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo 18 | Dajabón | 8 | 27 | 3 | --- | 26000 | 18200 | 44200
1 | Por definir | Transferencia Tecnológica en cultivo de agroexportación MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 6 | Neyba | 8 | 5 | 0 | 570000 | 0 | 12000 | 12000
1 | Por definir | Transferencia Tecnológica en cultivo de agroexportación AGUACATE | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 7 | Neyba | 8 | 5 | 0 | 570000 | 0 | 12000 | 12000
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 17 | Batey 4 | 8 | 25 | 5 | 500000 | 15000 | 12000 | 27000
4 | Atiles Peguero | Instalación de parcelas de producción de pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 18 y 19 | Batey 4 | 16 | 25 | 5 | --- | 352450 | 24000 | 376450
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 22 | La Descubierta | 8 | 25 | 5 | --- | 15000 | 12000 | 27000
4 | Atiles Peguero | Instalación de parcelas de producción de pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio 22 y 23 | La Descubierta | 16 | 25 | 5 | --- | 352450 | 24000 | 376450
18 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 218 | 32 | 2140000 | 805900 | 168800 | 974700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 16880 | 16880
TOTAL | [9 empty] | 805900 | 185680 | 991580
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Bernardo Mateo | Instalación parcela de maiz | José Cepeda | Mayo 11 | San Juan | 24 | 22 | 3 | --- | 292856 | 22400 | 315256
1 | Bernardo Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Mayo 20 | San Juan | 8 | 21 | 4 | 400000 | 31000 | 22400 | 53400
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Instalación parcela de banano | José Cepeda | Junio 3 | Valverde, Mao | 24 | 18 | 3 | 670000 | 275000 | 22000 | 297000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 21 | 4 | 400000 | 31000 | 22400 | 53400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 2240 | 2240
TOTAL | [9 empty] | 31000 | 24640 | 55640
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META ABRIL-JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 2279516
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 16
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 22
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 626
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 264
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 1793756
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 441600
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 44160
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 2138576

## ABRIL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Abril 7 y 8 | San Juan | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 19000 | 69000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 19000 | 69000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1900 | 1900
TOTAL | [9 empty] | 50000 | 20900 | 70900
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril 26 | Mella | 8 | 27 | 3 | 500000 | 15000 | 18200 | 33200
2 | Juan Valdez | Instalación parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril 27 | Mella | 8 | 27 | 3 | --- | 15000 | 18200 | 33200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 54 | 6 | 500000 | 30000 | 36400 | 66400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3640 | 3640
TOTAL | [9 empty] | 30000 | 40040 | 70040
| RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META ABRIL
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 140940
| TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 5
| INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 4
| TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 90
| HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 32
| COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 80000
| COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 55400
| OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 5540
| COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 140940

## MAYO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 12 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 205000 | 25000 | 10000 | 35000
2 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Instalación dos parcelas de café (adecuación) | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 19 | Barahona | 16 | 40 | 10 | --- | 30000 | 17000 | 47000
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Mayo 26 | Barahona y Neyba | 8 | 20 | 10 | 600000 | 25000 | 19000 | 44000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 85 | 25 | 805000 | 80000 | 46000 | 126000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 4600 | 4600
TOTAL | [9 empty] | 80000 | 50600 | 130600
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de YUCA | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 de mayo | Dajabón | 8 | 27 | 3 | 500000 | 15000 | 18200 | 33200
2 | Juan Valdez | Instalación parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18 de mayo | Dajabón | 8 | 27 | 3 | --- | 26000 | 18200 | 44200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 54 | 6 | 500000 | 41000 | 36400 | 77400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3640 | 3640
TOTAL | [9 empty] | 41000 | 40040 | 81040
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Bernardo Mateo | Instalación parcela de maiz | José Cepeda | Mayo 11 | San Juan | 24 | 22 | 3 | --- | 292856 | 22400 | 315256
1 | Bernardo Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Mayo 20 | San Juan | 8 | 21 | 4 | 400000 | 31000 | 22400 | 53400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 43 | 7 | 400000 | 323856 | 44800 | 368656
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 4480 | 4480
TOTAL | [9 empty] | 323856 | 49280 | 373136
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META MAYO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 584776
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 4
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 5
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 220
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 80
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 444856
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 127200
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 12720
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 584776

## JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JUNIO 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 10 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 195000 | 25000 | 10000 | 35000
1 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ EXPORTABLE | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 15 | Barahona | 8 | 40 | 10 | 580000 | 80000 | 17000 | 97000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 23 y 24 | Barahona y Neyba | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 38000 | 88000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Junio 29 y 30 | San Juan | 16 | 25 | 5 | --- | 50000 | 19000 | 69000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 115 | 25 | 775000 | 205000 | 84000 | 289000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 8400 | 8400
TOTAL | [9 empty] | 205000 | 92400 | 297400
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Olga Peralta, Joselyn Cuevas y Aquiles Amile | Transferencia Tecnológica en CULTIVOS BAJO AMBIENTE CONTROLADO | José A. Nova | Junio 21 y 22 | Jarabacoa | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 57000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 5700 | 5700
TOTAL | [9 empty] | 54000 | 62700 | 116700
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por definir | Transferencia Tecnológica en cultivo de agroexportación MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | 06 de junio | Neyba | 8 | 5 | 0 | 570000 | 0 | 12000 | 12000
1 | Por definir | Transferencia Tecnológica en cultivo de agroexportación AGUACATE | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7 de junio | Neyba | 8 | 5 | 0 | 570000 | 0 | 12000 | 12000
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 de junio | Batey 4 | 8 | 25 | 5 | 500000 | 15000 | 12000 | 27000
4 | Atiles Peguero | Instalación de parcelas de producción de pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18 y 19 de junio | Batey 4 | 16 | 25 | 5 |  | 352450 | 24000 | 376450
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22 de junio | La Descubierta | 8 | 25 | 5 |  | 15000 | 12000 | 27000
4 | Atiles Peguero | Instalación de parcelas de producción de pastos | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22 y 23 de junio | La Descubierta | 16 | 25 | 5 |  | 352450 | 24000 | 376450
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 110 | 20 | 1640000 | 734900 | 96000 | 830900
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 9600 | 9600
TOTAL | [9 empty] | 734900 | 105600 | 840500
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Instalación parcela de banano | José Cepeda | Junio 3 | Valverde, Mao | 24 | 18 | 3 | 670000 | 275000 | 22000 | 297000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 18 | 3 | 670000 | 275000 | 22000 | 297000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 2200 | 2200
TOTAL | [9 empty] | 275000 | 24200 | 299200
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META JUNIO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1553800
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 7
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 13
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 316
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 152
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 1268900
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 259000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 25900
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 1553800