## JULIO-SEPT
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2022:
Realizar 25 eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 698 técnicos extensionistas con 420 horas de transferencia.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio 9 | Neyba | 8 | 25 | 5 | 600000 | 40000 | 20000 | 60000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | Barahona y Neyba | 65 | 100 | 20 | --- | 142000 | 65000 | 207000
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 14 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 195000 | 45000 | 16000 | 61000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | San Juan | 120 | 70 | 10 | --- | 98000 | 64000 | 162000
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 15 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 205000 | 45000 | 16000 | 61000
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | San Juan | 120 | 70 | 10 | --- | 160000 | 64000 | 224000
1 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ EXPORTABLE (más costo elaboración brochures) | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 17 y 18 | Barahona | 16 | 35 | 10 | 580000 | 80000 | 17000 | 97000
2 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Instalación dos parcelas de café (adecuación) | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 28 y 29 | Barahona | 16 | 25 | 5 | --- | 30000 | 17000 | 47000
1 | Salomón Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 27 | Barahona | 8 | 30 | 10 | 285000 | --- | 16000 | 16000
13 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 369 | 405 | 80 | 1865000 | 640000 | 295000 | 935000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 29500 | 29500
TOTAL | [9 empty] | 640000 | 324500 | 964500
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Julio De Oleo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 14 | Neyba | 8 | 14 | 1 | 500000 | 10400 | 20800 | 31200
1 | Juan Valdez | Instalación parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 20-21 | Mella | 8 | 3 | 0 | 500000 | 56701.19 | 0 | 56701.19
1 | Julio De Oleo | Instalación parcelas de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 26 | Neyba | 8 | 15 | 0 | --- | 17450 | 10300 | 27750
1 | Julio De Oleo | Instalación parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 27 | Neyba | 8 | 17 | 3 | --- | 18104 | 10300 | 28404
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre 7 | Batey 4 | 8 | 5 | 0 | 500000 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre 8,21,22,28 y 29 | Batey 4 | 8 | 5 | 0 | --- | 60000 | 56000 | 116000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 59 | 4 | 1500000 | 182655.19 | 108600 | 291255.19
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 10860 | 10860
TOTAL | [9 empty] | 182655.19 | 119460 | 302115.19
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Bernardo Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Agosto 19 | San Juan | 4 | 22 | 3 | 400000 | 30000 | 22400 | 52400
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BANANO | José Cepeda | Agosto 12 | Mao | 8 | 20 | 5 | 670000 | 29500 | 22400 | 51900
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Instalacion parcela demostrativa banano | José Cepeda | Septiembre 16 | Mao | 8 | 20 | 5 | - | 0 | 22400 | 22400
1 | Leocadia Sanchez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Septiembre 9 | La Vega | 8 | 21 | 4 | 470000 | 31000 | 22400 | 53400
1 | Leocadia Sanchez | Instalacion parcela demostrativa de vegetales orientales | José Cepeda | Septiembre 30 | La Vega | 8 | 21 | 4 | - | 0 | 22400 | 22400
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 36 | 104 | 21 | 1540000 | 90500 | 112000 | 53400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11200 | 11200
TOTAL | [9 empty] | 90500 | 123200 | 64600
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Olga Peralta, Joselyn Cuevas y Aquiles Amile | Gira Técnica en CULTIVOS BAJO AMBIENTE CONTROLADO | José A. Nova | Julio 21 y 22 | Jarabacoa | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 5700 | 5700
TOTAL | [9 empty] | 54000 | 62700 | 116700
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META JULIO-SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 6145000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 12
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 13
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 698
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 420
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 967155.19
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 572600
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 57260
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 1056620

## JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio 9 | Neyba | 8 | 25 | 5 | 600000 | 40000 | 20000 | 60000
2 | Henry Ricardo y Miguel A. Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | Barahona y Neyba | 16 | 100 | 20 | --- | 142000 | 65000 | 207000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 125 | 25 | 600000 | 182000 | 85000 | 267000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 8500 | 8500
TOTAL | [9 empty] | 182000 | 93500 | 275500
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Julio De Oleo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 14 | Neyba | 8 | 14 | 1 | 500000 | 10400 | 20800 | 31200
1 | Juan Valdez | Instalación parcelas de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 20-21 | Mella | 8 | 3 | 0 | 500000 | 56701.19 | 0 | 56701.19
1 | Julio De Oleo | Instalación parcelas de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 26 | Neyba | 8 | 15 | 0 | --- | 17450 | 10300 | 27750
1 | Julio De Oleo | Instalación parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio 27 | Neyba | 8 | 17 | 3 | --- | 18104 | 10300 | 28404
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 49 | 4 | 1000000 | 102655.19 | 41400 | 144055.19
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 4140 | 4140
TOTAL | [9 empty] | 102655.19 | 45540 | 148195.19
DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Olga Peralta, Joselyn Cuevas y Aquiles Amile | Gira Técnica en CULTIVOS BAJO AMBIENTE CONTROLADO | José A. Nova | Julio 21 y 22 | Jarabacoa | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 20 | 5 | 570000 | 54000 | 57000 | 111000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 5700 | 5700
TOTAL | [9 empty] | 54000 | 62700 | 116700
| RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META JULIO
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 2170000
| TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 3
| INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 5
| TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 228
| HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 72
| COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 338655.19
| COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 183400
| OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 18340
| COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 540395.19

## AGOSTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2022
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Bernardo Mateo | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | Agosto 19 | San Juan | 4 | 22 | 3 | 400000 | 30000 | 22400 | 52400
1 | Domingo Rengifo y Carlos Cespedes | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BANANO | José Cepeda | Agosto 12 | Mao | 8 | 20 | 5 | 670000 | 29500 | 22400 | 51900
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 12 | 42 | 8 | 1070000 | 59500 | 44800 | 104300
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 4480 | 4480
TOTAL | [9 empty] | 59500 | 49280 | 108780
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META AGOSTO
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1070000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 2
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 50
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 12
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 59500
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 44800
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 4480
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 108780

## SEPT.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: SEPTIEMBRE 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 14 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 195000 | 45000 | 16000 | 61000
2 | Ing. Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata (siembra) | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | San Juan | 120 | 70 | 10 | --- | 98000 | 64000 | 162000
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 15 | San Juan | 8 | 25 | 5 | 205000 | 45000 | 16000 | 61000
2 | Ing. Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio-septiembre | San Juan | 120 | 70 | 10 | --- | 160000 | 64000 | 224000
1 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ EXPORTABLE (más costo elaboración brochures) | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 17 y 18 | Barahona | 16 | 35 | 10 | 580000 | 80000 | 17000 | 97000
2 | Benjamín Toral y Tony Luciano | Instalación dos parcelas de café (adecuación) | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 28 y 29 | Barahona | 16 | 25 | 5 | --- | 30000 | 17000 | 47000
1 | Salomón Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre 27 | Barahona | 8 | 30 | 10 | 285000 | --- | 16000 | 16000
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 296 | 280 | 55 | 1265000 | 458000 | 210000 | 668000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 21000 | 21000
TOTAL | [9 empty] | 458000 | 231000 | 689000
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre 7 | Batey 4 | 8 | 5 | 0 | 500000 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Atiles Peguero | Transferencia Tecnológica en LECHE Y CARNE BOVINA Y PORCINA (Inducción al cultivo de pastos) | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre 8,21,22,28 y 29 | Batey 4 | 8 | 5 | 0 | --- | 60000 | 56000 | 116000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 10 | 0 | 500000 | 80000 | 67200 | 147200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 6720 | 6720
TOTAL | [9 empty] | 80000 | 73920 | 153920
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO ENERO (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Instalacion parcela demostrativa banano | José Cepeda | Septiembre 16 | Mao | 8 | 20 | 5 | - | 0 | 22400 | 22400
1 | Leocadia Sanchez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Septiembre 9 | La Vega | 8 | 21 | 4 | 470000 | 31000 | 22400 | 53400
1 | Leocadia Sanchez | Instalacion parcela demostrativa de vegetales orientales | José Cepeda | Septiembre 30 | La Vega | 8 | 21 | 4 | 670000 | 0 | 22400 | 22400
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 62 | 13 | 1140000 | 31000 | 67200 | 98200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 6720 | 6720
TOTAL | [9 empty] | 31000 | 73920 | 104920
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META SEPTIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 2905000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 7
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 8
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 420
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  | 720 |  | 336
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 569000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 344400
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 34440
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 947840