## OCT-DIC
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
Nombre de los Proyectos: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana y Actualización de Tecnologías para la Competitividad del Sector Agroexportador en la R.D.
CÓDIGOS SNIP: 14187 y 14186, respectivamente.
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta de los proyectos para el trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2022:
Realizar 12 eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 489 técnicos extensionistas con 394 horas en actividades.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre 14 | Neyba | 8 | 25 | 5 | 600000 | 50000 | 20000 | 70000
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Instalación parcela de validación de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | Neyba | 32 | 30 | 5 |  | 60000 | 25000 | 85000
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Instalación parcela de validación de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | Barahona | 32 | 30 | 5 |  | 60000 | 25000 | 85000
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 40 | 25 | 5 | 195000 | 60000 | 35000 | 95000
1 | --- | Visita de seguimiento a parcela de validación de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 24 | 25 | 5 | 205000 | 60000 | 30000 | 90000
1 | --- | Visita de seguimiento a parcela de validación de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Ing. Benjamin Toral/ Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | Barahona | 16 | 25 | 5 | 580000 | 100000 | 17000 | 117000
1 | --- | Visitas tecnicas e induccion cultivo café en la Regional Sur | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Barahona | 16 | 35 | 10 |  | 50000 | 25000 | 75000
1 | Salomon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Neyba | 8 | 30 | 10 | 285000 | 0 | 16000 | 16000
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 110 | 20 | 795000 | 230000 | 105000 | 335000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 10500 | 10500
TOTAL | [9 empty] | 230000 | 115500 | 345500
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 8 | Dajabón | 8 | 0 | 0 | 500000 | 22600 | 11200 | 33800
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 8 | Dajabón | 8 | 0 | 0 | - | 22600 | 11200 | 33800
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre 13 | Mella | 8 | 0 | 0 | - | 45200 | 16800 | 62000
5 | Atiles Peguero | Instalaciones 5 parcelas de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7 oct, 13 oct, 2 nov, 4 nov y 10 nov | Batey 4, Neyba | 40 | 0 | 0 | 500000 | 64000 | 50400 | 114400
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento a la parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 de nov | Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 10400 | 20800 | 31200
1 | Salomón Sosa Nata | Instalación parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 29 y 30 | Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 62500 | 22080 | 84580
1 | Salomón Sosa Nata | Instalación parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 15 | Neyba | 8 | 0 | 0 |  | 62500 | 22080 | 84580
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 0 | 0 | 2000000 | 227300 | 132480 | 359780
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 13248 | 13248
TOTAL | [9 empty] | 227300 | 145728 | 373028
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Julio Nin | Transferencia en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Noviembre 25 | San Juan de la Maguana | 4 | 23 | 3 | 600000 | 25000 | 10000 | 35000
1 | Julio Nin | Instalacion parcela demostrativa en habichuelas | José Cepeda | Diciembre 1 | San Juan de la Maguana | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Transferencia en el cultivo de BANANO | José Cepeda | Noviembre 24 | Mao | 8 | 20 | 5 | 570000 | 29500 | 32400 | 61900
1 | Domingo Rengifo y Carlos Cespedes | Instalacion parcela demostrativa de banano | José Cepeda | Noviembre 10 | Mao | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Bernardo Mateo | Socializacion resultados parcela demostrativa en maiz | José Cepeda | Octubre 13 | San Juan de la Maguana | 4 | 54 | 9 | 400000 | 31240 | 11200 | 42440
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 100 | 97 | 17 | 1570000 | 85740 | 53600 | 139340
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 5360 | 5360
TOTAL | [9 empty] | 85740 | 58960 | 144700
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Nuñez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Noviembre 22 y 23 | El Seibo | 16 | 21 | 4 | 570000 | 143712 | 22800 | 166512
1 | Olga Peralta, Elpido Aviles, Joselin Cuevas, Aquiles Amile | Transferencia Tecnológica en el cultivo de INVERNADEROS | Jose A. Nova | Noviembre 7 y 8 | Jarabacoa | 16 | 21 | 4 | 570000 | 105000 | 68400 | 173400
1 | Elpidio Avilés Quezada | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Noviembre 3 y 4 | Higuey | 16 | 21 | 4 | 600000 | 110000 | 28500 | 138500
1 | Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Noviembre 29 y 30 | Higuey | 16 | 21 | 4 | 195000 | 50000 | 22800 | 72800
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 84 | 16 | 1935000 | 408712 | 142500 | 551212
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 14250 | 14250
TOTAL | [9 empty] | 408712 | 156750 | 565462
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META OCTUBRE-DICIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 8470000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 12
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 10
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 489
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 720 |  | 394
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 1164252
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 513660
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 51366
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 1729278
| Preparado por: |  |  | Aprobado por:
| Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. De Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva

## OCTUBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ing. Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 40 | 25 | 5 | 195000 | 60000 | 35000 | 95000
1 | --- | Visita de seguimiento a parcela de validación de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Ing. Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 24 | 25 | 5 | 205000 | 60000 | 30000 | 90000
1 | --- | Visita de seguimiento a parcela de validación de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | San Juan | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 50 | 10 | 400000 | 60000 | 35000 | 95000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3500 | 3500
TOTAL | [9 empty] | 60000 | 38500 | 98500
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Atiles Peguero | Instalación parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre 7 | Batey 4, Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 12800 | 10080 | 22880
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre 13 | Mella | 8 | 0 | 0 | --- | 45200 | 16800 | 62000
1 | Atiles Peguero | Instalación parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre 13 | Batey 4, Neyba | 8 | 0 | 0 | --- | 12800 | 10080 | 22880
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 500000 | 70800 | 36960 | 107760
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3696 | 3696
TOTAL | [9 empty] | 70800 | 40656 | 111456
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Bernardo Mateo | Socializacion resultados parcela demostrativa en maiz | José Cepeda | Octubre 13 | San Juan de la Maguana | 4 | 54 | 9 | -- | 31240 | 11200 | 42440
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4 | 54 | 9 | 0 | 31240 | 11200 | 42440
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1120 | 1120
TOTAL | [9 empty] | 31240 | 12320 | 43560
| RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META OCTUBRE
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 900000
| TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 3
| INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 2
| TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 123
| HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 720 |  | 100
| COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 162040
| COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 83160
| OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 8316
| COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 253516

## NOVIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: NOVIEMBRE 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ing. Benjamin Toral/ Tony Luciano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | Barahona | 16 | 25 | 5 | 580000 | 100000 | 17000 | 117000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 25 | 5 | 580000 | 100000 | 17000 | 117000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 1700 | 1700
TOTAL | [9 empty] | 100000 | 18700 | 118700
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Domingo Rengifo y Carlos Cespedes | Instalacion parcela demostrativa de banano | José Cepeda | Noviembre 10 | Mao | 42 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0
1 | Domingo Rengifo y Carlos Céspedes | Transferencia en el cultivo de BANANO | José Cepeda | Noviembre 24 | Mao | 8 | 20 | 5 | 570000 | 29500 | 32400 | 61900
1 | Julio Nin | Transferencia en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Noviembre 25 | San Juan de la Maguana | 4 | 23 | 3 | 600000 | 25000 | 10000 | 35000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 54 | 43 | 8 | 1170000 | 54500 | 42400 | 96900
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 4240 | 4240
TOTAL | [9 empty] | 54500 | 46640 | 101140
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Atiles Peguero | Instalación parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 2 | Batey 4, Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 12800 | 10080 | 22880
1 | Atiles Peguero | Instalación parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 4 | Batey 4, Neyba | 8 | 0 | 0 | -- | 12800 | 10080 | 22880
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 8 | Dajabón | 8 | 0 | 0 | 500000 | 22600 | 11200 | 33800
1 | Atiles Peguero | Instalación parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 10 | Batey 4, Neyba | 8 | 0 | 0 | -- | 12800 | 10080 | 22880
1 | Julio De Oleo | Visita de seguimiento a la parcela de mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 de nov | Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 10400 | 20800 | 31200
1 | Salomón Sosa Nata | Instalación parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre 29 y 30 | Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 62500 | 22080 | 84580
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 2000000 | 133900 | 84320 | 45760
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 8432 | 8432
TOTAL | [9 empty] | 133900 | 92752 | 54192
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Nuñez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Noviembre 22 y 23 | El Seibo | 16 | 21 | 4 | 570000 | 143712 | 22800 | 166512
1 | Olga Peralta, Elpido Aviles, Joselin Cuevas, Aquiles Amile | Transferencia Tecnológica en el cultivo de INVERNADEROS | Jose A. Nova | Noviembre 7 y 8 | Jarabacoa | 16 | 21 | 4 | 570000 | 105000 | 68400 | 173400
1 | Elpidio Avilés Quezada | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Noviembre 3 y 4 | Higuey | 16 | 21 | 4 | 600000 | 110000 | 28500 | 138500
1 | Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Noviembre 29 y 30 | Higuey | 16 | 21 | 4 | 195000 | 50000 | 22800 | 72800
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 84 | 16 | 1935000 | 408712 | 142500 | 551212
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 14250 | 14250
TOTAL | [9 empty] | 408712 | 156750 | 565462
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META NOVIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 5685000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 7
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 5
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 181
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 720 |  | 182
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 697112
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 286220
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 28622
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 1011954

## DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: DICIEMBRE 2022
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre 14 | Neyba | 8 | 25 | 5 | 600000 | 50000 | 20000 | 70000
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Instalación parcela de validación de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | Neyba | 32 | 30 | 5 |  | 60000 | 25000 | 85000
1 | Ings. Henry Ricardo/Miguel A. Rodriguez | Instalación parcela de validación de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre-diciembre | Barahona | 32 | 30 | 5 |  | 60000 | 25000 | 85000
1 | --- | Visitas tecnicas e induccion cultivo café en la Regional Sur | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Barahona | 16 | 35 | 10 |  | 50000 | 25000 | 75000
1 | Salomon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Neyba | 8 | 30 | 10 | 285000 | 0 | 16000 | 16000
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 150 | 35 | 885000 | 220000 | 111000 | 331000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 11100 | 11100
TOTAL | [9 empty] | 220000 | 122100 | 342100
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2022 (RD$) | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento a la parcela de yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 8 | Dajabón | 8 | 0 | 0 | 500000 | 22600 | 11200 | 33800
1 | Salomón Sosa Nata | Instalación parcela de aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Diciembre 15 | Neyba | 8 | 0 | 0 | 500000 | 62500 | 22080 | 84580
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 1000000 | 85100 | 33280 | 118380
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 0 | 3328 | 3328
TOTAL | [9 empty] | 85100 | 36608 | 121708
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2022 |  | META DICIEMBRE
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1885000
TRANSFERENCIAS |  |  | 57 |  | 2
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 19 |  | 3
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1710 |  | 185
HORAS DE ACTIVIDAD |  |  | 720 |  | 112
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 2280000 |  | 305100
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 1824000 |  | 144280
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 182400 |  | 14428
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 4286400 |  | 463808