## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Polo/Hondo Valle | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Salomòn Sosa Nata | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Hondo Valle, Elias Pina | 16 | 8 | 0 |  | 5500 | 12500 | 94278 | 22400 | 116678
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Polo/Hondo Valle | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Victor landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Polo/Hondo Valle | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 24 | 24 | 0 |  | 16500 | 37500 | 131300 | 31200 | 162500
3 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Polo/Hondo Valle | 32 | 12 | 4 |  | 11000 | 25000 | 48532 | 44800 | 93332
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Hondo Valle, Elias Pina | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL-JUNIO | Hondo Valle, Elias Pina | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 44 | 4 | 1000000 | 33000 | 75000 | 274110 | 98400 | 372510
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9840 | -9840
TOTAL | [12 empty] | 88560 | 362670
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | ElpidioAviles Quezada/Angel Dames | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | ABRIL-JUNIO | Nisibon, Higuey | 16 | 25 | 5 | 250000 | 3500 | 14962.5 | 40000 | 75600 | 115600
0 | Juan Valdez | Instalacion 2dA PARCELA DE Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | ABRIL-JUNIO | Baigua, San Rafel del Yuma | 16 | 0 | 0 | 185625 | 4000 | 14950 | 25000 | 50400 | 75400
4 | Juan Valdez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | ABRIL-JUNIO | Baigua, San Rafel del Yuma | 40 | 20 | 5 | 300000 | 17500 | 51137.5 | 40000 | 137400 | 177400
2 | Juan M Nuñez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CACAO | José A. Nova | ABRIL-JUNIO | Paraiso, Barhona | 8 | 20 | 5 | 370000 | 5500 | 12500 | 60000 | 50400 | 110400
1 | Joselin Cuevas, Victorino Victoriano, Ruben Ogando, Olga Peralta | Transferencia Tecnologica en Invernaderos | José A. Nova | ABRIL-JUNIO | Rancho Arriba, Ocoa | 16 | 25 | 5 | 370000 | 4000 | 14962.5 | 90000 | 151200 | 241200
8 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 90 | 20 | 1475625 | 34500 | 108512.5 | 255000 | 465000 | 720000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -46500 | -46500
TOTAL | [11 empty] | 255000 | 418500 | 673500
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Atiles Peguero | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Azua | 32 | 0 | 0 | 500000 | 11200 | 30800 | 0 | 22803 | 22803
2 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Santiago Rodriguez | 32 | 0 | 0 |  | 10800 | 30800 | 0 | 11400 | 11400
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Santiago Rodriguez | 16 | 0 | 0 | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Bahoruco | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Bahoruco | 32 | 0 | 0 | 500000 | 11200 | 30800 | 0 | 22800 | 22800
3 | Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Paraiso/ Barahona | 48 | 0 | 0 |  | 14000 | 38500 | 0 | 0 | 0
3 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Las Matas/ San Juan | 48 | 0 | 0 | 500000 | 16800 | 46200 | 0 | 34200 | 34200
3 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Pedernales | 48 | 0 | 0 |  | 16800 | 46200 | 0 | 34200 | 34200
1 | Juan Valdez | Transferencia de tecnologías en yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL-JUNIO | Dajabón | 16 | 0 | 0 |  | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
17 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 2500000 | 92000 | 254100 | 30000 | 148203 | 178203
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -14820.3 | -14820.3
TOTAL | [8 empty] | 1875000 |  |  |  | 133382.7 | 163382.7
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICO | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
| Johuan Santos Y Alexis Peguero | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa BERENJENA (vegetales orientales) | José Cepeda | ABRIL-JUNIO | La Vega | 32 | 0 | 0 | 600000 | 6000 | 6000 | 0 | 42000 | 42000
| Johuan Santos Y Alexis Peguero | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa BERENJENA (vegetales orientales) | José Cepeda | ABRIL-JUNIO | La Vega | 32 | 0 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 | 42000 | 42000
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | ABRIL-JUNIO |  | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | ABRIL-JUNIO |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | c
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 1370000 | 12000 | 12000 | 0 | 84000 | 84000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8400 | -8400
TOTAL | [11 empty] | 0 | 75600 | 75600
6345625
1654375
PROGRAMACION GASTOS ABRIL - JUNIO 2024
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META ABRIL-JUNIO |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1275152.7 |  |  |  | VIATICOS | 75000 | 12000 | 254100 | 108512.5 | 449612.5
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 15 |  |  |  | COMBUST. | 33000 | 12000 | 92000 | 34500 | 171500
VISITA E INSTLACION PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 39 |  |  |  | PROYECTOS | 362670 | 75600 | 163382.7 | 673500 | 1275152.7
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 158 |  |  |  | TOTAL | 470670 | 99600 | 509482.7 | 816512.5 | 1896265.2
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  | 24.8209 | 5.2524 | 26.8677 | 43.059 | 100
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 559110 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL - JUNIO 2024
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 795603 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -79560.3 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 10 | 0 | 0 | 4 | 14
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 1275152.7 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 10 | 4 | 17 | 8 | 39
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 48 | 0 | 0 | 110 | 158
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 72 | 64 | 272 | 96 | 504
[9 empty] | COSTO LOG. | 274110 | 0 | 30000 | 255000 | 559110
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | COSTOFACIL. | 88560 | 75600 | 133382.7 | 418500 | 716042.7
[9 empty] | TOTAL | 362670 | 75600 | 163382.7 | 673500 | 1275152.7
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva