## JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JULIO 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43768 | 10400 | 54168
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Higuey | [8 empty] | 0
0 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Higuey | [8 empty] | 0
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | San Juan |  |  |  | 68533 |  |  |  |  | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | San Juan | 8 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 58133 | 10400 | 68533
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Hondo Valle, Elias Pina |  |  |  | 116678 |  |  |  |  | 0
1 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio | Hondo Valle, Elias Pina | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 94278 | 22400 | 116678
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 20 | 6 | 239379 | 16500 | 37500 | 196179 | 43200 | 239379
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4320 | -4320
TOTAL | [11 empty] | 196179 | 38880 | 235059
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 1era gira tecnica en el cultivo de arroz variedad robusta con productores y tecnicos, donde se evaluara el desarrollo de la variedad, enfermedades, y se dejaran las recomendaciones para fertilizacion y control de plagas | José A. Nova | 10/7/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
| Juan Valdez | Visita al cultivo de batata, donde se odservara el desarrollo del follaje y tuberizacion de las 4 variedades. Coordinacion de abono foliar | José A. Nova | 10-11/07/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma |  |  |  | 390000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita al cultivo de batata donde se cordinara la aplicación de beaveria bassiana, se observara el follaje de las 4 variedades y de cordinara la applicacion de abono foliar | José A. Nova | Julio | Batey baigua, san rafael del yuma | 8 |  |  | 0 | 3100 | 2887.5 | 0 | 11800 | 11800
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 990000 | 3100 | 2887.5 | 0 | 11800 | 11800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1180 | -1180
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10620 | 10620
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 y 5 de julio | Santiago Rodriguez | 16 |  |  | 500000 | 5200 | 15400 |  |  | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9 y 10 de julio | Bahoruco | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 11 y 12 de julio | Las Matas/ San Juan | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 16 y 17 de julio | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 18 y 19 de julio | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 23 y 24 de julio | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruro | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Azua | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 2500000 | 33200 | 92400 | 0 | 45600 | 45600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4560 | -4560
TOTAL | [11 empty] | 0 | 41040 | 41040
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Julio | La Vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 3100 | 3000 | 210153 | 19200 | 229353
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Julio | La Vega | 16 | 0 | 0 |  | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 1370000 | 6200 | 6000 | 210153 | 38400 | 248553
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 210153 | 34560 | 244713
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META JULIO |  |  |  | PROGRAMACION JULIO 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 531432 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 92400 | 2887.5 | 138787.5
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 12 |  |  |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 33200 | 3100 | 59000
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 26 |  |  |  | PROYECTOS | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 168 |  |  |  | TOTAL | 289059 | 256913 | 166640 | 16607.5 | 729219.5
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 406332 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES JULIO 2024
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 139000 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -13900 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 531432 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 6 | 1 | 12
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 32 | 96 | 8 | 168
[9 empty] | COSTO LOG. | 196179 | 210153 | 0 | 0 | 406332
[9 empty] | COSTOFACIL. | 38880 | 34560 | 41040 | 10620 | 125100
[9 empty] | TOTAL | 235059 | 244713 | 41040 | 10620 | 531432

## AGOSTO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: AGOSTO 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54166 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Agosto | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43766 | 10400 | 54166
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Agosto | Higuey |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0
1 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Agosto | Higuey | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 108800 | 11200 | 120000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Agosto | San Juan |  |  |  | 68533 |  |  |  |  | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Agosto | San Juan | 8 | 10 | 2 |  | 5500 | 12500 | 58133 | 10400 | 68533
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
0 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 26 | 6 | 242699 | 16500 | 37500 | 210699 | 32000 | 242699
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3200 | -3200
TOTAL | [11 empty] | 210699 | 28800 | 239499
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, donde se evauara el desarrollo de la variedad, problemas fitosanitarios, recomendaciones sobre panicula, la 3ra fertilizacion y evaluar la etapa de inicio panicula | José A. Nova | 13/08/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita al cultivo de Batata para observar el desarrollo de las cuatro variedades (follaje y tuberizacion), ademas de coordinar la aplicación de abono foliar + insecticida. | José A. Nova | 20-21/08/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma | 16 |  |  | 390000 | 3500 | 8925 | 0 | 23800 | 23800
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | José A. Nova | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 990000 | 3500 | 8925 | 0 | 23800 | 23800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2380 | -2380
TOTAL | [11 empty] | 0 | 21420 | 21420
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | 16 |  |  | 500000 | 5200 | 15400 |  |  | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13 y 14 de agosto | Las Matas/ San Juan | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de agosto | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Azua | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6 y 7 de agosto | Bahoruco | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
1 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20 y 21 de agosto | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27 y 28 de agosto | Bahoruro | 16 |  |  | 500000 | 5200 | 15400 | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 29 y 30 de agosto | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 0 | 0 | 4500000 | 38400 | 107800 | 60000 | 45600 | 105600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4560 | -4560
TOTAL | [11 empty] | 60000 | 41040 | 101040
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viaje de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Agosto | La Vega | 16 | 0 | 0 | 370000 | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viaje de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Agosto | La Vega | 16 | 0 | 0 |  | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 1370000 | 6200 | 6000 | 0 | 38400 | 38400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 0 | 34560 | 34560
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META AGOSTO |  |  |  | PROGRAMACION AGOSTO 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 396519 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 37500 | 6000 | 107800 | 8925 | 160225
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 13 |  |  |  | COMBUST. | 16500 | 6200 | 38400 | 3500 | 64600
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 32 |  |  |  | PROYECTOS | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 184 |  |  |  | TOTAL | 293499 | 46760 | 247240 | 33845 | 621344
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 270699
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 139800 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES AGOSTO 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -13980 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 396519 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 3 | 2 | 7 | 1 | 13
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 24 | 32 | 112 | 16 | 184
[9 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 0 | 60000 | 0 | 270699
[9 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 34560 | 41040 | 21420 | 125820
[9 empty] | TOTAL | 239499 | 34560 | 101040 | 21420 | 396519
13

## SEPTIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES:SEPTIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54166 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43766 | 10400 | 54166
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | Higuey |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0
1 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | Higuey | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 108800 | 11200 | 120000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | San Juan |  |  |  | 68534 |  |  |  |  | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | San Juan | 8 | 10 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 58134 | 10400 | 68534
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | Polo/Hondo Valle |  |  |  | 46666 |  |  |  |  | 0
1 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Septiembre | Polo/Hondo Valle | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 24266 | 22400 | 46666
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
0 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 32 | 8 | 289366 | 22000 | 50000 | 234966 | 54400 | 289366
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5440 | -5440
TOTAL | [11 empty] | 234966 | 48960 | 283926
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita al cultivo de batata para inspeccionar el desarrollo de la tuberizacioon de las raices y coordinar la cosecha. | José A. Nova | 19-20/07/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma | 16 |  |  | 390000 | 3500 | 8925 | 0 | 23800 | 23800
1 | Alejandro Maria Nuñez | Visita de transferencia para capacitacion en el cultivo de cacao, sobre elaboracion de chocolate artesanal | José A. Nova | 1-3/09/2024 | Paraiso, Barahona | 32 | 5 | 15 | 0 | 5000 | 23361.04 | 20000 | 33600 | 53600
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 5 | 15 | 990000 | 8500 | 32286.04 | 20000 | 57400 | 77400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5740 | -5740
TOTAL | [11 empty] | 20000 | 51660 | 71660
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 y 18 de septiembre | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24 y 25 de septiembre | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de septiembre | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 2800 | 7700 | 30000 | 11400 | 41400
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruro | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Azua | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | 16 |  |  | 500000 | 5200 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
1 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 1000000 | 24800 | 69300 | 90000 | 45600 | 135600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4560 | -4560
TOTAL | [11 empty] | 90000 | 41040 | 131040
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Un dia de campo en aji picante | Jose Cepeda | Septiembre | La Vega | 16 | 20 | 5 | Aji picante | 3700 | 8500 | 37000 | 19200 | 56200
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa de aji picante | Jose Cepeda | Septiembre | La Vega | 16 | 0 | 0 | Aji picante | 3100 | 3000 | 70090 | 19200 | 89290
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 20 | 5 | 1000000 | 6800 | 11500 | 107090 | 38400 | 145490
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 107090 | 34560 | 141650
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META SEPTIEMBRE |  |  |  | PROGRAMACION SEPTIEMBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 628276 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | VIATICOS | 50000 | 11500 | 69300 | 32286.04 | 163086.04
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 13 |  |  |  | COMBUST. | 22000 | 6800 | 24800 | 8500 | 62100
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 85 |  |  |  | PROYECTOS | 283926 | 141650 | 131040 | 71660 | 628276
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 200 |  |  |  | TOTAL | 355926 | 159950 | 225140 | 112446.04 | 853462.04
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 452056
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 195800 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES SEPTIEMBRE 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -19580 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 628276 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 4 | 2 | 5 | 2 | 13
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 40 | 25 | 0 | 20 | 85
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 40 | 32 | 80 | 48 | 200
[9 empty] | COSTO LOG. | 234966 | 107090 | 90000 | 20000 | 452056
[9 empty] | COSTOFACIL. | 48960 | 34560 | 41040 | 51660 | 176220
[9 empty] | TOTAL | 283926 | 141650 | 131040 | 71660 | 628276

## JULIO-SEPT.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 24 | 24 | 6 | --- | 16500 | 37500 | 131300 | 31200 | 162500
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | 16 | 16 | 4 |  | 11000 | 25000 | 217600 | 22400 | 240000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | 24 | 26 | 6 |  | 16500 | 37500 | 174400 | 31200 | 205600
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | 16 | 6 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 24266 | 22400 | 46666
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | 16 | 6 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 94278 | 22400 | 116678
10 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 78 | 20 | 1000000 | 55000 | 125000 | 641844 | 129600 | 771444
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -12960 | -12960
TOTAL | [11 empty] | 641844 | 116640 | 758484
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Visita en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Julio/Sep |  | 40 | 0 | 0 | 780000 | 10100 | 20737.5 | 0 | 59400 | 59400
1 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de cacao | José A. Nova | Julio/Sep |  | 32 | 5 | 15 | 0 | 5000 | 23361.04 | 20000 | 33600 | 53600
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 5 | 15 | 2580000 | 15100 | 44098.54 | 20000 | 93000 | 113000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9300 | -9300
TOTAL | [11 empty] | 20000 | 83700 | 103700
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Santiago Rodriguez | 32 | 0 | 0 | 500000 | 10400 | 30800 | 0 | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Bahoruco | 16 | 0 | 0 | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
2 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Las Matas/ San Juan | 32 | 0 | 0 | 500000 | 11200 | 30800 | 0 | 22800 | 22800
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Pedernales | 16 | 0 | 0 | 500000 | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
3 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Paraiso/ Barahona | 48 | 0 | 0 | 500000 | 16800 | 46200 | 0 | 0 | 0
2 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Azua | 32 | 0 | 0 | 500000 | 11200 | 30800 | 0 | 22800 | 22800
1 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Bahoruco | 16 | 0 | 0 |  | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
2 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Pedernales | 32 | 0 | 0 | 500000 | 8400 | 23100 | 60000 | 22800 | 82800
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Bahoruro | 16 | 0 | 0 |  | 5200 | 15400 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Azua | 16 | 0 | 0 |  | 5600 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
1 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Santiago Rodriguez | 16 | 0 | 0 | 500000 | 5200 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
1 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio/Sep | Las Matas/ San Juan | 16 | 0 | 0 | 500000 | 5600 | 15400 | 30000 | 11400 | 41400
18 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 288 | 0 | 0 | 4500000 | 96400 | 269500 | 150000 | 136800 | 286800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -13680 | -13680
TOTAL | [11 empty] | 150000 | 123120 | 273120
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 0
3 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Julio/Sep | La Vega | 48 | 20 | 5 | 370000 | 9900 | 14500 | 247153 | 57600 | 304753
3 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes de coordinacion e instalacion parcela demostrativa de AJI PICANTE | Jose Cepeda | Julio/Sep | La Vega | 48 | 0 | 0 |  | 9300 | 9000 | 70090 | 57600 | 127690
0 |  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de MAIZ | José Cepeda | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 5 | 1370000 | 19200 | 23500 | 317243 | 115200 | 432443
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11520 | -11520
TOTAL | [11 empty] | 317243 | 103680 | 420923
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META JULIO-SEPT. |  |  |  | PROGRAMACION JULIO - SEPTIEMBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1556227 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 10 |  |  |  | VIATICOS | 125000 | 23500 | 269500 | 44098.54 | 462098.54
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 38 |  |  |  | COMBUST. | 55000 | 19200 | 96400 | 15100 | 185700
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 143 |  |  |  | PROYECTOS | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 552 |  |  |  | TOTAL | 938484 | 463623 | 639020 | 162898.54 | 2204025.54
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 1129087
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 474600 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES JULIO - SEPTIEMBRE 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -47460 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 1556227 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 10 | 6 | 18 | 3 | 37
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | BENEFICIARIOS | 98 | 25 | 0 | 20 | 143
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 96 | 96 | 288 | 72 | 552
[9 empty] | COSTO LOG. | 641844 | 317243 | 150000 | 20000 | 1129087
[9 empty] | COSTOFACIL. | 116640 | 103680 | 123120 | 83700 | 427140
[9 empty] | TOTAL | 758484 | 420923 | 273120 | 103700 | 1556227
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva