## OCTUBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43768 | 10400 | 54168
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | [8 empty] | 0
1 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Higuey | 8 | 8 | 2 |  | 5500 | 12500 | 108800 | 11200 | 120000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | San Juan | 8 | 10 | 2 |  | 5500 | 12500 | 58133 | 10400 | 68533
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
1 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Polo/Hondo Valle | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 24266 | 22400 | 46666
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
1 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Hondo Valle, Elias Pina | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 94278 | 22400 | 116678
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 38 | 10 | 54168 | 27500 | 62500 | 329245 | 76800 | 406045
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7680 | -7680
TOTAL | [11 empty] | 329245 | 69120 | 398365
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 1era gira tecnica en el cultivo de arroz variedad robusta con productores y tecnicos, donde se evaluara el desarrollo de la variedad, enfermedades, y se dejaran las recomendaciones para fertilizacion y control de plagas | José A. Nova | 10/7/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
| Juan Valdez | Visita al cultivo de batata, donde se odservara el desarrollo del follaje y tuberizacion de las 4 variedades. Coordinacion de abono foliar | José A. Nova | 10-11/07/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma |  |  |  | 390000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Gira tecnica cultivo de batata para la cosecha | José A. Nova | Octubre | Batey baigua, san rafael del yuma | 32 | 19 | 11 | 0 | 4100 | 9304.09 | 40000 | 22400 | 62400
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 19 | 11 | 990000 | 4100 | 9304.09 | 40000 | 22400 | 62400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 40000 | 20160 | 60160
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 y 5 de julio | Santiago Rodriguez | 16 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9 y 10 de julio | Bahoruco | 16 | [7 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 21 de octubre | Las Matas/ San Juan | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 de octubre | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 2 y 3 de octubre | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  |  | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 23 y 24 de julio | Azua | 16 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 0 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Pedernales | 0 | [7 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruro | 0 | [7 empty] | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22 y 23 de octubre | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11403 | 11403
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 | [7 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 | [7 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 0 | 0 | 1500000 | 22400 | 61600 | 0 | 34203 | 34203
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3420.3 | -3420.3
TOTAL | [11 empty] | 0 | 30782.7 | 30782.7
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Octubre |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Dos viajes de seguimiento parcela demostrativa de aji picante | Jose Cepeda | Octubre | La Vega | 8 |  |  |  | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Dos viajes de seguimiento parcela demostrativa de aji picante | Jose Cepeda | Octubre | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de Cordinacion actividades para montaje cuatro parcelas demostrativas habichuela | Jose Cepeda | Octubre | San Juan | 8 | 0 | 0 |  | 4850 | 8500 | 267123 | 20000 | 287123
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de Cordinacion actividades para montaje cuatro parcelas demostrativas habichuela | Jose Cepeda | Octubre | San Juan | 8 |  |  |  | 4850 | 8500 |  | 20000 | 20000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 600000 | 15900 | 23000 | 267123 | 78400 | 345523
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7840 | -7840
TOTAL | [11 empty] | 267123 | 70560 | 337683
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META OCTUBRE |  |  |  | PROGRAMACION OCTUBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 826990.7 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 5 |  |  |  | VIATICOS | 62500 | 23000 | 61600 | 9304.09 | 156404.09
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 14 |  |  |  | COMBUST. | 27500 | 15900 | 22400 | 4100 | 69900
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 78 |  |  |  | PROYECTOS | 398365 | 337683 | 30782.7 | 60160 | 826990.7
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 232 |  |  |  | TOTAL | 488365 | 376583 | 114782.7 | 73564.09 | 1053294.79
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 636368 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2024
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 211803 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -21180.3 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 826990.7 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 5 | 4 | 4 | 1 | 14
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 48 | 0 | 0 | 30 | 78
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 56 | 32 | 112 | 32 | 232
[9 empty] | COSTO LOG. | 329245 | 267123 | 0 | 40000 | 636368
[9 empty] | COSTOFACIL. | 69120 | 70560 | 30782.7 | 20160 | 190622.7
[9 empty] | TOTAL | 398365 | 337683 | 30782.7 | 60160 | 826990.7

## NOVIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: NOVIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | [8 empty] | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43766 | 10400 | 54166
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | [8 empty] | 0
1 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | Higuey | 8 | 8 | 2 |  | 5500 | 12500 | 108800 | 11200 | 120000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | San Juan | 8 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 58133 | 10400 | 68533
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
0 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 22 | 6 | 0 | 16500 | 37500 | 210699 | 32000 | 242699
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3200 | -3200
TOTAL | [11 empty] | 210699 | 28800 | 239499
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, donde se evauara el desarrollo de la variedad, problemas fitosanitarios, recomendaciones sobre panicula, la 3ra fertilizacion y evaluar la etapa de inicio panicula | José A. Nova | 13/08/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita para la instalacion parcela demostrativa de Arroz | José A. Nova | Noviembre | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 32 |  |  |  | 4500 | 12833.18 |  | 47664.26 | 47664.26
| Alejandro maria bules | Transferencia de tecnologias, elaboracionde chocolatina. | José A. Nova | Noviembre | Paraiso, Barahona | 32 | 5 | 15 | 0 | 5000 | 23361.04 | 20000 | 33600 | 53600
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 5 | 15 | 600000 | 4500 | 36194.22 | 20000 | 81264.26 | 101264.26
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8126.426 | -8126.426
TOTAL | [11 empty] | 20000 | 73137.834 | 93137.834
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 15 de nov | Santiago Rodriguez | 16 |  |  | 500000 | 2600 | 7700 |  | 11400 | 11400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6 de nov | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7 y 8 de nov | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  |  | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 13 y 14 de nov | Dajabón | 16 |  |  | 500000 | 2800 | 15400 |  | 11400 | 11400
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 6 y 7 de agosto | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 20 y 21 de agosto | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | 27 y 28 de agosto | Bahoruro | [8 empty] | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 22 y 23 de nov | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 2000000 | 22200 | 69300 | 0 | 45600 | 45600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4560 | -4560
TOTAL | [11 empty] | 0 | 41040 | 41040
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Un viajes de seguimiento parcela demostrativa de aji picante | Jose Cepeda | Noviembre | La Vega | 16 | 0 | 0 | Aji picante | 3100 | 3000 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Transferencia de tecnologia en aji picante | Jose Cepeda | Noviembre | La Vega | 16 | 25 | 5 |  | 3100 | 3000 | 37000 | 19200 | 56200
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de siembre a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Noviembre | San Juan | 8 | 0 | 0 | Habichuela | 4850 | 8500 | 0 | 20000 | 20000
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Diciembre | San Juan | 8 | 0 | 0 | Habichuela | 4850 | 8500 | 0 | 20000 | 20000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 25 | 5 | 0 | 15900 | 23000 | 37000 | 78400 | 115400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7840 | -7840
TOTAL | [11 empty] | 37000 | 70560 | 107560
.
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META NOVIEMBRE |  |  |  | PROGRAMACION NOVIEMBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 481236.834 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | VIATICOS | 37500 | 23000 | 69300 | 36194.22 | 165994.22
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 13 |  |  |  | COMBUST. | 16500 | 15900 | 22200 | 4500 | 59100
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 78 |  |  |  | PROYECTOS | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 216 |  |  |  | TOTAL | 293499 | 146460 | 132540 | 133832.054 | 706331.054
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 267699
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 237264.26 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES NOVIEMBRE 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -23726.426 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 481236.834 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 3 | 4 | 5 | 1 | 13
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 28 | 30 | 0 | 20 | 78
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 24 | 48 | 80 | 64 | 216
[9 empty] | COSTO LOG. | 210699 | 37000 | 0 | 20000 | 267699
[9 empty] | COSTOFACIL. | 28800 | 70560 | 41040 | 73137.834 | 213537.834
[9 empty] | TOTAL | 239499 | 107560 | 41040 | 93137.834 | 481236.834

## DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | [8 empty] | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 8 | 8 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 43766 | 10400 | 54166
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | [8 empty] | 0
1 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Higuey | 8 | 8 | 2 |  | 5500 | 12500 | 108800 | 11200 | 120000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
1 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | San Juan | 8 | 6 | 2 | --- | 5500 | 12500 | 58134 | 10400 | 68534
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
1 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Polo/Hondo Valle | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 24270 | 22400 | 46670
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
1 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Hondo Valle, Elias Pina | 16 | 6 | 2 |  | 5500 | 12500 | 94280 | 22400 | 116680
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 34 | 10 | 0 | 27500 | 62500 | 329250 | 76800 | 406050
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7680 | -7680
TOTAL | [11 empty] | 329250 | 69120 | 398370
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita a parcela de arroz variedad variedad robusta | José A. Nova | Diciembre | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 8 | 14 |  | 250000 | 4500 | 14692 |  | 47600 | 47600
José A. Nova
0 | [13 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 14 | 0 | 850000 | 4500 | 14692 | 0 | 47600 | 47600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4760 | -4760
TOTAL | [11 empty] | 0 | 42840 | 42840
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 17 y 18 de dic | Las Matas/ San Juan | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  | 11400 | 11400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 7 y 8 de dic | Pedernales | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  |  | 0
1 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 6 de dic | Paraiso/ Barahona | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  |  | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 24 y 25 de septiembre | Azua | [8 empty] | 0
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 19 de septiembre | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruro | [8 empty] | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de dic | Azua | 16 |  |  | 500000 | 5600 | 15400 |  |  | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 61600 | 0 | 11400 | 11400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1140 | -1140
TOTAL | [11 empty] | 0 | 10260 | 10260
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de aji picante | José Cepeda | Noviembre | La Vega | 8 | 0 | 0 | 600000 | 3100 | 3000 |  | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de aji picante | Jose Cepeda | Diciembre | La Vega | 8 | 0 | 0 |  | 3100 | 3000 |  | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Luis Matos | Transferencia de tecnologia (Gira tecnica) parcela habichuela | Jose Cepeda | Diciembre | San Juan | 16 | 20 | 5 |  | 5000 | 8500 | 25000 | 45000 | 70000
1 | Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de seguimiento parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Diciembre | San Juan | 16 | 0 | 0 |  | 5000 | 8500 | 0 | 20000 | 20000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 5 | 600000 | 16200 | 23000 | 25000 | 103400 | 128400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10340 | -10340
TOTAL | [11 empty] | 25000 | 93060 | 118060
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META DICIEMBRE |  |  |  | PROGRAMACION DICIEMBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 569530 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 7 |  |  |  | VIATICOS | 62500 | 23000 | 61600 | 14692 | 161792
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 14 |  |  |  | COMBUST. | 27500 | 16200 | 22400 | 4500 | 70600
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 83 |  |  |  | PROYECTOS | 398370 | 118060 | 10260 | 42840 | 569530
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 176 |  |  |  | TOTAL | 488370 | 157260 | 94260 | 62032 | 801922
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 354250
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 239200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES DICIEMBRE 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -23920 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 569530 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 5 | 4 | 4 | 1 | 14
[6 empty] | 0 |  |  | BENEFICIARIOS | 44 | 25 | 0 | 14 | 83
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 56 | 48 | 64 | 8 | 176
[9 empty] | COSTO LOG. | 329250 | 25000 | 0 | 0 | 354250
[9 empty] | COSTOFACIL. | 69120 | 93060 | 10260 | 42840 | 215280
[9 empty] | TOTAL | 398370 | 118060 | 10260 | 42840 | 569530

## OCTUBRE-DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Miguel Angel Rodriguez | Instalación dos parcelas de plátano | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 24 | 24 | 6 | --- | 16500 | 37500 | 131300 | 31200 | 162500
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Higuey | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Victor Landa | Instalación dos parcelas de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Higuey | 24 | 24 | 6 |  | 16500 | 37500 | 326400 | 33600 | 360000
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | San Juan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | San Juan | 24 | 22 | 6 |  | 16500 | 37500 | 174400 | 31200 | 205600
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Polo/Hondo Valle | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Polo/Hondo Valle | 32 | 12 | 4 | --- | 11000 | 25000 | 48536 | 44800 | 93336
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Hondo Valle, Elias Pina | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | Hondo Valle, Elias Pina | 32 | 12 | 4 | --- | 11000 | 25000 | 188558 | 44800 | 233358
13 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 136 | 94 | 26 | 1000000 | 71500 | 162500 | 869194 | 185600 | 1054794
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -18560 | -18560
TOTAL | [11 empty] | 869194 | 167040 | 1036234
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Octubre/ Diciembre |  | 40 | 14 | 0 | 250000 | 9000 | 27525.18 | 0 | 95264.26 | 95264.26
1 | Juan Valdez | Visita en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Octubre/ Diciembre |  | 32 | 19 | 11 | 0 | 4100 | 9304.09 | 40000 | 22400 | 62400
1 | Alejandro maria bules | Transferencia de tecnologias en el cultivo de cacao | José A. Nova | Octubre/ Diciembre |  | 32 | 5 | 15 | 0 | 5000 | 23361.04 | 20000 | 33600 | 53600
| Olga Peralta | Transferencia Tecnológica en el cultivo de invernadero | José A. Nova | Octubre/ Diciembre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 38 | 26 | 250000 | 18100 | 60190.31 | 60000 | 151264.26 | 211264.26
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -15126.426 | -15126.426
TOTAL | [11 empty] | 60000 | 136137.834 | 196137.834
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 16 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 16 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Las Matas/ San Juan | 48 | 0 | 0 | 500000 | 13800 | 38500 | 0 | 34200 | 34200
3 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Pedernales | 48 | 0 | 0 | 500000 | 16800 | 46200 | 0 | 22800 | 22800
3 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Aguacate | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Paraiso/ Barahona | 48 | 0 | 0 | 500000 | 16800 | 46200 | 0 | 0 | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Azua | 32 | 0 | 0 | 500000 | 2800 | 15400 | 0 | 11400 | 11400
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Bahoruco | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Pedernales | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Bahoruro | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Azua | 48 | 0 | 0 |  | 16800 | 46200 | 0 | 22803 | 22803
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 256 | 0 | 0 | 4500000 | 67000 | 192500 | 0 | 91203 | 91203
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -9120.3 | -9120.3
TOTAL | [11 empty] | 0 | 82082.7 | 82082.7
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Transferencia de tecnologia en aji picante | José Cepeda | Octubre/ Diciembre | La Vega | 16 | 25 | 5 | 0 | 3100 | 3000 | 37000 | 19200 | 56200
5 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de aji picante | José Cepeda | Octubre/ Diciembre | La Vega | 48 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15000 | 0 | 96000 | 96000
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Luis Matos | Transferencia de tecnologia (Gira tecnica) parcela habichuela | José Cepeda | Octubre/ Diciembre | San Juan | 16 | 20 | 5 | 0 | 5000 | 8500 | 25000 | 45000 | 70000
5 | Ana Mateo, Juan Cedano y Luis Matos | Viaje de seguimiento parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Octubre/ Diciembre | San Juan | 48 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 42500 | 267123 | 100000 | 367123
0
0 | [13 empty] | 0
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 128 | 45 | 10 | 0 | 48000 | 69000 | 329123 | 260200 | 589323
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -26020 | -26020
TOTAL | [11 empty] | 329123 | 234180 | 563303
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2024 |  | META OCT-DIC |  |  |  | PROGRAMACION OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1877757.534 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 11 |  |  |  | VIATICOS | 162500 | 69000 | 192500 | 60190.31 | 484190.31
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 27 |  |  |  | COMBUST. | 71500 | 48000 | 67000 | 18100 | 204600
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 161 |  |  |  | PROYECTOS | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 392 |  |  |  | TOTAL | 1270234 | 680303 | 341582.7 | 274428.144 | 2566547.844
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 1258317
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 688267.26 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -68826.726 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 1877757.534 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 13 | 2 | 0 | 1 | 16
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 13 | 11 | 13 | 4 | 41
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | BENEFICIARIOS | 120 | 55 | 0 | 64 | 239
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 136 | 128 | 256 | 104 | 624
[9 empty] | COSTO LOG. | 869194 | 329123 | 0 | 60000 | 1258317
[9 empty] | COSTOFACIL. | 167040 | 234180 | 82082.7 | 136137.834 | 619440.534
[9 empty] | TOTAL | 1036234 | 563303 | 82082.7 | 196137.834 | 1877757.534
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva