## ENERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 20245(RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 36650 | 3000 | 6000 | 26250 | 10400 | 36650
1 | Victor Landa | Tranferencia de tecnologias en el cultivo de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Higuey | 8 | 7 | 1 | 31200 | 3400 | 8500 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Francisco Ceballos | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Polo/Hondo Valle | 8 | 8 | 0 | 31200 | 3000 | 6500 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas del cultivo de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 71200 | 5500 | 12500 | 60000 | 11200 | 71200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 31 | 1 | 224418 | 14900 | 33500 | 126250 | 44000 | 170250
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 126250 | 39600 | 165850
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Visita de coordinacion y supervicion del terreno del cultivo que se va a plantar de batata | José A. Nova | 28/1/2025. | Proyecto Baigua, san rafael del yuma. | 8 |  |  | 390000 | 2700 | 3779.75 |  | 6300 | 6300
|  |  | José A. Nova | [10 empty] | 0
1 | Elpidio Aviles y Angela Adames | 1ra gira tecnica cultivo de arroz con productores y tecnicos | José A. Nova | 16-17/1/2025 | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 8 | 9 | 1 | 600000 | 5500 | 3779.75 |  | 6300 | 6300
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 9 | 1 | 990000 | 8200 | 7559.5 | 0 | 12600 | 12600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1260 | -1260
TOTAL | [11 empty] | 0 | 11340 | 11340
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 y 5 de julio | Santiago Rodriguez | 16 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9 y 10 de julio | Bahoruco | 16 | [7 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 8 |  |  | 500000 | 9000 | 29126.15 |  | 11200 | 11200
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | Neyba | 8 |  |  | 570000 | 4200 | 4900 |  | 10400 | 10400
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | Azua/ Elias Piña | 8 |  |  | 500000 | 1260 | 4620 |  | 11200 | 11200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1070000 | 14460 | 38646.15 | 0 | 32800 | 32800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 0 | 29520 | 29520
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Octubre |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa aji picante | José Cepeda | 21 Enero | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 3000 | 2750 | 0 | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Realizacion de dia de campo en habichuela | José Cepeda | 15/16 enero | San Juan | 16 | 30 | 5 |  | 4800 | 8500 | 22000 | 44000 | 66000
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Seguimiento a cuatro parcelas habichuela | Jose Cepeda | 30/31 enero | San Juan | 16 | 2 | 2 |  | 4800 | 8500 | 0 | 44000 | 44000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 35 | 7 | 600000 | 12600 | 19750 | 22000 | 107200 | 129200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10720 | -10720
TOTAL | [11 empty] | 22000 | 96480 | 118480
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META ENERO |  |  |  | PROGRAMACION ENERO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 325190 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | VIATICOS | 33500 | 19750 | 38646.15 | 7559.5 | 99455.65
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 12 |  |  |  | COMBUST. | 14900 | 12600 | 14460 | 8200 | 50160
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 84 |  |  |  | PROYECTOS | 165850 | 118480 | 29520 | 11340 | 325190
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 144 |  |  |  | TOTAL | 214250 | 150830 | 82626.15 | 27099.5 | 474805.65
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 148250 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2025
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 196600 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -19660 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 325190 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 4 | 3 | 3 | 2 | 12
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 32 | 42 | 0 | 10 | 84
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 40 | 56 | 16 | 144
[9 empty] | COSTO LOG. | 126250 | 22000 | 0 | 0 | 148250
[9 empty] | COSTOFACIL. | 39600 | 96480 | 29520 | 11340 | 176940
[9 empty] | TOTAL | 165850 | 118480 | 29520 | 11340 | 325190

## FEBRERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 39275 | 3000 | 6000 | 28875 | 10400 | 39275
1 | Victor Landa | Tranferencia de tecnologias en el cultivo de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero | Higuey | 8 | 7 | 1 | 33200 | 3400 | 8500 | 22000 | 11200 | 33200
1 | Francisco Ceballos | Seguimento a parcelas del cultivo de café | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Polo/Hondo Valle | 8 | 8 | 0 | 33200 | 3000 | 6500 | 22000 | 11200 | 33200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas del cultivo de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 77200 | 5500 | 12500 | 66000 | 11200 | 77200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 31 | 1 | 182875 | 14900 | 33500 | 138875 | 44000 | 182875
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 138875 | 39600 | 178475
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos | José A. Nova | 19-21/2/2025 | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 16 | 9 | 1 | 600000 | 5500 | 18401 |  | 51600 | 51600
1 | Olga Peralta, Osvaldo Castillo, Vinicio Victoriano, Herasmo Vasquez y Felix Perez Bueno | Curso taller sobre manejo sobre produccion bajo ambiente protegido | José A. Nova | 19-22/02/2025 | Provicia Espaillat (Moca) | 32 | 20 | 5 | 770000 | 5500 | 20361.04 | 67000 | 70600 | 137600
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento para la plantacion de la parcela de batata, riego y aplicación de herbicida pre y pos emergentes. | José A. Nova | 10-12/2/2025 | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 | 4 |  | 390000 | 5500 | 9304 |  | 23800 | 23800
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 33 | 6 | 1760000 | 5500 | 29665.04 | 67000 | 146000 | 213000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -14600 | -14600
TOTAL | [11 empty] | 67000 | 131400 | 198400
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 24 |  |  | 500000 | 18400 | 62525 | 0 | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Neyba | 16 |  |  | 570000 | 1800 | 11500 | 0 | 13000 | 13000
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Azua/ Elias Piña | 16 |  |  | 500000 | 3600 | 16300 | 0 | 0 | 0
| Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Dajabón | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Bahoruro | [8 empty] | 0
| Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Azua | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 1570000 | 23800 | 90325 | 0 | 13000 | 13000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1300 | -1300
TOTAL | [11 empty] | 0 | 11700 | 11700
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Un viaje seguimiento a parcela demostrativa aji picante | José Cepeda | Febrero | La Vega | 8 | 3 | 0 |  | 3000 | 2800 | 0 | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Seguimiento a cuatro parcelas habichuela | José Cepeda | Febrero | San Juan | 16 | 2 | 2 |  | 4800 | 8500 | 0 | 44000 | 44000
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Seguimiento a cuatro parcelas habichuela | Jose Cepeda | Febrero | San Juan | 16 | 2 | 2 |  | 4800 | 8500 | 0 | 44000 | 44000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 7 | 4 | 0 | 12600 | 19800 | 0 | 107200 | 107200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10720 | -10720
TOTAL | [11 empty] | 0 | 96480 | 96480
.
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META FEBRERO |  |  |  | PROGRAMACION FEBRERO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 485055 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 33500 | 19800 | 90325 | 29665.04 | 173290.04
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 13 |  |  |  | COMBUST. | 14900 | 12600 | 23800 | 5500 | 56800
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 82 |  |  |  | PROYECTOS | 178475 | 96480 | 11700 | 198400 | 485055
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 192 |  |  |  | TOTAL | 226875 | 128880 | 125825 | 233565.04 | 715145.04
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 205875
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 310200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES FEBRERO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -31020 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 485055 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 |  | 2 | 3
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 4 | 3 | 3 | 3 | 13
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 8 | 11 | 0 | 39 | 58
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 40 | 56 | 64 | 192
[9 empty] | COSTO LOG. | 138875 | 0 | 0 | 67000 | 205875
[9 empty] | COSTOFACIL. | 39600 | 96480 | 11700 | 131400 | 279180
[9 empty] | TOTAL | 178475 | 96480 | 11700 | 198400 | 485055
13

## MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MARZO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | [8 empty] | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 40588 | 3000 | 6000 | 30188 | 10400 | 40588
1 | Victor Landa | Tranferencia de tecnologias en el cultivo de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | Higuey | 8 | 7 | 1 | 34200 | 3400 | 8500 | 23000 | 11200 | 34200
1 | Francisco Ceballos | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | Polo/Hondo Valle | 8 | 8 | 0 | 34200 | 3000 | 6500 | 23000 | 11200 | 34200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas del cultivo de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 80200 | 5500 | 12500 | 69000 | 11200 | 80200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 31 | 1 | 189188 | 14900 | 33500 | 145188 | 44000 | 189188
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 145188 | 39600 | 184788
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | 3ra gira tecnica de arroz variedad variedad robusta | José A. Nova | 19-21/03/2025 | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 16 | 5 |  | 600000 | 5500 | 19000 |  | 51600 | 51600
1 | Juan Valdez | Verificacion de las marras en la parcela de batata | José A. Nova | 13-14/03/2024 | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 |  |  | 390000 | 5500 | 9304 |  | 23800 | 23800
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 5 | 0 | 1590000 | 11000 | 28304 | 0 | 75400 | 75400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7540 | -7540
TOTAL | [11 empty] | 0 | 67860 | 67860
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 24 |  |  | 500000 | 20000 | 60000 | 10000 | 11200 | 21200
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Neyba | 8 |  |  | 570000 | 4200 | 15400 |  | 10400 | 10400
1 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Azua | 24 | 35 | 5 | 500000 | 9000 | 30800 | 118000 | 45000 | 163000
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Azua | [8 empty] | 0
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Bahoruro | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 35 | 5 | 0 | 33200 | 106200 | 128000 | 66600 | 194600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6660 | -6660
TOTAL | [11 empty] | 128000 | 59940 | 187940
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes seguimiento a parcela demostrativa vegetales orientales | José Cepeda | Marzo | La Vega | 4 | 4 | 0 |  | 3000 | 2800 | 0 | 19200 | 19200
1 | Johuan Santos Y Alexis Peguero | Viajes seguimiento a parcela demostrativa vegetales orientales |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 3000 | 2800 |  | 19200 | 19200
1 | Ana Mateo, Juan Cedano y Cesarina Medina | Un viaje de seguimiento a cuatro parcelas habichuela (*) | Jose Cepeda | Marzo | San Juan | 16 | 2 | 2 |  | 4600 | 8500 | 0 | 44000 | 44000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 10 | 2 | 0 | 10600 | 14100 | 0 | 82400 | 82400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -8240 | -8240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 74160 | 74160
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META MARZO |  |  |  | PROGRAMACION MARZO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 514748 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 4 |  |  |  | VIATICOS | 33500 | 14100 | 106200 | 28304 | 182104
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 12 |  |  |  | COMBUST. | 14900 | 10600 | 33200 | 11000 | 69700
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 89 |  |  |  | PROYECTOS | 184788 | 74160 | 187940 | 67860 | 514748
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 144 |  |  |  | TOTAL | 233188 | 98860 | 327340 | 107164 | 766552
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 273188
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 268400 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES MARZO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -26840 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 514748 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 2 |  | 1 | 1 | 4
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 4 | 3 | 3 | 2 | 12
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 32 | 12 | 40 | 5 | 89
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 24 | 56 | 32 | 144
[9 empty] | COSTO LOG. | 145188 | 0 | 128000 | 0 | 273188
[9 empty] | COSTOFACIL. | 39600 | 74160 | 59940 | 67860 | 241560
[9 empty] | TOTAL | 184788 | 74160 | 187940 | 67860 | 514748

## ENERO-MARZO 2025
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | Tamayo /Neyba, Barahona | 24 | 24 | 0 | 116513 | 9000 | 18000 | 85313 | 31200 | 116513
3 | Victor Landa | Tranferencia de tecnologias en el cultivo de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | Higuey | 24 | 21 | 3 | 98600 | 10200 | 25500 | 65000 | 33600 | 98600
3 | Francisco Ceballos | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | Polo/Hondo Valle | 24 | 24 | 0 | 98600 | 9000 | 19500 | 65000 | 33600 | 98600
3 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas del cultivo de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | Hondo Valle, Elias Pina | 24 | 24 | 0 | 228600 | 16500 | 37500 | 195000 | 33600 | 228600
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 93 | 3 | 542313 | 44700 | 100500 | 410313 | 132000 | 542313
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -13200 | -13200
TOTAL | [11 empty] | 410313 | 118800 | 529113
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | ENERO / MARZO | Las Lagunas de Nisibón, provincia La Altagracia | 40 | 23 | 2 | 1800000 | 16500 | 41180.75 | 0 | 109500 | 109500
3 | Juan Valdez | Visita en el cultivo de BATATA | José A. Nova | ENERO / MARZO | Proyecto Baigua, san rafael del yuma. | 40 | 4 | 0 | 1170000 | 13700 | 22387.75 | 0 | 53900 | 53900
1 | Olga Peralta | Transferencia Tecnológica en el cultivo de invernadero | José A. Nova | ENERO / MARZO | Provicia Espaillat (Moca) | 32 | 20 | 5 | 770000 | 5500 | 20361.04 | 67000 | 70600 | 137600
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 47 | 7 | 3740000 | 35700 | 83929.54 | 67000 | 234000 | 301000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -23400 | -23400
TOTAL | [11 empty] | 67000 | 210600 | 277600
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 56 | 0 | 0 | 1500000 | 47400 | 151651.15 | 10000 | 22400 | 32400
3 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Neyba | 32 | 0 | 0 | 1710000 | 10200 | 31800 | 0 | 33800 | 33800
3 | Atiles Peguero | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Azua/ Elias Piña | 48 | 35 | 5 | 1500000 | 13860 | 51720 | 118000 | 56200 | 174200
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 136 | 35 | 5 | 4710000 | 71460 | 235171.15 | 128000 | 112400 | 240400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11240 | -11240
TOTAL | [11 empty] | 128000 | 101160 | 229160
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025(RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
4 | Johuan Santos y Mauricio Lopez | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de aji picante | José Cepeda | ENERO / MARZO | La Vega | 24 | 14 | 0 | 0 | 12000 | 11150 | 0 | 76800 | 76800
5 | Ana Mateo, Juan Cedano y Luis Matos | Viaje de seguimiento parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | ENERO / MARZO | San Juan | 80 | 38 | 13 | 0 | 23800 | 42500 | 22000 | 220000 | 242000
0
0 | [13 empty] | 0
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 52 | 13 | 0 | 35800 | 53650 | 22000 | 296800 | 318800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -29680 | -29680
TOTAL | [11 empty] | 22000 | 267120 | 289120
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META ENERO-MARZO |  |  |  | PROGRAMACION ENERO-MARZO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1324993 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 11 |  |  |  | VIATICOS | 100500 | 53650 | 235171.15 | 83929.54 | 473250.69
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 37 |  |  |  | COMBUST. | 44700 | 35800 | 71460 | 35700 | 187660
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 255 |  |  |  | PROYECTOS | 529113 | 289120 | 229160 | 277600 | 1324993
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 448 |  |  |  | TOTAL | 674313 | 378570 | 535791.15 | 397229.54 | 1985903.69
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 627313
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 775200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ENERO-MARZO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -77520 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 1324993 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 5 | 1 | 1 | 4 | 11
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 12 | 9 | 9 | 7 | 37
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 96 | 65 | 40 | 54 | 255
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 96 | 104 | 136 | 112 | 448
[9 empty] | COSTO LOG. | 410313 | 22000 | 128000 | 67000 | 627313
[9 empty] | COSTOFACIL. | 118800 | 267120 | 101160 | 210600 | 697680
[9 empty] | TOTAL | 529113 | 289120 | 229160 | 277600 | 1324993