## ABRIL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ABRIL 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL mepyd
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 36650 | 3000 | 6000 | 26250 | 10400 | 36650
1 | Victor Landa | Seguimiento a una parcela de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL | Higuey | 8 | 7 | 1 | 31200 | 3400 | 8500 | 20000 | 11200 | 31200
1 | Francisco Ceballos | Tranferencia de tecnologias en cafe ( Dia de campo) | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL | Polo/Hondo Valle | 8 | 30 | 5 | 131200 | 3000 | 6500 | 120000 | 11200 | 131200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 71200 | 5500 | 12500 | 60000 | 11200 | 71200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 53 | 6 | 324418 | 14900 | 33500 | 226250 | 44000 | 270250
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4400 | -4400
TOTAL | [11 empty] | 226250 | 39600 | 265850
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL mepyd
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Juan Valdez | Cosecha parcela de batata | José A. Nova | 14-15/04/2025 | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 | 10 |  | 390000 | 4000 | 18491 | 15000 | 23800 | 38800
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | 4ta Gira tecnica cultivo de arroz para la cosecha | José A. Nova | 23-25/04/2025 | Batey baigua, san rafael del yuma | 24 | 8 |  | 600000 | 5500 | 19000 | 8000 | 51600 | 59600
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 18 | 0 | 990000 | 9500 | 37491 | 23000 | 75400 | 98400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7540 | -7540
TOTAL | [11 empty] | 23000 | 67860 | 90860
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL mepyd
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 y 5 de julio | Santiago Rodriguez | 16 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9 y 10 de julio | Bahoruco | 16 | [7 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 8 |  |  | 500000 | 9000 | 30800 | 20000 | 22400 | 42400
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL | Neyba | 0 |  |  | 570000 | 4200 | 15400 |  | 10400 | 10400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 1070000 | 13200 | 46200 | 20000 | 32800 | 52800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 20000 | 29520 | 49520
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL mepyd
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Octubre |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de Cordinacion actividades para montaje cuatro parcelas demostrativas habichuela | Jose Cepeda | ABRIL | San Juan | [8 empty] | 0
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de Cordinacion actividades para montaje cuatro parcelas demostrativas habichuela | Jose Cepeda | ABRIL | San Juan | [8 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META ABRIL |  |  |  | PROGRAMACION ABRIL 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 406230 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 33500 | 0 | 46200 | 37491 | 117191
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 8 |  |  |  | COMBUST. | 14900 | 0 | 13200 | 9500 | 37600
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 77 |  |  |  | PROYECTOS | 265850 | 0 | 49520 | 90860 | 406230
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 112 |  |  |  | TOTAL | 314250 | 0 | 108920 | 137851 | 561021
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 269250 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL 2025
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 152200 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL MEPyD
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -15220 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 406230 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 8
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 59 | 0 | 0 | 18 | 77
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 0 | 40 | 40 | 112
[9 empty] | COSTO LOG. | 226250 | 0 | 20000 | 23000 | 269250
[9 empty] | COSTOFACIL. | 39600 | 0 | 29520 | 67860 | 136980
[9 empty] | TOTAL | 265850 | 0 | 49520 | 90860 | 406230

## MAYO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MAYO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | MAYO | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 39275 | 3000 | 6000 | 28875 | 10400 | 39275
1 | Francisco Ceballos | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | MAYO | Polo/Hondo Valle | 8 | 8 | 0 | 33200 | 3000 | 6500 | 22000 | 11200 | 33200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | MAYO | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 77200 | 5500 | 12500 | 66000 | 11200 | 77200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 24 | 0 | 149675 | 11500 | 25000 | 116875 | 32800 | 149675
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3280 | -3280
TOTAL | [11 empty] | 116875 | 29520 | 146395
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, donde se evauara el desarrollo de la variedad, problemas fitosanitarios, recomendaciones sobre panicula, la 3ra fertilizacion y evaluar la etapa de inicio panicula | José A. Nova | 13/08/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Alejandro maria Nuñez y Domingo Francisco | Curso Transferencia de tecnologias cacao | José A. Nova | MAYO | Paraiso, Barahona | 32 | 22 | 3 | 570000 | 5500 | 20361.04 | 40000 | 68400 | 108400
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 22 | 3 | 1170000 | 5500 | 20361.04 | 40000 | 68400 | 108400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6840 | -6840
TOTAL | [11 empty] | 40000 | 61560 | 101560
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | MAYO | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 16 |  |  | 500000 | 15000 | 30800 | 0 | 0 | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | MAYO | Neyba | 8 |  |  | 570000 | 4200 | 15400 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 1070000 | 19200 | 46200 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de siembre a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | MAYO | San Juan | [8 empty] | 0
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | MAYO | San Juan | [8 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
.
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META MAYO |  |  |  | PROGRAMACION MAYO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 247955 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 2 |  |  |  | VIATICOS | 25000 | 0 | 46200 | 20361.04 | 91561.04
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 6 |  |  |  | COMBUST. | 11500 | 0 | 19200 | 5500 | 36200
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 49 |  |  |  | PROYECTOS | 146395 | 0 | 0 | 101560 | 247955
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 80 |  |  |  | TOTAL | 182895 | 0 | 65400 | 127421.04 | 375716.04
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 156875
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 101200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES MAYO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -10120 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL MEPyD
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 247955 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 24 | 0 | 0 | 25 | 49
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 24 | 0 | 24 | 32 | 80
[9 empty] | COSTO LOG. | 116875 | 0 | 0 | 40000 | 156875
[9 empty] | COSTOFACIL. | 29520 | 0 | 0 | 101560 | 131080
[9 empty] | TOTAL | 146395 | 0 | 0 | 141560 | 287955
6

## JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: JUNIO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | JUNIO | Tamayo /Neyba, Barahona | 8 | 8 | 0 | 40588 | 3000 | 6000 | 30188 | 10400 | 40588
1 | Victor Landa | Tranferencia de tecnologias (dia de campo) aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | JUNIO | Higuey | 8 | 25 | 5 | 125400 | 3400 | 8500 | 103000 | 22400 | 125400
1 | Francisco Ceballos | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | JUNIO | Polo/Hondo Valle | 8 | 8 | 0 | 34200 | 3000 | 6500 | 23000 | 11200 | 34200
1 | Salomon Sosa | Seguimiento parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | JUNIO | Hondo Valle, Elias Pina | 8 | 8 | 0 | 80200 | 5500 | 12500 | 69000 | 11200 | 80200
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 49 | 5 | 280388 | 14900 | 33500 | 225188 | 55200 | 280388
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5520 | -5520
TOTAL | [11 empty] | 225188 | 49680 | 274868
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 24 |  |  | 500000 | 15000 | 30800 | 40000 | 11200 | 51200
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Neyba | 8 |  |  | 570000 | 4200 | 15400 |  | 10400 | 10400
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Azua | [8 empty] | 0
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | JUNIO | Bahoruro | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 46200 | 40000 | 21600 | 61600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2160 | -2160
TOTAL | [11 empty] | 40000 | 19440 | 59440
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META JUNIO |  |  |  | PROGRAMACION JUNIO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 334308 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 2 |  |  |  | VIATICOS | 33500 | 0 | 46200 | 0 | 79700
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 6 |  |  |  | COMBUST. | 14900 | 0 | 19200 | 0 | 34100
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 54 |  |  |  | PROYECTOS | 274868 | 0 | 59440 | 0 | 334308
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 64 |  |  |  | TOTAL | 323268 | 0 | 124840 | 0 | 448108
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 265188
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 76800 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES JUNIO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -7680 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL MEPyD
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 334308 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 4 | 0 | 2 | 0 | 6
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 54 | 0 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 32 | 0 | 32 | 0 | 64
[9 empty] | COSTO LOG. | 225188 | 0 | 40000 | 0 | 265188
[9 empty] | COSTOFACIL. | 49680 | 0 | 19440 | 0 | 69120
[9 empty] | TOTAL | 274868 | 0 | 59440 | 0 | 334308

## ABRIL-JUNIO 2025
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Miguel Angel Rodriguez | Seguimiento a una parcela de platano | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL / JUNIO | Tamayo /Neyba, Barahona | 24 | 24 | 0 | 116513 | 9000 | 18000 | 85313 | 31200 | 116513
1 | Victor Landa | Seguimiento a una parcela de batata | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL / JUNIO | Higuey | 8 | 7 | 1 | 31200 | 3400 | 8500 | 20000 | 11200 | 31200
3 | Francisco Ceballos | Tranferencia de tecnologias en cafe ( Dia de campo) | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL / JUNIO | Polo/Hondo Valle | 24 | 46 | 5 | 198600 | 9000 | 19500 | 165000 | 33600 | 198600
4 | Salomon Sosa | Seguimiento a parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL / JUNIO | Hondo Valle, Elias Pina | 32 | 49 | 5 | 354000 | 19900 | 46000 | 298000 | 56000 | 354000
| Juan Cedano | Seguimiento a parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | ABRIL / JUNIO | San Juan | [8 empty] | 0
11 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 126 | 11 | 700313 | 41300 | 92000 | 568313 | 132000 | 700313
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -13200 | -13200
TOTAL | [11 empty] | 568313 | 118800 | 687113
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Transferencia Tecnológica en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | ABRIL / JUNIO | Batey baigua, san rafael del yuma | 24 | 8 | 0 | 600000 | 5500 | 19000 | 8000 | 51600 | 59600
1 | Juan Valdez | Visita en el cultivo de BATATA | José A. Nova | ABRIL / JUNIO | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 | 10 | 0 | 390000 | 4000 | 18491 | 15000 | 23800 | 38800
1 | Alejandro maria bules | Transferencia de tecnologias en el cultivo de cacao | José A. Nova | ABRIL / JUNIO | Paraiso, Barahona | 32 | 22 | 3 | 570000 | 5500 | 20361.04 | 40000 | 68400 | 108400
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 40 | 3 | 1560000 | 15000 | 57852.04 | 63000 | 143800 | 206800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -14380 | -14380
TOTAL | [11 empty] | 63000 | 129420 | 192420
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Carne y Leche | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL / JUNIO | Las Matas, San Juan/ Neyba/ Santiago Rodriguez | 48 | 0 | 0 | 1500000 | 39000 | 92400 | 60000 | 33600 | 93600
3 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ABRIL / JUNIO | Neyba | 16 | 0 | 0 | 1710000 | 12600 | 46200 | 0 | 20800 | 20800
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 3210000 | 51600 | 138600 | 60000 | 54400 | 114400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5440 | -5440
TOTAL | [11 empty] | 60000 | 48960 | 108960
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2025 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL MEPyD
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
0
0
0
0 | [13 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0 | 0 | 0
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META ABRIL-JUNIO |  |  |  | PROGRAMACION ABRIL-JUNIO 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 988493 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 7 |  |  |  | VIATICOS | 92000 | 0 | 138600 | 57852.04 | 288452.04
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 20 |  |  |  | COMBUST. | 41300 | 0 | 51600 | 15000 | 107900
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 180 |  |  |  | PROYECTOS | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 256 |  |  |  | TOTAL | 820413 | 0 | 299160 | 265272.04 | 1384845.04
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 691313
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 330200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ABRIL-JUNIO 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -33020 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL MEPyD
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 988493 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 0 | 0 | 3 | 7
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 11 | 0 | 6 | 3 | 20
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | BENEFICIARIOS | 137 | 0 | 0 | 43 | 180
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 88 | 0 | 64 | 72 | 224
[9 empty] | COSTO LOG. | 568313 | 0 | 60000 | 63000 | 691313
[9 empty] | COSTOFACIL. | 118800 | 0 | 48960 | 129420 | 297180
[9 empty] | TOTAL | 687113 | 0 | 108960 | 192420 | 988493
| Ing. Carlos Ml. Sanquintin Beras |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Enc. Div. de Planificacion y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva