## OCTUBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: OCTUBRE 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Jose Miguel Romero | Seguimiento a actividades de cosecha, postcosecha y manejo de tejidos en parcela demostrativa de café | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | San Jose de Ocoa | 8 | 0 | 0 | 208800 | 2500 | 4456.25 | 0 | 11200 | 11200
1 | Francisco Ceballos | Seguimiento a actividades de cosecha, postcosecha y manejo de tejidos en parcela demostrativa de café | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Higuey | 8 | 0 | 0 | 208800 | 2500 | 4456.25 | 0 | 11200 | 11200
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
| Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | San Juan | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
| Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
| Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Octubre | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 471768 | 5000 | 8912.5 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 1era gira tecnica en el cultivo de arroz variedad robusta con productores y tecnicos, donde se evaluara el desarrollo de la variedad, enfermedades, y se dejaran las recomendaciones para fertilizacion y control de plagas | José A. Nova | 10/7/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
| Juan Valdez | Visita al cultivo de batata, donde se odservara el desarrollo del follaje y tuberizacion de las 4 variedades. Coordinacion de abono foliar | José A. Nova | 10-11/07/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma |  |  |  | 390000 |  |  | 0 |  | 0
|  | Adquisicion de insumos para la coordinacion e instalacion de la parcela de batata | Jose Nova | 2025-10-10 | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | [6 empty] | 23941.96 |  | 23941.96
| Juan Valdez | Instalación parcela de batata | José A. Nova | noviembre | Batey Baigua, San Rafael del Yuma | [8 empty] | 0
0 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 23941.96 | 0 | 23941.96
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 23941.96 | 0 | 23941.96
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 4 y 5 de julio | Santiago Rodriguez | 16 | [7 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | 9 y 10 de julio | Bahoruco | 16 | [7 empty] | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | El Seibo | 8 |  |  |  | 3800 | 5800 | 54032.56 | 10400 | 64432.56
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | Azua | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | Bahoruro | [8 empty] | 0
| Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre | Azua | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 | [7 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 | [7 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5800 | 54032.56 | 10400 | 64432.56
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1040 | -1040
TOTAL | [11 empty] | 54032.56 | 9360 | 63392.56
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Octubre |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0
1 | Johuan Santos | Un viaje coordinacion sobre parcela demostrativa de maiz a ser instalada en La Vega | Jose Cepeda | Octubre | La Vega | 8 | 4 | 0 | 288000 | 2900 | 3162.5 | 61798.96 | 7200 | 68998.96
1 | Ninguno | Viaje adquisicion semillas de maiz en Loyola, San Cristobal | Jose Cepeda | Octubre | San Cristobal | 6 | 0 | 0 | 288000 | 700 | 1437.5 | 3200 | 0 | 3200
1 | Johuan Santos y Laura Garcia | Encuentro con extensionistas del MA (induccion sobre parcela demostrativa de maiz en La Vega) | Jose Cepeda | Octubre | La Vega | 8 | 14 | 4 | 288000 | 2900 | 5462.5 | 17310.6 | 19200 | 36510.6
1 | Johuan Santos | Un viaje coordinacion sobre parcela demostrativa de maiz a ser instalada en La Vega | Jose Cepeda | Octubre | La Vega | 16 | 0 | 0 | 288000 | 2900 | 8912.5 | 0 | 9600 | 9600
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 38 | 18 | 4 | 1752000 | 9400 | 18975 | 82309.56 | 36000 | 118309.56
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3600 | -3600
TOTAL | [11 empty] | 82309.56 | 32400 | 114709.56
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META OCTUBRE |  |  |  | PROGRAMACION OCTUBRE 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 222204.08 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 2 |  |  |  | VIATICOS | 8912.5 | 18975 | 5800 | 0 | 33687.5
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 7 |  |  |  | COMBUST. | 5000 | 9400 | 3800 | 0 | 18200
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 22 |  |  |  | PROYECTOS | 20160 | 114709.56 | 63392.56 | 23941.96 | 222204.08
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 94 |  |  |  | TOTAL | 34072.5 | 143084.56 | 72992.56 | 23941.96 | 274091.58
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 160284.08 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE 2025
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 68800 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -6880 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 222204.08 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 2 | 4 | 1 | 0 | 7
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 38 | 40 | 0 | 94
[9 empty] | COSTO LOG. | 0 | 82309.56 | 54032.56 | 23941.96 | 160284.08
[9 empty] | COSTOFACIL. | 20160 | 32400 | 9360 | 0 | 61920
[9 empty] | TOTAL | 20160 | 114709.56 | 63392.56 | 23941.96 | 222204.08

## NOVIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: NOVIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | [8 empty] | 0
1 | Jose Miguel Romero | Visita a parcelademostrativa de cafe con tecnicos y productores de la zona para socializar actividades. | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | San Jose de Ocoa | 8 | 7 | 1 | 104400 | 4300 | 8912 | 84000 | 22400 | 106400
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | [8 empty] | 0
1 | Francisco Ceballo | Visita a parcela demostrativa de cafe con tecnicos y productores de la zona para socializar actividades. | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | La Lanza de Polo, Barahona | 8 | 7 | 1 | 104400 | 4300 | 8912 | 84000 | 22400 | 106400
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
| Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Noviembre | San Juan | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
0 | Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 14 | 2 | 208800 | 8600 | 17824 | 168000 | 44800 | 212800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480 | -4480
TOTAL | [11 empty] | 168000 | 40320 | 208320
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, donde se evauara el desarrollo de la variedad, problemas fitosanitarios, recomendaciones sobre panicula, la 3ra fertilizacion y evaluar la etapa de inicio panicula | José A. Nova | 13/08/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Visita para cordinar y entregar insumos para la instalacion de la parcela demostrativa de batata | José A. Nova | Noviembre | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 16 |  |  |  | 4100 | 5000 |  | 25200 | 25200
1 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para cordinar y entregar insumos para la instalacion de transferencia de tecnologia de la parcela demostrativa de cacao | José A. Nova | Noviembre | Zambrana, Cotui. Provincia Sanchez Ramirez | 8 | [5 empty] | 42200 | 11200 | 53400
1 | Juan Valdez | Visita para la instalacion de la parcela demostrativa de batata | José A. Nova | Noviembre | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 16 | 4 | 1 |  | 4100 | 12454 |  | 25000 | 25000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 4 | 1 | 600000 | 4100 | 17454 | 42200 | 61400 | 103600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6140 | -6140
TOTAL | [11 empty] | 42200 | 55260 | 97460
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | El Seibo, Azua y Neyba | 24 |  |  |  | 4300 | 8100 | 30000 | 20800 | 50800
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Santiago Rodriguez | 48 |  |  |  | 10200 | 53550 | 150000 | 33600 | 183600
1 | Atoles Peguero | Seguimiento a parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Neyba | 8 |  |  |  | 16275 | 5100 | 0 | 11400 | 11400
| Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Dajabón | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Bahoruro | [8 empty] | 0
| Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Azua | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 30775 | 66750 | 180000 | 65800 | 245800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6580 | -6580
TOTAL | [11 empty] | 180000 | 59220 | 239220
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos | Un viaje seguimiento sobre parcela demostrativa de maiz en La vega | Jose Cepeda | Noviembre | La Vega | 8 | 3 | 0 | 288000 | 2900 | 3162.5 | 54075 | 9600 | 63675
1 | Johuan Santos | Un viaje de instalacion parcela demostrativa de maiz en La vega | Jose Cepeda | Noviembre (dos dias) | La Vega | 8 | 3 | 0 | 288000 | 2900 | 8912.5 | 30000 | 9600 | 39600
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de siembre a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Noviembre | San Juan | [8 empty] | 0
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje a parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Noviembre | San Juan | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 6 | 0 | 576000 | 5800 | 12075 | 84075 | 19200 | 103275
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 84075 | 17280 | 101355
.
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META NOVIEMBRE |  |  |  | PROGRAMACION NOVIEMBRE 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 646355 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 17824 | 12075 | 66750 | 17454 | 114103
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 10 |  |  |  | COMBUST. | 8600 | 5800 | 30775 | 4100 | 49275
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 27 |  |  |  | PROYECTOS | 208320 | 101355 | 239220 | 97460 | 646355
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 152 |  |  |  | TOTAL | 234744 | 119230 | 336745 | 119014 | 809733
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 474275
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 191200 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES NOVIEMBRE 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -19120 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 646355 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 3 | 3 | 10
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 16 | 6 | 0 | 5 | 27
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 80 | 40 | 152
[9 empty] | COSTO LOG. | 168000 | 84075 | 180000 | 42200 | 474275
[9 empty] | COSTOFACIL. | 40320 | 17280 | 59220 | 55260 | 172080
[9 empty] | TOTAL | 208320 | 101355 | 239220 | 97460 | 646355
10

## DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | [8 empty] | 0
1 | Jose Miguel Romero | Visita para seguimiento a actividades de cosecha y postcosecha en parcela demostrativa de café | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | San Jose de Ocoa | 8 | 6 | 1 | 62640 | 4300 | 8912 | 40100 | 22400 | 62500
0 | Victor Landa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de BATATA | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Higuey | [8 empty] | 0
1 | Francisco Ceballos | Visita para seguimiento a actividades de cosecha y postcosecha en parcela demostrativa de café | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | La Lanza de Polo, Barahona | 8 | 6 | 1 | 62640 | 4300 | 8912 | 40100 | 22400 | 62500
0 | Juan Cedano | Transferencia Tecnológica en el cultivo de GUANDUL | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | San Juan | [8 empty] | 0
| Juan Cedano | Instalación dos parcelas de guandul | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | San Juan | [8 empty] | 0
0 | Benjamin Toral | Transferencia Tecnológica en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
| Benjamin Toral | Instalación dos parcelas de Café | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Polo/Hondo Valle | [8 empty] | 0
0 | Salon Sosa | Transferencia Tecnológica en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
| Salomon Sosa | Instalación dos parcelas de aguacate | Victor Payano/Maldané Cuello | Diciembre | Hondo Valle, Elias Pina | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 12 | 2 | 125280 | 8600 | 17824 | 80200 | 44800 | 125000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4480 | -4480
TOTAL | [11 empty] | 80200 | 40320 | 120520
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de batata | José A. Nova | Diciembre | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 16 |  |  |  | 4100 | 12454 |  | 25200 | 25200
16
1 | Olga Peralta | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de cacao | José A. Nova | Diciembre | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 16 |  |  |  | 3000 | 12454 | 3000 | 22400 | 25400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 600000 | 7100 | 24908 | 3000 | 47600 | 50600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4760 | -4760
TOTAL | [11 empty] | 3000 | 42840 | 45840
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | El Seibo, Azua y Neyba | 24 |  |  |  | 4300 | 16275 | 200000 | 20800 | 220800
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Santiago Rodriguez | 48 |  |  |  | 10200 | 53550 | 150000 | 33600 | 183600
1 | Atoles Peguero | Seguimiento a parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Noviembre | Neyba | 8 |  |  |  | 5100 | 16275 | 150000 | 11400 | 161400
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Azua | [8 empty] | 0
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Abril | Bahoruco | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo | Pedernales | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Junio | Bahoruro | [8 empty] | 0
| Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio | Azua | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 86100 | 500000 | 65800 | 565800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6580 | -6580
TOTAL | [11 empty] | 500000 | 59220 | 559220
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos | Un viaje seguimiento sobre parcela demostrativa de maiz en La vega | Jose Cepeda | Diciembre | La Vega | 8 | 3 | 0 | 288000 | 2900 | 3162.5 | 45530 | 9600 | 55130
1 | Johuan Santos | Un viaje para montaje de dia de campo en parcela de maiz | Jose Cepeda | Diciembre (dos dias) | La Vega | 8 | 3 | 0 | 288000 | 2900 | 8912.5 | 0 | 9600 | 9600
| Ana Mateo, Juan Cedano y Luis Matos | Gira tecnica parcela habichuela | Jose Cepeda | Diciembre | San Juan | [8 empty] | 0
| Ana Mateo y Juan Cedano | Viaje de seguimiento parcela demostrativa de habichuela | Jose Cepeda | Diciembre | San Juan | [8 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 6 | 0 | 576000 | 5800 | 12075 | 45530 | 19200 | 64730
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 45530 | 17280 | 62810
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META DICIEMBRE |  |  |  | PROGRAMACION DICIEMBRE 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 788390 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 3 |  |  |  | VIATICOS | 17824 | 12075 | 86100 | 24908 | 140907
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 9 |  |  |  | COMBUST. | 8600 | 5800 | 19600 | 7100 | 41100
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 20 |  |  |  | PROYECTOS | 120520 | 62810 | 559220 | 45840 | 788390
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 160 |  |  |  | TOTAL | 146944 | 80685 | 664920 | 77848 | 970397
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 628730
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 177400 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES DICIEMBRE 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -17740 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 788390 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 14 | 6 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 80 | 48 | 160
[9 empty] | COSTO LOG. | 80200 | 45530 | 500000 | 3000 | 628730
[9 empty] | COSTOFACIL. | 40320 | 17280 | 59220 | 42840 | 159660
[9 empty] | TOTAL | 120520 | 62810 | 559220 | 45840 | 788390

## OCTUBRE-DICIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE 2025
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | José Miguel Romero | Seguimiento a actividades de cosecha, postcosecha y manejo de tejidos en parcela demostrativa de Café | Víctor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | San Jose de Ocoa | 24 | 13 | 2 | 375840 | 11100 | 22280.25 | 124100 | 56000 | 180100
3 | Francisco Ceballos | Seguimiento a actividades de cosecha, postcosecha y manejo de tejidos en parcela demostrativa de Café | Víctor Payano/Maldané Cuello | Octubre/ Diciembre | La Lanza de Polo, Barahona | 24 | 13 | 2 | 375840 | 11100 | 22280.25 | 124100 | 56000 | 180100
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 26 | 4 | 1351680 | 22200 | 44560.5 | 248200 | 112000 | 360200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -11200 | -11200
TOTAL | [11 empty] | 248200 | 100800 | 349000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
2 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Transferencia Tecnológica en el cultivo de Batata | José A. Nova | Octubre/ Diciembre | Batey Baigua, San Rafael del Yuma. La Altagracia | 48 | 4 | 1 | 0 | 12300 | 29908 | 0 | 75400 | 75400
0 | Juan Valdez | Visita en el cultivo de Cacao | José A. Nova | Octubre/ Diciembre | Batey Baigua, San Rafael del Yuma. La Altagracia | 24 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12454 | 45200 | 33600 | 78800
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 4 | 1 | 0 | 15300 | 42362 | 45200 | 109000 | 154200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -10900 | -10900
TOTAL | [11 empty] | 45200 | 98100 | 143300
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 16 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | 16 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de Pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Las Matas/ San Juan | 16 | 0 | 0 | 0 | 21375 | 21375 | 150000 | 22800 | 172800
2 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcela de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Pedernales | 56 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 30175 | 284032.56 | 52000 | 336032.56
2 | Salomón Sosa | Seguimiento a parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Paraiso/ Barahona | 96 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 107100 | 300000 | 67200 | 367200
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Azua | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Bahoruco | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Julio De Oleo | Tranferencia de tecnologías en Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Pedernales | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de leche y carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Bahoruro | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Juan Valdez | Seguimiento parcela de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Octubre/ Diciembre | Azua | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 3000000 | 54175 | 158650 | 734032.56 | 142000 | 876032.56
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -14200 | -14200
TOTAL | [11 empty] | 734032.56 | 127800 | 861832.56
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2024 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
6 | Johuan Santos | Un viaje seguimiento sobre parcela demostrativa de Maíz | José Cepeda | Diciembre | La Vega | 70 | 30 | 4 | 2304000 | 21000 | 43125 | 211914.56 | 74400 | 286314.56
0
0 | [13 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 70 | 30 | 4 | 2304000 | 21000 | 43125 | 211914.56 | 74400 | 286314.56
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -7440 | -7440
TOTAL | [11 empty] | 211914.56 | 66960 | 278874.56
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2025 |  | META OCT-DIC |  |  |  | PROGRAMACION OCTUBRE - DICIEMBRE 2025
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 8000000 |  | 1633007.12 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 8 |  |  |  | VIATICOS | 44560.5 | 43125 | 158650 | 42362 | 288697.5
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 26 |  |  |  | COMBUST. | 22200 | 21000 | 54175 | 15300 | 112675
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 69 |  |  |  | PROYECTOS | 349000 | 278874.56 | 861832.56 | 143300 | 1633007.12
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 406 |  |  |  | TOTAL | 415760.5 | 342999.56 | 1074657.56 | 200962 | 2034379.62
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 1239347.12
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 437400 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES OCTUBRE - DICIEMBRE 2025
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -43740 |  |  |  | DPTO | Agric. Competitiva | Ciencias Modernas | Podresza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 1633007.12 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 6 | 6 | 7 | 2 | 21
Preparado por: |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | BENEFICIARIOS | 30 | 34 | 0 | 5 | 69
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 48 | 70 | 200 | 72 | 390
[9 empty] | COSTO LOG. | 248200 | 211914.56 | 734032.56 | 45200 | 1239347.12
[9 empty] | COSTOFACIL. | 100800 | 66960 | 127800 | 98100 | 393660
[9 empty] | TOTAL | 349000 | 278874.56 | 861832.56 | 143300 | 1633007.12
Ana Belkis Ávila |  |  |  | Dra. Ana María Barcelo Larocca
Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  |  | Directora Ejecutiva