## ENERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: ENERO 2026
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES
0 | Miguel Angel Rodriguez | Transferencia Tecnológica en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano/Maldané Cuello | Julio/Sep | Tamayo y Galvan/Neyba, Barahona |  |  |  | 54168 |  |  |  |  | 0
1 | Francisco Ceballos | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | Polo, Barahona | 8 | 6 | 2 | 208500 | 2100 | 6325 |  | 11200 | 11200
1 | Jose Miguel Romero | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | San Jose de Ocoa | 8 | 6 | 2 | 208500 | 2100 | 6325 |  | 11200 | 11200
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | Enero | [9 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 12 | 4 | 471168 | 4200 | 12650 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|  | 1era gira tecnica en el cultivo de arroz variedad robusta con productores y tecnicos, donde se evaluara el desarrollo de la variedad, enfermedades, y se dejaran las recomendaciones para fertilizacion y control de plagas | José A. Nova | 10/7/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
| Juan Valdez | Visita al cultivo de batata, donde se odservara el desarrollo del follaje y tuberizacion de las 4 variedades. Coordinacion de abono foliar | José A. Nova | 10-11/07/2024 | Batey baigua, san rafael del yuma |  |  |  | 390000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de batata | José A. Nova | Enero | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 16 |  |  |  | 4100 | 12454 |  | 25200 | 25200
1 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para cordinar y entregar insumos y para la instalacion de transferencia de tecnologia de la parcela demostrativa de cacao | José A. Nova | Enero | Zambrana, Cotui. Provincia Sanchez Ramirez | 16 |  |  |  | 3000 | 12454 | 36190 | 11200 | 47390
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 990000 | 7100 | 24908 | 36190 | 36400 | 72590
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3640 | -3640
TOTAL | [11 empty] | 36190 | 32760 | 68950
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcelas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | Santiago Rodríguez | 24 |  |  |  | 5100 | 26775 |  | 17100 | 17100
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Azua, Bahoruco y el Seibo | 24 |  |  |  | 8200 | 32550 |  | 21600 | 21600
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | [9 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | 0 | [7 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | Enero | Las Matas/ San Juan | 0 | [7 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 59325 | 0 | 38700 | 38700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3870 | -3870
TOTAL | [11 empty] | 0 | 34830 | 34830
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICOS | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
|  | Transferencia Tecnológica en el cultivo de HABICHUELAS | José Cepeda | Enero | [9 empty] | 0
1 | Johuan Santos | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de maiz. | Jose Cepeda | Enero | El pinito, La Vega | 8 | 5 | 0 |  | 2900 | 3500 | 5000 | 9600 | 14600
1 | Johuan Santos | Viaje de seguimiento a parcela demostrativa de maiz. | Jose Cepeda | Febrero | Jeremía, La Vega | 8 | 5 |  |  | 2900 | 3500 | 5000 | 9600 | 14600
|  |  | Jose Cepeda | Enero | [9 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | Enero | [9 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 10 | 0 | 0 | 5800 | 7000 | 10000 | 19200 | 29200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -1920 | -1920
TOTAL | [11 empty] | 10000 | 17280 | 27280
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2026 |  | META ENERO |  |  |  | PROGRAMACION ENERO 2026
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 18000000 |  | 151220 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VIATICOS | 12650 | 7000 | 59325 | 24908 | 103883
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 8 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 4200 | 5800 | 13300 | 7100 | 30400
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 26 |  |  |  | PROYECTOS | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 112 |  |  |  | TOTAL | 37010 | 40080 | 107455 | 100958 | 285503
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 46190 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ENERO 2026
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 116700 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -11670 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 151220 |  |  |  | SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 16 | 10 | 0 | 0 | 26
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 48 | 32 | 112
[9 empty] | COSTO LOGISTICO | 0 | 10000 | 0 | 36190 | 46190
[9 empty] | COSTO FACILITADOR | 20160 | 17280 | 34830 | 32760 | 105030
[9 empty] | TOTAL | 20160 | 27280 | 34830 | 68950 | 151220

## FEBRERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: FEBRERO 2026
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | [13 empty] | 0
1 | Francisco Ceballos | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero | Polo, Barahona | 8 | 6 | 2 | 208500 | 2100 | 6325 | 40000 | 11200 | 51200
1 | Jose Miguel Romero | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Febrero | San Jose de Ocoa | 8 | 6 | 2 | 208500 | 2100 | 6325 | 40000 | 11200 | 51200
0 | [13 empty] | 0
0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 12 | 4 | 417000 | 4200 | 12650 | 80000 | 22400 | 102400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 80000 | 20160 | 100160
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 2da gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, donde se evauara el desarrollo de la variedad, problemas fitosanitarios, recomendaciones sobre panicula, la 3ra fertilizacion y evaluar la etapa de inicio panicula | José A. Nova | 13/08/2024. | Las lagunas de nisibon, La altagracia |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Olga Peralta | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de cacao, fertilizaicon | José A. Nova | Febrero | Zambrana, Cotui. Provincia Sanchez Ramirez | 16 |  |  |  | 3000 | 12454 | 3000 | 22400 | 25400
1 | Juan Valdez | Visita de seguimiento para la plantacion de la parcela de batata, riego y aplicación de herbicida pre y pos emergentes. | José A. Nova | Febrero | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 | 0 |  | 390000 | 5500 | 9304 |  | 23800 | 23800
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 990000 | 3000 | 21758 | 3000 | 46200 | 49200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4620 | -4620
TOTAL | [11 empty] | 3000 | 41580 | 44580
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 1 y 2 de agosto | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcelas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Santiago Rodríguez | 24 |  |  |  | 5100 | 26775 |  | 17100 | 17100
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Azua, Bahoruco y el Seibo | 24 |  |  |  | 8200 | 32550 |  | 21600 | 21600
1 | Atiles Peguero | Instalación de parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Las Matas | 24 | 20 |  |  | 4500 | 26775 |  | 22800 | 22800
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 20 | 0 | 0 | 17800 | 86100 | 0 | 61500 | 61500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6150 | -6150
TOTAL | [11 empty] | 0 | 55350 | 55350
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos | Un dia de campo en parcela demostrativa de maiz. | Jose Cepeda | Febrero | El pinito, La Vega | 16 | 25 | 5 |  | 5800 | 7000 | 30000 | 9600 | 39600
|  |  | Jose Cepeda | Febrero | [9 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | Febrero | [9 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 25 | 5 | 0 | 5800 | 7000 | 30000 | 9600 | 39600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -960 | -960
TOTAL | [11 empty] | 30000 | 8640 | 38640
.
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2026 |  | META FEBRERO |  |  |  | PROGRAMACION FEBRERO 2026
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 18000000 |  | 238730 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VIATICOS | 12650 | 7000 | 86100 | 21758 | 127508
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 8 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 4200 | 5800 | 17800 | 3000 | 30800
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 66 |  |  |  | PROYECTOS | 100160 | 38640 | 55350 | 44580 | 238730
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 136 |  |  |  | TOTAL | 117010 | 51440 | 159250 | 69338 | 397038
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 113000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 139700 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES FEBRERO 2026
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -13970 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 238730 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
[9 empty] | BENEFICIARIOS | 16 | 30 | 20 | 0 | 66
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 16 | 16 | 72 | 32 | 136
[9 empty] | COSTO LOGISTICO | 80000 | 30000 | 0 | 3000 | 113000
[9 empty] | COSTO FACILITADOR | 20160 | 8640 | 55350 | 41580 | 125730
[9 empty] | TOTAL | 100160 | 38640 | 55350 | 44580 | 238730

## MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
MES: MARZO 2026
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | [13 empty] | 0
1 | Francisco Ceballos | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | Polo, Barahona | 24 | 6 | 2 | 168500 | 2100 | 6325 |  | 11200 | 11200
0
1 | Jose Miguel Romero | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | Marzo | San Jose de Ocoa | 24 | 6 | 2 | 168500 | 2100 | 6325 |  | 11200 | 11200
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 12 | 4 | 337000 | 4200 | 12650 | 0 | 22400 | 22400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -2240 | -2240
TOTAL | [11 empty] | 0 | 20160 | 20160
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
|  | 3ra gira tecnica en el cultivo de Arroz con productores y tecnicos, para evaluar la floracion, chequear los problemas de barrenadores, hiede vivos, y helminthosporium orizae. | José A. Nova | 11/09/2024. |  |  |  |  | 600000 |  |  | 0 |  | 0
1 | Juan Valdez | Verificacion de las marras en la parcela de batata | José A. Nova | Marzo | Proyecto baigua, san rafael del yuma | 16 |  |  | 390000 | 5500 | 9304 |  | 23800 | 23800
José A. Nova
1 | Olga Peralta | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de cacao, poda/injerto | José A. Nova | Marzo | Zambrana, Cotui. Provincia Sanchez Ramirez | 16 |  |  |  | 3000 | 12454 | 5000 | 22400 | 27400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 990000 | 8500 | 21758 | 5000 | 46200 | 51200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -4620 | -4620
TOTAL | [11 empty] | 5000 | 41580 | 46580
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
0 | Atiles Peguero | Seguimiento a parcela de pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal |  | Bahoruco | [8 empty] | 0
1 | Juan Valdez | Seguimiento a parcelas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Santiago Rodríguez | 24 |  |  |  | 5100 | 26775 |  | 17100 | 17100
1 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Azua, Bahoruco y el Seibo | 24 |  |  |  | 8200 | 32550 |  | 21600 | 21600
1 | Atiles Peguero | Seguimiento de parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Las Matas | 16 |  |  |  | 4500 | 16275 |  | 11400 | 11400
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | [9 empty] | 0
0 |  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | [9 empty] | 0
|  |  | César Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | [9 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 3 y 4 de septiembre | Santiago Rodriguez | [8 empty] | 0
0 | Atiles Peguero | Transferencia de tecnología en pasto | César Montero y Bienvenido Carvajal | 10 y 11 de septiembre | Las Matas/ San Juan | [8 empty] | 0
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 75600 | 0 | 50100 | 50100
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -5010 | -5010
TOTAL | [11 empty] | 0 | 45090 | 45090
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICO
1 | Johuan Santos | Un viajes seguimiento parcela demostrativa de maiz. | Jose Cepeda | Marzo | Jeremía, La Vega | 8 | 4 | 0 |  | 2900 | 3163 | 0 | 9600 | 9600
|  |  | Jose Cepeda | Marzo | [9 empty] | 0
|  |  | Jose Cepeda | Marzo | [9 empty] | 0
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 2900 | 3163 | 0 | 9600 | 9600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -960 | -960
TOTAL | [11 empty] | 0 | 8640 | 8640
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2026 |  | META MARZO |  |  |  | PROGRAMACION MARZO 2026
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 18000000 |  | 120470 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VIATICOS | 12650 | 3163 | 75600 | 21758 | 113171
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 8 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 4200 | 2900 | 17800 | 8500 | 33400
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 20 |  |  |  | PROYECTOS | 20160 | 8640 | 45090 | 46580 | 120470
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 152 |  |  |  | TOTAL | 37010 | 14703 | 138490 | 76838 | 267041
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 5000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 128300 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES MARZO 2026
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -12830 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 120470 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
[5 empty] | 9/12/2025 |  |  |  | BENEFICIARIOS | 16 | 4 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 48 | 8 | 64 | 32 | 152
[9 empty] | COSTO LOGISTICO | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[9 empty] | COSTO FACILITADOR | 20160 | 8640 | 45090 | 46580 | 120470
[9 empty] | TOTAL | 20160 | 8640 | 45090 | 51580 | 125470

## ENERO-MARZO 2025
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICA (Ministerio de Hacienda y Economia)
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2026
Nombre del Proyecto: Actualización para la Innovación Tecnológica y Competitividad Agroalimentaria en la Rep. Dominicana (Canasta Básica)
CÓDIGO SNIP: 14187
Objetivos:
General: ejecutar un programa de transferencia contínua a técnicos extensionistas para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: transferir tecnologías validadas y asistir técnicamente a técnicos extensionistas del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en los rubros tanto de exportación como de la canasta básica.
Descripción: se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los técnicos extensionistas del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
TECNICOS
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | HOMBRES | MUJERES |  | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Francisco Ceballos | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | Polo, Barahona | 40 | 18 | 6 | 585500 | 6300 | 18975 | 40000 | 33600 | 73600
3 | Jose Miguel Romero | Seguimiento a parcelas de validacion de tecnologias en café | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | San Jose de Ocoa | 40 | 18 | 6 | 585500 | 6300 | 18975 | 40000 | 33600 | 73600
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
|  |  | Victor Payano/Maldané Cuello | ENERO / MARZO | [9 empty] | 0
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 80 | 36 | 12 | 1171000 | 12600 | 37950 | 80000 | 67200 | 147200
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -6720 | -6720
TOTAL | [11 empty] | 80000 | 60480 | 140480
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS TRANSFE-RENCIA | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Elpio Avilès/Angel Adames. | Visita de seguimiento/tecnica en la parcela de batata | José A. Nova | ENERO / MARZO | Batey Baigua, san rafael de yuma. La Altagracia | 48 | 0 | 0 | 780000 | 15100 | 31062 | 0 | 72800 | 72800
3 | Alejandro Maria Nuñez | Visita para cordinar y entregar insumos y para la instalacion de transferencia de tecnologia de la parcela demostrativa de cacao | José A. Nova | ENERO / MARZO | Zambrana, Cotui. Provincia Sanchez Ramirez | 16 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12454 | 36190 | 11200 | 47390
0 |  |  | José A. Nova |  |  | 16 | 0 | 0 | 390000 | 5500 | 9304 | 0 | 23800 | 23800
0 |  |  | José A. Nova |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12454 | 5000 | 22400 | 27400
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 0 | 0 | 1170000 | 26600 | 65274 | 41190 | 130200 | 171390
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -13020 | -13020
TOTAL | [11 empty] | 41190 | 117180 | 158370
DEPARTAMENTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA+A64:O109 RURAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) |  |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | COMBUSTIBLE | VIATICOS
3 | Juan Valdez | Seguimiento a parcelas de Yuca | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Santiago Rodríguez | 72 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 80325 | 0 | 51300 | 51300
3 | Julio De Oleo | Seguimiento a parcelas de Mango | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Azua, Bahoruco y el Seibo | 72 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 97650 | 0 | 64800 | 64800
2 | Atiles Peguero | Seguimiento de parcela de Leche y Carne | César Montero y Bienvenido Carvajal | ENERO / MARZO | Las Matas | 40 | 20 | 0 | 0 | 9000 | 43050 | 0 | 34200 | 34200
8 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 184 | 20 | 0 | 0 | 48900 | 221025 | 0 | 150300 | 150300
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -15030 | -15030
TOTAL | [11 empty] | 0 | 135270 | 135270
DEPARTAMENTO DE ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS | TÉCNICOS BENEFICIADOS |  | PRESUPUESTO TOTAL 2026 (RD$) | COMBUSTIBLE | VIATICO | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADORES | COSTO TOTAL
[7 empty] | HOMBRES | MUJERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
4 | Johuan Santos | Dias de campo en parcelas demostrativas de maiz. | Jose Cepeda | ENERO / MARZO | La Vega | 40 | 39 | 5 | 0 | 14500 | 17163 | 40000 | 38400 | 78400
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 39 | 5 | 0 | 14500 | 17163 | 40000 | 38400 | 78400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [11 empty] | 0 | -3840 | -3840
TOTAL | [11 empty] | 40000 | 34560 | 74560
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2026 |  | META ENERO-MARZO |  |  |  | PROGRAMACION ENERO-MARZO 2026
PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 18000000 |  | 508680 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
TRANSFERENCIAS |  |  |  |  | 1 |  |  |  | VIATICOS | 37950 | 17163 | 221025 | 65274 | 341412
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  |  |  | 24 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 12600 | 14500 | 48900 | 26600 | 102600
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  |  |  | 112 |  |  |  | PROYECTOS | 140480 | 74560 | 135270 | 158370 | 508680
HORAS DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  | 400 |  |  |  | TOTAL | 191030 | 106223 | 405195 | 250244 | 952692
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  |  |  | 161190
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  |  |  | 386100 |  |  |  | PROGRAMACION INDICADORES ENERO-MARZO 2026
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  |  |  | -38610 |  |  |  | DPTO | Agricultura Competitiva | Ciencias Modernas | Pobreza Rural | Medio Amb. Y Rec. Nat. | TOTAL
COSTO TOTAL (RD$) |  |  | 0 |  | 508680 |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
[9 empty] | SEGUIMIENTO | 6 | 4 | 8 | 6 | 24
| Preparado por: |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | BENEFICIARIOS | 48 | 44 | 20 | 0 | 112
[9 empty] | HORAS/ACTV. | 80 | 40 | 184 | 96 | 400
[9 empty] | COSTO LOGISTICO | 80000 | 40000 | 60800 | 41190 | 221990
[9 empty] | COSTO FACILITADOR | 60480 | 34560 | 135270 | 117180 | 347490
[9 empty] | TOTAL | 140480 | 74560 | 196070 | 158370 | 569480
| Ana Belkis Ávila |  |  | Dra. Ana Maria Barcelo Larocca
| Encargada Depto. Planificación y Desarrollo |  |  | Directora Ejecutiva