## TRIMESTRE JULIO-SEPT.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2019
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer
el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país
en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta
a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el año 2019:
Realizar cincuenta (50) eventos (transferencias de tecnología) para beneficiar al menos a 1,330 técnicos y productores líderes.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINA-DOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | - | Instalación de parcela de validación de PIÑA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio | Monte Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1 | Rafael Chávez, Luís Matos, Andrés Peralta | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio 12 y 13 | Santiago | 16 | 5 | 30 | 50000 | 27400 | 77400 | 0 | 77400
1 | Orlando Rodríguez, José Luís Gonzáles | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio 23 al 25 | Puerto Plata | 24 | 20 | 10 | 75000 | 57700 | 132700 | 100000 | 232700
1 | Antonio Taveras, Rafael William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Agosto 6 al 8 | Santiago | 16 | 5 | 25 | 70000 | 61600 | 131600 | 200000 | 331600
1 | Carlos Jimenez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Agosto 21 al 23 | Monte Plata | 24 | 10 | 20 | 75000 | 43700 | 118700 | 225000 | 343700
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Septiembre 12 y 13 | Monte Plata | 16 | 10 | 20 | 50000 | 29800 | 79800 | 100000 | 179800
1 | Richard Ortíz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAIZ | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Septiembre 26 y 27 | Monte Plata | 16 | 15 | 15 | 50000 | 29800 | 79800 | 100000 | 179800
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 65 | 120 | 370000 | 250000 | 620000 | 1025000 | 1645000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 25000
TOTAL | [9 empty] | 275000 | 645000 | 1025000 | 1670000
DEPARTAMENTO : ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Julio 9 al 12 | Las Cabuyas, La Vega | 12 | 2 | 38 | 33600 | 51100 | 84700 | 0 | 84700
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Julio 23 al 26 | Jima, La Vega | 12 | 2 | 28 | 29400 | 40000 | 69400 | 0 | 69400
1 | Juan Arias, Juan Cedano, Julio Nin y Fernando Oviedo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en GUANDUL | José Cepeda | Agosto 1 y 2 | San Juan de la Maguana | 16 | 25 | 5 | 22000 | 40000 | 62000 | 0 | 62000
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Agosto 12 al 15 | Bonao | 12 | 2 | 28 | 29400 | 40000 | 69400 | 0 | 69400
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Agosto 27 al 30 | Los Guayos, La Vega | 12 | 2 | 30 | 31360 | 40000 | 71360 | 0 | 71360
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Septiembre 11 al 13 | La Vega | 24 | 27 | 3 | 50850 | 68000 | 118850 | 0 | 118850
1 | Carlos Sanquintín | Charla sobre Manejo Seguro de Plaguicidas para técnicos IAD. | José Cepeda | Septiembre 17 | IAD Santo Domingo | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - | "Instalacion de parcela de validacion en aguacate" | José Cepeda | Septiembre 19 | Cibao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
8 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 90 | 95 | 132 | 196610 | 279100 | 475710 | 100000 | 575710
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 27910 | 27910 | - | 27910
TOTAL | [9 empty] | 307010 | 503620 | 100000 | 603620
DEPARTAMENTO : CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramon Hernandez y Juan Valdez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 3 al 5 | Elias Piña, San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 18 al 20 | Elias Piña, San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Francisco Luciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 22 al 26 | Padre Las Casas | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
1 | Francisco Luciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 5 al 9 | San Juan | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
1 | Juan Arthur, Rafael Chavez, Luis Matos | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 13 al 15 | San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Antonio Taveras, Rafael William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 21 al 23 | Azua | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Candida Batista, Salomon Sosa, Jose Rosa y Cristomo Medina | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 4 al 6 | Bohechio | 24 | 10 | 30 | 85000 | 93000 | 178000 | 0 | 178000
1 | Francisco Luiciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 16 al 20 | Padre Las Casas | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
1 | Candida Batista, Salomon Sosa | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 25 al 27 | Azua | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
9 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 264 | 90 | 270 | 960000 | 798000 | 1758000 | 0 | 1758000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 79800 | 79800 | 0 | 79800
TOTAL | [9 empty] | 877800 | 1837800 | 0 | 1837800
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | José Pío Ovalles Santana | Gira parcela de validación en el cultivo de PITAHAYA con productores de Mella y Paraíso | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio | Galván, Bahoruco | 8 | 10 | 60 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 25500
1 | Richard Ortíz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAIZ | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio | Batey 4, Bahoruco | 16 | 5 | 35 | 44000 | 37200 | 81200 | 0 | 81200
1 | Rafael Leger | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | Agosto | Pedernales | 24 | 5 | 35 | 66000 | 74400 | 140400 | 0 | 140400
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en OVINO-CAPRINOS | César Montero y Bienvenido Carvajal | Agosto | Hato Mayor | 48 | 5 | 35 | 132000 | 111600 | 243600 | 0 | 243600
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Dajabón | 16 | 5 | 35 | 66000 | 37200 | 103200 | 0 | 103200
1 | Tony Taveras | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MUSÁCEAS | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Galván, Bahoruco | 24 | 5 | 35 | 66000 | 93000 | 159000 | 0 | 159000
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Mella, Prov. Independencia | 16 | 5 | 35 | 44000 | 37200 | 81200 | 0 | 81200
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 152 | 40 | 270 | 443500 | 390600 | 834100 | 0 | 834100
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 39060 | 39060 | 0 | 39060
TOTAL | [9 empty] | 429660 | 873160 | 0 | 873160
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Arthur, Rafael Chavez, Luis Matos | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el Manejo Orgánico del cultivo de PITAHAYA | José A. Nova | Julio 19 al 21 | Higuey | 32 | 5 | 30 | 70000 | 37440 | 107440 | 0 | 107440
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, Domingo Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Julio 23 al 25 | Hato Mayor | 27 | 5 | 25 | 75000 | 76646 | 151646 | 100000 | 251646
1 | Ramón Hernández y Juan Valdez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Agosto 6 al 8 | San Cristóbal | 27 | 5 | 25 | 70000 | 61600 | 131600 | 100000 | 231600
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | José A. Nova | Agosto 28 al 30 | Hato Mayor | 24 | 5 | 25 | 75000 | 43700 | 118700 | 225000 | 343700
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Agosto | San Cristóbal | 27 | 5 | 25 | 50000 | 34593 | 84593 | 100000 | 184593
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Septiem-bre | Baní | 27 | 5 | 25 | 50000 | 34593 | 84593 | 100000 | 184593
1 | Rafael Leger | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Septiem-bre | Baní | 32 | 5 | 25 | 70000 | 76647 | 146647 | 300000 | 446647
7 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 196 | 35 | 180 | 460000 | 365219 | 825219 | 925000 | 1750219
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 36521.9 | 36521.9 | 0 | 36521.9
TOTAL | [9 empty] | 401740.9 | 861740.9 | 925000 | 1786740.9
Consolidado Programación del Trimestre:
| Transferencias: |  | 34
| Charlas |  | 1
| Instalación parcelas validación |  | 2
| Giras técnicas a parcelas validación |  | 1
| Productores líderes beneficiados: |  | 972
| Técnicos beneficiados: |  | 290
| Beneficiarios charlas |  | 35
| Cantidad de horas: |  | 814
| Costo total: |  | 6771320.9

## PROG. JULIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
MES: JULIO 2019
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la productividad, la competitividad y
el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de exportación
como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y
propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el año 2019:
Realizar cincuenta (50) eventos (transferencias de tecnología) para beneficiar al menos a 1,330 técnicos y productores líderes.
Objetivo del Programa: transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de exportación como de la canasta básica.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINA-DOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | - | Instalación de parcela de validación de PIÑA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio | Monte Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000
1 | Rafael Chávez, Luís Matos, Andrés Peralta | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio 12 y 13 | Santiago | 16 | 5 | 30 | 50000 | 27400 | 77400 | 0 | 77400
1 | Orlando Rodríguez, José Luís Gonzáles | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Julio 23 al 25 | Puerto Plata | 24 | 20 | 10 | 75000 | 57700 | 132700 | 100000 | 232700
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 25 | 40 | 125000 | 85100 | 210100 | 400000 | 610100
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 8510 | 8510 | 0 | 8510
TOTAL | [9 empty] | 93610 | 218610 | 400000 | 618610
DEPARTAMENTO : ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Julio 9 al 12 | Las Cabuyas, La Vega | 12 | 2 | 38 | 33600 | 51100 | 84700 | 0 | 84700
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Julio 23 al 26 | Jima, La Vega | 12 | 2 | 28 | 29400 | 40000 | 69400 | 0 | 69400
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 4 | 66 | 63000 | 91100 | 154100 | 0 | 154100
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 9110 | 9110 | - | 9110
TOTAL | [9 empty] | 100210 | 163210 | 0 | 163210
DEPARTAMENTO : CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramon Hernandez y Juan Valdez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 3 al 5 | Elias Piña, San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 18 al 20 | Elias Piña, San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Francisco Luciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Julio 22 al 26 | Padre Las Casas | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 30 | 90 | 320000 | 260000 | 580000 | 0 | 580000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 26000 | 26000 | 0 | 26000
TOTAL | [9 empty] | 286000 | 606000 | 0 | 606000
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | José Pío Ovalles Santana | Gira parcela de validación en el cultivo de PITAHAYA con productores de Mella y Paraíso | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio | Galván, Bahoruco | 8 | 10 | 60 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 25500
1 | Richard Ortíz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAIZ | César Montero y Bienvenido Carvajal | Julio | Batey 4, Bahoruco | 16 | 5 | 35 | 44000 | 37200 | 81200 | 0 | 81200
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 15 | 95 | 69500 | 37200 | 106700 | 0 | 106700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 3720 | 3720 | 0 | 3720
TOTAL | [9 empty] | 40920 | 110420 | 0 | 110420
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Arthur, Rafael Chavez, Luis Matos | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el Manejo Orgánico del cultivo de PITAHAYA | José A. Nova | Julio 19 al 21 | Higuey | 32 | 5 | 30 | 70000 | 37440 | 107440 | 0 | 107440
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, Domingo Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Julio 23 al 25 | Hato Mayor | 27 | 5 | 25 | 75000 | 76646 | 151646 | 100000 | 251646
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 59 | 10 | 55 | 145000 | 114086 | 259086 | 100000 | 359086
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11408.6 | 11408.6 | 0 | 11408.6
TOTAL | [9 empty] | 125494.6 | 270494.6 | 100000 | 370494.6
Consolidado Programación del Mes:
| Transferencias: |  | 10
| Instalación parcelas validación |  | 1
| Giras técnicas a parcelas validación |  | 1
| Productores líderes beneficiados: |  | 346
| Técnicos beneficiados: |  | 84
| Cantidad de horas: |  | 235
| Costo total: |  | 1868734.6

## PROG. AGOSTO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
MES: AGOSTO 2019
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer
el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país
en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta
a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el año 2019:
Realizar cincuenta (50) eventos (transferencias de tecnología) para beneficiar al menos a 1,330 técnicos y productores líderes.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINA-DOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Antonio Taveras, Rafael William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Agosto 6 al 8 | Santiago | 16 | 5 | 25 | 70000 | 61600 | 131600 | 200000 | 331600
1 | Carlos Jimenez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Agosto 21 al 23 | Monte Plata | 24 | 10 | 20 | 75000 | 43700 | 118700 | 225000 | 343700
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 15 | 45 | 145000 | 105300 | 250300 | 425000 | 675300
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10530 | 10530 | 0 | 10530
TOTAL | [9 empty] | 115830 | 260830 | 425000 | 685830
DEPARTAMENTO : ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Arias, Juan Cedano, Julio Nin y Fernando Oviedo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en GUANDUL | José Cepeda | Agosto 1 y 2 | San Juan de la Maguana | 16 | 25 | 5 | 22000 | 40000 | 62000 | 0 | 62000
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Agosto 12 al 15 | Bonao | 12 | 2 | 28 | 29400 | 40000 | 69400 | 0 | 69400
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Agosto 27 al 30 | Los Guayos, La Vega | 12 | 2 | 30 | 31360 | 40000 | 71360 | 0 | 71360
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 29 | 63 | 82760 | 120000 | 202760 | 0 | 202760
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | - | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 214760 | 0 | 214760
DEPARTAMENTO : CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Francisco Luciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 5 al 9 | San Juan | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
1 | Juan Arthur, Rafael Chavez, Luis Matos | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 13 al 15 | San Juan | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Antonio Taveras, Rafael William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Victor Payano y Eymi De Jesus | Agosto 21 al 23 | Azua | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 30 | 90 | 320000 | 260000 | 580000 | 0 | 580000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 26000 | 26000 | 0 | 26000
TOTAL | [9 empty] | 286000 | 606000 | 0 | 606000
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Rafael Leger | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | César Montero y Bienvenido Carvajal | Agosto | Pedernales | 24 | 5 | 35 | 66000 | 74400 | 140400 | 0 | 140400
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en OVINO-CAPRINOS | César Montero y Bienvenido Carvajal | Agosto | Hato Mayor | 48 | 5 | 35 | 132000 | 111600 | 243600 | 0 | 243600
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 10 | 70 | 198000 | 186000 | 384000 | 0 | 384000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 18600 | 18600 | 0 | 18600
TOTAL | [9 empty] | 204600 | 402600 | 0 | 402600
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramón Hernández y Juan Valdez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Agosto 6 al 8 | San Cristóbal | 27 | 5 | 25 | 70000 | 61600 | 131600 | 100000 | 231600
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en la producción de CHINOLA | José A. Nova | Agosto 28 al 30 | Hato Mayor | 24 | 5 | 25 | 75000 | 43700 | 118700 | 225000 | 343700
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Agosto | San Cristóbal | 27 | 5 | 25 | 50000 | 34593 | 84593 | 100000 | 184593
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 78 | 15 | 75 | 195000 | 139893 | 334893 | 425000 | 759893
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 13989.3 | 13989.3 | 0 | 13989.3
TOTAL | [9 empty] | 153882.3 | 348882.3 | 425000 | 773882.3
Consolidado Programación del Mes:
| Transferencias: |  | 13
| Productores líderes beneficiados: |  | 343
| Técnicos beneficiados: |  | 99
| Cantidad de horas: |  | 318
| Costo total: |  | 2683072.3

## PROG. SEPTIEMBRE
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
MES: SEPTIEMBRE 2019
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer
el desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país
en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta
a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el año 2019:
Realizar cincuenta (50) eventos (transferencias de tecnología) para beneficiar al menos a 1,330 técnicos y productores líderes.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINA-DOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Septiembre 12 y 13 | Monte Plata | 16 | 10 | 20 | 50000 | 29800 | 79800 | 100000 | 179800
1 | Richard Ortíz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAIZ | Henry Guerrero y Maldané Cuello | Septiembre 26 y 27 | Monte Plata | 16 | 15 | 15 | 50000 | 29800 | 79800 | 100000 | 179800
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 25 | 35 | 100000 | 59600 | 159600 | 200000 | 359600
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 5960 | 5960 | 0 | 5960
TOTAL | [9 empty] | 65560 | 165560 | 200000 | 365560
DEPARTAMENTO : ACCESO A LAS CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ramón Jiménez y Vinicio Escarramán | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en cultivos en VEGETALES ORIENTALES | José Cepeda | Septiembre 11 al 13 | La Vega | 24 | 27 | 3 | 50850 | 68000 | 118850 | 0 | 118850
1 | Carlos Sanquintín | Charla sobre Manejo Seguro de Plaguicidas para técnicos IAD. | José Cepeda | Septiembre 17 | IAD Santo Domingo | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - | "Instalacion de parcela de validacion en aguacate" | José Cepeda | Septiembre 19 | Cibao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 26 | 62 | 3 | 50850 | 68000 | 118850 | 100000 | 218850
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 6800 | 6800 | - | 6800
TOTAL | [9 empty] | 74800 | 125650 | 100000 | 225650
DEPARTAMENTO : CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Candida Batista, Salomon Sosa, Jose Rosa y Cristomo Medina | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 4 al 6 | Bohechío | 24 | 10 | 30 | 85000 | 93000 | 178000 | 0 | 178000
1 | Francisco Luiciano, Benjamin Toral, Jose Luis Romero, Amadeo Escarraman, Luis Feliz | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 16 al 20 | Padre Las Casas | 40 | 10 | 30 | 150000 | 110000 | 260000 | 0 | 260000
1 | Candida Batista, Salomon Sosa | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Victor Payano y Eymi De Jesus | Septiembre 25 al 27 | Azua | 24 | 10 | 30 | 85000 | 75000 | 160000 | 0 | 160000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 30 | 90 | 320000 | 278000 | 598000 | 0 | 598000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 27800 | 27800 | 0 | 27800
TOTAL | [9 empty] | 305800 | 625800 | 0 | 625800
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION | COSTO TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Dajabón | 16 | 5 | 35 | 66000 | 37200 | 103200 | 0 | 103200
1 | Tony Taveras | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MUSÁCEAS | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Galván, Bahoruco | 24 | 5 | 35 | 66000 | 93000 | 159000 | 0 | 159000
1 | Carlos Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | César Montero y Bienvenido Carvajal | Septiembre | Mella, Prov. Independencia | 16 | 5 | 35 | 44000 | 37200 | 81200 | 0 | 81200
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56 | 15 | 105 | 176000 | 167400 | 343400 | 0 | 343400
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 16740 | 16740 | 0 | 16740
TOTAL | [9 empty] | 184140 | 360140 | 0 | 360140
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO (RD$) | COSTO FACILITADORES (RD$) | COSTO TALLER (RD$) | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | TOTAL (RD$)
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTO-RES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Víctor Landa y Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | José A. Nova | Septiem-bre | Baní | 27 | 5 | 25 | 50000 | 34593 | 84593 | 100000 | 184593
1 | Rafael Leger | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Septiem-bre | Baní | 32 | 5 | 25 | 70000 | 76647 | 146647 | 300000 | 446647
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 59 | 10 | 50 | 120000 | 111240 | 231240 | 400000 | 631240
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11124 | 11124 | 0 | 11124
TOTAL | [9 empty] | 122364 | 242364 | 400000 | 642364
Consolidado Programación del Mes:
| Transferencias: |  | 11
| Charlas |  | 1
| Instalación parcelas validación |  | 1
| Productores líderes beneficiados: |  | 283
| Técnicos beneficiados: |  | 107
| Beneficiarios charlas |  | 35
| Cantidad de horas: |  | 261
| Costo total: |  | 2219514