## ENERO-MARZO 2020
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2020
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y Eel desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el trimestre: ENERO-MARZO 2020
Realizar veintiseis (26) eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 920 técnicos y productores líderes con 630 horas de capacitación.
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2020
(Valores en RD$)
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | 3 (por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CEBOLLA | Henry Guerrero | Enero 16 y 17 | Rancho Copey, Sec. Cardón | 16 | 5 | 25 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | Rossina Taveras, Luís Matos y Luís Sosa | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de LIMÓN | Henry Guerrero | Enero 29 al 31 | Las Matas de Farfán | 24 | 10 | 40 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | 2 (por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Henry Guerrero | Febrero 6 al 8 | Neyba | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | 2 (por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Henry Guerrero | Febrero 12 al 14 | Pedernales | 24 | 10 | 30 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | 2 (por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Henry Guerrero | Marzo 4 al 6 | Paraíso, Barahona | 24 | 5 | 30 | 75000 | 60000 | 135000 | 0 | 135000
1 | 2 (por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Henry Guerrero | Marzo 18 al 20 | Pedernales | 24 | 10 | 25 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 136 | 45 | 185 | 425000 | 350000 | 775000 | 0 | 775000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 35000 | 35000 | 0 | 35000
TOTAL | [9 empty] | 385000 | 810000 | 0 | 810000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Mateo y Julio Nin | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en HABICHUELAS | J. Cepeda | Enero 9 y 10 | Duvergé | 16 | 3 | 27 | 31306 | 33200 | 64506 | 0 | 64506
1 | 4 ((Por determinar) | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en VEGETALES ORIENTALES | J. Cepeda | Enero 14 al 17 | Barranca, La Vega | 16 | 3 | 27 | 37000 | 44700 | 81700 | 0 | 81700
1 | Ana Mateo y Julio Nin | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en HABICHUELAS | J. Cepeda | Enero 23 y 24 | Postrer Río y Guayabal | 16 | 3 | 27 | 31306 | 33200 | 64506 | 0 | 64506
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Febrero | San José de las Matas | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
1 | Por determinar | Instalación de parcela de validacion en plátano | J. Cepeda | Enero-Marzo | La Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
1 | Por determinar | Instalación de parcela de validacion en arroz | J. Cepeda | Enero-Marzo | Nagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 72 | 24 | 101 | 317112 | 183100 | 500212 | 350000 | 850212
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 18310 | 18310 | 0 | 18310
TOTAL | [9 empty] | 201410 | 518522 | 350000 | 868522
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Enero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Julio Nin, Ana Mateo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANDUL | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Febrero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Febrero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Marzo | Santiago | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Marzo | Altamira | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 120 | 50 | 150 | 425000 | 250000 | 675000 | 0 | 675000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 25000
TOTAL | [9 empty] | 275000 | 700000 | 0 | 700000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Enero 21 al 23 | Sabana de la Mar | 32 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Enero 27 al 29 | El Seibo | 32 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 150000 | 337737
1 | Salomón Sosa Rafael Leger Cándida Batista | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Enero 29 al 31 | El Seibo | 32 | 5 | 30 | 125000 | 60000 | 185000 | 150000 | 335000
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Febrero 11 al 13 | San Cristobal | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Sixto Bisonó | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | José A. Nova | Febrero 17 al 19 | Higuey | 22 | 5 | 30 | 125000 | 35000 | 160000 | 0 | 160000
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Marzo 3 al 5 | Baní | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Humberto Puello, Luis Matos, Juan Barceló | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CÍTRICOS | José A. Nova | Marzo 25 al 27 | Hato Mayor | 32 | 5 | 30 | 125000 | 65000 | 195000 | 0 | 260000
7 | Sub-Total |  |  |  |  | 206 | 35 | 210 | 800274 | 370000 | 1175474 | 300000 | 1540474
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 37000 | 37000 | 0 | 37000
Total | [9 empty] | 407000 | 1212474 | 300000 | 1577474
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Montarie Lanier y Ángel Peña | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en Fabricación de Quesos de Cabra | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Bahoruco | 16 | 5 | 25 | 33300 | 76000 | 109300 | 0 | 109300 | 0.30467
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAÍZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Mao, Valverde | 16 | 10 | 20 | 34500 | 36000 | 70500 | 0 | 70500 | 0.69533
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en CARNE Y LECHE | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Dajabón | 24 | 5 | 25 | 54000 | 48000 | 102000 | 0 | 102000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Mao, Valverde | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Villa Vásquez | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 104 | 30 | 120 | 229800 | 280000 | 509800 | 0 | 509800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 28000 | 28000 | 0 | 28000
TOTAL | [9 empty] | 308000 | 537800 | 0 | 537800
RESUMEN |  |  | META AÑO 2020 | PRIMER TRIMESTRE
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 | 27
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 | 2
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 | 184
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 | 766
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 | 950
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 | 638
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 | 2197186
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 | 1433100
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 | 143310
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 | 3773596
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO(RD$) |  |  | 0 | 650000
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 | 4423596

## ENERO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
ENERO 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | 3 (Por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CEBOLLA | Henry Guerrero | Enero 16 y 17 | Rancho Copey,Sec. Cardon | 16 | 5 | 25 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | 3 (Por determinar) | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de LIMÓN | Henry Guerrero | Enero 29 al 31 | Las Matas de Farfán | 24 | 10 | 40 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 15 | 65 | 120000 | 110000 | 230000 | 0 | 230000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11000 | 11000 | 0 | 11000
TOTAL | [9 empty] | 121000 | 241000 | 0 | 241000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Enero 21 al 23 | Sabana de la Mar | 32 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Enero 27 al 29 | El Seibo | 32 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 150000 | 337737
1 | Salomón Sosa Rafael Leger Cándida Batista | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Enero 29 al 31 | El Seibo | 32 | 5 | 30 | 125000 | 60000 | 185000 | 150000 | 335000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 15 | 90 | 380274 | 180000 | 560474 | 300000 | 860474
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 18000
TOTAL | [9 empty] | 198000 | 578474 | 300000 | 878474
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Enero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 5000
TOTAL | [9 empty] | 55000 | 140000 | 0 | 140000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en HABICHUELAS | J. Cepeda | Enero 9 y 10 | Duvergé | 16 | 3 | 27 | 31306 | 33200 | 64506 | 0 | 64506
1 | Por determinar | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en VEGETALES ORIENTALES | J. Cepeda | Enero 14 al 17 | Barranca, La Vega | 16 | 3 | 27 | 37000 | 44700 | 81700 | 0 | 81700
1 | Por determinar | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en HABICHUELAS | J. Cepeda | Enero 23 y 24 | Postrer Río y Guayabal | 16 | 3 | 27 | 31306 | 33200 | 64506 | 0 | 64506
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 9 | 81 | 99612 | 111100 | 210712 | 0 | 210712
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11110 | 11110 | 0 | 11110
TOTAL | [9 empty] | 122210 | 221822 | 0 | 221822
| RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META ENERO
| TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 9
| INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
| TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 49
| PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 266
| TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 315
| HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 208
| COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 684886
| COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 451100
| OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 45110
| COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1181096
| PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 300000
| TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1481096

## FEBRERO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
FEBRERO 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Henry Guerrero | Febrero 6 al 8 | Neyba | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Henry Guerrero | Febrero 12 al 14 | Pedernales | 24 | 10 | 30 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 15 | 65 | 150000 | 120000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 282000 | 0 | 282000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Febrero | San José de las Matas | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
1 | N/A | Instalación de parcela de validacion en plátano | J. Cepeda | Enero-Marzo | La Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000
1 | N/A | Instalación de parcela de validacion en arroz | J. Cepeda | Enero-Marzo | Nagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000
3 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 350000 | 639500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 7200 | 7200 | 0 | 7200
TOTAL | [9 empty] | 79200 | 296700 | 350000 | 646700
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Julio Nin, Ana Mateo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANDUL | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Febrero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Febrero | Monte Plata | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 60 | 170000 | 100000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 10000
TOTAL | [9 empty] | 110000 | 280000 | 0 | 280000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Febrero 11 al 13 | San Cristobal | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Sixto Bisonó | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | José A. Nova | Febrero 17 al 19 | Higuey | 22 | 5 | 30 | 125000 | 35000 | 160000 | 0 | 160000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 50 | 10 | 60 | 210000 | 80000 | 290000 | 0 | 290000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 8000
TOTAL | [9 empty] | 88000 | 298000 | 0 | 298000
PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Montarie Lanier y Ángel Peña | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en Fabricación de Quesos de Cabra | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Bahoruco | 16 | 5 | 25 | 33300 | 76000 | 109300 | 0 | 109300
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAÍZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Febrero | Mao, Valverde | 16 | 10 | 20 | 34500 | 36000 | 70500 | 0 | 70500
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 32 | 15 | 45 | 67800 | 112000 | 179800 | 0 | 179800
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11200 | 11200 | 0 | 11200
TOTAL | [9 empty] | 123200 | 191000 | 0 | 191000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META FEBRERO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 9
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 2
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 75
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 250
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 325
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 202
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 815300
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 484000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 48400
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1347700
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 350000
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1697700

## MARZO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y AGROEXPORTADOR
MARZO 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Henry Guerrero | Marzo 4 al 6 | Paraíso, Barahona | 24 | 5 | 30 | 75000 | 60000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Henry Guerrero | Marzo 18 al 20 | Pedernales | 24 | 10 | 25 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 15 | 55 | 155000 | 120000 | 275000 | 0 | 275000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 287000 | 0 | 287000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Marzo | Altamira | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Marzo | Santiago | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 60 | 170000 | 100000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 10000
TOTAL | [9 empty] | 110000 | 280000 | 0 | 280000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Marzo 3 al 5 | Baní | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Humberto Puello, Luis Matos, Juan Barceló | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CÍTRICOS | José A. Nova | Marzo 25 al 27 | Hato Mayor | 32 | 5 | 30 | 125000 | 65000 | 195000 | 0 | 260000
2 | Sub-Total |  |  |  |  | 60 | 10 | 60 | 210000 | 110000 | 325000 | 0 | 390000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11000 | 11000 | 0 | 11000
Total | [9 empty] | 121000 | 336000 | 0 | 401000
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en CARNE Y LECHE | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Dajabón | 24 | 5 | 25 | 54000 | 48000 | 102000 | 0 | 102000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Mao, Valverde | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Marzo | Villa Vásquez | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
3 | Sub-Total |  |  |  |  | 24 | 5 | 25 | 54000 | 48000 | 102000 | 0 | 102000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 4800 | 4800 | 0 | 4800
Total | [9 empty] | 52800 | 106800 | 0 | 106800
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META MARZO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 9
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 50
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 200
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 250
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 180
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 589000
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 378000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 37800
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1004800
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1004800

## ABRIL-JUNIO 2020
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2020
Nombre del Programa: Promover el desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y Eel desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el trimestre: ABRIL-JUNIO 2020
Realizar veintiocho (28) eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 995 técnicos y productores líderes con 676 horas de capacitación.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Rossina Taveras, Luís Matos y Luís Sosa | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CITRICOS | Henry Guerrero | Abril | Por determinar | 16 | 5 | 25 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Henry Guerrero | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 40 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Henry Guerrero | mayo | Por determinar | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 75000 | 60000 | 135000 | 0 | 135000
5 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 112 | 35 | 160 | 345000 | 290000 | 635000 | 0 | 635000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 29000 | 29000 | 0 | 29000
TOTAL | [9 empty] | 319000 | 664000 | 0 | 664000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en VEGETALES ORIENTALES | J. Cepeda | Abril | Por determinar | 16 | 3 | 27 | 37000 | 44700 | 81700 | 0 | 81700
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Mayo | Por determinar | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en ARROZ | J. Cepeda | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Junio | Por determinar | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 88 | 38 | 92 | 526000 | 248700 | 774700 | 0 | 774700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24870 | 24870 | 0 | 24870
TOTAL | [9 empty] | 273570 | 799570 | 0 | 799570
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANABANA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Junio | Por determinar | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 148 | 50 | 185 | 495000 | 305000 | 800000 | 0 | 800000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 30500 | 30500 | 0 | 30500
TOTAL | [9 empty] | 335500 | 830500 | 0 | 830500
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | José A. Nova | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANDUL | José A. Nova | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 150000 | 337737
1 | Salomón Sosa Rafael Leger Cándida Batista | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 125000 | 60000 | 185000 | 150000 | 335000
[5 empty] | Por determinar | 24
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 125000 | 65000 | 195000 | 0 | 260000
7 | Sub-Total |  |  |  |  | 192 | 35 | 205 | 729274 | 395000 | 1129474 | 300000 | 1494474
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 39500 | 39500 | 0 | 39500
Total | [9 empty] | 434500 | 1168974 | 300000 | 1533974
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAÍZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Abril | Por determinar | 16 | 10 | 20 | 34500 | 36000 | 70500 | 0 | 70500
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en CARNE Y LECHE | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 48000 | 102000 | 0 | 102000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Bae | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Junio | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
6 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 136 | 40 | 155 | 409137 | 314000 | 723237 | 0 | 723237
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 31400 | 31400 | 0 | 31400
TOTAL | [9 empty] | 345400 | 754637 | 0 | 754637
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META ABRIL-JUNIO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 28
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 198
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 797
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 995
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 676
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 2504411
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 1552700
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 155270
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 4212381
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 4212381

## ABRIL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
ABRIL 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Rossina Taveras, Luís Matos y Luís Sosa | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CITRICOS | Henry Guerrero | Abril | Por determinar | 16 | 5 | 25 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Henry Guerrero | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 40 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 15 | 65 | 120000 | 110000 | 230000 | 0 | 230000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11000 | 11000 | 0 | 11000
TOTAL | [9 empty] | 121000 | 241000 | 0 | 241000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia tecnologica para la asistencia tecnica y la innovacion en VEGETALES ORIENTALES | J. Cepeda | Abril | Por determinar | 16 | 3 | 27 | 37000 | 44700 | 81700 | 0 | 81700
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 16 | 3 | 27 | 37000 | 44700 | 81700 | 0 | 81700
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 4470 | 4470 | 0 | 4470
TOTAL | [9 empty] | 49170 | 86170 | 0 | 86170
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANABANA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Abril | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 60 | 170000 | 100000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 10000
TOTAL | [9 empty] | 110000 | 280000 | 0 | 280000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | José A. Nova | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | José A. Nova | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 10 | 60 | 212637 | 105000 | 317737 | 0 | 317737
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10500 | 10500 | 0 | 10500
TOTAL | [9 empty] | 115500 | 328237 | 0 | 328237
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ruly Nin | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MAÍZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Abril | Por determinar | 16 | 10 | 20 | 34500 | 36000 | 70500 | 0 | 70500
1 | Atiles Peguero, Marcos Espino y José Luís Bueno | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en CARNE Y LECHE | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Abril | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 48000 | 102000 | 0 | 102000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40 | 15 | 45 | 88500 | 84000 | 172500 | 0 | 172500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 8400 | 8400 | 0 | 8400
TOTAL | [9 empty] | 92400 | 180900 | 0 | 180900
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META ABRIL
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 9
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 63
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 257
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 320
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 192
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 628137
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 443700
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 44370
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1116207
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1116207

## MAYO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
MAYO 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CAFÉ | Henry Guerrero | mayo | Por determinar | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 15 | 65 | 150000 | 120000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 282000 | 0 | 282000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Mayo | Por determinar | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 7200 | 7200 | 0 | 7200
TOTAL | [9 empty] | 79200 | 296700 | 0 | 296700
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Baez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 60 | 170000 | 100000 | 270000 | 0 | 270000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 10000
TOTAL | [9 empty] | 110000 | 280000 | 0 | 280000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de GUANDUL | José A. Nova | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 150000 | 337737
1 | Salomón Sosa Rafael Leger Cándida Batista | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 125000 | 60000 | 185000 | 150000 | 335000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 10 | 60 | 252637 | 120000 | 372737 | 300000 | 672737
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 384737 | 300000 | 684737
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BATATA | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Mayo | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 10 | 50 | 108000 | 120000 | 228000 | 0 | 228000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 12000
TOTAL | [9 empty] | 132000 | 240000 | 0 | 240000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META MAYO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 9
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 70
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 255
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 325
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 216
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 898137
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 532000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 53200
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1483337
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 1483337

## JUNIO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
MESA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INNOVACION
JUNIO 2020
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 75000 | 60000 | 135000 | 0 | 135000
1 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24 | 5 | 30 | 75000 | 60000 | 135000 | 0 | 135000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 6000
TOTAL | [9 empty] | 66000 | 141000 | 0 | 141000
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en ARROZ | J. Cepeda | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | O. Peralta, J. Soto, J. Bueno, J. Luciano, R. Jiménez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo en INVERNADEROS | Marcos Justo y José Cepeda | Junio | Por determinar | 24 | 15 | 20 | 217500 | 72000 | 289500 | 0 | 289500
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 20 | 45 | 271500 | 132000 | 403500 | 0 | 403500
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 13200 | 13200 | 0 | 13200
TOTAL | [9 empty] | 145200 | 416700 | 0 | 416700
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Juan Valdez Ramón Hernández | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de YUCA | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Junio | Por determinar | 28 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de AGUACATE | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 35 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 52 | 10 | 65 | 155000 | 105000 | 260000 | 0 | 260000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 10500 | 10500 | 0 | 10500
TOTAL | [9 empty] | 115500 | 270500 | 0 | 270500
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 25 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CHINOLA | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 85000 | 45000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Núñez, Nelsida Martínez, D. Francisco | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 125000 | 65000 | 195000 | 0 | 260000
3 | Sub-Total |  |  |  |  | 72 | 15 | 85 | 264000 | 170000 | 439000 | 0 | 504000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 17000 | 17000 | 0 | 17000
Total | [9 empty] | 187000 | 456000 | 0 | 521000
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Por determinar | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PITAHAYA | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Junio | Por determinar | 24 | 5 | 30 | 127637 | 60000 | 187737 | 0 | 187737
1 | Juan Arthur, Antonio Taveras y William Bae | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de BANANO | Cesar Montero y Bienvenido Carvajal | Junio | Por determinar | 24 | 10 | 30 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
2 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 48 | 15 | 60 | 212637 | 110000 | 322737 | 0 | 322737
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 11000 | 11000 | 0 | 11000
TOTAL | [9 empty] | 121000 | 333737 | 0 | 333737
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2020 |  | META MAYO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 10
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 15 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 30
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 145
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 175
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 120
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 476637
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 369700
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 36970
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 883307
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 883307