## ABRIL-JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2021
Nombre del Programa: Desarrollo de capacidades en tecnologías agropecuarias y forestales.
Objetivos:
General: Ejecutar un programa de capacitación continua a técnicos y a productores líderes para fortalecer el proceso de transferencia de tecnologías generadas y/o validadas para incrementar la
productividad, la competitividad y Eel desarrollo de los territorios rurales.
Específico: Transferir tecnología validada y asistir técnicamente a productores líderes y técnicos del sector agropecuario en todo el país en cuanto a la innovación en el cultivo de productos tanto de
exportación como de la canasta básica.
Descripción: Se describe como un proceso mediante el cual se fortalecen los conocimientos de los involucrados del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Está vinculado con el objetivo específico de la END 3.3.4: “Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento”.
Meta del programa para el trimestre: ABRIL-JUNIO 2021
Realizar cuarenta y ocho (48) eventos de transferencias de tecnología a nivel nacional para beneficiar al menos a 510 técnicos y productores líderes con 750 horas de capacitación.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Abril | Paraíso | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Victor Payano | Abril | Paraíso | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Henry Guerrero | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Victor Payano | Abril | A determinar | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Mayo | Paraíso | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Victor Payano | Mayo | Paraíso | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Henry Guerrero | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Victor Payano | Mayo | A determinar | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Henry Guerrero | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 60000 | 110000 | 0 | 110000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano | Junio | A determinar | 24 | 10 | 5 | 50000 | 60000 | 110000 | 0 | 110000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Henry Guerrero | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Victor Payano | Junio | A determinar | 24 | 10 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 288 | 90 | 60 | 820000 | 720000 | 1540000 | 0 | 1540000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 72000 | 72000 | 0 | 72000
TOTAL | [9 empty] | 792000 | 1612000 | 0 | 1612000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Abril | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Abril | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Mayo | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Mayo | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 288 | 60 | 60 | 900000 | 620000 | 1520000 | 0 | 1520000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 62000 | 62000 | 0 | 62000
TOTAL | [9 empty] | 682000 | 1582000 | 0 | 1582000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Marco Justo | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Marcos Justo | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Marco Justo | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Marcos Justo | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | José A. Nova | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Marco Justo | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Marcos Justo | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 288 | 60 | 60 | 1515822 | 720000 | 2235822 | 0 | 2235822
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 72000 | 72000 | 0 | 72000
TOTAL | [9 empty] | 792000 | 2307822 | 0 | 2307822
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL y CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITA-CIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Bienvenido Carvajal | Abril | Restauración | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José Cepeda | Abril | Loma de Cabrera | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Bienvenido Carvajal | Abril | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José Cepeda | Abril | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Bienvenido Carvajal | Mayo | Restauración | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José Cepeda | Mayo | Loma de Cabrera | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Bienvenido Carvajal | Mayo | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José Cepeda | Mayo | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Bienvenido Carvajal | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | William Báez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | José Cepeda | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Bienvenido Carvajal | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José Cepeda | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
12 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 288 | 60 | 60 | 648000 | 720000 | 1368000 | 0 | 1368000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 72000 | 72000 | 0 | 72000
TOTAL | [9 empty] | 792000 | 1440000 | 0 | 1440000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2021 |  | META ABRIL-JUNIO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 48
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 0 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 270
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 240
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 510
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 1152
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 3883822
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 2780000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 278000
COSTO TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 6941822
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 6941822

## ABRIL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN
MES: ABRIL 2021
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Abril | Paraíso | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Victor Payano | Abril | Paraíso | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Henry Guerrero | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Victor Payano | Abril | A determinar | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 30 | 20 | 300000 | 240000 | 540000 | 0 | 540000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 564000 | 0 | 564000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Abril | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldané Cuello | Abril | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldané Cuello | Abril | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 340000 | 200000 | 540000 | 0 | 540000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 20000
TOTAL | [9 empty] | 220000 | 560000 | 0 | 560000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Marco Justo | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Marcos Justo | Abril | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 505274 | 240000 | 745274 | 0 | 745274
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 769274 | 0 | 769274
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL y CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Bienvenido Carvajal | Abril | Restauración | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José Cepeda | Abril | Loma de Cabrera | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Bienvenido Carvajal | Abril | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José Cepeda | Abril | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 216000 | 240000 | 456000 | 0 | 456000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 480000 | 0 | 480000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2021 |  | META ABRIL
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 16
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 0 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 90
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 80
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 170
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 384
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 1361274
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 920000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 92000
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2373274
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2373274

## MAYO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
ACTUALIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN
MES: MAYO 2021
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Henry Guerrero | Mayo | Paraíso | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Victor Payano | Mayo | Paraíso | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Henry Guerrero | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 70000 | 60000 | 130000 | 0 | 130000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Victor Payano | Mayo | A determinar | 24 | 10 | 5 | 80000 | 60000 | 140000 | 0 | 140000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 30 | 20 | 300000 | 240000 | 540000 | 0 | 540000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 564000 | 0 | 564000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Maldane Cuello | Mayo | Hato Mayor | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Eymi De Jesús y Maldané Cuello | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Maldane Cuello | Mayo | A determinar | 24 | 5 | 5 | 85000 | 50000 | 135000 | 0 | 135000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 340000 | 200000 | 540000 | 0 | 540000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 20000
TOTAL | [9 empty] | 220000 | 560000 | 0 | 560000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José A. Nova | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Marco Justo | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José A. Nova | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Marcos Justo | Mayo | Higuey | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 505274 | 240000 | 745274 | 0 | 745274
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 769274 | 0 | 769274
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL y CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | Bienvenido Carvajal | Mayo | Restauración | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Alejandro Maria Núñez, Orlando Rodriguez | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de CACAO | José Cepeda | Mayo | Loma de Cabrera | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | Bienvenido Carvajal | Mayo | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Ana Victoria Núñez, Francisco Jiménez, Freddy Contreras, Ángel Adames y Jesús Rosario | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de ARROZ | José Cepeda | Mayo | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 216000 | 240000 | 456000 | 0 | 456000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 480000 | 0 | 480000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2021 |  | META MAYO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 16
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 0 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 90
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 80
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 170
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 384
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 1361274
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 920000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 92000
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2373274
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2373274

## JUNIO
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
ACTUALIZACIÓN PARA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN
MES: JUNIO 2021
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPETITIVA
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | William Baez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Henry Guerrero | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 60000 | 110000 | 0 | 110000
1 | William Baez, Tony Taveras y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Victor Payano | Junio | A determinar | 24 | 10 | 5 | 50000 | 60000 | 110000 | 0 | 110000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Henry Guerrero | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
1 | Rafael Leger, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Victor Payano | Junio | A determinar | 24 | 10 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 30 | 20 | 220000 | 240000 | 460000 | 0 | 460000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 484000 | 0 | 484000
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Maldané Cuello | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 60000 | 60000 | 120000 | 0 | 120000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 220000 | 220000 | 440000 | 0 | 440000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 22000 | 22000 | 0 | 22000
TOTAL | [9 empty] | 242000 | 462000 | 0 | 462000
DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | José A. Nova | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Marco Justo | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José A. Nova | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 127637 | 60000 | 187637 | 0 | 187637
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Marcos Justo | Junio | A determinar | 24 | 5 | 5 | 125000 | 60000 | 185000 | 0 | 185000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 505274 | 240000 | 745274 | 0 | 745274
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 769274 | 0 | 769274
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL y CIENCIAS MODERNAS
No. | ACTIVIDADES |  | COORDINADOR CONIAF | FECHA | LUGAR | HORAS CAPACITACIÓN | BENEFICIARIOS |  | COSTO LOGÍSTICO | COSTO FACILITADO- RES | COSTO TALLER | INSTALACION PARCELAS DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO | COSTO TOTAL TALLER
[7 empty] | TECNICOS | PRODUCTORES LÍDERES
| FACILITADORES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | Bienvenido Carvajal | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | William Baez, Tony Tavera y Juan Arthur | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de PLÁTANO | José Cepeda | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | Bienvenido Carvajal | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
1 | Rafael Legel, Cristomo Medina y Julio de Oleo | Transferencia Tecnológica y Asistencia Técnica para la innovación en el cultivo de MANGO | José Cepeda | Junio | Linea Noroeste | 24 | 5 | 5 | 54000 | 60000 | 114000 | 0 | 114000
4 | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 96 | 20 | 20 | 216000 | 240000 | 456000 | 0 | 456000
Legislación ISR (10% sobre costo facilitadores) | [9 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 24000
TOTAL | [9 empty] | 264000 | 480000 | 0 | 480000
RESUMEN PROGRAMACIÓN |  |  | META AÑO 2021 |  | META JUNIO
TRANSFERENCIAS |  |  | 106 |  | 16
INSTALACIÓN PARCELAS DE VALIDACIÓN |  |  | 0 |  | 0
TECNICOS BENEFICIADOS |  |  | 1272 |  | 90
PRODUCTORES LÍDERES BENEFICIADOS |  |  | 1908 |  | 80
TOTAL BENEFICIARIOS |  |  | 3180 |  | 170
HORAS DE CAPACITACIÓN |  |  | 2544 |  | 384
COSTO LOGÍSTICO (RD$) |  |  | 20984800 |  | 1161274
COSTO FACILITADORES (RD$) |  |  | 8887680 |  | 940000
OTROS COSTOS (Ley ISR) |  |  | 987520 |  | 94000
COSTO TALLER (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2195274
PARCELAS DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | 0 |  | 0
TOTAL TALLERES (RD$) |  |  | 30860000 |  | 2195274